## Центр
ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2016 гг. ОЭС ЦЕНТРА
Е2. ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2016 гг. ОЭС ЦЕНТРА
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
Объекты для выдачи мощности электростанций
АЭС
1 | ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово | 2012 | 275 км 2хШР-330 |  |  |  |  | 275 | [9 empty] | Для выдачи мощности блока № 4 (1000 МВт) Калининской АЭС.
| с ПС 750 кВ Грибово АТ 750/500 кВ, |  | 6х417 МВА | [5 empty] | 2502
| АТ 500/220 кВ |  | 2х501 МВА | [5 empty] | 1002
| замена двух АТ 220/110 кВ |  | 2х200 МВА | [5 empty] | 400
| ПС 750 кВ Белозерская, установка второго АТ 750/500 кВ |  | 3х417 МВА | [5 empty] | 1251
| ПС 500 кВ Дорохово, АТ 500/220 кВ |  | 2х501 МВА | [5 empty] | 1002
| ПС 500 кВ Дорохово АТ 220/110 * |  | 2х200 МВА | [5 empty] | 400
| ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово |  | 70 км |  |  |  |  | 70
| двухцепная КВЛ 220 кВ Дорохово - Скоково - Слобода |  | ВЛ-2х65 км, КЛ-2х28 км |  |  |  |  | 186
| заходы ВЛ 220 кВ Кедрово - Дровнино на ПС 500 кВ Дорохово |  | 2х12 км |  |  |  |  | 24
2 | ВЛ 500 кВ НВАЭС-2 - Елецкая* | 2013 | 210 км |  |  |  |  | 210 | [9 empty] | Для выдачи мощности блока № 1 (1199 МВт) Нововоронежской АЭС-2
ШР-2х180
| заходы ВЛ 500 кВ НВАЭС - Донбасская на НВАЭС-2 |  | 2х0,7 км |  |  |  |  | 1.4
| заходы ВЛ 500 кВ НВАЭС - Старый Оскол на НВАЭС-2 |  | 2х0,6 км |  |  |  |  | 1.2
| ПС 220 кВ Бутурлиновка |  | 2х125 МВА | [5 empty] | 250
| с ВЛ 220 кВ НВАЭС-2 - Бутурлиновка |  | 100 км |  |  |  |  | 100
| две КЛ 220 кВ НВАЭС-2 - Новая |  | 2х2,5 км |  |  |  |  | 5
| две КЛ 220 кВ Новая - Промзона с |  | 2х6 км |  |  |  |  | 12
| ПС 220 кВ Промзона |  | 2х125 МВА | [5 empty] | 250
| перезавод двух ВЛ 220 кВ НВАЭС - Лиски на НВАЭС-2 |  | 2х1 км |  |  |  |  | 2
| перезавод одной ВЛ 220 кВ НВАЭС - Латная на НВАЭС-2 |  | 3,5 км |  |  |  |  | 3.5
3 | ВЛ 500 кВ НВАЭС-2 - Старый Оскол | 2015 | 92 км | [10 empty] | 92 |  |  |  | Для выдачи мощности блока №2 (1199 МВт) Нововоронежской АЭС-2
ГЭС
4 | Две цепи ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-2 - Ярцево | 2012 | 2х30 км |  |  |  |  | 60 | [9 empty] | Для выдачи мощности и заряда I очереди (2х210 МВт) Загорской ГАЭС-2
| реконструкция ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино и строительство заходов на ПС 500 Ярцево |  | 2х1 км |  |  |  |  | 2
| перевод ПС 220 кВ Ярцево на 500 кВ (установка АТ 500/220 кВ, |  | 2х501 МВА | [5 empty] | 1002
| замена АТ 220/110 кВ) |  | 2х250 МВА | [5 empty] | 500
5 | ВЛ 500 кВ ЗаГАЭС-2 - Трубино | 2013 | 90 км | [6 empty] | 90 | [7 empty] | Для выдачи мощности и заряда II очереди (2х210 МВт) Загорской ГАЭС-2
ТЭС
6 | перевод двухцепной ВЛ Ивановская ГРЭС - Неро на 220 кВ | 2011 | [15 empty] | Для выдачи мощности ПГУ № 2 (325 МВт) Ивановской ГРЭС
| две ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Иваново с расширением и реконструкцией ПС Иваново |  | 2х25 км |  |  | 50
7 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Новомосковская ГРЭС - Химическая с увеличением сечения провода | 2011 | 20 км |  |  | 20 | [11 empty] | Для выдачи мощности блока №8 Новомосковской ГРЭС (190 МВт)
8 | две ВЛ 220 кВ от Костромской ТЭС* | 2015 | 2х20 км | [10 empty] | 40 |  |  |  | Для выдачи мощности Костромской ТЭС ( 2х200 МВт)
9 | заходы ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая (Тутаев) на ОРУ 220 кВ Тенинской котельной * | 2013 | 2х5 км | [6 empty] | 10 | [7 empty] | Для выдачи мощности Тенинской котельной г. Ярославля (2х220 МВт)
10 | ВЛ 220 кВ Тенинская котельная - Ярославская (Тверицкая) * | 2013 | 4 км | [6 empty] | 4
11 | ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 с расширением ОРУ РПП-2 * | 2014 | 57,2 км | [8 empty] | 57.2 | [5 empty] | Для выдачи мощности блока №4 (420 МВт) Череповецкой ГРЭС
Объекты иных собственников
13 | Вторая ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Ясенево | 2010 | 15 км | 15 | [13 empty] | Для выдачи мощности блока №8 (ПГУ-420 МВт) ТЭЦ-26 (Южной) Мосэнерго
14 | ОРУ 220 кВ ТЭЦ-12 - Золотаревская | 2013 | 2х2 км | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Для выдачи мощности блока №10 (ПГУ 420 МВт) ТЭЦ-12 г. Москвы
15 | КЛ 220 кВ Пресня- ОРУ 220 кВ ТЭЦ-12 | 2012 | 2х2 км | [6 empty] | 4
16 | Заходы двухцепной КЛ 220 кВ Ваганьковская - Мневники на ТЭЦ-16 | 2014 | 4х0,5 км | [8 empty] | 2 | [5 empty] | Для выдачи мощности блока №8 (ПГУ 420 МВт) ТЭЦ-16 г. Москвы
17 | Сооружение двухцепных ЛЭП 220 кВ ТЭЦ-20 - Золотаревская | 2013 | 2х3 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Для выдачи мощности (ПГУ 420 МВт) ТЭЦ-20 г. Москвы 2013 г.
| Итого по 750 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.6 | 3006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ |  |  | 15 | 0 | 70 | 0 | 332.5 | 1800 | 28 | 0 | 59.2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Объекты нового строительства
750 кВ
18 | ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Череповец с ПС 750 кВ Череповецкая (ОРУ 220 кВ на ПС 750 кВ Белозерская с установкой одного АТ 500/220 кВ) | 2011 | 501МВА |  |  |  | 501 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Вологодской области
19 | Установка АТ№3 500/220 кВ на ПС 750 кВ Новобрянская, | 2011 | 501 МВА, |  |  |  | 501 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Брянской области
20 | ОРУ 220 кВ на ПС 750 кВ Белый Раст с установкой АТ 500/220 кВ, заходами ВЛ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Б.Раст-Западная. | 2016 | 2х501 МВА | [13 empty] | 1002 | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 2х15 км 50 км | [12 empty] | 80
| Итого по 750 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
500 кВ
21 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Очаково (4 АТ 500/220 кВ; 5 АТ 220/110 кВ; 4 Т 220/10) | 2010 | 4х500 МВА |  | 2000 | [12 empty] | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 5х250 МВА 4х100 МВА |  | 1650
22 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Чагино (2 АТ 500/220 кВ; 4 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | 2011 | 2х500 МВА |  |  |  | 1000 | [10 empty] | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 4х250 МВА 2х100 МВА |  |  |  | 1200
23 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Бескудниково ( 4 АТ 500/220 кВ; 2 АТ 220/110 кВ; 4 Т 220/10 кВ) | 2012 | 4х500 МВА |  | 2000 | [12 empty] | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 2х200 МВА 4х100 МВА 200 Мвар |  | 800
24 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск (2 АТ 500/220 кВ; 4 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | 2012 | 2х500МВА | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 4х250 МВА 2х100 МВА | [5 empty] | 1200
25 | Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Пахра (2 АТ 500/220 кВ; 2АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | 2012 | 2х500МВА | [5 empty] | 1000 | [8 empty] | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 2х250 МВА 2х100 МВА | [5 empty] | 700
26 | (*) Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино (4 АТ 500/220 кВ; 2 АТ 220/110 кВ; 2 Т 220/10 кВ) | 2013 | 4х500 МВА | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 2х250 МВА 2х100 МВА | [7 empty] | 700
27 | ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ | 2013 | 2х500 МВА 2х0,1 км | [6 empty] | 0.2 | 1000 | [6 empty] | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
|  |  | 2х250 МВА 4х100 МВА 4х0,1 км |  |  |  |  | 0.4 | 200 |  | 700
28 | ПП 500 кВ Ожерелье (Кашира) с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и участком ВЛ 750 кВ отв. Кашира - ПП Ожерелье | 2013 | 500 кВ - 2х10 км | [6 empty] | 20 | [7 empty] | Для ликвидации тройника и повышения надежности электроснабжения южной части Московской энергосистемы
|  |  | 750 кВ - 10 км | [6 empty] | 10
29 | участок ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Липецкая (ликвидация "тройника")* | 2013 | 30 км | [6 empty] | 30 | [7 empty] | Для ликвидации "тройника" и повышения надежности сети, в т.ч. схемы выдачи НВАЭС
30 | (*) ПС 500 кВ Ворсино (крыло 500 кВ) с ВЛ 500 КВ Калужская-Ворсино | 2016 | 501 МВА 50 км | [12 empty] | 50 | 501 | Для снятия ограничений на присоединение присоединений потребителей в северной части Калужской области
31 | (*) Вторая ВЛ 500 кВ Грибово-Дорохово | 2016 | 70 км | [12 empty] | 70
32 | (*) ПП 500 кВ Панино с заходами ВЛ 500 кВ Чагино-ПП Ожеррелье и ВЛ 500 кВ Каширская ГРЭС-Пахра | 2016 | 4х10 км | [12 empty] | 40
33 | (*) ВЛ 500 кВ Дорохово-ПП Панино | 2016 | 160 км ШР-3х60 | [12 empty] | 160
| Итого по 750 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 50.2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 501
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 2450 | 0 | 1200 | 0.4 | 2100 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 кВ
34 | (*) ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Бежецк с ПС 330 кВ Бежецк (перевод на 330 кВ) АТ 330/220 кВ, | - | -
| Итого по 330 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 кВ
35 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия - 3, ВЛ 220 кВ Пашехонье-Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкцией ОРУ 220 кВ РПП-1 | 2011 | 32 км 2х35км 2х35км |  |  | 172 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Череповецкого узла
36 | (*) ВЛ 220 кВ Нелидово - Победа (вторая цепь) и реконструкция ОРУ 220 кВ ПС Победа | 2016 | 87 км | [12 empty] | 87 |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области
37 | (*) ПС 220/110/6 Машзавод | 2015 | 2х250 МВА | [11 empty] | 500 |  |  | Для электроснабжения потребителей Московской области
38 | ВЛ 220 кВ Найтоповичи-Новозыбков с расширением ПС 110 кВ Новозыбков и ПС 220 кВ Найтоповичи (выделение 1-ой очереди строительства - одна цепь ВЛ в габариттах 220 кВ с включением ее на напряжение 110 кВ) | 2012 | 60 км |  |  |  |  | 60 | [9 empty] | Повышение надежности электроснабжения потребителей приграничных районов Брянской области, получающих питание от энергосистемы Белоруссии
39 | ВЛ 220 кВ Новобрянская - Брянская | 2011 | 27 км |  |  | 27 | [11 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Брянской области
40 | Заходы ВЛ 220 кВ Радуга-Ярцево на ПС 220 кВ Дмитров | 2016 | 2х15 км | [12 empty] | 30 |  | Для повышения надежности электроснабжения Московской энергосистемы
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 199 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 117 | 0
Объекты реновации
330 кВ
41 | ПС 330 кВ Новая | 2016 | 2х200 МВА | [13 empty] | 400 | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
| Итого по 330 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
220 кВ
42 | ПС 220 кВ Правобережная | 2011 | 4х150 МВА |  |  |  | 600 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей Липецкой области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
43 | ПС 220 кВ Ямская | 2012 | 2х250 МВА +2х40 МВА | [5 empty] | 580 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей Рязанской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
44 | ПС 220 кВ Спутник | 2011 | 4х125 МВА |  |  |  | 500 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей Калужской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
45 | ПС 220 кВ Мирная | 2011 | 2х200 МВА + 2х16 МВА |  |  |  | 432 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей Калужской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
46 | ПС 220 кВ Луч | 2013 | 2х200 МВА +2х80 МВА | [7 empty] | 560 | [6 empty] | Для электроснабжения потребителей Московской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
47 | ПС 220 кВ Северная (Липецк) | 2011 | 2х250 МВА |  |  |  | 500 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей Липецкой области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
48 | ПС 220 кВ Тэмпы | 2014 | 2х200 МВА +2х40 МВА | [9 empty] | 480 |  |  |  |  | Для электроснабжения потребителей Московской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
49 | ПС 220 кВ Вологда-Южная | 2012 | новая 2х150 МВА +2х150 МВА 2х40 МВА | [5 empty] | 680 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей Вологодскойобласти. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности
50 | ПС 220 кВ Орбита | 2014 | 2х200 МВА | [9 empty] | 400 |  |  |  |  | Для электроснабжения потребителей Калужской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
51 | ПС 220 кВ Брянская (замена АТ) | 2015 | 2х250 МВА | [11 empty] | 500 |  |  | Для повышения надежности электроснабжения потребителей Брянской области. Замена АТ с увеличением трансформаторной мощности.
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 1260 | 0 | 560 | 0 | 880 | 0 | 500 | 0 | 0
Объекты c источником финансирования ПТП
500 кВ
52 | Установка третьего АТ 500/220 кВ на ПС 500 кВ Калужская | 2011 | 501 МВА |  |  |  | 501 | [10 empty] | Для электроснабжения металлургического завода (КНПЭМЗ) в Калужской области
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 кВ
53 | (*) Расширение ПС 220 кВ Алмаз (с реконструкцией ОРУ 220 кВ) (ОЭЗ) | 2016 | 2х125 МВА | [13 empty] | 250 | Для электроснабжения ОЭЗ расположенной в г.Дубна Московской области
54 | (*) Строительство второй цепи ВЛ 220 кВ Алмаз - Конаковская ГРЭС (ОЭЗ) | 2016 | 77 км | [12 empty] | 77 |  | Для электроснабжения ОЭЗ расположенной в г.Дубна Московской области
55 | Заходы двух ВЛ 220 кВ Липецкая – Металлургическая на ПС 220 кВ Казинка (ОЭЗ) | 2012 | 4х1 км |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | Для электроснабжения ОЭЗ Липецкой области
56 | Реконструкция ПС 220 кВ Металлургическая (ОЭЗ) | 2011 | [15 empty] | Для электроснабжения ОЭЗ Липецкой области
57 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Липецкая - Металлургическая левая и М. правая (ОЭЗ) | 2011 | 2х36 км |  |  | 72 | [11 empty] | Для электроснабжения ОЭЗ Липецкой области
58 | Заходы ВЛ 220 кВ Калужская-Латышская на ПС 220 кВ Метзавод, заходы ВЛ 220 кВ Мирная-Кедрово на ПС 220 кВ Метзавод | 2011 | 2х5 км |  |  | 10 | [11 empty] | Для электроснабжения металлургического завода (КНПЭМЗ) в Калужской области
59 | Заходы ВЛ 220 кВ Рязанская ГРЭС-Ямская на ПС 220 кВ Пущино | 2010 | 2х2 км | 4 | [13 empty] | Для обеспечения надежного электроснабжения ЗАО "РПНК" и потребителей южного промышленного узла г. Рязани
60 | ПС 220 Литейная (установка третьего АТ 220/110 кВ) | 2013 | 200 МВА | [7 empty] | 200 | [6 empty] | Для обеспечения электроснабжения производственной зоны №3
| Итого по 220 кВ |  |  | 4 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 250
Объекты иных собственников
330 кВ
61 | Расширение ПС 330 кВ Лебеди, АТ 330/110 кВ | 2015 | 200 МВА | [11 empty] | 200
| Итого по 330 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
220 кВ
62 | ПС 220 кВ Ворсино c заходами ВЛ 220 кВ | 2011-2015 | 2х250 МВА 4х2 км |  |  | 8 | 250 | [7 empty] | 250 |  |  | Для снятия ограничений на присоединение потребителей в северной части Калужской области
63 | ПС 220 кВ Казинка (ОЭЗ) | 2012 | 2х250 МВА | [5 empty] | 500 | [8 empty] | Для электроснабжения ОЭЗ Липецкой области
64 | ПС 220 кВ Метзавод | 2011 | 2х180 МВА 2х100 МВА |  |  |  | 560 | [10 empty] | Для электроснабжения металлургического завода (КНПЭМЗ) в Калужской области
65 | Две ВЛ 220 кВ Калужская - Метзавод | 2011 | 2х50 км |  |  | 100 | [11 empty] | Для электроснабжения металлургического завода (КНПЭМЗ) в Калужской области
66 | ПС 220 кВ Сталь | 2012 | 2х63 МВА + 1х160 МВА | [5 empty] | 286 | [8 empty] | Для ЭС металлургического завода в г. Ковров при реализации проекта в указанные сроки
67 | Двухцепная ВЛ 220 кВ Заря-Сталь | 2012 | 2х3 км |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | Для ЭС металлургического завода в г. Ковров при реализации проекта в указанные сроки
68 | ПС 220 кВ Цементник (АТ 220/10 кВ ) | 2011 | 2х40 МВА |  |  |  | 80 | [10 empty] | Для ЭС цементного завода в Воронежской области
69 | Две ВЛ 220 кВ (отпайки от ВЛ 220 кВ Придонская-Лиски- ПС Цементник) | 2011 | 2х2 км |  |  | 4 | [11 empty] | Для ЭС цементного завода в Воронежской области
70 | ПС 220 кВ Пущино | 2010 | 2х200 МВА |  | 400 | [12 empty] | Для обеспечения надежного электроснабжения ЗАО "РПНК" и потребителей южного промышленного узла г. Рязани
71 | Строительство второй цепи 220 кВ Очаково-Чоботы II | 2010 | 17 км | 17 | [13 empty] | Для повышения надежности электроснабжения потребителей районов Солнцево, Переделкино г.Москвы (ИП МОЭСК)
72 | ВЛ 220 кВ Красногорская -Герцево 2 | 2010 | 2х10 км | 20 | [13 empty] | Для электроснабжения потребителей промзоны и новых районов Тушино и Митино г.Москвы (Протокол совещания от 07.08.09 )
73 | ПС 220/110/10 кВ Магистральная | 2011 | 2х200 МВА |  |  |  | 400 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей Московского международного делового центра Москва-СИТИ
|  |  | 3х100 МВА |  |  |  | 300
74 | двухцепная КЛ 220 кВ Очаково-Магистральная | 2011 | 2х16 км |  |  | 32 | [11 empty] | Для электроснабжения потребителей делового центра Москва-Сити
75 | двухцепная КЛ 220 кВ Магистральная -Белорусская | 2012 | 2х3 км |  |  | 6 | [11 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы
76 | ПС 220 кВ Бабушкин | 2012 | 4х63 МВА | [5 empty] | 252 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей САО г.Москвы (Протокол совещания от 07.08.09)
77 | с заходами КЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Бескудниково | 2012 | 2х5.5 км |  |  |  |  | 11
78 | ПС 220/20/10 кВ Белорусская | 2012 | 2х200 МВА | [5 empty] | 400 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы (Протокол совещания от 07.08.09)
|  |  | 2х100 МВА | [5 empty] | 200
79 | КЛ 220 кВ Бутырки-Белорусская | 2012 | 2х7 км |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы (Протокол совещания от 07.08.09)
80 | ПС 220/20 Мневники | 2012 | 3х100 МВА | [5 empty] | 300 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей микрорайона Мневники Северо-Западного административного округа г.Москвы (ОАО "ОЭК")
81 | Двухцепная КВЛ 220 кВ Очаково-Мневники | 2012 | 2х12 км |  |  |  |  | 24 | [9 empty] | Для присоединения ПС Мневники (ОАО "ОЭК")
82 | ПС 220/20/10 кВ Первомайская | 2012 | 3х100 МВА | [5 empty] | 300 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей ВАО г.Москвы (ОАО "Энергокомплекс")
83 | с заходом ВЛ 220 кВ Гольяново-Восточная и Гольяново-Баскаково |  | 2х2 км 2х2 км |  |  |  |  | 8
84 | ПС 220/20 кВ Ваганьковская | 2011 | 3х160 МВА |  |  |  | 480 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы (ОАО "Энергокомплекс")
85 | КЛ 220 кВ Мневники-Ваганьковская | 2011 | 2х10 км |  |  |  |  | 20
86 | КЛ 220 кВ Ваганьковская-Гражданская | 2011 | 2х8 км |  |  | 16
87 | ПС 220/110/20/10 кВ Бутово | 2011 | 2х250 МВА 2х100 МВА |  |  |  | 700 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей микрорайона Бутово и ЮЗАО г.Москвы (Протокол совещания от 07.08.09)
88 | с заходами ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Боброво-Ясенево (Заходы на Бутово) | 2011 | 2х1,5 км |  |  | 3
89 | ПС 220/20 кВ Перерва с заходом КВЛ 220 кВ Сабурово-Баскаково | 2010 | 2х100 МВА |  | 200 | [12 empty] | Для электроснабжения потребителей промзоны и микрорайона Люблино г.Москвы (ОАО "Энергокомплекс")
|  |  | 2х2 км | 4
90 | ПС 220/10 кВ Котловка с заходами ВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Коньково, ТЭЦ-20 - Южная | 2012 | 2х200 МВА | [5 empty] | 400 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей ЮАО г.Москвы
|  |  | 4х0,5 км |  |  |  |  | 2
91 | ПС 220/20 кВ Цимлянская | 2012 | 2х160 МВА | [5 empty] | 320 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей микрорайона Кузьминки г.Москвы
| сооружение двухцепной КЛ Чагино- Цимлянская | 2012 | 2х2,5 км |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | Для электроснабжения потребителей микрорайона Кузьминки г.Москвы
92 | ПС 220/20 кВ Красносельская | 2012 | 3х100 МВА | [5 empty] | 300 | [8 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы (ОАО "Энергокомплекс")
| КЛ 220 кВ Красносельская - ТЭЦ-23 | 2012 | 2х12 км |  |  |  |  | 24
93 | ПС 220/20 кВ Мещанская с КЛ 220 кВ Бутырская - Мещанская и КЛ Мещанская - Красносельская | 2011 | 3х100 МВА |  |  |  | 300 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы (ОАО "Энергокомплекс")
|  |  | 2х1,5 км 2х5 км |  |  | 13
94 | ПС 220/20 Абрамово с двухцепной КЛ Восточная-Абрамово | 2011 | 3х100 МВА |  |  |  | 300 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей ВАО г.Москвы (ОАО "ОЭК")
95 | ПС 220/20 кВ Золотарёвская | 2012 | 3х160 МВА | [7 empty] | 480 | [6 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы (ОАО "Энергокомплекс")
96 | ПС 220/110/10 Слобода (перевод) | 2010 | 2х250 МВА 2х63 МВА |  | 626 | [12 empty] | Для электроснабжения потребителей района Павловская Слобода
97 | КЛ 220 кВ Западная - Слобода 1,2 и Слобода -Шмелево | 2010 | 2х22,5 км | 45
98 | ПС 220/35/10 кВ ОКА-Сталь (КМЗ) с заходом ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС-Н.Московская ГРЭС* | 2010 | 2х100 МВА |  | 200 | [12 empty] | Для электроснабжения Каширского электрометаллургического завода и для повышения надежности электроснабжения потребителей прилегающих к заводу районов
|  |  | 2х125 МВА |  | 250
|  |  | 2х2 км | 4
99 | ПС 220/20/10 кВ Ильинская* | 2010 | 2х200 МВА |  | 400 | [12 empty] | Для электроснабжения потребителей района Ильинская Пойма
100 | заход двухцепной ВЛ 220 кВ Красногорская-Герцево в кабельном исполнении* | 2010 | 4х1,5 км | 6 | [13 empty] | Для усиления транзита 220 кв Очаково - Красногорск - Герцево -Западная
101 | ПС 220/10 кВ Стекольная с заходом ВЛ 220 кВ Пахра - Мячково* | 2012 | 2х25 МВА | [5 empty] | 50
|  |  | 2х1,0 км |  |  |  |  | 2
102 | ПС 220 кВ Болдино с заходом КВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 – Трубино* | 2017 | 2х250 МВА | [14 empty] | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей.
102.6441 | ПС 220 кВ Девятская с заходами ВЛ 220 кВ Пахра – Лесная и Лесная – Образцово* | 2013 | 2х200 МВА | [7 empty] | 400 | [6 empty] | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей.
103.2818 | ПС 220 кВ Лазарево заходом ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС – Ока - 1, 2* | 2015 | 2х250 МВА | [11 empty] | 500 |  |  | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей (Протокол совещания от 07.08.09)
103.9195 | ПС 220 кВ Меткино с заходом ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС – Пахра и ВЛ 220 кВ Пахра – Меткино - 1, 2* | 2015 | 2х250 МВА | [11 empty] | 500 |  |  | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей.
104.5572 | ПС 220 кВ Омелино с ВЛ 220 кВ Трубино – Омелино - 1, 2* | 2015 | 2х250 МВА | [11 empty] | 500 |  |  | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей.
105.1949 | ПС 220 кВ Орешково с заходом ВЛ 220 кВ Борисовская I и ВЛ 220 кВ Чагинская* | 2014 | 2х250 МВА 2х80 МВА | [9 empty] | 660 |  |  |  |  | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей (Протокол совещания от 07.08.09)
105.8326 | ПС 220 кВ Подъячево с заходом ВЛ 220 кВ Радищево – Шуколово* | 2012-2013 | 2х250 МВА | [7 empty] | 500 | [6 empty] | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей (Протокол совещания от 07.08.09)
106.4703 | ПС 220 кВ Сигма с заходами ВЛ 220 кВ Омега – Радищево 1, 2* | 2012 | 2х250 МВА | [5 empty] | 500 | [8 empty] | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей (Протокол совещания от 07.08.09)
107.1081 | ПС 220 кВ Сирена с заходами ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС – Пески* | 2015 | 2х250 МВА | [11 empty] | 500 |  |  | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей (Протокол совещания от 07.08.09)
107.7458 | ПС 220 кВ Чепелево с заходом ВЛ 220 кВ Бугры – Ока 1, 2* | 2016 | 2х250 МВА | [13 empty] | 500 | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей (Протокол совещания от 07.08.09)
108.3835 | ПС 220 кВ Тютчево с заходом ВЛ 220 кВ Новософрино – Уча* | 2015 | 2х250 МВА | [11 empty] | 500 |  |  | Для снятия перегрузок и поддержания напряжения, а также для обеспечения возможности подклбючения новых потребителей (Протокол совещания от 07.08.09)
109.0212 | ПС 220/20 кВ Мещанская с КЛ 220 кВ Бутырская - Мещанская и КЛ Мещанская - Красносельская | 2011 | 3х100 МВА 2х1,5 км 2х5 км |  |  | 13 | 300 | [10 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы
109.6589 | ПС 220/20 кВ Горьковская (Курская) с сооружением КЛ 220 кВ Горьковская - Красносельская и сооружением КЛ 220 кВ Горьковская - Кожевническая | 2015 | 2х160 МВА 2х4 км 2х6 км | [10 empty] | 20 | 320 |  |  | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы
110.2966 | ПС 220/20/10 кВ Кожевническая с КЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Кожевническая | 2013 | 2х200 МВА 2х5 км | [10 empty] | 0 |  |  |  | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы
110.9343 | ПС 220 кВ Автозаводская (перевод) и Двухцепные КЛ 220 кВ Южная - Автозаводская | 2013 | 2х80 МВА 2х10,5 км | [6 empty] | 21 | 160 | [6 empty] | Для электроснабжения потребителей ЦАО г.Москвы
111.572 | ПС 220/10 кВ Романово с заходом ВЛ 220 кВ Чагино-Жулебино | 2016 | 2х63 МВА 2х7 км | [12 empty] | 14 | 126 | Для электроснабжения потребителей ЮВАО г. Московы
112.2097 | ПС Подушкино 220/10 кВ с заходами ВЛ Очаково - Кедрово | 2010 | 3х63 МВА 2х0,5 км | 1 | 189 | [12 empty] | Для электроснабжения потребителей Одинцовского энергорайона Московской области
112.8475 | ПС 220/110 кВ Н. Марьино (перевод) | 2015 | 2х250 МВА 2х10 км | [10 empty] | 20 | 500 |  |  | Для электроснабжения потребителей района Марьино
113.4852 | ПС 220/10 кВ Ольгино с заходом ВЛ 220 кВ Ногинск - Каскадная | 2016 | 2х80 МВА 2х0,5 км | [12 empty] | 1 | 160 | Для повышения надежности электроснабжения восточной части Московской области
114.1229 | ПС 220/110/10 кВ Барвиха (Ромашково) с КЛ заходами двухцепной ВЛ Очаково-Красногорская | 2016 | 2х250 МВА 2х2 км | [12 empty] | 4 | 500 | Для электроснабжения потребителей Одинцовского района Московской обл.
114.7606 | ПС 220/10 кВ Саввинская с с заходами 2 ВЛ 220 кВ Слобода - Дорохово | 2016 | 2х250 МВА 4х0,2 км | [12 empty] | 0.8 | 500 | Для электроснабжения потребителей г. Звенигорода Московской обл.
116 | ПС 220/110 Взлетная (перевод) и сооружение заходов двухцепной ВЛ 220 кВ Пахра - Меткино | 2016 | 2х160 МВА 2х2 км | [12 empty] | 4 | 320 | Для электроснабжения аэропорта "Домодедово"
| Итого по 220 кВ |  |  | 97 | 2265 | 195 | 3670 | 116 | 3808 | 21 | 1540 | 0 | 660 | 40 | 3570 | 23.8 | 2106
|  |  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 116 | 8715 | 546 | 9405 | 1132.5 | 17727 | 199.2 | 6700 | 59.2 | 1540 | 172 | 4770 | 617.8 | 4259
| 750 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 3753 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 кВ |  |  | 0 | 4000 | 0 | 2503 | 344.6 | 5006 | 140.2 | 3000 | 0 | 0 | 92 | 0 | 320 | 1503
| 330 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400
| 220 кВ |  |  | 116 | 4715 | 546 | 6902 | 512.9 | 8968 | 49 | 3700 | 59.2 | 1540 | 80 | 4570 | 297.8 | 2356
| Мвар |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
| 750 кВ | [7 empty] | 660
| 500 кВ | [7 empty] | 360 | [7 empty] | 180
* сроки ввода и технические решения будут пересматриваться по мере уточнения исходных параметров (динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность, балансы электроэнергии и мощности, масштабы вводов генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и др.), после согласования СВМ и СВЭ,
(**) – требует дополнительной проработки вопрос о праве собственности планируемой к строительству ПС 22 кВ Ворсино.

## Центр_рек_220 (hidden)
Таблица 1.6.8. - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 КВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС Центра
В ценах на 01.01.2006г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Проектные показатели |  |  | Кап. вл. освоенные на 01.01.2006г в текущих ценах | 2006 г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2007-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | Итого за 2007-2020гг. |  | Состояние ПСД | Причина реконструкции
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | Капиталовложения, млн.руб.
|  |  |  | в ценах на 01.01.2000г. | в ценах на 01.01.2006г. |  | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб. | км, МВА | Кап.вл.млн. руб.
Линии электропередачи
220 кВ
| МЭС Центра МСК | [32 empty] | Неудовлетворительное техническое состояние
1 | Черепеть-Орбита | 1953 | 38.79 | 118 | 320 |  |  |  |  | 20 |  | 200 | 38.79 | 100 |  |  | 38.79 | 320 | [10 empty] | 0 | 0 | 38.79 | 320
2 | Орбита - Спутник | 1953 | 32.13 | 177 | 480 | [8 empty] | 30 | 32.13 | 200 | 32.13 | 230 |  | 200 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 250 | 32.13 | 480
3 | Спутник - Калужская 1 | 1953 | 51.33 | 242 | 655 | [10 empty] | 20 | 0 | 20 | 26 | 10 | 25.33 | 300 |  | 325 |  |  |  |  | 51.33 | 635 | 51.33 | 655
4 | Заря-Ярцево (восточная и западная) | 1939, 1970, 1978-1980 | 39 | 125 | 340 |  |  |  |  | 20 | 20 | 150 | 19 | 170 |  |  | 39 | 340 | [10 empty] | 0 | 0 | 39 | 340
5 | Химическая - Каширская ГРЭС | 1935, 1938 | 93.51 | 454 | 1230 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 300 | 43.51 | 600 | 43.51 | 930 | 93.51 | 200 |  | 100 | [6 empty] | 93.51 | 300 | 137.02 | 1230
6 | Калужская - Латышская | 1953, 1956 | 57.68 | 223 | 605 | [10 empty] | 30 | 0 | 30 | 36 | 400 | 21.68 | 175 | [6 empty] | 57.68 | 575 | 57.68 | 605
7 | Спутник - Калужская 2 | 1956 | 53.22 | 88 | 239 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 53.22 | 239 |  |  | 53.22 | 239 | 53.22 | 239 |  | Неудовлетворительное техническое состояние
8 | Мирная - Кедрово | 1956 | 42.8 | 71 | 192 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.8 | 192 |  |  |  |  | 42.8 | 192 | 42.8 | 192 |  | Неудовлетворительное техническое состояние
9 | Калужская - Мирная | 1956 | 7.6 | 13 | 34 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 34 |  |  |  |  | 7.6 | 34 | 7.6 | 34
10 | Новомосковская ГРЭС - Каширская ГРЭС | 1936, 1938 | 88.99 | 147 | 399 | [11 empty] | 0 | 0 | 48 | 215 | 40.99 | 184 | [6 empty] | 88.99 | 399 | 88.99 | 399
11 | Тула - Бугры | 1952 | 71.01 | 117 | 318 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 36 | 159 | 35.01 | 159 |  |  |  |  | 71.01 | 318 | 71.01 | 318
12 | Алексинская ТЭЦ- Ока | 1949 | 57.71 | 96 | 259 | [11 empty] | 0 | 0 | 57.71 | 259 | [8 empty] | 57.71 | 259 | 57.71 | 259
13 | Шипово- Ока | 1951, 1954 | 54.35 | 90 | 244 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 54.35 | 244 | [6 empty] | 54.35 | 244 | 54.35 | 244
14 | Черепетская ГРЭС - Алексинская ТЭЦ | 1954 | 57.29 | 95 | 257 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 57.29 | 257 |  |  |  |  | 57.29 | 257 | 57.29 | 257
15 | Черепетская ГРЭС - Шипово | 1954 | 67.56 | 112 | 303 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 67.56 | 303 |  |  | 67.56 | 303 | 67.56 | 303
16 | Заря - Вязники | 1955 | 31.3 | 46 | 125 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 31.3 | 125 |  |  |  |  | 31.3 | 125 | 31.3 | 125
17 | Вязники - Нижегородская ГЭС | 1955 | 19 | 28 | 76 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 76 |  |  |  |  | 19 | 76 | 19 | 76
18 | Рыбинская ГЭС - Сатурн | 1941 | 3.11 | 4 | 12 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.11 | 12 | [6 empty] | 3.11 | 12 | 3.11 | 12
19 | Рыбинская ГЭС - Венера | 1942 | 12.24 | 20 | 55 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 12.24 | 55 | [6 empty] | 12.24 | 55 | 12.24 | 55
20 | Сатурн - Венера | 1941 | 8.93 | 15 | 40 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 8.93 | 40 | [6 empty] | 8.93 | 40 | 8.93 | 40
21 | Венера - Вега | 1942 | 63.52 | 94 | 254 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 32 | 127 | 31.52 | 127 | 63.52 | 254 | 63.52 | 254 |  | Неудовлетворительное техническое состояние
22 | Угличская ГЭС - Венера | 1941 | 69.62 | 115 | 312 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 156 | 34.62 | 156 |  |  | 69.62 | 312 | 69.62 | 312
23 | Угличская ГЭС - Вега | 1942 | 7.51 | 13 | 34 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.51 | 34 |  |  |  |  | 7.51 | 34 | 7.51 | 34 |  | Неудовлетворительное техническое состояние
24 | Угличская ГЭС-Заря Западная | 1942, 1943 | 126.5 | 216 | 586 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 63.3 | 293 | 63.2 | 293 |  |  | 126.5 | 586 | 126.5 | 586 |  | Неудовлетворительное техническое состояние
25 | Угличская ГЭС -Заря Восточная | 1939, 1942 | 126.5 | 216 | 586 | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 63.3 | 293 | 63.2 | 293 | 126.5 | 586 | 126.5 | 586
[17 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| МОЭСК | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
26 | ЦАГИ - Восточная | 1985 | 3.6 | 6 | 17.2 | [6 empty] | 0.86 |  | 11.18 | 3.6 | 5.16 | 3.6 | 17.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 17.2
27 | КВЛ Бутырская | 1936 | 3.9 | #REF! | #REF! |  | 3.9 | 397.46 |  | 87 | [6 empty] | 0 | 87 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 87
28 | КВЛ Очаково - Пресня 1,2 | 1981 | 2х1,1 | 113 | 306.5 |  | 2.2 | 187.47 |  | 119 | [6 empty] | 0 | 119 | [12 empty] | 0 | 119
29 | КВЛ Свиблово - Бутырки | 1979 | 1х2,5 | 249 | 675 |  |  | 5.97 |  | 24 |  | 300 | 2.5 | 345 |  |  | 2.5 | 669 | [12 empty] | 2.5 | 669
30 | КВЛ Свиблово - Владыкино | 1938 | 0.15 | 9 | 25 | [6 empty] | 2.5 | 0.15 | 22.5 |  |  | 0.15 | 25 | [12 empty] | 0.15 | 25
31 | КЛ Владыкино - Бутырки | 1940 | 1х5 | 721 | 1953 | [6 empty] | 63 |  | 630 | 5 | 1260 | 5 | 1953 | [12 empty] | 5 | 1953
32 | КЛ Бескудниково - Владыкино | 1990 | 1х4 | 373 | 1010 | [6 empty] | 50.5 |  | 505 | 4 | 454.5 | 4 | 1010 | [12 empty] | 4 | 1010
| Итого реконструкция по ВЛ 220 кВ | [5 empty] | 6.1 |  | 0 |  | 20 |  | 60.44 |  | 88.24 |  | 168.68 |  | 261.22 |  | 202.63 |  | 298.81 |  | 313.9 |  | 94.72 |  | 1171.28 |  | 1339.96
| Итого капиталовложения в реконструкцию ВЛ 220 кВ | [6 empty] | 590.9 |  | 300 |  | 766.86 |  | 2113.68 |  | 2569.66 |  | 5750.2 |  | 1284 |  | 1319 |  | 1651 |  | 1411 |  | 420 |  | 6085 |  | 11835.2
Подстанции
220 кВ
1 | Вязники |  |  | 299 | 810 | [6 empty] | 15 |  | 15 |  | 400 |  | 430 |  | 380 | [8 empty] | 0 | 380 | 0 | 810 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
2 | Районная |  |  | 428 | 1160 |  |  |  |  | 30 |  | 400 |  | 400 |  | 330 |  | 1160 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1160 | вып.
3 | Александров |  |  | 646 | 1750 | [10 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 1000 |  | 360 |  | 360 |  |  | 0 | 1735 | 0 | 1750 | не вып.
4 | РПП-2 г. Череповец |  |  | 310 | 840 |  |  |  |  | 30 |  | 400 |  | 240 |  | 170 |  | 840 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 840 | вып.
5 | Вологда-Южная | 1990 | 2х200 | 528 | 1430 |  |  |  |  | 30 |  | 400 |  | 400 |  | 300 | 0 | 1130 | 400 | 300 | [8 empty] | 400 | 300 | 400 | 1430 | 2007 г. | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
|  |  | 4х150 | [13 empty] | 0 | 0 | 600 | [9 empty] | 600 |  | 600 | 0
6 | РПП-1 г. Череповец |  |  | 234 | 635 | [10 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 400 |  | 205 |  |  |  |  | 0 | 620 | 0 | 635 |  | Неудовлетворительное техническое состояние.
7 | Ростилово | 1972 | 2х125 | 301 | 815 | [8 empty] | 15 |  | 100 | 0 | 115 |  | 400 | 250 | 300 | [6 empty] | 250 | 700 | 250 | 815 | 2007 г.
|  |  | 2х125 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | [7 empty] | 250 |  | 250 | 0
9 | Южная | 1965.1966 | 2х135 | 461 | 1250 |  |  |  |  | 30 |  | 400 |  | 400 | 270 | 345 | 270 | 1175 |  | 75 | [8 empty] | 0 | 75 | 270 | 1250 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
|  |  | 200 | [11 empty] | 200 |  | 200 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 200 | 0
10 | Бобров |  |  | 498 | 1350 | [10 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 650 |  | 335 |  | 335 |  |  | 0 | 1335 | 0 | 1350 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
11 | Вичуга |  |  | 303 | 820 | [6 empty] | 400 |  | 390 |  | 30 |  | 820 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 820 | не вып.
12 | Латная | 1971.1977 | 125, 200 | 517 | 1400 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 20 |  | 345 | 325 | 445 |  | 345 | 325 | 1155 | 325 | 1155 | не вып.
|  |  | 2х250 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 0
13 | Иваново | 1979.1981 | 2х200 | 738 | 2000 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 15 | 200 | 600 | 200 | 395 |  | 495 | 400 | 1505 | 400 | 1505 | не вып.
|  |  | 2х200 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 400 |  | 400 | 0
14 | Спутник | 1963 | 2х120 | 382 | 1035 |  |  |  |  | 30 |  | 500 | 240 | 470 |  | 35 | 240 | 1035 | [10 empty] | 0 | 0 | 240 | 1035 | не вып.
|  |  | 2х125 | [9 empty] | 250 |  |  |  | 250 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 250 | 0
15 | Мирная | 1974, 1980 | 2х125 | 387 | 1050 |  |  |  |  | 30 |  | 400 |  | 400 | 250 | 220 | 250 | 1050 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 1050 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
|  |  | 2х250 | [11 empty] | 500 |  | 500 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 500 | 0
16 | Кострома-2 | 1964 | 90 | 323 | 875 |  |  |  |  | 30 |  | 400 | 90 | 390 |  | 55 | 90 | 875 | [10 empty] | 0 | 0 | 90 | 875 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
|  |  | 125 | [9 empty] | 125 |  |  |  | 125 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 125 | 0
17 | Мотордеталь | 1975, 1977 | 2х125 | 683 | 1850 | [10 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 15 |  | 950 | 250 | 435 |  | 435 |  |  | 250 | 1835 | 250 | 1850 | не вып.
|  |  | 2х125 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250 |  | 250 | 0
18 | Галич | 1974 | 125 | 461 | 1250 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 15 |  | 15 | 125 | 520 |  | 300 | 125 | 850 | 125 | 850 | не вып.
|  |  | 125 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 125 |  |  |  | 125 |  | 125 | 0
19 | Северная | 1960, 1961 | 2х180 | 373 | 1010 |  |  |  |  | 30 |  | 500 | 180 | 400 | 180 | 80 | 360 | 1010 | [10 empty] | 0 | 0 | 360 | 1010 | не вып.
|  |  | 2х200 | [9 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 400 | 0
20 | Правобережная | 1966, 1975 | 3х125 | 387 | 1050 |  |  |  |  | 30 |  | 500 | 375 | 400 |  | 120 | 375 | 1050 | [10 empty] | 0 | 0 | 375 | 1050 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
|  |  | 3х200 | [9 empty] | 600 |  |  |  | 600 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 600 | 0
21 | Темпы | 1975, 1968 | 2х125 | 325 | 880 |  |  |  |  | 30 |  | 450 | 250 | 400 |  |  | 250 | 880 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 880 | вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
|  |  | 2х125 | [9 empty] | 250 |  |  |  | 250 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 250 | 0
22 | Ока | 1962, 1964, 1976 | 2х90, 200 | 400 | 1085 |  |  |  |  | 30 |  | 500 |  | 400 | 380 | 155 | 380 | 1085 | [10 empty] | 0 | 0 | 380 | 1085 | вып. | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
|  |  | 3х150 | [11 empty] | 450 |  | 450 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 450 | 0
23 | Луч | 1987 | 2х125 | 310 | 840 | [6 empty] | 200 |  | 300 | 250 | 340 | 250 | 840 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 840 | вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
|  |  | 2х125 | [11 empty] | 250 |  | 250 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 250 | 0
24 | Голутвин | 1964, 1958 | 2х90, 200 | 756 | 2050 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 380 | 400 | 380 | 430 |  | 1000 |  | 620 | [6 empty] | 0 | 1620 | 380 | 2050 | не вып.
|  |  | 2х200 | [11 empty] | 400 |  | 400 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 400 | 0
25 | Дмитров | 1981 | 1х125 | 498 | 1350 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 125 | 400 | 125 | 430 |  | 700 |  | 220 | [6 empty] | 0 | 920 | 125 | 1350 | не вып.
|  |  | 1х125 | [11 empty] | 125 |  | 125 | 0 | [12 empty] | 125 | 0
26 | Бугры | 1973, 1975, | 2х125 | 1015 | 2750 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 15 | 125 | 680 | 245 | 680 |  | 695 | 370 | 2070 | 370 | 2070 | не вып.
|  | 1969.1981 | 2х125 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 125 |  | 245 |  |  |  | 370 |  | 370 | 0
|  |  | 3х40 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | 3х40 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
27 | Заря | 1979.1978 | 2х200 | 572 | 1550 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 15 |  | 380 | 200 | 395 | 200 | 380 | 400 | 1170 | 400 | 1170 | не вып.
|  |  | 2х200 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 0
25 | Пески | 1982.1979 | 2х125 | 646 | 1750 | [8 empty] | 15 |  | 100 |  | 115 |  | 900 | 125 | 700 |  | 35 |  |  |  |  | 125 | 1635 | 125 | 1750 | не вып.
|  |  | 2х125 | [14 empty] | 0 |  |  | 125 | [7 empty] | 125 |  | 125 | 0
28 | Кедрово | 1968 | 125 | 1015 | 2750 | [10 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 15 |  | 1400 | 125 | 440 |  | 440 |  | 440 | 125 | 2735 | 125 | 2750 | не вып.
|  |  | 125 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 |  | 125 | 0
29 | Орловская Районная | 1969 | 120 | 304 | 825 |  |  |  |  | 30 |  | 400 | 120 | 395 |  |  | 120 | 825 | [10 empty] | 0 | 0 | 120 | 825 | вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
|  |  | 125 | [9 empty] | 125 |  |  |  | 125 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 125 | 0
30 | Узловая | 1969 | 125 | 646 | 1750 | [8 empty] | 15 |  | 15 | 0 | 30 | 125 | 950 |  | 770 | [6 empty] | 125 | 1720 | 125 | 1750 | не вып.
|  |  | 125 | [13 empty] | 0 | 0 | 125 | [9 empty] | 125 |  | 125 | 0
31 | Ямская | 1960, 1971, 1974 | 90, 2х125 | 435 | 1180 |  |  |  |  | 30 |  | 500 |  | 400 | 340 | 250 | 340 | 1180 | [10 empty] | 0 | 0 | 340 | 1180 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние, исчерпание трансформаторной мощности
|  |  | 2х250 | [11 empty] | 500 |  | 500 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 500 | 0
32 | Сасово | 1971 | 125 | 424 | 1150 | [8 empty] | 15 | 125 | 100 | 125 | 115 |  | 600 |  | 435 | [6 empty] | 0 | 1035 | 125 | 1150 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
|  |  | 125 | [11 empty] | 125 |  | 125 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 125 | 0
33 | Заречная | 1971.1972 | 2х125 | 347 | 940 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 125 | 400 | 125 | 430 | 125 | 510 | [8 empty] | 125 | 510 | 250 | 940 | не вып.
|  |  | 2х125 | [11 empty] | 125 |  | 125 | 0 | 125 | [9 empty] | 125 |  | 250 | 0
34 | Мичуринская | 1972, 1977 | 2х200 | 336 | 910 |  |  |  |  | 30 |  | 400 | 200 | 395 | 200 | 85 | 400 | 910 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 910 | не вып.
|  |  | 2х200 | [9 empty] | 200 |  | 200 |  | 400 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 400 | 0
35 | Тамбов-4 | 1972, 1973 | 3х125 | 356 | 965 | [6 empty] | 35 |  | 400 |  | 530 | 0 | 965 |  |  | 375 | [7 empty] | 375 | 0 | 375 | 965 | не вып.
|  |  | 3х125 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 375 | [7 empty] | 375 |  | 375 | 0
36 | Котовская | 1972 | 2х125 | 406 | 1100 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 15 | 125 | 370 | 125 | 465 |  | 250 | 250 | 1100 | 250 | 1100 | не вып.
|  |  | 2х125 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 125 |  | 125 |  |  |  | 250 |  | 250 | 0
37 | Нелидово | 1975 | 125 | 210 | 570 |  |  |  |  | 30 |  | 300 | 125 | 240 |  |  | 125 | 570 | [10 empty] | 0 | 0 | 125 | 570 | не вып.
|  |  | 125 | [9 empty] | 125 |  |  |  | 125 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 125 | 0
38 | Бежецк | 1978, 1981 | 2х63 | 387 | 1050 | [8 empty] | 15 |  | 100 | 0 | 115 |  | 500 | 63 | 400 | 63 | 35 |  |  |  |  | 126 | 935 | 126 | 1050 | не вып.
|  |  | 2х63 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 63 |  | 63 | [5 empty] | 126 |  | 126 | 0
39 | Северная тульская | 1966 | 180 | 327 | 885 |  |  |  |  | 30 | 180 | 500 |  | 355 |  |  | 180 | 885 | [10 empty] | 0 | 0 | 180 | 885 | не вып.
|  |  | 200 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 200 | 0
40 | Тула | 1965 | 240 | 670 | 1815 | [8 empty] | 15 |  | 300 | 0 | 315 | 240 | 1000 |  | 500 | [6 empty] | 240 | 1500 | 240 | 1815 | не вып.
|  |  | 250 | [13 empty] | 0 | 0 | 250 | [9 empty] | 250 |  | 250 | 0
41 | Бегичево | 1964 | 2х120 | 646 | 1750 | [10 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 15 |  | 950 | 120 | 385 | 120 | 385 |  |  | 240 | 1735 | 240 | 1750 | не вып.
|  |  | 2х135 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 |  | 125 |  |  |  | 250 |  | 250 | 0
42 | Металлургическая |  |  | 572 | 1550 | [6 empty] | 15 |  | 15 |  | 400 |  | 430 |  | 700 |  | 420 | [6 empty] | 0 | 1120 | 0 | 1550 | не вып.
43 | Пошехонье | 1971 | 20 | 306 | 830 |  |  |  |  | 30 |  | 400 |  | 400 | 20 |  | 20 | 830 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 830 | не вып.
|  |  | 40 | [11 empty] | 40 |  | 40 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 40 | 0
44 | Ярославль | 1972 | 125 | 793 | 2150 | [10 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 15 |  | 1200 |  | 460 | 125 | 460 |  |  | 125 | 2135 | 125 | 2150 | не вып.
|  |  | 125 | [13 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 125 |  |  |  | 125 |  | 125 | 0
45 | Пенягино | 2007 | 0 | 28 | 76.2 |  |  |  | 0 | 76.24 | [6 empty] | 0 | 76.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.24
|  |  | 32 | [5 empty] | 32 | [7 empty] | 32 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 32 | 0
46 | Омега | 1985 | 2х125 | 430 | 1165.3 |  | 125 | 897.97 | 125 | 267.28 | [6 empty] | 125 | 267.28 | [10 empty] | 0 | 0 | 125 | 267.28 |  | Требование СО-СДУ
|  |  | 2х250 |  |  |  | 250 |  | 250 | [7 empty] | 250 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 0
47 | Чертаново | 1973, 1974 | 2х200 | 338 | 916 |  |  |  | 400 | 240 | 0 | 676 |  |  |  |  | 400 | 916 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 916
|  |  | 2х250 | [5 empty] | 500 |  | 200 | [5 empty] | 700 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 700 | 0
|  | 2008 | 2х100 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Елоховская | 1977, 1979 | 2х200 | 295 | 800 |  |  |  |  | 110 | 400 | 690 |  |  |  |  | 400 | 800 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 800
|  |  | 2х250 | [7 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 500 | 0
49 | Гулево | 1982 | 2х200 | 517 | 1400 |  |  |  |  | 96 | 400 | 1304 |  |  |  |  | 400 | 1400 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 1400
|  |  | 2х250 | [7 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 500 | 0
50 | Лесная | 1983 | 2х125 | 387 | 1050 |  |  |  |  | 52.5 |  | 105 | 250 | 892.5 |  |  | 250 | 1050 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 1050
|  |  | 2х250 | [9 empty] | 500 |  |  |  | 500 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 500 | 0
51 | Уча | 1970 | 2х125 | 595 | 1611.1 |  |  |  |  | 122.32 | 250 | 1488.78 |  |  |  |  | 250 | 1611.1 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 1611.1
|  |  | 2х250, 2х40 | [7 empty] | 580 | [5 empty] | 580 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 580 | 0
52 | Пресня | 1983 | 2х200 | 959 | 2600 | [6 empty] | 600 | 400 | 2000 |  |  | 400 | 2600 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 2600
|  |  | 2х250 | [9 empty] | 700 |  |  |  | 700 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 700 | 0
|  | 2009 | 2х100 | [13 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Н. Софрино | 1953 | 2х90 | 185 | 500 |  |  |  |  | 25 |  | 325 | 180 | 150 |  |  | 180 | 500 | [10 empty] | 0 | 0 | 180 | 500
|  |  | 2х125 | [9 empty] | 250 |  |  |  | 250 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 0
54 | Красногорская | 1981-82 | 0 | 606 | 1642.3 |  |  |  |  | 82.11 |  | 492.68 | 0 | 1067.47 |  |  | 0 | 1642.26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1642.26 |  | Требование СО-СДУ
|  | 2009 | 2х100 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 200 | 0
55 | Гольяново | 1978, 1980 | 2х63 | 336 | 910 | [8 empty] | 65 | 126 | 845 | 126 | 910 | [10 empty] | 0 | 0 | 126 | 910
|  |  | 2х80 | [11 empty] | 160 |  | 160 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 160 | 0
56 | Владыкино | 1989 | 2х63 | 720 | 1950 | [8 empty] | 97.5 | 126 | 1267.5 | 126 | 1365 |  | 585 | [8 empty] | 0 | 585 | 126 | 1950 |  | Требование СО-СДУ
|  |  | 2х80 | [11 empty] | 160 |  | 160 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 160 | 0
57 | Южная | 1982, 1984 | 2х200 | 923 | 2500 | [8 empty] | 125 |  | 375 | 0 | 500 | 400 | 2000 | [8 empty] | 400 | 2000 | 400 | 2500
|  |  | 2х250 | [13 empty] | 0 | 0 | 500 | [9 empty] | 500 |  | 500 | 0
58 | Баскаково | 1983, 1986 | 2х200 | 775 | 2100 | [10 empty] | 105 | 0 | 105 |  | 1365 | 400 | 630 | [6 empty] | 400 | 1995 | 400 | 2100 |  | Требование СО-СДУ
|  |  | 2х250 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 500 | [7 empty] | 500 |  | 500 | 0
59 | Сабурово | 1990, 1991 | 2х200 | 775 | 2100 | [10 empty] | 105 | 0 | 105 |  | 1365 | 400 | 630 | [6 empty] | 400 | 1995 | 400 | 2100 |  | Требование СО-СДУ
|  |  | 2х250 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 500 | [7 empty] | 500 |  | 500 | 0
60 | Куркино | 2000 | 2х63 | 76 | 205 | [11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 126 | 205 | 126 | 205 | 126 | 205
|  |  | 2х80 | [13 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 160 |  | 160 | 0 | 160 | 0
61 | ПС 500 кВ Очаково, комплексная реконструкция, АТ 220/110 кВ |  | 2х200 | [5 empty] | 400 | [7 empty] | 400 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 0
|  |  | 5х250 | [5 empty] | 500 |  | 500 |  | 250 |  |  |  | 1250 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1250 | 0
| Т 220/110 кВ |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4х100 | [5 empty] | 200 |  | 200 | [5 empty] | 400 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 0
| ПС 500 кВ Бескудниково, комплексная реконструкция, АТ 220/110 кВ |  | 250+255 | [5 empty] | 250 |  | 255 | [5 empty] | 505 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 505 | 0
|  |  | 2х200 | [5 empty] | 200 |  | 200 | [5 empty] | 400 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 0
| Т 220/110 кВ |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4х100 | [5 empty] | 200 |  | 200 | [5 empty] | 400 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 0
| ПС 500 кВ Чагино, комплексная реконструкция, АТ 220/110 кВ |  | 2х240 | [5 empty] | 240 |  | 240 | [5 empty] | 480 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 480 | 0
|  |  | 4х250 | [5 empty] | 500 |  | 500 | [5 empty] | 1000 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0
| Т 220/110 кВ |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2х100 | [5 empty] | 100 |  | 100 | [5 empty] | 200 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 200 | 0
| ПС 500 кВ Ногинск, комплексная реконструкция, АТ 220/110 кВ |  | 2х180 | [17 empty] | 360 | [7 empty] | 360 | 0 | 360 | 0
|  |  | 2х250 | [17 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 0 | 500 | 0
| ПС 500 кВ Трубино, комплексная реконструкция, АТ 220/110 кВ |  | 2х250 | [15 empty] | 250 |  | 250 | [7 empty] | 500 | 0 | 500 | 0
|  |  | 3х250 | [15 empty] | 500 |  | 250 | [7 empty] | 750 | 0 | 750 | 0
| ПС 500 кВ Пахра, комплексная реконструкция, АТ 220/110 кВ |  | 2х125 | [17 empty] | 250 | [7 empty] | 250 | 0 | 250 | 0
|  |  | 2х250 | [17 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | 0 | 500 | 0
61 | Новобрянская | 1975 | 200 | 111 | 300 | [10 empty] | 15 | 0 | 15 |  | 15 | 200 | 150 |  | 120 |  |  |  |  | 200 | 285 | 200 | 300 | не вып. | Неудовлетворительное техническое состояние.
|  |  | 200 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 | 0
62 | Цементная | 1959, 1975 | 120.125 | 306 | 830 |  |  |  |  | 30 |  | 400 | 245 | 300 |  | 100 | 245 | 830 | [10 empty] | 0 | 0 | 245 | 830 | не вып.
|  |  | 2х125 | [9 empty] | 250 |  |  |  | 250 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 250 | 0
63 | Брянская | 1967, 1971 | 2х180 | 402 | 1090 |  |  |  |  | 30 |  | 580 | 360 | 380 |  | 100 | 360 | 1090 | [10 empty] | 0 | 0 | 360 | 1090 | не вып.
|  |  | 2х200 | [9 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 400 | 0
64 | Найтоповичи |  |  | 338 | 915 | [6 empty] | 15 |  | 15 |  | 325 | 0 | 355 |  | 560 | [9 empty] | 560 | 0 | 915
65 | Смоленск-1 | 1968 | 120 | 332 | 900 |  |  |  |  | 30 |  | 460 | 120 | 310 |  | 100 | 120 | 900 | [10 empty] | 0 | 0 | 120 | 900 | не вып.
|  |  | 125 | [9 empty] | 125 |  |  |  | 125 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 125 | 0
| Итого демонтаж в реконструкции по ПС | [5 empty] | 125 |  | 525 |  | 1230 |  | 3135 |  | 2897 |  | 7787 |  | 1290 |  | 1813 |  | 1008 |  | 1465 |  | 326 |  | 5902 |  | 13689
| Итого ввод в реконструкции по ПС | [5 empty] | 250 |  | 2482 |  | 3680 |  | 4550 |  | 3435 |  | 14147 |  | 2100 |  | 3263 |  | 1013 |  | 1645 |  | 360 |  | 8381 |  | 22528
| Прирост (убыль) трансформаторной мощности по ПС | [5 empty] | 125 |  | 1957 |  | 2450 |  | 1415 |  | 538 |  | 6360 |  | 810 |  | 1450 |  | 5 |  | 180 |  | 34 |  | 2479 |  | 8839
| Итого капиталовложения в реконструкцию подстанций 220 кВ | [6 empty] | 897.97 |  | 1671.45 |  | 15196.46 |  | 13142.47 |  | 9202.5 |  | 39212.88 |  | 14010 |  | 12420 |  | 5200 |  | 5315 |  | 3110 |  | 40055 |  | 79267.88
| Итого капиталовложения в реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов 220 кВ | [6 empty] | 1488.87 |  | 1971.45 |  | 15963.32 |  | 15256.15 |  | 11772.16 |  | 44963.08 |  | 15294 |  | 13739 |  | 6851 |  | 6726 |  | 3530 |  | 46140 |  | 91103.08
Примечание:
В разделе подстанций верхняя цифра указывает мощность демонтажа,а нижняя цифра мощность ввода