## Юг
Е3. ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2016 гг. ОЭС ЮГА
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Основное назначение объекта
|  |  | ВЛ, км (в т.ч. по ОЭС) ПС, МВА (Мвар) | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
Объекты для выдачи мощности электростанций
АЭС
1 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Невинномысск с ПС 500/330 кВ Невинномысск | 2010 | 410 км | 410 | [13 empty] | Выдача мощности блока № 2 (1000 МВт) Ростовская АЭС.
|  |  | 2х501 МВА |  | 1002
2хШР (3х60)
| Заходы ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Владикавказ и ВЛ 330 кВ Ставрополь-ГЭС-4 на ПС 500 кВ Невинномысск* | 2010 | 2х5 км, 2х4,5 км | 19
2 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорекц (2-ая ВЛ)* | 2014 | 350 км 2хШР-180 | [8 empty] | 350 | [5 empty] | Выдача мощности блока № 3 (1100 МВт) Ростовская АЭС.
3 | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская* | 2017 | 280 км 2хШР-180 | [14 empty] | Выдача мощности блока № 4 (1100 МВт) Ростовская АЭС.
ГЭС
4 | ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС - Нальчик с расширением ПС 330 кВ Нальчик* | 2013 | 130 км | [6 empty] | 130 | [7 empty] | Выдача мощности Зарамагской ГЭС-1 (2х171 МВт), усиление сети 330 кВ в направлении Северокавказской и Дагестанской энергосистем.
| ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС - Владикавказ-2 с расширением ПС 330 кВ В-2* | 2013 | 80 км | [6 empty] | 80
5 | ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - Черкесск с расширением ПС 330 кВ Черкесск * | 2013 | 45 км | [6 empty] | 45 | [7 empty] | Выдача мощности и заряд Зеленчукской ГАЭС (2х70 МВт).
ТЭС
6 | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - ПС 500 кВ Невинномысск * | 2016 | 110 км, 180 Мвар | [12 empty] | 110 |  | Выдача мощности блока Ставропольской ГРЭС (вводится ПГУ-400).
7 | Заходы ВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу на ОРУ 220 кВ Сочинской ТЭЦ * | 2009 постр. | 3,5 км (2-х цепная) | [14 empty] | Выдача мощности Сочинской ТЭЦ (расширение - ПГУ-80 МВт).
8 | Заходы ВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу (2-ая цепь) на Адлерскую ТЭС, заходы ВЛ 110 кВ Южная - Адлер на Адлерскую ТЭС | 2012 | 2х4 км |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | Выдача мощности Адлерской ТЭС, 2хПГУ-180(Т).
9 | Заходы ВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу на Кудепстинскую (Олимпийскую) ТЭС* | 2013 | 2х3 км | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Выдача мощности Кудепстинской (Олимпийской) ТЭС, 2хПГУ-230(Т).
10 | ВЛ 220 кВ Центральная котельная - Рассвет * | 2012 | 40 км |  |  |  |  | 40 | [9 empty] | Выдача мощности Центральной котельной г. Астрахани ПГУ-235 (Т).
| ВЛ 220 кВ Центральная котельная -Астрахань* |  | 40 км |  |  |  |  | 40
11 | ВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС (Туапсинская) - Горячий ключ * | 2013 | 50 км | [6 empty] | 50 | [7 empty] | Выдача мощности Джубгинской (Туапсинской) ТЭС, ПГУ-180(Т).
| ВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС (Туапсинская) - Шепси * |  | 64 км | [6 empty] | 64
| Итого по 500 кВ |  |  | 410 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
| Итого по 330 кВ |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты нового строительства
500 кВ
12 | ВЛ 500 кВ Фроловская-Шахты-Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская и расширением ПС 500 кВ Шахты (участок МЭС Центра) | 2010 | ВЛ 500 кВ 337,8 км | 337.8 | [13 empty] | Увеличение пропускной способности межсистемных связей в сечении Украина, Волгоградская энергосистема - центральная и южная часть ОЭС Юга на 650 МВт при параллельной работе с Украиной
13 | ВЛ 500 кВ Фроловская-Шахты-Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская и расширением ПС 500 кВ Шахты (участок МЭС Юга) | 2010 | ВЛ 500 кВ 106 км | 106
|  |  | 2010г. 500/220 кВ 501+167 МВА |  | 668
|  |  | 330/220 кВ 4х133 МВА |  | 532
ШР-180
|  |  | ВЛ 330 кВ 2х2 км | 4
|  |  | ВЛ 220 кВ 46 км | 46
ШР-180
14 | ВЛ 500 кВ Крымская - Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и расширением ПС Центральная | 2011 | 145 км ШР-180 |  |  | 145 | [11 empty] | Повышение надежности электроснабжения юго-западного района Краснодарской энергосистемы.
15 | ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты с расширением ПС Ростовская (2-ой АТ) | 2014 | 87,8 км 2х167 МВА | [8 empty] | 87.8 | 334 |  |  |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы.
16 | ВЛ 500 кВ Ростовская - Андреевская с ПС 500 кВ Андреевская и заходами ВЛ 500 кВ Тихорецк - Крымская II и ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая и Витаминкомбинат-Славянск | 2015 | ВЛ 500кВ - 290 км 2х15 км | [10 empty] | 320 |  |  |  | Повышение пропускной способности сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами. Усиление сети 220 кВ, питающей район г. Краснодар.
|  |  | ВЛ 220 кВ- 2х10 км 2х30 км | [10 empty] | 80
|  |  | 668 МВА | [11 empty] | 668
2 х УШР-180
17 | ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок с ПС 500 кВ Моздок | 2013 | 265 км | [6 empty] | 265 | [7 empty] | Усиление электрической сети ОЭС Юга в направлении Дагестана и Северокавказской энергосистемы.
|  |  | 668 МВА УШР-180 | [7 empty] | 668
18 | ПС 500 кВ Крымская 2, установка третьего АТ / новый центр питания 500 кв (по результатам разработки схемы развития центрального и юго-западного районов Краснодарского края в рамках титула "ВЛ 220 кВ Тихорецкая - Витаминкомбинат")* | 2013-2016 | 501 МВА | [7 empty] | 501 | [6 empty] | Обеспечение присоединения новых потребителей в юго-западном районе Кубанской энергосистемы
19 | ВЛ 500 кВ Невинномысск - РП Новосвободная - Черноморская с РП Новосвободная и заходами ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС, ПС 500 кВ Черноморская, перевод на 500 кВ ВЛ Центральная - Дагомыс - Черноморская | 2015-2016* | ВЛ 500 кВ 349 км 1х501 МВА 3хУШР-180 | [12 empty] | 349 | 501 | Повыешние надежности электроснабжения потребителей ОЭС Юга, Сочинского энергорайона
| Итого по 500 кВ |  |  | 443.8 | 668 | 145 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1169 | 87.8 | 334 | 320 | 668 | 349 | 501
330 кВ
20 | ВЛ 330 кВ Моздок-Артем с ПС 330 кВ Артем и заходами ВЛ 330 кВ Чирюрт-Махачкала. | первый этап - 2011, второй этап - 2014 | (274 + 2х3) км |  |  | 280 | [11 empty] | Повышение пропускной способности сети 330 кВ между Дагестанской энергосистемой и остальной частью ОЭС Юга. Присоединение ПС 330 кВ Артем к энергосистеме, повышение надёжности экспорта электроэнергии в Азербайджан и создание условий для увеличения его объёма.
|  |  | 2х125 МВА |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125
УШР-100
БСК-2х52
ШР-180 (на 330 кВ)
21 | ПС 330 кВ в Чеченской Республике с заходами ВЛ 330 кВ | 2015 | 2х125 МВА 2х40 км | [10 empty] | 80 | 250
22 | ПС 330 кВ Кропоткин, установка 2-го АТ | 2015 | 200 МВА | [11 empty] | 200 |  |  | Электроснабжение потребителей г.Кропоткин Краснодарского края.
23 | ПС 330 кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ Черкесск-Баксан | 2013-2015 (ПИР-2010-2011) | 2х125 МВА 2х1 км | [6 empty] | 2 | 125 |  |  |  | 125 |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей курортной зоны г.Кисловодск.
24 | ПС 330 кВ Кизляр с заходами ВЛ 330 кВ Буденновск-Чирюрт | первый этап - 2015, второй этап - 2017 | 2х125 МВА | [11 empty] | 125 |  |  | Повышение надежности электроснабжения потребителей г.Кизляр.
25 | ПС 330 кВ Благодарная, установка 2-го АТ | 2016 | 125 МВА | [13 empty] | 125 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей г.Благодарный Ставропольского края.
26 | ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС-Чирюрт | 2014 | 73,8км | [8 empty] | 73.8 | [5 empty] | Повышение надежности работы основной сети 330 кВ Дагэнерго и надежности выдачи мощности Ирганайской ГЭС.
27 | ВЛ 330 кВ Артем-Дербент с расширением ОРУ 330 кВ ПС Дербент | 2014 | 175 км | [8 empty] | 175 | [5 empty] | Повышение пропускной способности связей с Азербайджаном для обеспечения экспорта в Азербайджан и Иран.
28 | ВЛ 330 кВ Дербент - госграница (на Апшерон)* | 2015* | 50 км | [10 empty] | 50
| Итого по 330 кВ |  |  | 4 | 532 | 280 | 125 | 0 | 0 | 2 | 125 | 248.8 | 125 | 130 | 700 | 0 | 125
220 кВ
29 | ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая с ПС 220 кВ Поселковая | 2011 | 2х40 МВА, ВЛ 220 кВ - 11 км |  |  | 11 | 80
30 | ПС 220 кВ Черемушки с заходами ВЛ 220 кВ | 2010 | 2х17 км 2х125 МВА | 34 | 250 | [12 empty] | Повышение надежности электроснабжения, подключение новых потребителей. Центр питания сети 110 кВ г. Майкоп
31 | ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат | 2011 | 150 км |  |  | 150 | [11 empty] | Подключение новых потребителей, повышение надежности электроснабжения
32 | ПС 220 кВ Крыловская, установка второго АТ* | 2016* | 125 МВА | [13 empty] | 125 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей в районе станицы Крыловская Кубанской энергосистемы
33 | ПС 220 кВ Курганная с двухцепным заходом ВЛ 220 кВ Центральная - Армавир* | 2016* | 2х2х2,5 2х125 МВА | [12 empty] | 10 | 250 | Повышение надёжности электроснабжения и присоединение новых потребителей Курганинского, Лабинского и Мостовского районов Краснодарского края
34 | Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Красноармейская от существующих ВЛ 220 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 -Гумрак и Южная-Кировская с яч. 220 кВ (с созданием ВЛ 220 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 -Красноармейская , Красноармейская-Гумрак, Южная-Красноармейская и Красноармейская-Кировская) | 2015 | 3,8 км | [10 empty] | 3.8 |  |  |  | Повышение надежности работы сети 220 кВ в юго-восточной зоне Волгоградской ЭС | Повышение надежности работы сети 220 кВ в юго-восточной зоне Волгоградской ЭС | Перенести в регион ЮГ
35 | Строительство участка ВЛ 220 кВ РП Волгодонск - ГОК (участок МЭС Центра) | 2012 | 45 км |  |  |  |  | 45 | [9 empty] | Для обеспечения присоединения ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | Для обеспечения присоединения ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | Перенести в регион ЮГ
36 | Реконструкция ОРУ 220 кВ ПС Заливская для присоединения ВЛ 220 кВ Заливская - ГОК | 2012 | [15 empty] | Для обеспечения присоединения ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | Для обеспечения присоединения ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | Перенести в регион ЮГ
37 | Сооружение ОРУ 220 кВ ПС ГОК с заходами ВЛ 220 кВ РП Волгодонская - ГОК и ВЛ 220 кВ Заливская - ГОК | 2012 | [15 empty] | Для обеспечения присоединения ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | Для обеспечения присоединения ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" | Перенести в регион ЮГ
38 | Строительство участка ВЛ 220 кВ РП Волгодонск - ГОК (участок МЭС Юга) | 2012 | 45 км |  |  |  |  | 45 | [9 empty] | внешнее электроснабжение ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий".
39 | ПС 220 кВ Мостовская с ВЛ 220 кВ Центральная - Мостовая * | 2015-2016* | 2х125 МВА 115 км | [12 empty] | 115 | 250
| Итого по 220 кВ |  |  | 80 | 250 | 161 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 125 | 625
Объекты реновации
500 кВ
40 | ПС 500 кВ Тихорецкая | 2015 | ввод 200 МВА, замена 125 на 200 МВА |  |  |  | 200 | [7 empty] | 200 |  |  | обеспечение возможности присоединения новых потребителей (вкл. в программу развития сетей Сочинского региона)
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
330 кВ
41 | ПС 330 кВ Чирюрт | 2010 | замена АТ 125 МВА на 200 МВА |  | 200 | [12 empty] | надежность электроснабжения потребителей Чеченской Республики и Республики Дагестан, экспортных поставок в Республику Азербайджан
42 | ПС 330 кВ Махачкала | 2012 | замена АТ 125 МВА на 200 МВА | [5 empty] | 200 | [8 empty] | надежность электроснабжения потребителей северной части Республики Дагестан
| Итого по 330 кВ |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 кВ
43 | ПС 220 кВ Витаминкомбинат | 2012 | замена 2х125МВА на 2х200МВА | [5 empty] | 400 | [8 empty] | Обеспечение присоединения новых потребителей
44 | ПС 220 кВ Шепси | 2012 | установка второго АТ 125 МВА | [5 empty] | 125 | [8 empty] | надежность работы сети 220 кВ Сочинского энергоузла
45 | ПС 220 кВ Восточная | 2010 | установка второго АТ 125 МВА |  | 125 | [12 empty] | присоединение новых потребителей в р-не г. Геленжик
46 | ПС 220 кВ Староминская | 2011 | замена 2х63 МВА на 2х125 МВА 2х25 МВА БСК 52 Мвар |  |  |  | 250 | [10 empty] | обеспечение роста электропотребления северной части Кубанской энергосистемы
47 | ПС 220 кВ Дагомыс | 2010 | замена 2х125МВА на 2х200МВА |  | 400 | [12 empty] | повышение надежности электроснабжения Сочинского энергоузла (вкл. в программуразвития сетей Сочинского региона)
48 | ПС 220 кВ Псоу | 2010 | замена 125 МВА на 200 МВА+ установка 200 МВА |  | 400 | [12 empty] | повышение надежности электроснабжения Сочинского энергоузла (вкл. в программуразвития сетей Сочинского региона)
49 | ПС 220 кВ Владимировка | 2013 | 2х125 + 2х40+БСК 26 МВАр | [7 empty] | 330 | [6 empty] | Электроснабжение Волгоградской обл.
50 | ПС 220 кВ Волжская (Волгоград) | 2016 | 2х200+2х63+2х40 | [13 empty] | 606 | Электроснабжение Волгоградской обл.
51 | ПС 220 кВ Алюминиевая | 2013 | новая 2х250+63 старая 4х200 | [7 empty] | 1363 | [6 empty] | Электроснабжение Астраханской обл.
52 | ПС 220 кВ Газовая | 2011 | 2х125МВА +2х25 Мвар |  |  |  | 250 | [10 empty] | Электроснабжение Астраханской обл.
53 | ПС 220 кВ Р-4 | 2014 | после реконструкции: 3х250 (до 240+250МВА) | [9 empty] | 500 |  |  |  |  | обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Ростовском энергоузле
54 | ПС 220 кВ Р-40 | 2013 | замена 2 х125 на 2х250 (устанавливаемая мощность уточняется в проекте) | [7 empty] | 500 | [6 empty] | обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Ростовском энергоузле. Устанавливаемая трансформаторная мощность будет уточнена при выполнении проекта)
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 925 | 0 | 500 | 0 | 525 | 0 | 2193 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 606
Объекты ПТП
500 кВ
55 | ПС 500 кВ Крымская | 2010-2011 | 2х167МВА |  | 334 | [12 empty] | обеспечение электроснабжения АМЗ и ю-западного района Кр.края
| Итого по 500 кВ |  |  | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 кВ
56 | ПС 220 кВ Р-30 | 2013-2016* | 2х125 МВА | [13 empty] | 250 | Повышениенадежности и создания оптимальной схемы электроснабжения потребителей г. Ростов-на-Дону
57 | ПС 220 кВ Игорная зона с ВЛ 220 кВ Игорная зона - Ростовская и ВЛ 220 кВ Игорная зона - Староминская | 2013-2016* | 2х125 МВА, 127 км, 50 км | [12 empty] | 177 | 250 | Внешнее электроснабжение Игоргой зоны "Азов-сити"
58 | Строительство ПС 220 кВ Восточная промзона с заходами 2-х ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат и 110 кВ | 2011* | 2х125 МВА, 4х4 км |  |  | 16 | 250 | [10 empty] | Обеспечение присоединения новых потребителей (Договор технологического присоединения № 358/ТП)
59 | ПС 220 кВ Бужора с заходами ВЛ 220 кВ Крымская 2 - Вышестеблиевская | 2011* | 2х125 МВА, 2х10 км |  |  | 20 | 250 | [10 empty] | Обеспечение присоединения новых потребителей (Договор технологического присоединения № 383/ТП)
| Итого по 220 кВ |  |  | 0 | 0 | 36 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 500
Объекты иных собственников
60 | КЛ 220 кВ Т-10-Т-20 Печная к ОРУ 220 кВ Т-10 | 2013 | 3, 445 км | [6 empty] | 3.445 | [7 empty] | Для электроснабжения ОАО "Тагмет" 22.03.2007 Договор ТП от № 240/ТП ( Доп. Соглашение не подписано)
61 | 2-ая ВЛ 220 кВ Р-20 - Т-10 с расширением ОРУ 220 кВ Р-20 реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Т-10 | 2013 | 49,804 км | [6 empty] | 49.804 | [7 empty] | Для электроснабжения ОАО "Тагмет" от 22.03.2007 Договор ТП № 240/ТП от 22.03.2007 (Доп. Соглашение не подписано)
62 | 2-х цепная ВЛ 220 кВ Крымская - АЭМЗ к ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Крымская | 2010 | 1, 2 цепь по 2,8 км Подключение будет осуществляеться по временной схеме I этапа с режимом потребления 16 МВт | 5.6 | [13 empty] | Для электроснабжения ООО"Абинский электрометаллургический завод" Договор ТП от 05.08.2008 № 385/ТП
63 | ПС 220 кВ Цементная с ВЛ 220 кВ Цементная -Кирилловская и ВЛ 220 кВ Крымская II - Цементная | 2013-2016 | 2х63 МВА 17 км, 43 км | [12 empty] | 60 | 126 | Внешнее электроснабжение Верхнебаканского цементного завода
64 | ПС 220 кВ НПС -7 с заходами ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Витаминкомбинат | 2013 | 2х40 2х0.3 км | [6 empty] | 0.6 | 80 | [6 empty] | для электроснабжения ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" Договор ТП от 29.01.2009 №431/ТП. Информация отсутсвует. Доп. Соглашение на согласовании в МЭС Юга
65 | Тяговая подстанция 220 кВ Ея с заходами ВЛ 220 кВ Тихорецк - Песчанокопская | 2012* | 2х40 МВА 2х5 км |  |  |  |  | 10 | 80 | [8 empty] | электрификация железнодородных линий,инвестпрограмма ОАО "РЖД"
| Итого по 220 кВ |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 53.849 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 126
|  |  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 962.4 | 3911 | 622 | 1405 | 188 | 805 | 695.849 | 3567 | 686.6 | 959 | 533.8 | 1568 | 821 | 2483
| 500 кВ |  |  | 853.8 | 2004 | 145 | 200 | 0 | 0 | 265 | 1169 | 437.8 | 334 | 320 | 868 | 459 | 501
| 330 кВ |  |  | 23 | 732 | 280 | 125 | 0 | 200 | 257 | 125 | 248.8 | 125 | 130 | 700 | 0 | 125
| 220 кВ |  |  | 85.6 | 1175 | 197 | 1080 | 188 | 605 | 173.849 | 2273 | 0 | 500 | 83.8 | 0 | 362 | 1857
| Мвар |  |  | 0 | 720 | 0 | 666 | 0 | 26 | 0 | 180 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 720
| 500 кВ |  |  |  | 720 |  | 180 |  | 0 |  | 180 |  | 360 |  | 360 |  | 720
| 330 кВ | [5 empty] | 384
| 220 кВ | [5 empty] | 102 |  | 26
* сроки ввода и технические решения будут пересматриваться по мере уточнения исходных параметров (динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность, балансы электроэнергии и мощности, масштабы вводов генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и др.)
Программа развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов
1 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ), 1-я очередь, Краснополянский поселковый округ (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2008-2010 | 13,43 км | 13.43 | [13 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Красной поляны
2 | Подстанция «Лаура» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2008-2010 | 2х40 МВА |  | 80 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Красной поляны
3 | Подстанция «Роза Хутор» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2008-2010 | 2х40 МВА |  | 80 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Красной поляны
4 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в районе плато Роза Хутор (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2008-2010 | 9,9 км | 9.9 | [13 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Красной поляны
5 | Подстанции (10 кВ) и распределительные сети электроснабжения горнолыжного курорта «Роза Хутор» (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2008-2010 | 16,2 км, 37 МВА | 16.2 | 37 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Красной поляны
6 | Подстанция «Ледовый дворец» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2009-2011 | 2х80 МВА |  | 160 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Имеретинской низменности
7 | Подстанция «Имеретинская» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2010-2011 | 2х80 МВА |  | 160 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Имеретинской низменности
8 | Подстанция «Изумрудная» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2010-2011 | 2х40 МВА |  | 80 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Имеретинской низменности
9 | Подстанция «Мзымта» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2008-2010 | 2х40 МВА |  | 80 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Красной поляны
10 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) в Имеретинской низменности (от подстанции «Псоу» до подстанции «Имеретинская», от подстанции «Имеретинская» до подстанции «Ледовый дворец», от подстанции «Ледовый дворец» до подстанции «Веселое», от подстанции «Веселое» до подстанции «Псоу», от Адлерской ТЭС до подстанции «Имеретинская», от Адлерской ТЭС до подстанции «Ледовый дворец», от Адлерской ТЭС до подстанции «Веселое») (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2009-2010 | 28 км | 28 | [13 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Имеретинской низменности
11 | Подстанция «Веселое» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)ПС 110 кВ Веселое | 2009-2011 | 2х80 МВА |  |  |  | 160 | [10 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Имеретинской низменности
12 | Кабельные и воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Изумрудная» (проектные и изыскательские работы, строительство)КВЛ Псоу – ПС Изумрудная | 2009-2011 | 2х16 км |  |  | 32 | [11 empty] | обеспечения электроснабжения олимпийских объектов и инфраструктуры в районе Имеретинской низменности
13 | Кабельные линии (110 кВ) от подстанции «Ледовый дворец» до подстанции «Временная (Резервная)» (проектные и изыскательские работы, строительство)КЛ Ледовый Дворец - Временная | 2009-2010 | 1 км | 1 | [13 empty] | обеспечения электроснабжения в районе Имеретинской низменности
14 | Подстанция «Временная (Резервная)» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2009-2010 | 40 МВА |  | 40 | [12 empty] | обеспечения электроснабжения строительных нагрузок в районе Имеретинской низменности
15 | Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2013 | 50 км 64 км | [6 empty] | 114 | [7 empty] | выдачи мощности Джубгинской ТЭС (вкл. в раздел "выдача мощности электростанций")
16 | Воздушные линии для выдачи мощности Кудепстинской ТЭС (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2013 | 2х3 км | [6 empty] | 6 | [7 empty] | выдача мощности Кудепстинской ТЭС
17 | Воздушные линии (220 кВ) для выдачи мощности Адлерской ТЭС (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2009-2012 | 2х4 км |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | (вкл. в раздел "выдача мощности электростанций")
18 | Подстанция «Поселковая» (220 кВ) с линиями электропередачи (220 кВ) до подстанции «Псоу» (проектные и изыскательские работы, строительство) | 2011 | 2х40 МВА, 11 км |  |  |  |  | 11 | 80 | [8 empty] | вкл. в раздел "объекты нового сетевого строительства"
19 | Подстанция «Псоу» (220 кВ) (проектные и изыскательские работы, реконструкция) | 2008-2011 | комплексная реконструкция | [14 empty] | вкл. в раздел "объекты нового сетевого строительства"
Потребность по сопутствующим объектам
20 | Реконструкция ПС 500 кВ Центральная | 2008-2012
21 | Реконструкция ПС 220 кВ Дагомыс | 2008-2010 | [15 empty] | вкл. в раздел "объекты нового сетевого строительства"

## Юг_рек_330 и выше (hidden)
Таблица - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 330 КВ И ВЫШЕ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС ЮГА
В ценах на 01.01.2006г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Характеристика объекта |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (отчётный) |  | 2007 г. (базовый) |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2007-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016-2020гг. |  | Итого за 2007-2020гг. |  | Состояние ПСД | Причина реконструкции
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб.
[6 empty] | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
Линии электропередачи
500 кВ
2 | ВЛ 500 кВ Невинномысская ГРЭС - В-II (эксплуатируется на 330 кВ) | 2009 | 3 км | 31.8 | [7 empty] | 3 | 31.8 |  |  | 3 | 31.8 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 31.8
1 | ВЛ 500 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк (эксплуатируется на 330 кВ) | 2017 | 178.14 | 418.2 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 178.14 | 418.2 | 178.14 | 418.2
| Итого реконструкция по ВЛ 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 178.14 |  | 181.14
| Итого капиталовложения в реконструкцию ВЛ 500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.8 |  | 0 |  | 31.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 418.2 |  | 450
330 кВ
3 | ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 | 2008 | 75,7 км | 177.7 | [5 empty] | 75.7 | 177.7 |  |  |  |  | 75.7 | 177.7 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 75.7 | 177.7
4 | ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук | 2009 | 84,5 км | 147 | [7 empty] | 84.5 | 147 |  |  | 84.5 | 147 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 84.5 | 147
5 | ВЛ 330- кВ Машук -Прохладная | 2009 | 87,47 км | 81.8 | [7 empty] | 87.47 | 81.8 |  |  | 87.47 | 81.8 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 87.47 | 81.8
6 | ВЛ 330 кВ Прохладная - Моздок | 2010 | 44,4 км | 15 | [9 empty] | 44.4 | 15 | 44.4 | 15 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 44.4 | 15
7 | ВЛ 330 кВ Моздок - В-500 - В-2 | 2010 | 77,5 км | 17 | [9 empty] | 77.5 | 17 | 77.5 | 17 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 77.5 | 17
8 | ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | 2008 | 83,85 км | 153.7 | [5 empty] | 83.85 | 153.7 |  |  |  |  | 83.85 | 153.7 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 83.85 | 153.7
9 | ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин | 2007 | 67,47 км | 48.7 |  |  |  | 67.47 | 48.7 | [6 empty] | 67.47 | 48.7 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 67.47 | 48.7
10 | ВЛ 330 кВ Кропоткин - Тихорецк | 2007 | 56,56 км | 48.2 |  |  |  | 56.56 | 48.2 | [6 empty] | 56.56 | 48.2 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 56.56 | 48.2
11 | ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Южная | 2018 | 152,8 км | 358.7 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 152.8 | 358.7 | 152.8 | 358.7
| Итого реконструкция по ВЛ 330 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 124.03 |  | 159.55 |  | 171.97 |  | 121.9 |  | 577.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152.8 |  | 730.25
| Итого капиталовложения в реконструкцию ВЛ 330 кВ | [5 empty] | 0 |  | 96.9 |  | 331.4 |  | 228.8 |  | 32 |  | 689.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 358.7 |  | 1047.8
| Итого реконструкция по линиям электропередачи 330 кВ и выше |  |  |  |  | 0 |  | 124.03 |  | 159.55 |  | 174.97 |  | 121.9 |  | 580.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 330.94 |  | 911.39
| Итого капиталовложения в реконструкцию линий электропередачи 330 кВ и выше | [5 empty] | 0 |  | 96.9 |  | 331.4 |  | 260.6 |  | 32 |  | 720.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 776.9 |  | 1497.8
Подстанции
500 кВ
| ПС 500 кВ Тихорецк (замена выкл. и др. оборуд.) | 2010 |  | 1161.9 | [8 empty] | 515.7 |  | 646.2 | 0 | 1161.9 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1161.9
| ПС 500 кВ Центральная (замена АТ, ШР и др. обор.) | 2010 | 2х125 | 2675 |  |  |  |  | 300 |  | 700 | 125 | 1000 | 125 | 675 | 250 | 2675 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 2675
|  |  | ШР-180 | [8 empty] | 180 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого реконструкция по ПС 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 125 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250
| Итого капиталовложения в реконструкцию ПС 500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 300 |  | 700 |  | 1515.7 |  | 1321.2 |  | 3836.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3836.9
330 кВ
| ПС 330 кВ Владикавказ-2 (замена АТ, ШР, СК на СТК) | 2010 | 2х200 МВА | 1871.8 | [6 empty] | 100 | 200 | 500 | 200 | 1271.8 | 400 | 1871.8 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 1871.8
|  |  | ШР-180 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | СТК-2х50 | [10 empty] | 180 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ПС 330 кВ Армавир (замена АТ, выкл. И др. обор.) | 2014 | 2х250 МВА 1х200 МВА | 1258.2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 77.7 | 250 | 367 | 250 | 813.5 |  |  | 700 | 1258.2 |  |  | 700 | 1258.2
| ПС 330 кВ Прохладная (замена БСК на СТК, выкл. и др. оборудования) | 2010 | 2х125 МВА | 1483.1 | [6 empty] | 400 | 125 | 500 | 125 | 583.1 | 250 | 1483.1 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 250 | 1483.1
|  |  | СТК-50 | [10 empty] | 50 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ПС 330 кВ Машук | 2007 | 2х200 МВА 2х40 МВА | 1759.4 | 959.4 | 280 | 520 | 200 | 280 | [6 empty] | 200 | 280 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 280
| ПС 330 кВ Ставрополь | 2013 | 2х200 МВА | 1215 | [11 empty] | 0 | 0 | 200 | 300 | 200 | 500 |  | 415 |  |  |  |  | 400 | 1215 |  |  | 400 | 1215
| ПС 330 кВ Чирюрт | 2013 | 200 МВА | 810 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 | 400 |  | 410 |  |  |  |  | 200 | 810 |  |  | 200 | 810
| ПС 330 кВ Махачкала | 2013 | 200 МВА | 1277 | [8 empty] | 500 |  | 500 | 0 | 1000 | 200 | 277 | [8 empty] | 200 | 277 |  |  | 200 | 1277
| ПС 330 кВ Дербент (замена АТ, СК, выключателей) | 2014 | 125 МВА | 1200 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 400 | 125 | 500 |  | 300 | 125 | 1200 |  |  | 125 | 1200
|  |  | СТК-50 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 0 |  |  | 50 | 0
| ПС 330 кВ Владикавказ - 500 | 2016 | 200 МВА | 77.7 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 200 | 77.7 | 200 | 77.7
| ПС 330 кВ Прикумск | 2017 | 2х200 МВА | 1678.5 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 400 | 1678.5 | 400 | 1678.5
|  |  | СТК-50 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 0
| ПС 330 кВ Кропоткинская | 2018 | 200 МВА | 1600.8 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 200 | 1600.8 | 200 | 1600.8
|  |  | СТК-50 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 0
| 330 кВ Баксан | 2020 | 2х125 МВА | 1650 | [11 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 250 | 1650 | 250 | 1650
| Итого реконструкция по ПС 330 кВ |  |  |  |  | 280 |  | 200 |  | 0 |  | 325 |  | 325 |  | 850 |  | 400 |  | 600 |  | 250 |  | 375 |  | 0 |  | 1625 |  | 1050 |  | 3525
| Итого капиталовложения в реконструкцию ПС 330 кВ | [5 empty] | 520 |  | 280 |  | 500 |  | 1500 |  | 2354.9 |  | 4634.9 |  | 577 |  | 977.7 |  | 1592 |  | 1313.5 |  | 300 |  | 4760.2 |  | 5007 |  | 14402.1
| Итого реконструкция по ПС 330 кВ и выше |  |  |  |  | 280 |  | 200 |  | 0 |  | 450 |  | 450 |  | 1100 |  | 400 |  | 600 |  | 250 |  | 375 |  | 0 |  | 1625 |  | 1050 |  | 3775
| Итого капиталовложения в реконструкцию ПС 330 кВ и выше | [5 empty] | 520 |  | 580 |  | 1200 |  | 3015.7 |  | 3676.1 |  | 8471.8 |  | 577 |  | 977.7 |  | 1592 |  | 1313.5 |  | 300 |  | 4760.2 |  | 5007 |  | 18239
| Итого по ВЛ 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 178.14 |  | 181.14
| Итого по ПС 500 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125 |  | 125 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250
| Итого капиталовложения 500 кВ | [5 empty] | 0 |  | 300 |  | 700 |  | 1547.5 |  | 1321.2 |  | 3868.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 418.2 |  | 4286.9
| Итого по ВЛ 330 кВ |  |  |  |  | 0 |  | 124.03 |  | 159.55 |  | 171.97 |  | 121.9 |  | 577.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152.8 |  | 730.25
| Итого по ПС 330 кВ |  |  |  |  | 280 |  | 200 |  | 0 |  | 325 |  | 325 |  | 850 |  | 400 |  | 600 |  | 250 |  | 375 |  | 0 |  | 1625 |  | 1050 |  | 3525
| Итого капиталовловложения 330 кВ | [5 empty] | 520 |  | 376.9 |  | 831.4 |  | 1728.8 |  | 2386.9 |  | 5324 |  | 577 |  | 977.7 |  | 1592 |  | 1313.5 |  | 300 |  | 4760.2 |  | 5365.7 |  | 15449.9
| Итого капиталовложения в реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов 330 кВ и выше | [5 empty] | 520 |  | 676.9 |  | 1531.4 |  | 3276.3 |  | 3708.1 |  | 9192.7 |  | 577 |  | 977.7 |  | 1592 |  | 1313.5 |  | 300 |  | 4760.2 |  | 5783.9 |  | 19736.8

## Юг_Рек_220 (hidden)
Таблица - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 кВ ЗА ПЕРИОД 2006 - 2020 гг. ОЭС ЮГА
В ценах на 01.01.2006г.
№ | ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ | Год ввода объекта | Проектные показатели |  | Капвл. освоенные на 01.01.2006г., млн.руб. | 2006 г. (базовый) |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Итого за 2006-2010гг. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | Итого за 2011-2015гг. |  | 2016-2020гг. |  | Итого за 2006-2020гг. |  | Состояние ПСД | Причина реконструкции
|  |  | ВЛ, км ПС, МВА (Мвар) | Капвл., млн.руб.
[6 empty] | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб. | км, МВА | Капвл. млн.руб.
Линии электропередачи
1 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | … | [14 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого реконструкция по линиям электропередачи 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию линий электропередачи 220 кВ | [15 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
Подстанции
1 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | … | [14 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого демонтаж в реконструкции по подстанциям 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого ввод в реконструкции по подстанциям 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Прирост (убыль) трансформаторной мощности по ПС 220 кВ | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию подстанций 220 кВ | [15 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Итого капиталовложения в реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов 220 кВ и выше | [15 empty] | … | [11 empty] | … |  |  |  | …
Примечание:
В разделе подстанций верхняя цифра указывает мощность демонтажа,а нижняя цифра мощность ввода