Проект

Дорожная карта «Обеспечение ТЭК России человеческим капиталом»

Краткое описание методологии дорожной карты

По типу действия мероприятия дорожной карты разделены на три направления:

- Мероприятия, которые уже реализуются в рамках утвержденных Правительством Российской Федерации государственных программ, но требуют наличие механизма общественного контроля полученных результатов со стороны бизнеса.

- Мероприятия, реализация которых необходима в краткосрочной перспективе, результаты будут получены в 2013-2014 годах.

- Мероприятия стратегического характера, концептуально меняющие рынок труда и систему образования, реализуемые в долгосрочной перспективе до 2020 года.

Структура мероприятий дорожной карты задается набор  тем, формирующих новый подход к развитию человеческого капитала, а именно:

- Планирование, стратегия решения кадровых проблем ТЭК

- Образование  (СПО,  ВПО, ДПО); обучение и аттестация персонала

- Стандартизация: разработка профессиональных стандартов; актуализация ЕКС и ЕКТС

- Работа с молодежью

- Мотивация

- Конкурентная политика ТЭК

Цель  проекта: создание системы, описывающей и формирующей отношения государственных и бизнес-структур в области создания, развития, накопления и воспроизводства человеческого капитала топливно-энергетического комплекса России.

Подпроекты и основные мероприятия

| Подпроект/Мероприятие | Ключевой результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Инструменты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Планирование, стратегия решения кадровых проблем ТЭК |  |  |  |  |
| - Разработать стратегию развития человеческого капитала ТЭК (ОАО «Транснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ») | Разработана и утверждена стратегия развития человеческого капитала ТЭК | 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: Совет по ВКП Минэнерго России, НП, АСИ |  |
| - Создать в рамках государственной информационной системы ТЭК возможность для оценки текущего состояния и перспективных прогнозов потребности в кадрах, долгосрочного планирования численности персонала ТЭК в соответствии со стратегией модернизации и развития отраслей ТЭК (ИНТЕР РАО ЕЭС, ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ») | Создана в ГИС ТЭК система оценки текущей и перспективной потребности в кадрах | 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Разработать межрегиональный баланс рынка труда регионов присутствия отраслей ТЭК на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды (ОАО «АК «Транснефть») | Разработан межрегиональный баланс рынка труда регионов присутствия отраслей ТЭК на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды | 2015 | Основной: Минэнерго России, НП Соисполнитель: Минрегион России, Минтруд России, Минобрнауки России С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Создать работодателям отраслей ТЭК финансовую привлекательность для инвестирования средств в развитие человеческого капитала ТЭК (Объединение РаЭл, ОАО «ЛУКОЙЛ») | Разработан проект предложения в Правительство РФ об уменьшении налогового бремени для предприятий, активно инвестирующих средства в развитие человеческого капитала ТЭК | 2014 | Основной: Минфин России Соисполнитель: Минэкономразвития России, НП С привлечением: Минэнерго России |  |
| - Разработать отраслевой стандарт по подготовке персонала, работающего на морских нефтегазовых сооружениях по программам действий в чрезвычайных ситуациях, приняв за основу международные требования к подготовке данного персонала и международные стандарты (ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») | Разработан отраслевой стандартпо подготовке персонала, работающего на морских нефтегазовых сооружениях по программам действий в чрезвычайных ситуациях | 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: НП, организации нефтегазового профиля |  |
| - Создать возможности для использования зарубежного опыта в ходе реализаии проектов по разработке и освоению нефтегазоносных шельфовых месторождений: возможность найма иностранных специалистов, осуществление международных стажировок для инжнерных кадров, занятых на проектах по разработке и освоению нефтегазоносных шельфовых месторождений, формирование программ преемственности, передачи опыта, знаний российским специалистам | Реализованы предложения, созданы условия для использования зарубежного опыта | 2014 | Основной: НП С привлечением: организации нефтегазового профиля |  |
| - Дополнить п. 1.4.4 Постановления Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 58 «Об утверждении Правил безопасности при разведке и разарботке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе» (ПБ 08-623-03, зарегистр. в Минюсте РФ 20 июня 2003 г., рег. № 4783) требованиями безопасностипри доставке персонала на морские нефтегазовые сооружения (ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») | Предложения в нормативно-правовую базу внесены. | 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: НП |  |
| - Внести изменения в Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 58 «Об утверждении Правил безопасновсти при разведкеи разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе» (ПБ 08-623-03, зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г., рег. № 4783), внеся в него дополнения в части обязательного обучения работников морских нефтегазовых сооружений по программам безопасности на море: – использование индивидуальных и коллективных спасатеьных средств и систем эвакуации; – покидание приводнившегося,затонувшего вртолета; – методы и особенности пожаротушения на МНГС; – первичная подготовка по борьбе с пожарами; - подготовка крановщиков, обслуживающих стреловые краны на МНГС; – применение средств индивидуальной и коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях. (ОАО «НК «ЛУКОЙЛ») | Предложения в нормативно-правовую базу внесены. | 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: НП |  |
| - Внести изменения в нормативно-правовую базу – для тарифообразующих электроэнергетических организаций, осуществляющих поддержку образовательных учреждений (ОУ) включать в затраты по основной деятельности (себестоимость) в тариф расходы на: – улучшение материально-технической базы государственных ОУ – выделение ресурсов на разработку образовательных программ – выделение специалистов для осуществления преподавательской деятельности и т.д. - стимулирование предприятий для предоставления базы предприятия для повышения квалификации (стажировки) преподавателей ОУ и обучения студентов. (ОАО «СО ЕЭС») | Внесены изменения в нормативно-правовую базу | 2014 | Основной: Федеральная служба по тарифам (ФСТ) Соисполнитель: Минэнерго России, НП С привлечением: электроэнергетические организации |  |
| - Для тарифо-образующих организаций включать расходы на целевую подготовку специалистов на основании договоров с участием работодателя, ОУ и обучающегося в затраты по основной деятельности (себестоимость) в тариф (ОАО «СО ЕЭС») | Утвержденный ФСТ перечень видов расходов, которые разрешено включать в затраты по основной деятельности (себестоимость), в тариф | 2014 | Основной: Федеральная служба по тарифам (ФСТ) Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: электроэнергетические организации |  |
| - Для тарифо-образующих организаций включать в затраты по основной деятельности (себестоимость) в тариф расходы по обеспечению жильем: аренда или приобретение жилья, оплата процентов по ипотечному кредитованию для приобретения жилья для молодых специалистов и особо востребованных специалистов и руководителей с учетом специфики региона (ОАО «СО ЕЭС») | Утвержденный ФСТ перечень видов расходов, которые разрешено включать в затраты по основной деятельности (себестоимость), в тариф | 2014 | Основной: Федеральная служба по тарифам (ФСТ) Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: электроэнергетические организации |  |
| - Поддержка работодателей, демонстрирующих существенные достижения в развитии человеческого капитала ТЭК (Объединение РаЭл) | Ежегодное подведение итогов и награждение Минэнерго России работодателей отраслей ТЭК за достижения в области развития человеческого капитала. | 2013 | Основной: Минэнерго России С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Создание благоприятных условий для выстраивания долгосрочных социально-трудовых отношений в энергокомпаниях, посредством заключения отраслевых соглашений, коллективных договоров. Повышение доли организаций, реализующих скоординированную кадровую политику и политику в сфере социально-трудовых отношений (Объединение РаЭл) | Развитие института отраслевых тарифных соглашений. Учет расходов работодателей на персонал по отраслевым соглашениям, коллективным договорам при тарифном регулировании. Участие в отраслевых соглашениях не менее 50% организаций отраслей ТЭК | 2015 | Основной: организации ТЭК С привлечением: Минэнерго России, НП, отраслевые объединения работодателей ТЭК |  |
| - Создать единую обновляемую базу по регионам о высвобожденных и ищущих работу рабочих и специалистах с их данными и контактной информацией, а также о рабочих и специалистах, прошедших переподготовку и освоивших смежные профессии (ООО «СК «Русвьетпетро») | Создана информационная база Информационная база используется 80% предприятий ТЭК. | 2018 2020 | Основной: Минтруд России С привлечением: Центры занятости населения |  |
| - Создать единую базу о студентах последних курсов и молодых специалистах, только окончивших ВУЗы, колледжи т.п. и не трудоустроившихся (ООО «СК «Русвьетпетро») | Создана информационная база по молодым специалистам 70% ТЭК используют данный информационный ресурс | 2018 2020 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: образовательные учреждения |  |
| - Создать единую российскую базу актуальных вакансий в ТЭК (ООО «СК «Русвьетпетро») | Создана информационная база 70% вакансий предприятий ТЭК в единой базе | 2015 | Основной: НП |  |
| - Создать единую информационную базу предприятий ТЭК о потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовке (ООО «СК «Русвьетпетро») | Создана информационная база Образовательные учреждения, оказывающие услуги в сфере ДПО, оперативно реагируют на производственную потребность | 2015 | Основной: НП |  |
| - Подготовить проект Федерального закона о внесении дополнения и изменений в Трудовой кодекс и иные нормативные акты в целях исключения различного толкования норм установления оплаты труда и режима рабочего времени (ОАО «АК «Транснефть») | Принят Федеральный закон. Внесены дополнения и изменения в Трудовой кодекс и иные нормативные акты | 2014 2015 | Основной: Минтруд России Соисполнитель: Минэнерго России |  |
| - Образование (СПО, ВПО, ДПО); обучение и аттестация персонала |  |  |  |  |
| - Содействовать открытию новых специальностей в системе СПО, ВПО и ДПО в соответствии с потребностями развития отраслей ТЭК (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») | Восполнение потребности в новых специальностях на 30% | 2015 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: АСИ, профильные образовательные учреждения, НП |  |
| - Предусмотреть в рамках региональных программ развития отраслевых учреждений среднего образования, возможности перепрофилирования (с учетом сохранения отраслевой направленности учебного заведения) и/или добавления новых направлений подготовки в соответствии с текущими потребностями предприятий, находящихся в тех же регионах, по конкретным направлениям профессиональной деятельности рабочих кадров (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») | Внесены изменения в региональные программы развития отраслевых учреждений. Восполнение потребности в кадрах предприятий ТЭК отраслевыми учебными заведениями на региональном уровне не менее, чем на 80% | 2013 2020 | Основной: Минобрнауки России, Министерства образования субъектов РФ Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Создать программы высшего образования (магистратура) по подготвке инжнерных кадров для реализации проектов по разработке и освоению нефтегазоносных месторождений континентального шельфа в сотрудничестве с ведущими зарубежными образовательными организациями | Созданы программы высшего образования (магистратура) по подготвке инжнерных кадров для реализации проектов по разработке и освоению нефтегазоносных месторождений континентального шельфа | 2015 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: профильные образовательные организации высшего образования, зарубежные образовательные организации |  |
| - Создать профильные классы по энергетике с углубленным изучением математики и физики (ФГБОУ ВПО «КГЭУ») | Созданы 50 профильных классов на территории России Увеличено количество абитуриентов, поступающих в профильные образовательные организации на 20% | 2015 2020 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: НП |  |
| - Осуществлять регулярный сбор обратной связи о соответствии знаний выпускников полученной специальности от работодателей. Включение показателя в оценку эффективности деятельности образовательной организации. (ОАО «СУЭК») | Включить показатель в КПЭ ВУЗов, СУЗов. Учесть показатель при формировании рейтингов | 2014 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Создать программу развития талантливой молодежи в области топливно-энергетического комплекса (ФГБОУ ВПО «КГЭУ») | Разработана программа развития талантливой молодежи в области ТЭК | 2015 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: НП, АСИ |  |
| - Организовать стажировки для преподавателей вузов в российские и зарубежные вузы для ознакомления с успешными моделями центров технического творчества (ФГБОУ ВПО «КГЭУ», ОАО «СУЭК») | Организована стажировка для преподавателей профильных образовательных организаций за рубежом Внедрены успешные модели центров технического творчества в учебный процесс | 2014 2015 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: НП, АСИ |  |
| - Ввести регулярный мониторинг методических и учебных материалов и приведение их в соответствие современным техникам и технологиями, используемыми в производстве (ОАО «СУЭК) | Разработан механизм сбора информации и обновления методических и учебных материалов Модернизированы методические и учебные материалы, создан механизм и утверждена периодичность обновления материалов | 2014 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: НП, организации ТЭК |  |
| - Обязать профильные предприятия вносить изменения в учебные планы бакалавров и магистров (ФГБОУ ВПО «КГЭУ») | Подготовка кадров, соответствующих современным квалификационным требованиям предприятий | 2014 | Основной: НП Соисполнитель: Минобрнауки России |  |
| - Провести конкурс грантов на разработку электронных учебно-методических комплексов для профориентации школьников. Расширение системы грантов и стипендий для победителей конкурсов. (ФГБОУ ВПО «КГЭУ», ОАО «ЛУКОЙЛ») | Электронные учебно-методические комплексы для профориентации школьников Увеличение количества школьников, заинтересованных техническими науками | 2015 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: НП С привлечением: Минэнерго России, АСИ |  |
| - Провести конкурс грантов на получение образовательными организациями средств на оснащение и развитие молодежных инновационных центров (ФГБОУ ВПО «КГЭУ») | Создание инновационных молодежных центров Увеличение количества студентов, участвующих в инновационной деятельности | 2015 | Основной: НП Соисполнитель: Минобрнауки России С привлечением: Минэнерго России |  |
| - Создать программы поддержки ППС, активно занимающегося инновационной деятельностью (ФГБОУ ВПО «КГЭУ») | Инновационная деятельность в учебных программах учитывается при расчете часовой нагрузки и аттестации ППС Программы поддержки инновационной деятельности ППС охватывают не менее 30 образовательных организаций и не менее 200 работников ППС | 2015 2020 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: НП, АСИ |  |
| - Развитие образовательных программ и системы подготовки в ВУЗах, ССУЗах на основе требований профессиональных стандартов (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Объединение РаЭл, ОАО «Зарубежнефть») | Доля образовательных программ, учитывающие требования к профессиональным компетенциям в общем количестве образовательных программ СПО и ВПО не менее 50% по специальностям, по которым разработаны профессиональные стандарты | 2020 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: Ведущие профильные образовательные учреждения С привлечением: НП, АСИ, Минэнерго России, организации ТЭК |  |
| - Внести изменения в ФГОС, дополнив их модулями по профессиональной ориентации (в части ориентации на ТЭК) (ФГАОУ ПО «ПЭИПК») | Разработать модули и внести в ФГОС (охват 80% образовательных организаций ) | 2014-2020 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: профильные образовательные организации С привлечением: Минэнерго России, НП |  |
| - Формирование заказа по подготовке кадров для отраслей ТЭК (ООО «Газпром энергохолдинг») | Посредством ГИС ТЭК сформирован заказ на подготовку кадров для отраслей ТЭК в соответствии с прогнози-руемой потребностью | 2014 | Основной: НП Соисполнитель: Минэнерго России, Минобрнауки России С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Проработать вопрос о переводе средней школы на 12-летний цикл, как в развитых странах, и, начиная с 11 класса начинать специализацию, добавив дисциплины общетеоретических циклов (ФГАОУ ПО «ПЭИПК») | Проработан законодательно и на практике вопрос перевода на 12-летний цикл обучения, профессиональной ориентации школьников, частичный перевод часовой нагрузки, выделенной на общетеоретические циклы на среднюю школу | 2016 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: НП С привлечением: Минэнерго России |  |
| - Расширить практику создания базовых кафедр ведущих компаний ТЭК России в образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов в области ТЭК (МГИМО МИД России) | Обеспечение качественной практико-ориентированной подготовки специалистов для ТЭК | 2014 | Основной: НП, организации ТЭК С привлечением: Минобрнауки России, Минэнерго России |  |
| - Разработка и реализация практико-ориентированных программ подготовки бакалавров с усиленным компонентом курсов специализации в области ТЭК (МГИМО МИД России) | Повышение уровня подготовки бакалавров | 2014 | Основной: профильные образовательные организации С привлечением: НП, предприятия ТЭК |  |
| - Разработка и реализация в рамках деятельности базовых кафедр целевых программ магистерской подготовки в интересах конкретных компаний (МГИМО МИД России) | Подготовка специалистов, отвечающих требованиям предприятий ТЭК | 2014 | Основной: профильные образовательные организации С привлечением: НП, предприятия ТЭК |  |
| - Разработка и реализация отраслевых корпоративных модульных программ МВА (МГИМО МИД России) | Подготовка кадрового резерва руководящего состава компаний ТЭК | 2014 | Основной: профильные образовательные организации С привлечением: НП, предприятия ТЭК |  |
| - Разработка и реализация в рамках Болонского процесса специализированных магистерских программ двух дипломов совместно с ведущими зарубежными университетами (МГИМО МИД России) | Подготовка магистров на уровне мировых стандартов для компаний ТЭК | 2014 | Основной: профильные образовательные организации С привлечением: Минобрнауки России |  |
| - Проведение международной аккредитации российских университетов, осуществляющих подготовку кадров для ТЭК, интеграция российских образовательных организаций в мировой образовательный процесс (МГИМО МИД России, ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») | Обеспечение подготовки кадров для ТЭК в соответствии с международными стан-дартами | 2015 | Основной: профильные образовательные организации Соисполнитель: Минобрнауки России |  |
| - Создать систему общественно-профессиональной аккредитации образовательных организации (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») | Получение кредита доверия качеству подготовки специалистов от профессионального сообщества | 2014 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: НП, отраслевые профессиональные сообщества |  |
| - Реализация расширенной программы стажировок студентов всех уровней подготовки в ведущих российских и зарубежных компаниях ТЭК (МГИМО МИД России) | Приобретение студентами необходимых профессиональных компетенций и навыков практической работы | 2014 – 2020 | Основной: профильные образовательные организации, предприятия ТЭК Соисполнитель: НП |  |
| - Организация на регулярной основе для студентов всех уровней образования мастер-классов руководителей отраслевых министерств, ведомств и предприятий ТЭК в образовательных организациях, готовящих кадры для ТЭК (МГИМО МИД России) | Соответствие качества подготовки выпускников вузов современным потребностям ТЭК | 2014–2020 | Основной: профильные образовательные организации, предприятия ТЭК Соисполнитель: НП |  |
| - Формирование системы дистанционного образования в интересах подготовки и повышения квалификации кадров для региональных компаний и предприятий ТЭК (МГИМО МИД России) | Обеспечение кадрами региональных компаний и предприятий ТЭК | 2014–2020 | Основной: профильные образовательные организации С привлечением: предприятия ТЭК, НП |  |
| - Реализация целевых программ подготовки кадров в сфере ТЭК для регионов Сибири и Дальнего Востока (МГИМО МИД России) | Подготовка кадров для реализации приоритетных проектов ТЭК в Сибири и на Дальнем Востоке | 2014 – 2020 | Основной: Минобрнауки России, НП, Минэнерго России С привлечением: профильные образовательные организации |  |
| - Увеличить количество привлеченных преподавателей-практиков из числа ведущих специалистов компаний ТЭК (МГИМО МИД России) | Соответствие качества подготовки выпускников образовательных организаций потребностям компаний ТЭК | 2014 –2020 | Основной: профильные образовательные организации С привлечением: НП, предприятия ТЭК |  |
| - Преподавать английский язык в рамках программ бакалавров и магистров на уровне не ниже В2 по европейской шкале с последующей профессионально-ориентированной языковой подготовкой (МГИМО МИД России) | Подготовка выпускников образовательных организаций к работе в иноязычной профессиональной среде при реализации международных энергетических проектов | 2014-2020 | Основной: профильные образовательные организации |  |
| - Расширить спектр программ дополнительного профессионального образования с учетом потребностей компаний ТЭК (МГИМО МИД России) | Подготовка специалистов, соответствующих потребностям компаний ТЭК | 2014-2020 | Основной: профильные образовательные организации, НП С привлечением: предприятия ТЭК |  |
| - Проводить корпоративное обучение работников на предприятиях ТЭК в соответствии с отраслевыми профессиональными стандартами (ООО «Газпром энергохолдинг») | Переработаны 100% корпоративных профстандартов предприятий ТЭК в соответствии с отраслевыми Доля обученных работников в соответствии с требованиями отраслевых профессиональных стандартов 80% | 2015 2015 | Основной: предприятия ТЭК С привлечением: эксперты области |  |
| - Разработать «дорожную карту» по совершенствованию системы ДПО ТЭК (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») | Разработан документы, регулирующие деятельность системы ДПО в новых условиях после изменения законодательства | 2013-2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: подведомственные Минэнерго России ИПК, НП, Минобрнауки России |  |
| - Создать совместные научно-исследовательские и инновационные центры образовательных организаций и предприятий ТЭК для проведения исследований по заказам компаний с активным привлечением студентов, аспирантов и преподавателей (МГИМО МИД России) | Интеграция науки и образования в интересах развития ТЭК | 2014-2020 | Основной: профильные образовательные организации С привлечением: НП, предприятия ТЭК |  |
| - Создать условия для увеличения доли работников, повышающих профессиональную квалификацию за счет средств работодателя (Объединение РаЭл) | Рекомендовать предприятиям ТЭК увеличить объем средств, направляемых на повышение квалификации работников до уровня 3,5-4% от ФОТ | 2013 | Основной: НП Соисполнитель: организации ТЭК, АСИ |  |
| - Разработать требования обязательного периодического повышения квалификации работников электроэнергетической и нефтегазовой отраслей (ключевые специалисты ТЭК, работники, занятые на объектах повышенной опасности: обязательно - 1 раз в 3 года) (Объединение РаЭл, ОАО «Зарубежнефть») | Внесены изменения в законодательство РФ | 2013 | Основной: Минэнерго России С привлечением: НП |  |
| - Разработать предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу для бизнеса, осуществляющего поддержку образовательных учреждений (ОУ) в части обеспечения налогового вычета средств, затраченных на: - улучшение материально-технической базы государственных ОУ; - выделение ресурсов на разработку образовательных программ; - стимулирование предприятий для предоставления базы предприятий для повышения квалификации (стажировки) преподавателей ОУ и обучения студентов (ОАО «АК «Транснефть») | Разработаны предложения по внесению изменений в налоговый кодекс | 2013 | Основной: НП Соисполнитель: Минфин России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России С привлечением: АСИ, организации ТЭК |  |
| - Разработать предложения по внедрению системы государственного софинансирования целевой подготовки специалистов по заказу работодателей на основании трехсторонних договоров с участием работодателя, ОУ и обучающегося (ОАО «АК «Транснефть») | Разработаны предложения по внедрению системы государственного софинан-сирования по трехсторонним образовательным договорам (между работодателем, ОУ и абитуриентом) | 2014 | Основной: Минэнерго России, НП Соисполнитель: Минфин России, Минобрнауки России С привлечением: организации ТЭК, АСИ |  |
| - Разработать предложения по регламентированию в законодательстве полномочий попечительских советов, в том числе: - участие в согласовании кандидатур ректоров и управляющего персонала; - планирование деятельности ОУ; - согласование программ образования с работодателями; - утверждение состава Государственных аттестационных комиссий (ГАК). Разработать предложения по включению в попечительские советы представителей высокотехнологичных компаний и венчурных инвесторов для национально-исследовательских и федеральных университетов (ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ») | Разработаны предложения по регламентированию в законодательстве полномочий и состава попечительских советов | 2013 | Основной: Минобрнауки России, НП С привлечением: Минэнерго России, АСИ |  |
| - Разработать предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу – издержки на повышение квалификации и переподготовку персонала, в том числе не на базе ОУ, по программам не менее 24 часов в год, вычитаются из налогооблагаемой базы бизнеса (ОАО «АК «Транснефть») | Разработаны предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу | 2014 | Основной: НП Соисполнитель: Минобрнауки России, Минфин России С привлечением: АСИ |  |
| - Обеспечить учет специфики организации обучения и аттестации персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты (ФЗ-116): - Систематизировать требования к обучению и аттестации персонала опасных производственных объектов по программам профессиональной подготовки рабочих профессий - установить единые, взаимосогласованные требования в нормативной базе Минтруда, Минобра и Ростехнадзора. - Установить единые требования к минимальным порогам продолжительности обучения по программам профессиональной подготовки рабочих опасных производственных объектов - дать право работодателю определять продолжительность подготовки с учетом требуемого набора технологических задач, выполняемых рабочим (профиль профессиональной компетенции). - Пересмотреть систему подготовки и присвоения квалификационных разрядов рабочих профессий выпускникам НПО, СПО и курсов профессиональной подготовки - в настоящее время присваивается 2-3 разряд, рынку требуется – минимально 3-4. - Установить минимальный срок работы - 3 месяца - для получения следующей ступени разряда (повышения квалификации) - в настоящее время нормативная база отсутствует. - Разработать комплекс мер, позволяющих работодателям принимать на производственную практику учащихся НПО и СПО, студентов вузов младше 18 лет на производственные объекты, с правом выполнения работ под руководством наставника – существует проблема в приобретении профессиональных навыков учащимися и студентами по востребованным бизнесом профессиям. (ОАО «НК «Роснефть») | Внесены изменения и исключены разночтения нормативной базы Минтруда России, Минобрнауки России и Ростехнадзора. |  | Основной: Минобрнауки РФ Соисполнитель: Минтруд России, Минэнерго России, Ростехнадзор, АСИ |  |
| - Отменить требования к минимальным порогам продолжительности обучения для программ ДПО (ОАО «СО ЕЭС») | Внесены изменения в нормативно-правовой акт, регулирующий реализацию программ ДПО | 2013 | Основной: Минобрнауки России Соисполнитель: Ростехнадзор, Минтруд России |  |
| - Внесение изменений по порядку проведения госаккредитации учебных центров и корпоративных университетов, находящихся в структурах организаций | Приняты поправки, корректирующие нормативно-правовую базу в части процедур госаккредитации образовательных программ учебных центров и корпоративных университетов, находящихся в структурах организаций | 2013 | Основной: Минобрнауки России Соисполнители: Минэкономразвития России, ФАС, Минэнерго России С привлечением: организации ТЭК, АСИ |  |
| - Стандартизация: разработка профессиональных стандартов; актуализация ЕКС и ЕКТС |  |  |  |  |
| - Актуализировать ЕКС и ЕТКС с учетом повышения требований к качеству человеческих ресурсов, модернизации и технологического развития отрасли, появления новых направлений деятельности (инжиниринг, энергоаудит, энергоменеджмент и др.) (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Зарубежнефть») | В ЕКС и ЕТКС внесены описания квалификационных характеристик новых должностей, а также проведена актуализация существующих | 2013 | Основной: Минтруд России Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Разработать классификатор видов трудовой деятельности для целей создания новой классификации должностей руководителей, специалистов и служащих и профессий рабочих (ОАО «АК «Транснефть») | Создан классификатор видов трудовой деятельности | 2014 | Основной: Минтруд России Соисполнитель: Минэнерго России |  |
| - Сформировать отраслевую экспертную группу из корпоративного профессионального сообщества для принятия участия в формировании отраслевой системы компетенций и квалификаций (ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК») | Создана отраслевая экспертная группа | 2013 | Основной: Минэнерго России Соисполнитель: Минтруд России С привлечением: научное, образовательное и профессиональное сообщество ТЭК |  |
| - Создание отраслевой системы оценки и сертификации квалификаций (ОАО «ЛУКОЙЛ») | Создана отраслевая система оценки и сертификации квалификаций | 2016 | Основной: НП С привлечением: организации ТЭК |  |
| 3.5. Разработать профессиональные стандарты по приоритетным для отраслей ТЭК инженерно-техническим и рабочим специальностям (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», ОАО «ЛУКОЙЛ») | Доля разработанных профессиональных стандартов по всем приоритетным профессиональным направлениям деятельности отраслей ТЭК 80% | 2014 | Основной: НП, организации ТЭК, Минтруд России Соисполнитель: Минэнерго России, С привлечением: АСИ |  |
| 3.6. Подготовить перечни отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих и профессий рабочих по виду деятельности (ОАО «АК «Транснефть») | Создан перечень отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих и профессий рабочих | 2014 | Основной: Минтруд России Соисполнитель: Минэнерго России |  |
| 3.7. Подготовить проект постановления Правительства РФ о порядке разработки и утверждения справочников должностей руководителей, специалистов и служащих и профессий рабочих по виду деятельности (ОАО «АК «Транснефть») | Принято постановление Правительства Российской Федерации | 2015 | Основной: Минтруд России |  |
| 3.8. Разработать мероприятия, обеспечивающие становление системы добровольной сертификации квалификаций в энергетике (ИГЭУ) | Обеспечение потребностей предприятий ТЭК в высококвалифицированных кадрах | 2015 | Основной: Минэнерго России С привлечением: организации ТЭК, профильные образовательные организации |  |
| 3.9. Утвердить отраслевые справочники должностей руководителей, специалистов и служащих и профессий рабочих по виду деятельности с квалификационными требованиями, должностными обязанностями и профессиональными компетенциями. Разработать внутриотраслевую (функциональную либо структурную) классификацию по одинаковым должностям и профессиям при различных квалификационных требованиях, должностных обязанностях и содержании работ, вызванных спецификой производственной деятельности (ОАО «АК «Транснефть») | Утвердить отраслевые справочники должностей руководителей, специалистов и служащих и профессий рабочих по видам | 2016 | Основной: Минтруд России Соисполнитель: Минэнерго России |  |
| - Работа с молодежью |  |  |  |  |
| - Сформировать и утвердить общую концепцию работы с молодежью в ТЭК в соответствии со стратегией развития отраслей ТЭК (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «СК «Русвьетпетро») | Утверждена концепция работы с молодежью в ТЭК | 2014 | Основной: НП Соисполнитель: организации ТЭК, Минобрнауки России С привлечением: АСИ |  |
| - Создать электронные профориентационные курсы подготовки школьников | Электронные курсы созданы | 2015 | Основной: НП Соисполнитель: организации ТЭК, Минобрнауки России |  |
| - Создать систему вовлечения талантливой молодежи (школьников и студентов), интересующейся наукой и технологиями, в проекты ведущих российских образовательных организаций, научных коллективов и предприятий (ФГБОУ ВПО «КГЭУ», ОАО «ЛУКОЙЛ») | Реализована система вовлечения наиболее талантливых молодых людей в проекты решения задач, стоящих перед образовательными организациями, предприятиями и научными коллективами, в том числе обучение через систему наставничества со стороны успешных ученых и бизнес-лидеров | 2014 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: НП, АСИ |  |
| - Разработать и реализовать механизмы финансирования фондов и некоммерческих партнерств (НП), осуществляющих деятельность и реализацию отдельных проектов по профориентации и профильной подготовке школьников и студентов (ОАО «СО ЕЭС») | Принята система финансирования фондов и НП, осуществляющих деятельность и реализацию отдельных проектов по профориентации и профильной подготовке школьников и студентов 100%-ое финансирование расходов фондов и НП на деятельность и реализацию отдельных проектов по профориентации и профильной подготовке школьников и студентов | 2013 2014 | Основной: НП Соисполнитель: Минобрнауки России С привлечением: АСИ, Фонды и НП, осуществляющие деятельность по профориентации и профильной подготовке школьников и студентов |  |
| - Стимулировать взаимодействие профильных электроэнергетических вузов/кафедр со школами для совместной разработки и внедрения программ проф. ориентирования и отбора талантливых школьников по тематике электроэнергетики (ОАО «СО ЕЭС») | Кол-во профильных электроэнергетических вузов/кафедр заключивших договоры о взаимодействии со школами - 15% - 50% | 2015 2020 | Основной: Минобрнауки России, НП Соисполнители: Профильные электроэнергети-ческие вузы/кафедры, Фонды и НП, осуществляющих деятельность по профориентации и профильной подготовке школьников и студентов С привлечением: Минэнерго России |  |
| - Для тарифообразующих электроэнергетических организаций включать в затраты по основной деятельности (себестоимость) расходы на подготовку потенциального кадрового резерва из числа школьников и студентов, а именно: - профориентационные мероприятия; - программы развития талантливой молодежи; - реализацию системы грантов и стипендий для победителей олимпиад и международных конкурсов для школьников, студентов и аспирантов. (ОАО «СО ЕЭС») | Утвержденный ФСТ перечень видов расходов, которые разрешено включать в затраты по основной деятельности (себестоимость), в тариф | 2014 | Основной: Федеральная служба по тарифам (ФСТ) Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: электроэнергетические компании |  |
| - Определить условия и формат участия талантливой молодежи в решении актуальных задач отрасли путем реализация общеотраслевых молодежных программ, в том числе молодежные форумы, международные молодежные обмены и др. (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») | Проведены общеотраслевые молодежные мероприятия | 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: АСИ, Росмолодежь, организации ТЭК |  |
| - Разработать систему информирования учащихся общеобразовательных школ, профтехучилищ, колледжей о престижности профессий ТЭК (беседы, документальные фильмы и специальные игры, посещение детьми предприятий («День открытых дверей», увеличить выпуск материалов периодической печати о работниках энергетики) и т.п. (ООО «СК «Русвьетпетро», ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») | Количество учащихся, получивших информацию – 95% | 2020 | Основной: НП С привлечением: организации ТЭК |  |
| - Разработать портал «Атлас профессий ТЭК», в том числе наиболее актуальных и новых профессий для отрасли с учетом развития ТЭК. Обеспечить его поддержку в актуальном состоянии и сопровождение. (ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «СК «Русвьетпетро») | Информационная база используется 80% школьников и молодежи | 2020 | Основной: отраслевое сообщество (организации ТЭК) |  |
| - Создать систему центров детского и молодежного инженерного творчества (деловые кейсы, организация уроков инженерного творчества и креативности и т.п.) (ООО «СК «Русвьетпетро») | Созданы 3 центра детского и молодежного инженерного творчества Количество учащихся, посещающих центры – 20% | 2018 2020 | Основной: Минэнерго России, отраслевое сообщество (организации ТЭК), Правительство РФ Соисполнитель: Минобрнауки России, АСИ |  |
| - Разработать программу профессиональной ориентации для выпускников школ и программ профессиональной адаптации для выпускников профильных учебных заведений (ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ») | Сформирована система профориентации и профадаптации | 2015 | Основной: Минобрнауки России С привлечением: АСИ, НП, Росмолодежь, организации ТЭК |  |
| - Мотивация |  |  |  |  |
| - Расширить и модернизировать программы популяризации конкурсов индивидуального профессионального мастерства по ключевым должностям (на уровне государства/отрасли/ предприятий), обеспечивающих мотивацию к повышению квалификации, качества эксплуатации оборудования и пр. в соответствии с лучшими мировыми практиками (пример – World skills) (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») | Участие в отраслевых конкурсах профессионального мастерства не менее 1500 человек. Участие в отраслевых конкурсах профессионального мастерства представителей не менее 80% предприятий ТЭК Проведение конкурсов профессионального мастерства в 100% предприятий ТЭК | 2015 2017 2020 | Основной: Минтруд России, организации ТЭК Соисполнитель: Минэнерго России, АСИ |  |
| - Развитие практики участия работников предприятий отрасли в реализации программ инновационного развития компаний ТЭК через отраслевые конкурсы, «банки идей» и пр. (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») | Проведение конкурса инновационных предложений в 50% предприятий ТЭК Разработана программа отраслевого конкурса инновационных предложений (проектов) в ТЭК | 2015 2015 | Основной: Минэнерго России Соисполнитель: АСИ, организации ТЭК |  |
| - Сформировать отраслевой кадровый резерв (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») | Разработано и утверждено Положение об отраслевом кадровом резерве. Сформирован отраслевой кадровый резерв | 2013 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: организации ТЭК, эксперты данной области |  |
| - Разработать меры прямого государственного субсидирования с долевым участием предприятий ТЭК и программ поддержки молодых специалистов, поддержки семьи и детства и т.п. для удержания высококвалифицированных специалистов (ОАО «СК «Русвьетпетро») | 85% предприятий ТЭК имеют снижение по коэффициенту текучести кадров и сохраняют квалифицированных специалистов | 2020 | Основной: Минфин России, Минтруд России С привлечением: Минэнерго России, АСИ |  |
| - Разработать меры по предоставлению работодателям налоговых льгот на строительство малосемейных общежитий для молодых специалистов, обеспечение строительства инженерной инфраструктурой (ОАО «СУЭК» | Приток молодежи на региональные предприятия производственных компании. | 2015 | Основной: Минфин России С привлечением: Минэнерго России, организации ТЭК |  |
| - Инициировать внесение изменений в законодательство, направленное на создание системы стимулов для закрепления квалифицированных кадров в северных и дальневосточных регионах (НГСП) | Северные и дальневосточные регионы обеспечены квалифицированными кадрами | 2014 | Основной: Минэнерго России, Минфин России, Минрегион России С привлечением: Минтруд России |  |
| - Развитие инфраструктуры в точках роста ТЭК Разработка программы развития социальной инфраструктуры (жилье, школы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения, учреждения культуры и спорта, автодороги) как на региональном, так и на муниципальных уровнях (ОАО «АК «Транснефть») | Разработаны программы развития социальной инфраструктуры | 2014 | Основной: Минрегион России, Минэкономразвития России Соисполнитель: Минэнерго России С привлечением: субъекты РФ |  |
| - Обеспечить учет специфики потребности в квалифицированном (в т.ч. в высококвалифицированном) персонале в различных регионах РФ, а не только в крупных городах / региональных центрах. Для стимулирования внутренней трудовой мобильности необходимо облегчить механизмы переезда специалистов и рабочих в регионы (города) с высокой потребностью в трудовых ресурсах в той или иной отрасли, создав при этом, и мотиваторы для переезда (не только материальные). Для этого предлагается: - В связи с тем, что работник переезжает на новое место работы с семьёй, необходимо учитывать, что кроме удовлетворения непосредственно материальных потребностей у нового Работника возникает потребность в развитии и социализации детей на новом месте. Необходимо рекомендовать муниципальным образованиям, губернаторам, предприятия в регионах которых испытывают дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, активно развивать на основе частно-государственного партнёрства социальную сферу, приближая её по качеству и наполненности к соцсфере региональных центров, а именно: развитие количества и качества учреждений дошкольного образования, создание детских развивающих центров, детско-юношеских спортивных школ, повышение качества обучения в школах, колледжах, создание школ (классов) с углублённым изучением предметов, возможно, связанных с направлением развития региона/района, дополнительной материальной мотивацией лучших преподавателей таких учреждений за счёт средств бюджетов всех уровней, меценатов и т.п.; строительство новых и реконструкция старых медицинских учреждений, в первую очередь поликлиник, в т.ч. детских поликлиник, повышение качества обслуживания в них путём создания системы постоянного повышения квалификации персонала медучреждений, системы оценки их знаний как минимум на региональном уровне. - Отменить на уровне подзаконных актов (в т.ч. во внутриведомственных инструкциях), а также на уровне «сложившейся практики» механизмы, мешающие свободно пользоваться полисом ОМС работнику, переехавшему из другого региона РФ и ещё не успевшему зарегистрироваться и получить «местный» полис ОМС в новом регионе работы. - Пересмотреть систему регистрации по месту жительства и по месту временной регистрации, принять нормы, позволяющие проходить в ускоренном режиме регистрацию (в т.ч. временную) для работников, приглашённых на новое место работы в другом регионе по приглашению Работодателя. Обеспечить ускоренный режим регистрации (в т.ч. временной) в служебном жилье Работодателя предоставляемом приглашенному специалисту (на практике, затяжка с регистрацией мешает вновь приглашённому работнику решить свои социально-хозяйственные вопросы, в т.ч. устройство детей в детские сады, школы, спортивные учреждения и т.п.). - Рекомендовать муниципальным образованиям, губернаторам, предприятиям, в регионах которых испытывают дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, активно развивать на основе частно-государственного партнёрства схемы ипотечного кредитования для приглашаемых специалистов и рабочих. - Внести в Трудовой Кодекс РФ статью, придающую статус и регламентирующую ввод в практику такого понятия, как «джоб-оффер» («приглашение на работу»), содержащего в себе чёткие условия по приглашаемого на работу из другого региона специалиста/рабочего и содержащего в себе список гарантий и компенсаций, связанных с переездом и проживанием в новом регионе (при этом, итоговый перечень гарантий и компенсаций и их размер остаётся на усмотрение Работодателя). (ОАО «НК «Роснефть») | Внесены изменения в КПЭ деятельности руководителей субъектов РФ, муниципалитетов, отражающие показатели по обеспеченности элементами соцсферы в расчёте на 1 жителя региона, обеспечен постоянный сравнительный анализ (бенчмаркинг) этих показателей с аналогичными показателями в других регионах РФ. Внесены изменения в нормативную базу, регламентирующую право пользования ОМС Внесены изменения в нормативную базу, регламентирующую порядок регистрации Внесены изменения в КПЭ деятельности руководителей субъектов РФ, муниципалитетов, отражающие показатели по обеспеченности элементами соцсферы в расчёте на 1 жителя региона, обеспечен постоянный сравнительный анализ (бенчмаркинг) этих показателей с аналогичными показателями в других регионах РФ. В ТК РФ внесены положения, придающие правовой статус «джоб-офферу» и делающие его обязательным при приглашении на работу в другую местность. | 2017 2014 2015 2018 2014 | Основной Минрегионразвития России, Минэкономразвития России. Соисполнитель: Минтруд России, Минобрнауки России, АСИ Основной: Минздравсоц-развития России, Фонд обязательного медицинского страхования РФ Основной: Минтруд России, ФМС Основной: Минрегионразвития России, Минэкономразвития России Основной: Минтруд России С привлечением: АСИ |  |
| - Конкурентная политика ТЭК |  |  |  |  |
| - Разработка информацион-ной политики для повышения престижности отрасли, популяризации престижа обучения рабочим профессиям и привлечения в отрасль новых высококвалифицированных специалистов (ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Зарубежнефть») | Создана информационная политика по формированию имиджа «ТЭК для профессионалов» | 2014 | Основной: Минэнерго России Соисполнитель: организации ТЭК |  |
| - Разработать законодательные акты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности отрасли (ООО «Газпром энергохолдинг») | Развитие сектора экономики, что повлечет сосредоточение высококвалифицированных специалистов в отраслях ТЭК | 2014 | Основной: Минэнерго России Соисполнитель: Минэкономразвития России, Минрегион России, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, АСИ |  |
| - Стимулировать НИОКР и создать объекты интел-лектуальной собственности на предприятиях ТЭК; мониторинг затрат на НИОКР (ООО «Газпром энергохолдинг») | Разработана нормативно-правовая база по созданию объектов интеллектуальной собственности на предприятиях ТЭК | 2014 | Основной: Минэнерго России С привлечением: Минюст России, организации ТЭК |  |
| - Мониторинг сектора международного патентования в сфере энергетики (новые технологии, стартапы и т.д.) (ООО «Газпром энергохолдинг») | Внесение изменений в Положение о Минэнерго России (расширение полномочий) | 2015 | Основной: Минэнерго России Соисполнитель: Минэкономразвития России, Минюст России С привлечением: организации ТЭК, АСИ |  |

Отраслевые предприятия, научные и профильные образовательные учреждения