## ТПиР
Техперевооружение и реконструкция (по титулам).
| Объект, оборудование, элемент | Суть ТПиР | Объем в физ. единицах |  |  |  | Объем финансовых вложений, тыс. руб. | Источник финансирования | Основные технико-экономические обоснования
|  |  | шт | км | МВА | шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ВЛ-0,4 кВ | Замена провода на СИП, замена опор на ж/б. | 3493 | 244.5 | 13 |  | 328581 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Износ линий
2 | КЛ-0,4 кВ | Замена кабельных каналов, кабеля |  | 6.67 |  |  | 357948 | Амортизация, авансы от техприсоединения | Увеличение пропускной способности
3 | ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на СИП, замена опор на ж/б. | 3748 | 262.38 | 1 |  | 334493 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Износ линий
4 | КЛ 6-10 кВ | Замена кабельных каналов, кабеля |  | 118.38 |  |  | 81836 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Увеличение пропускной способности
5 | ВЛ 35 кВ и выше | Замена провода на АС-400, АС-500, замена опор. | 574 | 124.63 |  |  | 1679184 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Износ линий
6 | КЛ 35 кВ и выше: |  |  | 0 |  |  | 0
7 | ТП 6-10 кВ | Замена ячеек, выключателей, разрядников | 276 |  | 172.95 |  | 906357 | Авансы от техприсоединения, амортизация, кредит
8 | ПС 35кВ и выше: |  | 350 | 12 | 2754 | 0 | 6681336 | Авансы от техприсоединения, амортизация, кредит
9 | РУ 6-10 кВ | физический износ (замена выключателей, разъеденителей,ячеек) | 132 | 2 |  |  | 503291 | Авансы от техприсоединения | Для улучшения работы щита собственных нужд, оборудования РЗА
10 | РУ 35 кВ
11 | РУ 110 кВ и выше | физический износ (замена выключателей, разъеденителей,ячеек) |  |  |  |  | 283746 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Для улучшения работы щита собственных нужд, оборудования РЗА
12 | Трансформаторы | физический и моральный износ | 18 | 10 | 2754 |  | 5416635 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Замена трансформаторов, увеличение мощности.
13 | Аккумуляторные батареи | Замена старого оборудования, установка нового. Физический и моральный износ оборудования. | 14 |  |  |  | 327138 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Для работы улучшения работы оборудования РЗА
14 | Устройства РЗА | установка панелей, контролеров частотной нагрузки, наладка шкафов релейной защиты и автоматики. | 186 |  |  |  | 150526 | Авансы от техприсоединения, амортизация | Повышение надежности системы при аварийных ситуациях
768.56

## Табл. №1
Таблица №1
Объем выполнения в отчетном году работ по инвестиционной деятельности в денежном выражении
Млн. руб.
Наименование | Освоение
| План | Факт | % выполнения
ОАО "МОЭСК" | 31538.918 | 35364.89 | 112.131

## Табл. №2
Таблица №2
Динамика объемов капитальных вложений.
Млн. руб.
Наименование | 2006 | 2007 | 2008
ОАО "МОЭСК" | 10174.32 | 22984.123 | 35364.895

## Табл. №3
Таблица №3
Выполнение плана капитальных вложений (освоение) по видам инвестиций за отчетный период.
Млн. руб.
Наименование | Объем капитальных вложений |  |  | В том числе:
|  |  |  | ТПиР |  |  | Новое строительство |  |  | Прочие приоб. ОС включая компенсацию потерь
| План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения
ОАО "МОЭСК" | 31538.918 | 35364.895 | 112.131 | 22932.5 | 24727.4 | 107.8269 | 8366.524 | 9810.7 | 117.2614 | 239.89 | 826.736 | 344.6313
[7 empty] | 31538.914 | 35364.836
[5 empty] | 31538.914 | #REF!
[5 empty] | #REF! | 35364.836
[5 empty] | #REF! | #REF!

## Табл.4 ОФ
Таблица № 4
Выполнение ввода основных фондов в физичесом выражении
Наименование МРСК | Всего |  |  |  | ТПиР |  |  |  | Новое строительство |  |  |  | Приобретение ОФ включая компенсацию потерь
| Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | План | Факт | Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | План | Факт | Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | План | Факт | Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | План | Факт
| км | МВА |  |  | км | МВА |  |  | км | МВА |  |  | км | МВА
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 8 | 15 | 16 | 9 | 10
ВЛ 0,4-10 кВ, км |  |  | 752.52 | 550.88 |  |  | 725.48 | 506.88 |  |  | 27.04 | 44
ВЛ 35 кВ, км | [6 empty] | 0 | 0
ВЛ 110 кВ, км |  |  | 56.85 | 67.57 |  |  | 56.85 | 67.57
ВЛ 220 кВ, км |  |  | 16.5 | 57.06 |  |  | 16.5 | 57.06
КЛ 110 кВ |  |  | 2 |  |  |  | 2
КЛ-10 кВ |  |  | 173.4 | 456.94 |  |  | 43.12 | 125.054 |  |  | 101.7 | 171.096 |  |  | 28.58 | 160.79
КЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 | 0
Итого, км | 0 | 0 | 1001.27 | 1132.45 | 0 | 0 | 843.95 | 756.564 | 0 | 0 | 128.74 | 215.096 | 0 | 0 | 28.58 | 160.79
ТП 20 кВ и ниже, МВА |  |  | 380.31 | 403.28 |  |  | 272.99 | 186.95 |  |  | 96.94 | 145.35 |  |  | 10.38 | 70.98
ПС 35 кВ, МВА | [6 empty] | 0 | 0
ПС 110 кВ, МВА |  |  | 1306 | 1346 |  |  | 1306 | 1346
ПС 220 кВ, МВА |  |  | 532 | 1408 |  |  | 532 | 1408
Итого, МВА | 0 | 0 | 2218.31 | 3157.28 | 0 | 0 | 2110.99 | 2940.95 | 0 | 0 | 96.94 | 145.35 | 0 | 0 | 10.38 | 70.98

## табл. № 4 вкл.
Таблица № 4 (а)
Выполнение ввода основных фондов в физичесом выражении (по включению мощности в работу).
| Наименование МРСК | Всего |  | ВСЕГО |  |  |  |  | ТПиР |  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  | Приобретение ОФ включая компенсацию потерь
|  | Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | План | Факт | Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | % | План | Факт | Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | % | План | Факт | Фактическое включение мощности в 2008 году. |  | % | План | Факт | %
1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ВЛ 0,4-10 кВ, км |  |  | 695.377 | 570.52 |  |  | 82.0447 | 675.607 | 548.2 |  |  | 81.1418 | 19.77 | 22.32 |  |  | 112.8983
3 | ВЛ 35 кВ, км |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | ВЛ 110 кВ, км |  |  | 96 | 108.67 |  |  | 113.1979 | 96 | 108.67 |  |  | 113.1979
7 | ВЛ 220 кВ, км |  |  | 16.5 | 57.06 |  |  | 345.8182 | 16.5 | 57.06 |  |  | 345.8182
| КЛ 110-220 кВ |  |  | 18.2 | 18.2 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 |  |  | 100 | 16 | 16 |  |  | 100
| КЛ-10 кВ |  |  | 275.38 | 475.74 |  |  | 172.7576 | 246.8 | 122.18 |  |  | 49.5057 |  | 192.77 |  |  | 0 | 28.58 | 160.79 | 562.5962
| КЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 0 | 0
Кроме того включено в работу по лизингу
| КЛ 110-220 кВ |  |  | 7.2 | 7.2 |  |  | 100 | 7.2 | 7.2 |  |  | 100
9 | Итого, км с лизингом | 0 | 0 | 1108.657 | 1237.39 | 0 | 0 | 111.6116 | 1044.307 | 845.51 | 0 | 0 | 80.9637 | 35.77 | 231.09 | 0 | 0 | 646.0442 | 28.58 | 160.79 | 562.5962
10 | ТП 20 кВ и ниже, МВА |  |  | 375.75 | 404.26 |  |  | 107.5875 | 304.11 | 167.93 |  |  | 55.2202 | 61.26 | 165.35 |  |  | 269.9151 | 10.38 | 70.98 | 0
12 | ПС 35 кВ, МВА |  |  | 26.3 | 32.6 |  |  | 123.9544 | 26.3 | 32.6 |  |  | 123.9544
14 | ПС 110 кВ, МВА |  |  | 1642 | 1476 |  |  | 89.8904 | 1642 | 1476 |  |  | 89.8904
16 | ПС 220 кВ, МВА |  |  | 1207 | 1533 |  |  | 127.0091 | 1207 | 1533 |  |  | 127.0091
Кроме того включено в работу по лизингу
| ПС 110 кВ, МВА |  |  | 590 | 590 |  |  | 100 | 590 | 590 |  |  | 100
18 | Итого, МВА с лизингом | 0 | 0 | 3841.05 | 4035.86 | 0 | 0 | 105.0718 | 3769.41 | 3799.53 | 0 | 0 | 100.7991 | 61.26 | 165.35 | 0 | 0 | 269.9151 | 10.38 | 70.98 | 0

## Табл. №5 ОФ
Таблица №5
Выполнение плана ввода основных фондов за отчетный период
Млн. руб.
Наименование филиала | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Выполнение, %
| Ввод в ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность |  | Прирост вводимой мощности |  | Ввод в ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность |  | Прирост вводимой мощности |  | Ввод в ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность |  | Прирост вводимой мощности
|  | Км | МВА | Км | МВА |  | Км | МВА | Км | МВА |  | Км | МВА | Км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Центральные эл.сети | 4267.37 | 15 | 500 | 0 | 0 | 5712.075 | 19.45 | 1658 | 0 | 778 | 133.8547 | 129.6667 | 331.6 | 0 | 0
Южные эл.сети | 1399.6 | 435.28 | 40.1 | 0 | 0 | 1661.306 | 275.8698 | 310.45 | 47.907 | 65 | 118.6986 | 63.3776 | 774.1895 | 0 | #DIV/0!
Восточные эл.сети | 3883.685 | 233.33 | 680.3 | 5.41 | 24.12 | 3863.438 | 197.742 | 654.21 | 17.64 | 624.85 | 99.4787 | 84.7478 | 96.1649 | 326.0628 | 2590.5887
Северные эл.сети | 1616.79 | 114.19 | 0 | 80.21 |  | 1991.415 | 118.474 | 0 | 80.21 |  | 123.1709 | 103.7516 | 0 | 100 | 0
Западные эл.сети | 1431.45 | 133.67 | 126.8 | 42 | 80 | 2067.196 | 168.596 | 174.663 | 55 | 118.8 | 144.4127 | 126.1285 | 137.7468 | 130.9524 | 148.5
ВКС | 462.898 | 7.3 | 0 | 2.2 | 0 | 189.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9974 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнительный аппарат | 174.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9773 | 0 | 0 | 0 | 0
Департамент крупных проектов | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | 2607.977 | 264.2 | 114.3 | 72.634 | 89.348 | 3335.073 | 352.32 | 359.96 | 144.675 | 125.46 | 127.8797 | 133.3535 | 314.9256 | 199.1836 | 140.4172
ИТОГО | 15844.281 | 1202.97 | 1650.5 | 202.454 | 193.468 | 19005.221 | 1132.4518 | 3157.283 | 345.432 | 1712.11 | 119.95 | 94.138 | 191.2925 | 170.6225 | 884.9577
МОЭСК | 15844.281 | 1001.27 | 2218.31 | 140.8 | 1411.86 | 19005.221 | 1132.4518 | 3157.283 | 205.55 | 1630.58 | 119.95 | 113.4 | 142.3 | 145.9872 | 115.4916

## Табл. №6
Динамика ввода основных фондов.
Таблица №6
Млн. руб.
Наименование МРСК/РСК/филиала | 2006 |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 2008
| Ввод в ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность |  | Прирост вводимой мощности |  | Ввод в ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность |  | Прирост вводимой мощности |  | Ввод в ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность |  | Прирост вводимой мощности
|  | Км | МВА | Км | МВА |  | Км | МВА | Км | МВА |  | Км | МВА | Км | МВА
МОЭСК | 5581.352 | 571.61 | 721.4 |  | 201 | 9548.852 | 793.08 | 561.79 | 14.7 | 331.3 | 19005.22 | 1132.4518 | 3157.283 | 205.55 | 1630.58

## Табл. №7
Динамика структуры капитальных вложений МРСК, в том числе по классам напряжения, млн. руб.
Таблица №7
млн. руб
МРСК |  | 2006 | 2007 | 2008
|  |  |  | план | факт | % выполнения
Направления инвестиционной деятельности - всего: |  | 10174.3176 | 22984.123 | 31538.913 | 35364.8915 | 112.1%
Электросетевые объекты, в том числе |  | 6230.7153 | 16823.9366 | 27884.293 | 31286.0803 | 112.2%
ТПиР, в т.ч. |  | 3757.6237 | 14918.5481 | 19305.4683 | 20558.6892 | 106.5%
Воздушные линии | ВН | 888.9916 | 2135.5453 | 2720.0291 | 3179.4516 | 116.9%
| СН1 | 39.3166 | 25.1656 | 2.2561 | 0.046125 | 2.044%
| СН2 | 185.6398 | 280.3175 | 527.2028 | 503.5524 | 95.51%
| НН | 136.6682 | 233.4023 | 516.1923 | 447.3214 | 86.66%
Кабельные линии | ВН | 86.6927 | 728.9016 | 2698.4188 | 2746.4448 | 101.8%
| СН1 | 0 | 0 | 3.5097 | 2.5874 | 73.72%
| СН2 | 14.2956 | 164.028 | 467.7503 | 456.577 | 97.61%
| НН | 8.3471 | 1.5951 | 126.5215 | 207.3057 | 163.9%
Подстанции | ВН | 2351.4423 | 10222.7597 | 9305.4583 | 10115.0977 | 108.7%
| СН1 | 0 | 347.6632 | 257.0119 | 401.5248 | 156.2%
| СН2 | 46.2298 | 779.1698 | 2681.1175 | 2498.7802 | 93.2%
Новое строительство и расширение действующих объектов, т.ч. |  | 2300.306 | 1882.3298 | 7927.5329 | 9367.5798 | 118.2%
Воздушные линии | ВН | 27.6158 | 357.809 | 0 | 0
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН2 | 96.8178 | 0 | 140.1462 | 52.7648 | 37.65%
| НН | 4.1224 | 34.5736 | 15.8438 | 13.4218 | 84.71%
Кабельные линии | ВН | 123.0915 | 39.8007 | 1775.5428 | 2042.143 | 115%
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН2 | 97.8919 | 24.0801 | 3552.0203 | 4989.3499 | 140.5%
| НН | 0.8814 | 0 | 0 | 0
Подстанции | ВН | 1646.8671 | 1167.614 | 1439.2056 | 1633.2173 | 113.5%
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 2.8143
| СН2 | 303.0181 | 258.4524 | 1004.774 | 633.8686 | 63.09%
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) |  | 172.7856 | 23.0587 | 651.2918 | 1359.8113 | 208.8%
Средства учета и контроля электроэнергии, в т.ч. |  | 515.0584 | 1253.537 | 992.5946 | 1007.094 | 101.5%
АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы |  | 491.8301 | 159.673 | 76.7016 | 63.3762 | 82.63%
Прочие средства учета и контроля электроэнергии |  | 23.2283 | 15.034 | 0 | 0
ПИР строительства будующих лет |  | 1312.4742 | 1063.6118 | 1036.7469 | 1241.3548 | 119.7%
Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 1521.5521 | 3134.8388 | 642.4869 | 436.9617 | 68.01%
Оборудование, не входящие в смету строек |  | 594.4765 | 707.9189 | 742.9011 | 566.665 | 76.28%
Объекты не производственной сферы |  |  | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения в нематериальные активы |  |  | 0 | 0 | 0
Долгосрочные финансовые вложения |  |  | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств |  | 0.0411 | 0.28 | 239.8905 | 826.7357 | 344.6%
Справочно: |  |  |  | 0 | 0
Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей |  | 1444.1112 | 2537.5903 | 6749.2902 | 7744.3404 | 114.7%
Справочно:
ПС 35-220 кВ |  | Млн. руб. | 1711.1955 | 5481.5061 | 7500.827 | 136.8%
|  | МВА | 559.3 | 1838 | 2754 | 149.8%
|  | км |  |  | 18.82
ЛЭП 35-220 кВ |  | Млн. руб. | 1858.6377 | 1080.2599 | 1849.514 | 171.2%
|  | Км | 301.083 | 80.7 | 105.81 | 131.1%
Распределительные сети |  | Млн. руб. | 601.6868 | 5868.5084 | 4305.049 | 73.36%
|  | МВА | 2.488 | 380.31 | 403.28 | 106%
|  | Км | 492 | 920.57 | 1007.82 | 109.5%

## Табл. №8
Наиболее значимые объекты инвестиционной деятельности (объекты Соглашения Москва(актуал)+Московская область(старое))
таблица №8
Наименование объекта | Индекс | 2008г. по Соглашению |  | План млн. руб | Факт млн. руб. | План млн. руб | План млн. руб | Забал. Лизинг | Факт млн. руб. | Факт млн. руб. | Забал. Лизинг | % | Достигаемые показатели | Причины не выполнения
|  | мощн. | тек.цены
Соглашение по Московской области
0
ПС 110 кВ № 680 "Дзержинская" с заходами ВЛ-110 кВ | 3237 | 2х63 | 350 | 350 | 11.777 | 3.8252 | 3.8252 |  | 11.8473 | 11.8473 |  | 309.7% |  |  | МО
ПС 35 кВ № 109 "Юсупово" с заходами ВЛ-110 кВ | 10002 | 2х40 | 600 | 600 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 | 13.5 |  | 100% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 157 Горенки | 10001 |  |  | 0 | 838.961 | 846.8703 | 846.8703 |  | 838.961 | 838.961 |  | 99.07% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 005 "Балашиха" с заходами ВЛ-110 кВ | 10003 | 2х40 | 480 | 480 | 6.426 | 7.4506 | 7.4506 |  | 6.426 | 6.426 |  | 86.25% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 800 Аэропорт | 6132 |  |  | 0 | 439.336 | 439.4228 | 439.4228 |  | 450.5444 | 450.5444 |  | 102.5% |  |  | МО
ВЛ 110 кВ Аэропорт - Долгопрудная 1,2 | 6111 |  |  | 0 | 12.976 | 12.8895 | 12.8895 |  | 13.0599 | 13.0599 |  | 101.3% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 337 Подрезково | 6001 |  |  | 0 | 379.947 | 374.4321 | 303.6441 | 70.788 | 400.7232 | 329.9352 | 70.788 | 108.7% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 759 "Ямуга" с заходами | 6269 | 1х63 | 150 | 150 | 5.684 | 5.2815 | 5.2815 |  | 5.6835 | 5.6835 |  | 107.6% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 116 "Солнечногорск" | 6135 | 2х40 | 400 | 400 | 2.664 | 2.6641 | 2.6641 |  | 2.6641 | 2.6641 |  | 100% |  |  | МО
ПС 35 кВ № 259 "Пирогово" с заходами | 6326 |  |  | 0 | 15.968 | 15.9578 | 15.9578 |  | 16.21 | 16.21 |  | 101.6% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 176 Хлебниково | 1015 | 2х250 | 1200 | 1200 | 793.6 | 1800.4739 | 430.8289 | 1369.645 | 1370.3993 | 7.2413 | 1363.158 | 1.681% |  |  | МО
ПС 35 кВ № 166 Жостово | 6126 |  |  | 0 | 423.02 | 417.4609 | 163.8549 | 253.606 | 423.0202 | 169.4142 | 253.606 | 103.4% |  |  | МО
ПС 220 кВ № 013 "Тайнинка" с заходами | 6133 | 2х63 | 600 | 600 | 15.446 | 15.5004 | 15.5004 |  | 15.4459 | 15.4459 |  | 99.65% |  |  | МО
ПС 220 кВ № 676 "Уча" | 6128 | 2х250 | 1000 | 1000 | 642.556 | 671.2467 | 578.4747 | 92.772 | 671.4924 | 572.2324 | 99.26 | 98.92% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 239 "Пушкино" с заходами | 6130 |  |  | 0 | 152.874 | 136.8702 | 107.3112 | 29.559 | 152.8739 | 123.3149 | 29.559 | 114.9% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 188 Одинцово с заходами | 7184 |  |  | 0 | 62.975 | 56.2622 | 56.2622 |  | 62.9752 | 62.9752 |  | 111.9% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 783 Отрадное с заходами | 7182 |  |  | 0 | 142.41 | 154.5658 | 154.5658 |  | 142.4096 | 142.4096 |  | 92.14% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 782 Мамоново | 7177 |  |  | 0 | 103.613 | 107.7279 | 50.7119 | 57.016 | 103.6132 | 46.5972 | 57.016 | 91.89% |  |  | МО
ПС № 781 "Леоново" | 7180 |  |  | 0 | 0 | 13.2516 | 13.2516 |  | 27.5449 | 27.5449 |  | 207.9% |  |  | МО
ВЛ-220 кВ "Очаково-Встреча" | 7005 | 1х40 | 390 | 390 | 250.176 | 202.3631 | 202.3631 |  | 250.1758 | 250.1758 |  | 123.6% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 836 "Слобода" | 7181 | 2х250 | 1000 | 1000 | 864.823 | 646.1233 | 646.1233 |  | 864.8226 | 864.8226 |  | 133.8% |  |  | МО
ПС 110 кВ № 747 "Весенняя" с заходами ВЛ-110 кВ | 3243 | 2х25 | 600 | 600 | 25.31 | 23.029 | 23.029 |  | 25.5309 | 25.5309 |  | 110.9% |  |  | МО
ПС № 555 "Игнатово" 110 кВ | 6134 |  |  | 0 | 4.938 | 4.9378 | 4.9378 |  | 4.9378 | 4.9378 |  | 100% |  |  | МО
| км | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по Московской области: | МВА | 2105 | 6770 | 6770 | 5208.98 | 5972.1066 | 4098.7206 | 1873.386 | 5874.8611 | 4001.4741 | 1873.387 | 97.63%
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Соглашение по Москве | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
ПС "Говорово" 220/10 кВ | 1032 |  | 192 |  |  | 0.19161 | 0.19161 |  | 0.61735 | 0.61735 |  | 322.2% |  |  | М
ПС "Руднево-1" 220/10 кВ | 1017 |  | 105.5 |  |  | 105.5002 | 105.5002 |  | 110.8647 | 110.8647 |  | 105.1% |  |  | М
ПС "Берсеневская" 110/20/10/6 кВ | 9028 |  | 31.679 |  |  | 31.679 | 31.679 |  | 31.967 | 31.967 |  | 100.9% |  |  | М
Ввод в работу второй цепи ВЛ-220 кВ "ТЭЦ-26-Ясенево", (вторая цепь транзита 220 кВ ТЭЦ 26"-Боброво-Ясенево") (провод АС-400) | 1139 | 15 | 280 |  |  | 279.9998 | 279.9998 |  | 250.3418 | 250.3418 |  | 89.41% |  |  | М
КВЛ -220 ТЭЦ-27 - Бутырки. Воздушный участок | 1013 |  | 15.458 |  |  | 15.458 | 15.458 |  | 23.2462 | 23.2462 |  | 150.4% |  |  | М
ПС "МГУ" 110/20 кВ (*) | 9023 |  | 105.051 |  |  | 105.051 | 105.051 |  | 106.913 | 106.913 |  | 101.8% |  |  | М
ПС "Бутово" 220/110/20/10 кВ | 9024 | 2х250 | 1164.39 |  |  | 1164.392 | 1164.392 |  | 1329.918 | 1329.918 |  | 114.2% |  |  | М
ПС "Н.-Гоголево"(Орешково) 220/110/20/10 кВ | 9025 |  | 62.577 |  |  | 62.577 | 62.577 |  | 83.858 | 83.858 |  | 134% |  |  | М
ПС 220 кВ в ЮЗАО (Академический , Зюзино, Котловка) или в ЮАО (Нагорный) | 9026 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0.601 | 0.601 |  | 60.1% |  |  | М
ПС "Кожевническая" 220/20/10 кВ | 9027 | ПИР | 28.7 |  |  | 28.737 | 28.737 |  | 36.645 | 36.645 |  | 127.5% |  |  | М
ПС "Пенягино" 220/10 кВ | 1023 |  | 0.34 |  |  | 0.0342 | 0.0342 |  | 0.0342 | 0.0342 |  | 100% |  |  | М
ПС "Павелецкая" 220/110/10 кВ | 1029 | 3х63 | 110.494 |  |  | 110.4943 | 110.4943 |  | 112.4578 | 112.4578 |  | 101.8% |  |  | М
ПС "Теплый Стан" 110/10/6 кВ | 3503 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8247 | 1.8247 |  |  |  |  | М
ПС "Полет" 110/10 кВ | 1031 | 9 | 10.309 |  |  | 10.3093 | 10.3093 |  | 13.9504 | 13.9504 |  | 135.3% |  |  | М
ПС "Сокольники" 110/10/6 кВ (*) | 1019 |  | 39.617 |  |  | 39.6166 | 39.6166 |  | 51.7684 | 51.7684 |  | 130.7% |  |  | М
ПС "Омега" 220/110/10 кВ | 5003 |  | 21.692 |  |  | 21.9623 | 21.9623 |  | 19.4979 | 19.4979 |  | 88.78% |  |  | М
ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ | 9001 | 2х250 | 2068 |  |  | 2068.1124 | 2068.1124 |  | 2156.722 | 2156.722 |  | 104.3% |  |  | М
Замена выключателей 110 кВ на ПС "Октябрьская" (для включения ПС "Герцево") | 5004 | 7 | 154.3 |  |  | 154.2996 | 154.2996 |  | 195.9277 | 195.9277 |  | 127% |  |  | М
Реконструкция ПС-110/10 кВ "Ангелово" (Для включения ПС "Герцево") | 6136 | 5 | 113.308 |  |  | 113.3085 | 113.3085 |  | 130.1057 | 130.1057 |  | 114.8% |  |  | М
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Хуторская"с заходами ВЛ 110кВ Хуторская-Герцево (Для включения ПС "Герцево") | 1020 | 6 | 69.92 |  |  | 69.9923 | 69.9923 |  | 99.5594 | 99.5594 |  | 142.2% |  |  | М
ВЛ-220кВ Красногорская-Герцево 1,2 (Для включения ПС "Герцево") | 5001 |  | 186 |  |  | 186.1259 | 186.1259 |  | 181.4327 | 181.4327 |  | 97.48% |  |  | М
Реконструкция сети 110 кВ для включения ПС "Герцево" с образованием ВЛ-110 кВ "Тушино-Герцево I, II", "Герцево-Ангелово", "Герцево-Павшино" | 1002 |  | 92 |  |  | 92 | 92 |  | 110.4385 | 110.4385 |  | 120% |  |  | М
ПС-220/110/10 кВ "Елоховская" | 1021 | 2х250 | 465.512 |  |  | 465.5121 | 465.5121 |  | 532.357 | 532.357 |  | 114.4% |  |  | М
ПС "Угреша" 110/10/6 кВ | 1030 |  | 80.053 |  |  | 80.0532 | 80.0532 |  | 70.9434 | 70.9434 |  | 88.62% |  |  | М
Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино" | 1022 |  | 19.69 |  |  | 19.6895 | 19.6895 |  | 8.9417 | 8.9417 |  | 45.41% |  |  | М
ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-21 - Бутаково" с отп., "Бусиновская II" с отп. | 1005 |  | 230 |  |  | 229.9996 | 229.9996 |  | 325.7324 | 325.7324 |  | 141.6% |  |  | М
Реконструкция ВЛ-110 кВ "Старбеево-Планерная" и "Ангелово-Октябрьская" (Для включени ПС Герцево) | 5002 | 10 | 292.7 |  |  | 292.7062 | 292.7062 |  | 284.763 | 284.763 |  | 97.29% |  |  | М
Реконструкция ВЛ 110 кВ Н.Братцево - Тушино и Н.Братцево - Хуторская (для включения ПС Герцево) | 1006 |  | 182 |  |  | 182 | 182 |  | 186.3283 | 186.3283 |  | 102.4% |  |  | М
Реконструкция КВЛ-110 кВ "Тимирязевские А и Б" с отп., (для включения ПС Герцево) | 1014 | 2х3 | 196.366 |  |  | 196.3656 | 196.3656 |  | 230.263 | 230.263 |  | 117.3% |  |  | М
Воздушный участок КВЛ-220 кВ "Бутырская" от ПП-205 до ПП-206 | 1003 |  | 0.1 |  |  | 0.14219 | 0.14219 |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | М
ПС "Бабушкин" 110/10/6 кВ. Перевод на 220 кВ | 9002 |  | 122.233 |  |  | 122.233 | 122.233 |  | 146.268 | 146.268 |  | 119.7% |  |  | М
ПС "Чертаново" 220/110/10 кВ | 1024 | 2х250 | 265 |  |  | 265.0001 | 265.0001 |  | 267.5971 | 267.5971 |  | 101% |  |  | М
ПС "Семеновская" 110/10 кВ (*) | 9003 |  | 173 |  |  | 172.903 | 172.903 |  | 323.9 | 323.9 |  | 187.3% |  |  | М
ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ (Ткацкая) | 9004 |  | 13 |  |  | 13.005 | 13.005 |  | 7.088 | 7.088 |  | 54.5% |  |  | М
ПС "Сигма" 110/10 кВ перевод на 220 кВ | 9005 |  | 499.992 |  |  | 499.992 | 499.992 |  | 697.683 | 697.683 |  | 139.5% |  |  | М
Расширение ПС 220/110/10/6 кВ "Бутырки" (новое КРУЭ) | 9007 |  | 13.542 |  |  | 37.134 | 13.542 | 23.592 | 38.725 | 15.133 | 23.592 | 111.7% |  |  | М
| 1140 |  |  |  |  | 1.955 | 1.955 |  | 3.552 | 3.552 |  | 181.7% |  |  | М
ПС 220/10 кВ "Автозаводская" | 1025 |  | 180.12 |  |  | 180.0124 | 180.0124 |  | 191.8956 | 191.8956 |  | 106.6% |  |  | М
ПС "Пресня" 220/110/10 кВ (*) | 1016 |  | 1 |  |  | 0.87996 | 0.87996 |  | 0.88087 | 0.88087 |  | 100.1% |  |  | М
ПС "Чистая" 110/10/6 кВ (*) | 2001 |  | 13.46 |  |  | 13.4639 | 13.4639 |  | 18.5053 | 18.5053 |  | 137.4% |  |  | М
ПС "Алабушево" 110/10 кВ | 6137 |  | 5 |  |  | 0.0050288 | 0.0050288 |  | 0.0050288 | 0.0050288 |  | 100% |  |  | М
ПС "Рижская" 110/10 кВ | 1026 | ПИР | 2.952 |  |  | 2.9523 | 2.9523 |  | 3.0651 | 3.0651 |  | 103.8% |  |  | М
ПС "Черкизово" 110/10/6 кВ | 1027 | ПИР | 9.321 |  |  | 9.3207 | 9.3207 |  | 10.6965 | 10.6965 |  | 114.8% |  |  | М
ПС "Ломоносово" 110/10 кВ (*) | 1083 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7461 | 4.7461 |  |  |  |  | М
ВЛ-110 кВ "Ясенево-Профсоюзная, Ясенево-Битца с отп., Битца-Бирюлево" | 1004 | ПИР | 7.22 |  |  | 7.2204 | 7.2204 |  | 4.2304 | 4.2304 |  | 58.59% |  |  | М
Реконструкция заходов КЛ-110 кВ к ПС "Угреша" | 8008 | 2х2,8 | 62.746 |  |  | 62.7468 | 62.7468 |  | 71.3771 | 71.3771 |  | 113.8% |  |  | М
Реконструкция каб.участков КВЛ-220 кВ "Матвеевская-Пресня 1и2" от пп-203 до ПС "Пресня" с увеличением пропускной способности до 1000А по каждой цепи. | 8034 |  | 40.188 |  |  | 40.1887 | 40.1887 |  | 29.155 | 29.155 |  | 72.55% |  |  | М
Кабельные заходы 220 кВ "Очаково-Чоботы II" на ПС "Говорово" | 8036 |  | 38.563 |  |  | 38.5631 | 38.5631 |  | 36.4877 | 36.4877 |  | 94.62% |  |  | М
КЛ-220 кВ ТЭЦ-21 - Новобратцево 1, 2 | 8072 | 2х8 | 1182.324 |  |  | 1182.3244 | 1182.3244 |  | 1631.5463 | 1631.5463 |  | 138% |  |  | М
Реконструкция КЛ "Центральная - Маяковская 1и2" с увеличением пропускной способности до 1000А. (для включения ПС СИТИ-2) | 8004 |  | 172.9 |  |  | 172.9094 | 172.9094 |  | 7.0921 | 7.0921 |  | 4.102% |  |  | М
Реконструкция КЛ-110 кВ "ТЭЦ-23-Метростроевская I, II" (для включения ПС Сокольники) | 8074 | 2х3 | 1164.504 |  |  | 1164.5042 | 1164.5042 |  | 1262.8723 | 1262.8723 |  | 108.4% |  |  | М
КВЛ 110 кВ Н.Кунцево - Сетунь 1,2 | 8080 |  | 1168.307 |  |  | 0 | 0 |  | 125.4756 | 125.4756 |  |  |  |  | М
Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2, Сити-Никитская 1, 2 (переврезки) | 8009 |  | 5.882 |  |  | 5.8822 | 5.8822 |  | 5.9093 | 5.9093 |  | 100.5% |  |  | М
Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Черемушки 1,2 | 8010 |  | 362.81 |  |  | 362.8183 | 362.8183 |  | 353.0622 | 353.0622 |  | 97.31% |  |  | М
Реконструкция КЛ-110 кВ "Стромынка - Сокольники 1,2" | 8011 | ПИР | 41.104 |  |  | 41.1047 | 41.1047 |  | 44.1315 | 44.1315 |  | 107.4% |  |  | М
Реконструкция каб. участка КВЛ-220 кВ "Свиблово-Бутырки" | 8012 | пир+смр | 274.3 |  |  | 274.3172 | 274.3172 |  | 287.8744 | 287.8744 |  | 104.9% |  |  | М
Реконструкция с увеличением пропускной способности кабельного участка КВЛ 110 кВ Черемушки-Южная 1,2 от ПС "Черемушки" до пп.27 | 8013 |  | 227.9 |  |  | 227.9404 | 227.9404 |  | 168.3668 | 168.3668 |  | 73.86% |  |  | М
Кабельные заходы 220 кВ "Омега-Радищево 1, 2" на ПС "Сигма" | 8014 |  | 88.5 |  |  | 88.5034 | 88.5034 |  | 90.6034 | 90.6034 |  | 102.4% |  |  | М
Кабельные заходы ВЛ-220 кВ "БорисовскаяI" и "Чагинская" на ПС "Н.-Гоголево"(Орешково) 220/110/20/10 кВ | 8015 |  | 3.02 |  |  | 3.0244 | 3.0244 |  | 1.0167 | 1.0167 |  | 33.62% |  |  | М
Перекладка КЛ-110 кВ "Софийская" (для включения ПС Берсеньевская) | 8016 |  | 22 |  |  | 22.0406 | 22.0406 |  | 22.0406 | 22.0406 |  | 100% |  |  | М
КЛ 220 кВ Белорусская-Сити -2 1,2 | 8017 |  | 34.09 |  |  | 34.0982 | 34.0982 |  | 34.0982 | 34.0982 |  | 100% |  |  | М
КЛ 220 кВ Бутырки-Белорусская 1,2 | 8020 |  | 69.137 |  |  | 69.1375 | 69.1375 |  | 69.1375 | 69.1375 |  | 100% |  |  | М
Кабельные заходы ВЛ-220 кВ "ТЭЦ-26-БобровоI" и "ТЭЦ-26-Ясенево" на ПС "Бутово" 220/110/20/10 кВ рек.ПС Ясенево | 8021 |  | 2.119 |  |  | 2.1195 | 2.1195 |  | 2.1195 | 2.1195 |  | 100% |  |  | М
Заходы КЛ-110 кВ "ТЭЦ-12-Очаково" на ПС "МГУ" | 8022 |  | 296.59 |  |  | 296.5919 | 296.5919 |  | 157.9477 | 157.9477 |  | 53.25% |  |  | М
КЛ 110 кВ Бутово-Гавриково 1,2 | 8005 |  |  |  |  | 57.9966 | 57.9966 |  | 54.7096 | 54.7096 |  | 94.33% |  |  | М
Реконструкция КЛ-110 кВ "Угреша-Н.Спасская I и II" | 8023 |  | 27.23 |  |  | 27.2378 | 27.2378 |  | 28.851 | 28.851 |  | 105.9% |  |  | М
Увеличение пропускной способности КЛ 110 кВ "Динамо-Гражданская I и II" до 600 А | 8003 | ПИР | 29.95 |  |  | 29.9597 | 29.9597 |  | 48.2358 | 48.2358 |  | 161% |  |  | М
Реконструкция ВЛ 110 кВ Очаково-Вернадская А.Б | 8001 | ПИР | 14.53 |  |  | 14.5314 | 14.5314 |  | 10.0341 | 10.0341 |  | 69.05% |  |  | М
Увеличение пропускной способности КЛ 110 кВ Сити-1 - Маяковская | 8024 |  | 51.64 |  |  | 51.6467 | 51.6467 |  | 51.6543 | 51.6543 |  | 100% |  |  | М
КЛ-220 кВ Южная-Автозаводская 1, 2 | 8025 | ПИР | 26.5 |  |  | 26.546 | 26.546 |  | 27.2686 | 27.2686 |  | 102.7% |  |  | М
КЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Кожевническая 1, 2 | 8026 | ПИР | 6.9 |  |  | 6.9659 | 6.9659 |  | 13.4157 | 13.4157 |  | 192.6% |  |  | М
Перекладка КЛ-110 кВ "Фрунзенская 1, 2" | 8027 |  | 97.04 |  |  | 97.0486 | 97.0486 |  | 73.7272 | 73.7272 |  | 75.97% |  |  | М
Перекладка КЛ-110 кВ "ГЭС - Павелецкая 1 и 2" | 8028 |  | 132 |  |  | 132.1008 | 132.1008 |  | 146.7427 | 146.7427 |  | 111.1% |  |  | М
Реконструкция КЛ 110 кВ Елоховская-Андроньевская 1,2 (ПС 396 - кол 13) | 8029 | ПИР | 8.194 |  |  | 8.1943 | 8.1943 |  | 8.1937 | 8.1937 |  | 99.99% |  |  | М
КЛ 110 кВ Елоховская-Лефортово 1,2 (ПС 780 - кол 1) | 8030 | ПИР | 0.67 |  |  | 0.67356 | 0.67356 |  | 0.07125 | 0.07125 |  | 10.58% |  |  | М
Реконструкция каб. участка КВЛ-220 кВ Свиблово-Владыкино от ПС Владыкино до ПП 206 | 8031 |  | 38 |  |  | 38.1538 | 38.1538 |  | 42.2041 | 42.2041 |  | 110.6% |  |  | М
КЛ-220 кВ "Бескудниково-Владыкино" | 8035 | ПИР | 10.46 |  |  | 10.4611 | 10.4611 |  | 25.65 | 25.65 |  | 245.2% |  |  | М
КЛ 110 кВ Пресня-Фили 1,2 | 8037 |  | 20.75 |  |  | 20.7569 | 20.7569 |  | 24.2935 | 24.2935 |  | 117% |  |  | М
КЛ-220 кВ "Владыкино-Бутырки" | 8038 | ПИР | 6.34 |  |  | 6.349 | 6.349 |  | 12.3026 | 12.3026 |  | 193.8% |  |  | М
Перекладка КВЛ в кабель КЛ-110 кВ "Восточная-Черкизово I и II" | 8006 |  | 39.562 |  |  | 39.5621 | 39.5621 |  | 41.6023 | 41.6023 |  | 105.2% |  |  | М
КВЛ 110 кВ Чагино-Донецкая 1,2 (увеличение пропускной способности) для ПС "Шипиловская" | 8018 |  | 2.49 |  |  | 2.4911 | 2.4911 |  | 8.203 | 8.203 |  | 329.3% |  |  | М
КЛ 110 кВ Донецкая-Ленинская 1,2 (увеличение пропускной способности) для ПС "Шипиловская" | 8019 |  | 0.016 |  |  | 0.01615 | 0.01615 |  | 0.01615 | 0.01615 |  | 100% |  |  | М
КЛ 110 кВ Вернадская-Семеновская 1,2 | 8002 | ПИР | 22.1 |  |  | 22.1023 | 22.1023 |  | 19.0908 | 19.0908 |  | 86.37% |  |  | М
Кабельные заходы ВЛ-220 кВ "ТЭЦ-27-Бескудниково" на ПС "Бабушкин" | 8007 |  | 167.4 |  |  | 167.4406 | 167.4406 |  | 123.4385 | 123.4385 |  | 73.72% |  |  | М
Реконструкция КВЛ-110 кВ ТЭЦ-12-Очаково 1,2 с отп. | 8033 |  | 9.59 |  |  | 9.5962 | 9.5962 |  | 38.1747 | 38.1747 |  | 397.8% |  |  | М
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | М
ИТОГО по Москве: |  |  | 15777.138 |  |  | 16687.5777 | 12288.4397 | 4399.138 | 17846.9186 | 13581.4596 | 4265.459 | 110.5% |  |  | М
Кроме того, за счет средств лизинговых компаний (Московская область) | [6 empty] | 1873.386 |  |  | 1873.387 |  | 100%
ПС 110 кВ № 337 Подрезково | [6 empty] | 70.788 |  |  | 70.788 |  | 100%
ПС 110 кВ № 176 Хлебниково | [6 empty] | 1369.645 |  |  | 1363.158 |  | 99.53%
ПС 35 кВ № 166 Жостово | [6 empty] | 253.606 |  |  | 253.606 |  | 100%
ПС 220 кВ № 676 "Уча" | [6 empty] | 92.772 |  |  | 99.26 |  | 107%
ПС 110 кВ № 239 "Пушкино" с заходами | [6 empty] | 29.559 |  |  | 29.559 |  | 100%
ПС 110 кВ № 782 Мамоново | [6 empty] | 57.016 |  |  | 57.016 |  | 100%
Кроме того, за счет средств лизинговых компаний (Москва) | [6 empty] | 4399.138 |  |  | 4265.459 |  | 96.96%
Расширение ПС 220/110/10/6 кВ "Бутырки" (новое КРУЭ) | [6 empty] | 23.592 |  |  | 23.592 |  | 100%
КВЛ 110 кВ Очаково-Мазилово 1,2 | [6 empty] | 932.891 |  |  | 904.832 |  | 96.99%
КВЛ 110 кВ Мазилово-Крылатское 1,2 | [6 empty] | 1485.482 |  |  | 1595.678 |  | 107.4%
Реконструкция каб. участка КВЛ-110 кВ "Угреша-Сабурово" | [6 empty] | 512.308 |  |  | 511.315 |  | 99.81%
КВЛ -220 ТЭЦ-27 - Бутырки. Кабельный участок | [6 empty] | 1444.865 |  |  | 1230.042 |  | 85.13%
ИТОГО за счет средств лизинговых компаний: | [6 empty] | 6272.524 |  |  | 6138.846 |  | 97.87%

## Табл 9 вкл.
Талица №9 (а).
Изменение физических параметров основных производственных фондов в результате исполнения инвестиционной программы (по включению мощности в работу).
Классификация основных средств на балансе компании | 2006 факт |  |  | 2007 факт |  |  | 2008 факт
| МВА | км | штук | МВА | км | штук | МВА | км | штук
Электрические подстанции - всего с лизингом | 2132.4 | 0 | 0 | 1641.79 | 0 | 9 | 4035.9 | 0 | 279
ПС 220 кВ | 581 | [5 empty] | 1533
ПС 110 кВ | 222.6 |  |  | 553 |  |  | 1476
ПС 35 кВ | 47.8 |  |  | 6.3 |  |  | 32.6
КТП |  |  |  | 2.49 |  | 9 | 404.3 |  | 279
Кроме того включено в работу по лизингу
ПС 220 кВ | 706 |  |  | 800
ПС 110 кВ | 575 |  |  | 280 |  |  | 590
Линии электропередач - всего с лизингом | 483.42 | 668.21 | 0 | 0 | 865.88 | 0 | 0 | 1237.39 | 0
Воздушные линии - всего: | 483.42 | 604.71 | 0 | 0 | 792.78 | 0 | 0 | 736.25 | 0
ВЛ-220 кВ |  |  |  |  | 2.22 |  |  | 57.06
ВЛ-110 кВ |  | 148.73 |  |  | 276.3 |  |  | 108.67
ВЛ-35 кВ |  | 22 |  |  | 22.51
ВЛ-10 кВ |  | 312.69 |  |  | 314.31 |  |  | 325.97
ВЛ-0,4 кВ |  | 121.29 |  |  | 177.44 |  |  | 244.55
Кабельные линии - всего с лизингом | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 501.14 | 0
КЛ-220 кВ |  | 2
КЛ-110 кВ |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 18.2
КЛ-35 кВ
КЛ-10 кВ |  | 50.4 |  |  | 15.4 |  |  | 469.07
КЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 6.67
Кроме того включено в работу по лизингу
КЛ-220 кВ |  | 3.4 |  |  | 18 |  |  | 7.2
КЛ-110 кВ |  | 7.7 |  |  | 37.2

## Табл. №9
Талица №9
Изменение физических параметров основных производственных фондов в результате исполнения инвестиционной программы
Классификация основных средств на балансе компании | 2006 факт |  |  | 2007 факт |  |  | 2008 утв
| МВА | км | штук | МВА | км | штук | МВА | км | штук
Электрические подстанции - всего: | 721.4 | 0 | 0 | 561.79 | 0 | 9 | 3157.28 | 0 | 276
ПС 220 кВ | 581 |  |  | 200 |  |  | 1282
ПС 110 кВ | 92.6 |  |  | 353 |  |  | 1472
ПС 35 кВ | 47.8 |  |  | 6.3
КТП |  |  |  | 2.49 |  | 9 | 403.28 |  | 276
Линии электропередач - всего: | 393.31 | 567 | 0 | 0 | 793.08 | 0 | 0 | 1132.45 | 0
Воздушные линии - всего: | 393.31 | 514.6 | 0 | 0 | 789.79 | 0 | 0 | 675.51 | 0
ВЛ-220 кВ |  |  |  |  | 2.22 |  |  | 57.06
ВЛ-110 кВ |  | 58.62 |  |  | 287.35 |  |  | 67.57
ВЛ-35 кВ |  | 22 |  |  | 22.51
ВЛ-10 кВ |  | 312.69 |  |  | 300.27 |  |  | 306.33
ВЛ-0,4 кВ |  | 121.29 |  |  | 177.44 |  |  | 244.55
Кабельные линии - всего | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 456.94 | 0
КЛ-220 кВ |  | 2
КЛ-110 кВ
КЛ-35 кВ
КЛ-10 кВ |  | 50.4 |  |  | 3.29 |  |  | 450.27
КЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 6.67

## Табл. №10
Структура финансирования инвестиционной программы ОАО "МОЭСК" за отчетный период в разрезе по источникам финансирования, млн. руб.
Таблица №10
Млн. руб.
МОЭСК
| Источники инвестиций, всего | 35364.8925 | 35364892.4799
Собственные источники финансирования | Амортизация отчетного года | 6003.8391 | 6003839.1372
| Неиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0
| Неиспользованная прибыль прошлых лет | 1576.9539 | 1576953.8616
| Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года | 1104.0405 | 1104040.4782
Ренования, включения в тариф
Реализация профильных внеоборотных активов
Реализация непрофильных внеоборотных активов
| Плата за технологическое присоединение | 1104.0405 | 1104040.4782
| Почие собственные источники финансирования |  | 0
Внешние источники финансирования | Бюджетные средства (федеральный, муниципальный)
| Привлеченные средства (заемные процентные) | 19196.3504 | 19196350.4394
Привлеченные средства (доп. эмиссия)
| Плата за технологическое присоединение | 7483.7086 | 7483708.5635
Почие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников

## Табл. №11
Распределение источников финансирования по направлениям инвестирования
Талица №11
Млн. руб.
МРСК |  | Всего источников | Амортизация | Прибыль | Плата за технологичесое присоединение | Заемные средства | Прочие (Авансы от тех.присоединения) |  |  | не учтено, что объекты могут быть за счет 2-х источников
Направления инвестиционной деятельности - всего: |  | 35364.8925 | 6003.8391 |  | 2680.9943 | 19196.3504 | 7483.7086
Электросетевые объекты, в том числе |  | 35364.8925 | 6003.8391 |  | 2680.9943 | 19196.3504 | 7483.7086
ТПиР, в т.ч. |  | 20558.687 | 3596.4781 |  | 61.5268 | 13597.6863 | 3302.9958 | -0.0022198 | 20558.6892
Воздушные линии | ВН | 3179.4512 | 295.7486 |  | 0.0102 | 2734.8849 | 148.8075 | -0.00034884 | 3179.4516
| СН1 | 0.046125 | 0.046125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046125
| СН2 | 503.5524 | 332.1331 |  | 0 | 49.1194 | 122.3 | -5.0001e-06 | 503.5524
| НН | 447.3211 | 411.0084 |  | 0 | 0.51685 | 35.7958 | -0.000308 | 447.3214
Кабельные линии | ВН | 2746.4465 | 73.2161 |  | 0 | 2650.973 | 22.2574 | 0.0016803 | 2746.4448
| СН1 | 2.5874 | 2.5874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5874
| СН2 | 456.5772 | 356.9463 |  | 1.4879 | 56.0854 | 42.0575 | 0.00015721 | 456.577
| НН | 207.3058 | 67.3611 |  | 0 | 139.9447 | 0 | 9.6692e-05 | 207.3057
Подстанции | ВН | 10115.095 | 1150.5839 |  | 51.7688 | 7880.2764 | 1032.4659 | -0.0027755 | 10115.0977
| СН1 | 401.5245 | 231.2093 |  | 0 | 42.3609 | 127.9543 | -0.00029536 | 401.5248
| СН2 | 2498.7797 | 675.6377 |  | 8.2599 | 43.5247 | 1771.3574 | -0.00042128 | 2498.7802
Новое строительство и расширение действующих объектов, т.ч. |  | 9367.5797 | 6.8706 |  | 1794.5258 | 3711.5432 | 3854.6401 | -0.00012061 | 9367.5798
Воздушные линии | ВН | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН2 | 52.765 | 1.6353 |  | 0 | 0.17603 | 50.9537 | 0.00016773 | 52.7648
| НН | 13.4218 | 0.4779 |  | 0 | 0 | 12.9439 | -2.806e-05 | 13.4218
Кабельные линии | ВН | 2042.143 | 0 |  | 0 | 2042.143 | 0 | -2.09e-06 | 2042.143
| СН1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН2 | 4989.3499 | 3.4164 |  | 1568.6838 | 263.5127 | 3153.7371 | -8.0779e-07 | 4989.3499
| НН | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подстанции | ВН | 1633.2171 | 0.70388 |  | 225.842 | 1405.7114 | 0.95975 | -0.00025698 | 1633.2173
| СН1 | 2.8143 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8143 | 0 | 2.8143
| СН2 | 633.8686 | 0.63724 |  | 0 | 0 | 633.2313 | -3.9746e-07 | 633.8686
Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) |  | 1359.8126 | 1218.76 |  | 0 | 141.0526 | 0 | 0.0013216 | 1359.8113
Средства учета и контроля электроэнергии, в т.ч. |  | 1007.0946 | 35.5639 |  | 0 | 930.3232 | 41.2075 | 0.00060056 | 1007.094
АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы |  | 63.377 | 0 |  | 0 | 22.1695 | 41.2075 | 0.00074925 | 63.3762
Прочие средства учета и контроля электроэнергии |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
ПИР строительства будующих лет |  | 1241.3553 | 164.4318 |  | 69.2088 | 725.2925 | 282.4222 | 0.00047411 | 1241.3548
Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 436.9635 | 415.0706 |  | 0 | 19.4499 | 2.4429 | 0.0018094 | 436.9617
Оборудование, не входящие в смету строек |  | 566.6641 | 566.6641 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00090339 | 566.665
Объекты не производственной сферы | [7 empty] | 0 | 0
Капитальные вложения в нематериальные активы | [7 empty] | 0 | 0
Долгосрочные финансовые вложения | [7 empty] | 0 | 0
Приобретение основных средств |  | 826.7357 | 0 |  | 755.733 | 71.0027 | 0 | 0 | 826.7357
Справочно: | [7 empty] | 0 | 0
Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей |  | 7744.342 | 32.84 |  | 1570.39 | 39.615 | 6101.497 | -0.00021881 | 7741.8981
Справочно:
ПС 35-220 кВ |  | 10517.3233 | 1382.497 |  | 51.7688 | 7922.6374 | 1160.4202
ЛЭП 35-220 кВ |  | 7970.6743 | 371.5983 |  | 0.0102 | 7428.0009 | 171.0649
Распределительные сети |  | 9802.9415 | 1849.2534 |  | 1578.4316 | 552.8798 | 5822.3767

## Табл. №12
Распределение инвестиционной программы в период 2009-2011 гг. в сравнении с 2008 г., по направлению капитальных вложений по МРСК и РСК, млн. руб.
Таблица №12
Млн. руб.
Наименование РСК | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
РСК1 - итого
ТПиР
Новое строительство
Прочие
РСК2 - итого
ТПиР
Новое строительство
Прочие
Итого по ОАО "МОЭСК" | 35364.8917 | 21343 | 17568.903 | 8746.576
ТПиР | 24727.433 | 7509 | 16704.8844 | 7360.456
Новое строительство | 9810.723 | 13834 | 864.0186 | 1386.12
Прочие | 826.7357 | 0 | 0 | 0

## Лизинг
Закупка оборудования в лизинг по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по объектам* | Год заключения договора дизинга | План Исходная цена оборудования для лизинговой компании без НДС тыс. руб. | Факт Исходная цена оборудования для лизинговой компании без НДС тыс. руб. | План Лизинговые платежи всего за весь период действия договора, тыс. руб. без НДС | Факт Лизинговые платежи всего за весь период действия договора, без НДС | План Уплаченная на начало планируемого периода сумма в счет лизинговых платежей, без НДС | Факт Уплаченная на начало планируемого периода сумма в счет лизинговых платежей, без НДС | План Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС | Факт Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС | Факт Платежи за 2007 г. тыс. руб. без НДС | Факт Платежи за 2008 г. тыс. руб. без НДС | План Платежи за 2009 г. без НДС | План Платежи за 2010 г. без НДС | План Платежи за 2011 г. без НДС | План Платежи за 2012 г. без НДС | План Платежи за 2013 г. без НДС | План Платежи за 2014 г. без НДС | План Платежи за 2015 г. без НДС | План Платежи за 2016 г. без НДС | План Платежи за 2017 г. без НДС | План Платежи за 2018 г. без НДС | План Платежи за 2019 г. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого, по всему ОАО "МОЭСК" |  | 24769230.0213 | 24635550.4483 | 37704047.8404 | 38740665.9238 | 4287827 | 2022555.8278 | 33416220.8404 | 36718110.096 | 2022555.8278 | 3760615.6213 | 6607446.8651 | 5544357.719 | 4754038.7186 | 3327045.6361 | 2597540.6659 | 2241686.3966 | 2136021.3347 | 2094969.1293 | 2046743.5754 | 1190988.2663 | 416655.6535
Замена выключателей и разъединителей 220 кВ на ПС 220 кВ "Борисово" | 2007 | 8163.2414 | 12984.76 | 11666.2787 | 18553.2807 | 0 | 0 | 11666.2787 | 18553.2807 | 0 | 3874.9786 | 4070.3877 | 3644.0997 | 3242.8198 | 2842.3905 | 878.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция ПС 110 кВ Карачарово (замена ячеек 110 кВ) | 2007 | 77214.2511 | 59035.5 | 111694.6276 | 85386.0778 | 0 | 0 | 111694.6276 | 85386.0778 | 0 | 17905.7039 | 18815.6194 | 16796.6975 | 14891.6186 | 12990.6096 | 3985.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Угреша" 110/10/6 кВ | 2006 | 829628 | 829628 | 1167707.3514 | 1167707.3514 | 531904 | 299085.2777 | 635803.3514 | 868622.0737 | 299085.2777 | 250989.3778 | 222854.0087 | 194932.7489 | 171852.8476 | 27993.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Каширская, Трансформаторы ТРДН-40000/110/10 | 2006 | 53612 | 53612 | 77842.786 | 77842.786 | 52578 | 14366.516 | 25264.786 | 63476.27 | 14366.516 | 17368.219 | 15519.165 | 13759.614 | 12230.599 | 4598.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Сокольники" 110/10/6 кВ | 2006 | 296626.7527 | 296626.7527 | 438777.57 | 438777.57 | 135889 | 97677.489 | 302888.57 | 341100.081 | 97677.489 | 96041.16 | 85826.944 | 76262.254 | 67912.394 | 15057.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция ПС-110/10 кВ "Маяковская" | 2006 | 97520 | 97520 | 143158.414 | 143158.414 | 70119 | 31907.842 | 73039.414 | 111250.572 | 31907.842 | 31351.147 | 27990.699 | 24843.879 | 22097.391 | 4967.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Омега" 220/110/10 кВ | 2006 | 684462 | 684462 | 944989.3 | 944989.3 | 376725 | 204434.6644 | 568264.3 | 740554.6356 | 204434.6644 | 248605.8008 | 219966.3661 | 151154.7 | 94952.5661 | 25875.2025 |  |  |  |  | 0
Расширение ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки | 2007 | 22470.2679 | 23591.57 | 32100.3191 | 33730.0221 | 0 | 0 | 32100.3191 | 33730.0221 | 0 | 5468.115 | 7512.7653 | 6705.53 | 5980.7596 | 5257.5346 | 2805.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Полет" 110/10 кВ | 2006 | 586403.32 | 586403.32 | 825864.5831 | 825864.5831 | 339272 | 177675.78 | 486592.5831 | 648188.8031 | 177675.78 | 178604.6688 | 158609.1546 | 138825.0309 | 122374.1651 | 49775.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110кВ "Т.Стан" | 2006 | 546845.7801 | 546845.7801 | 767286.6378 | 767286.6378 | 318246 | 195575.8934 | 449040.6378 | 571710.7444 | 195575.8934 | 165165.5542 | 146669.2008 | 128313.5713 | 113140.1137 | 18422.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Говорово" 220/10 кВ с заходами КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы I" | 2006 | 997412.66 | 997412.66 | 1465017.461 | 1465017.461 | 314685 | 259360.226 | 1150332.461 | 1205657.235 | 259360.226 | 324084.525 | 270235.452 | 237611.174 | 212357.313 | 88258.57 | 16246.716 | 16246.716 | 16246.716 | 16246.716 | 8123.337
Увеличение пропускной способности КЛ-110 кВ "Елоховская-РижскаяI иII" до 800А, | 2006 | 538743 | 538743 | 10747605.8 | 10747605.8 | 1172158 | 107887.5 | 9575447.8 | 10639718.3 | 107887.5 | 1547368.2 | 1448210.7 | 1215740 | 1093541 | 952724.5 | 900644.8 | 923661.3 | 866431.8 | 849325.4 | 833169.3 | 8900.8
Реконструкция КВЛ-220 кВ "Бутырская" от ПП-206 до ПС "Бескудниково" до 1200А | 2006 | 462751 | 462751 |  |  |  |  | 0 | 0
Увеличение пропускной способности КЛ-110 кВ "Н.Братцево-Войковская" и "Войковская-Свобода" до 600А, "Гражданская-ВойковскаяIиII" до 800А, | 2006 | 5658814 | 5658814 |  |  |  |  | 0 | 0
Реконструкция каб.участков КВЛ-220 кВ "Очаково-Пресня 1и2" от ПС Очаково до пп-204 с увеличением пропускной способности до 1000А по каждой цепи. | 2006 | 292258 | 292258 |  |  |  |  | 0 | 0
Реконструкция каб. участка КВЛ-110 кВ "Угреша-Сабурово" | 2007 | 512308.3578 | 511315.35 | 795870.13 | 900021.22 | 0 | 0 | 795870.13 | 900021.22 | 0 | 5174.137 | 198466.0631 | 116943.5 | 100545.7 | 84200 | 69968.6 | 67139.6 | 65875.7 | 64612 | 63348 | 62154.3 | 1593.6201
КВЛ 110кВ Очаково-Мазилово 1,2 | 2007 | 932891.2746 | 904832.41 | 1446740.9149 | 1614652.3663 | 0 | 0 | 1446740.9149 | 1614652.3663 | 0 | 9571.6666 | 366553.5334 | 210121 | 180015.6 | 150005.4 | 123890 | 118774.8 | 116542.5 | 114310.2 | 112077.8 | 109969.5001 | 2820.3662
КВЛ 110кВ Мазилово-Крылатское 1,2 | 2007 | 1485482.3537 | 1595677.61 | 2309472.41 | 2840710.8881 | 0 | 0 | 2309472.41 | 2840710.8881 | 0 | 15687.4207 | 637884.7034 | 375303.8759 | 318003.5 | 264615 | 218157.9 | 209075.1 | 205122.5 | 201170 | 197217.5 | 193484.7 | 4988.6882
КВЛ 110 кВ Рублево - Сетунь 1,2 | 2007 | 1488301.1294 | 1488301.1294 | 2337714.57 | 2639661.5697 | 0 | 0 | 2337714.57 | 2639661.5697 | 0 | 0 | 335304.3 | 386425.1 | 325706.6 | 267021.8333 | 216053.1333 | 206556.7333 | 202728.1667 | 198899.6333 | 195071.2333 | 191242.6333 | 114652.203
КВЛ-220 ТЭЦ-27-Бутырки | 2007 | 1444865.0404 | 1230042.09 | 2246335.4 | 2231545.7471 | 0 | 0 | 2246335.4 | 2231545.7471 | 0 | 13014.463 | 524491.337 | 285526.1 | 245155.1 | 204912.5 | 169885.6 | 162986.6 | 159948.8 | 156911 | 153873.2 | 151004.1 | 3836.9471
ПС Степановская. Трансформаторы ТДНС-16000/35/10 | 2006 | 30373 | 30373 | 44124.613 | 44124.613 | 8145 | 8145.24 | 35979.613 | 35979.373 | 8145.24 | 9847.38 | 8799.426 | 7802.286 | 6935.791 | 2594.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Подрезково | 2007 | 221906.1098 | 70787.51 | 320997.2977 | 102561.01 | 0 | 0 | 320997.2977 | 102561.01 | 0 | 17333.731 | 22799.9425 | 20273.7665 | 17996.482 | 15724.0922 | 8432.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Жостово. Перевод на 110 кВ | 2007 | 211786.453 | 253606.15 | 306350.2032 | 367413.1 | 0 | 0 | 306350.2032 | 367413.1 | 0 | 62095.6795 | 81678.2612 | 72633.6014 | 64474.9113 | 56333.7575 | 30196.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 220 кВ Уча | 2007 | 92771.6472 | 99260.1 | 134198.0412 | 143430.79 | 0 | 0 | 134198.0412 | 143430.79 | 0 | 0 | 45263.5685 | 28641.6331 | 25418.6116 | 22202.4536 | 20238.2399 | 1666.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пушкино | 2007 | 41728.6898 | 29559.09 | 60365.5846 | 42829.17 | 0 | 0 | 60365.5846 | 42829.17 | 0 | 7237.5672 | 9520.0167 | 8465.8157 | 7514.8788 | 6565.986 | 3524.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция ПС 110 кВ Хлебниково. Перевод на 220 кВ | 2007 | 1237290.5964 | 1363158.45 | 1812204.1394 | 1995461.83 | 0 | 0 | 1812204.1394 | 1995461.83 | 0 | 21000 | 613253.0413 | 400201.8826 | 353468.9148 | 306438.8488 | 278275.9966 | 22823.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция ПС 110 кВ "Леоново". | 2006 | 47000 | 47000 | 65934.8984 | 65934.8984 | 47471 | 11699.0094 | 18463.8984 | 54235.889 | 11699.0094 | 14834.5142 | 13232.9686 | 11649.1491 | 10120.8717 | 4398.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Встреча (по договору финансовой аренды 2006г.) | 2006 | 966405 | 966405 | 1355867.5099 | 1355867.5099 | 517409 | 341855.8198 | 838458.5099 | 1014011.6901 | 341855.8198 | 291781.8636 | 258911.4068 | 226291.4113 | 199337.9445 | 37689.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Мамоново | 2007 | 55668 | 57016.12 | 79516.692 | 81442.22 | 0 | 0 | 79516.692 | 81442.22 | 0 | 17014.2785 | 17872.0841 | 16000.2749 | 14238.2746 | 12480.0092 | 3837.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110кВ Игнатово | 2006 | 295192 | 295192 | 439363.1 | 439363.1 | 137396 | 95174.577 | 301967.1 | 344188.523 | 95174.577 | 95870.301 | 85703.939 | 76259.111 | 67962.812 | 18392.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Панфиловская" с заходом ВЛ 110 кВ | 2006 | 248754 | 248754 | 371884.819 | 371884.819 | 120895 | 82683.785 | 250989.819 | 289201.034 | 82683.785 | 81349.26 | 72757.793 | 64714.959 | 57690.937 | 12688.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Карачарово" | 2006 | 48922 | 48922 | 71194.6 | 71194.6 | 17236 | 17235.722 | 53958.6 | 53958.878 | 17235.722 | 15463.311 | 13788.34 | 12234.595 | 10870.965 | 1601.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Борисово" | 2006 | 17256 | 17256 | 25185.51 | 25185.51 | 6097 | 6097.146 | 19088.51 | 19088.364 | 6097.146 | 5469.964 | 4877.278 | 4327.661 | 3845.202 | 568.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Восточная" | 2006 | 83874.07 | 83874.07 | 122299.58 | 122299.58 | 29602 | 29601.604 | 92697.58 | 92697.976 | 29601.604 | 26557.404 | 23680.554 | 21011.923 | 18669.773 | 2778.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Автотранспорт | 2006 | 135909 | 135909 | 179518 | 179518.2 | 92000 | 42091.736 | 87518 | 137426.464 | 42091.736 | 69297.5327 | 57606.7 | 10522.2313
КЛ 110 кВ Н.Кунцево-Сетунь | 2007 | 1247494.0261 | 1247494.0261 | 2004065.6 | 1968603.3 |  | 0 | 2004065.6 | 1968603.3 | 0 | 0 | 245562.336 | 289611.864 | 245212.203 | 200944.659 | 166812.99 | 162050.85 | 158987.472 | 155924.094 | 152860.71 | 149797.332 | 40838.79
КЛ-110 кВ «Карачарово-Выхино» | 2007 | 1350000 | 1350000 | 2195668 | 2184603.5 |  | 0 | 2195668 | 2184603.5 | 0 | 0 | 95592.993 | 343051.446 | 289751.964 | 236623.08 | 192900.135 | 186004.788 | 182521.512 | 179038.233 | 175554.957 | 172071.681 | 131492.711
КЛ 110 кВ "ТЭЦ 20-Семеновская» | 2007 | 1195000 | 1195000 | 1943286.4 | 1934258.4 |  | 0 | 1943286.4 | 1934258.4 | 0 | 0 | 84626.817 | 303703.233 | 256528.095 | 209503.947 | 170804.715 | 164700.486 | 161616.168 | 158531.853 | 155447.538 | 152363.22 | 116432.328
Автотранспорт | 2007 | 225127 | 225127 | 302178.6983 | 302178.6983 |  |  | 302178.6983 | 302178.6983 |  | 95187.6971 | 162939 | 44052
*-платежи предусмотрены с учетом досрочного выкупа.

## Табл 14
Основные параметры программы развития АСТУ
Таблица №13
Млн. руб.
№ п/п | Наименование подпрограммы | Ед.изм. | Количество | Затраты, млн.руб.
(без НДС)
1 | Реконструкция системы сбора и передачи технологической информации (реконструкция комплексов телемеханики) | шт. | 11 | 103.997
2 | Создание и модернизация АСУ ТП ПС | шт. | 6 | 143.28
3 | Внедрение единого комплекса АСДУ электрическими сетями | шт. | 8 | 310.57
4 | Создание специальных автоматизированных систем управления | шт. | 5 | 134.215
5 | Реконструкция диспетчерских пунктов | шт. | 3 | 290.17
Итого: |  |  |  | 982.232

## Табл 15
Динамика основных параметров программы развития АСТУ
Таблица №14
Млн. руб.
№ п/п | Наименование подпрограммы | 2006г. |  |  | 2007г. |  |  | 2008г.
|  | Ед.изм. | Количество | Затраты, млн.руб. | Ед.изм. | Количество | Затраты, млн.руб. | Ед.изм. | Количество | Затраты, млн.руб.
|  |  |  | (без НДС) |  |  | (без НДС) |  |  | (без НДС)
1 | Реконструкция системы сбора и передачи технологической информации (реконструкция комплексов телемеханики) | шт. | - | - | шт. | - | - | шт. | 11 | 103.997
2 | Создание и модернизация АСУ ТП ПС | шт. | 2 | - | шт. | 4 | - | шт. | 6 | 143.28
3 | Внедрение единого комплекса АСДУ электрическими сетями | шт. | 3 | 168.35 | шт. | 4 | 117.05 | шт. | 1 | 25.165
4 | Создание специальных автоматизированных систем управления | шт. | 1 | 6.77 | шт. | 2 | 57.78 | шт. | 2 | 69.67
5 | Реконструкция диспетчерских пунктов | шт. | - | - | шт. | 1 | 29.89 | шт. | 2 | 260.28
Итого: |  |  |  | 175.12 |  |  | 204.72 |  |  | 602.392

## Табл 16
Комплексная система обеспечения надежности и противоаварийного управления
Таблица №15
Млн. руб.
№ п/п | Наименование целевой программ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|  | стоимость, млн. руб. | стоимость, млн. руб. | стоимость, млн. руб. | стоимость, млн. руб.
1 | Создание комплекса противоаварийной автоматики пилотной зоны Московской областной электросетевой компании | 233.05
2 | Расширение пилотной зоны противоаварийной автоматики (Автоматика ограничения снижения напряжения – АОСН) на объектах Московской областной электросетевой компании |  | 278.306
3 | Построение системы обеспечения надежности работы электрических сетей и электроснабжения потребителей на объектах ОАО «МОЭСК» |  |  | 682.411
4 | Комплексная система обеспечения надежности и противоаварийное управление |  |  |  | 280.286
Итого: |  | 233.05 | 278.306 | 682.411 | 280.286

## Табл17
Программы замены измерительных трансформаторов тока и напряжения со сроком эксплуатации 25 лет и выше
Таблица №16
Млн. руб.
№ п/п | Наименование целевой программ | 2006 |  | 2007 |  | 2008
|  | стоимость | Кол-во, шт | стоимость | Кол-во, шт | стоимость | Кол-во, шт
1 | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей | 52.782 |  | 34.984 |  | 86.5204
1.1 | Программа замены измерительных ТТ и ТН 110-220 кВ со сроком эксплуатации 25 лет и выше | 19.152 | 45 | 0 | 0 | 40.1564 | 65
1.2 | Программа замены и установки дугогасящих реакторов (ДГР) 6-10 кВ | 22.38 | 22 | 25.53 | 17 | 32.844 | 15
1.3 | Программа замены и установки трансформаторов для дугогасящих реакторов (ДГР) 6-10 кВ | 11.25 | 22 | 9.454 | 17 | 13.52 | 13
Итого: |  | 52.782 |  | 34.984 |  | 86.5204

## Табл18
Программа внедрения автоматизированной информационно измерительных системы контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Московская областная электросетевая компания
Таблица №17
Млн. руб.
№ п/п | Наименование целевой программ | 2006 |  | 2007 |  | 2008
|  | стоимость, млн. руб. | Точки учета | стоимость, млн. руб. | Точки учета | стоимость, млн. руб. | Точки учета
1 | Программа внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Московская областная электросетевая компания" на 2006-2007 года. | 515.06 | 2241 | 809.65 | 8509
1.1 | Программа АИИС КУЭ ОРЭ | 24.7 | 52 | 0 | 0
1.2 | Программа АИИС КУЭ РРЭ | 490.36 | 2189 | 714.21 | 4149
1.3 | Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ |  |  | 48.484 | 9
1.4 | Организация связи |  |  | 46.956 | 4351
2 | Программа модернизации АИИС КУЭ ОРЭ ОАО "МОЭСК" на 2007 год и последующие периоды, в том числе: |  |  | 159.67 | 208 | 63.3762 | 91
2.1 | Программа АИИС КУЭ ОАО "МОЭСК". |  |  | 88.849 | 202 | 10.193 | 69
2.2 | Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ |  |  | 70.821 | 6 | 53.1832 | 22
3 | Программа перспективного развития системы учета розничного рынка электроэнергии в сетях распределительной сетевой компании ОАО "МОЭСК", в том числе: |  |  |  |  | 943.716 | 10458
3.1 | Программа АИИС КУЭ ОАО "МОЭСК" |  |  |  |  | 498.752 | 2850
3.2 | Установка систем учета "МКС" |  |  |  |  | 401.131 | 4752
3.3 | Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ |  |  |  |  | 12.623 | 6
3.4 | Организация связи |  |  |  |  | 31.21 | 2850
4 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности при электроснабжении многоквартирных домов. |  |  | 284.217 | 6577
Итого: |  | 515.06 | 2241 | 1253.537 | 15294 | 1007.0922 | 10549

## Табл19
Программа повышения надёжности электроснабжения потребителей на 2008-2012 г.г.
Таблица №18
Млн. руб.
№п/п | Название программы | Курирующая служба | Причина разработки | Срок действия программы | Стоимость программы | % выполнения 2008 г. | Результат реализации
1 | Программа замены перегруженных трансформаторов 35 – 220 кВ | СВЭС | Повышение надежности электроснабжения потребителей | 2008 – 2012 г.г. | 3062 | 100 | Повышение надежности электроснабжения потребителей.
2 | Программа замены высоковольтных выключателей 35 – 220 кВ | СВЭС |  | 2008 – 2012 г.г. | 221.2 | 83.4

## Табл20
Программа повышения надёжности электроснабжения потребителей 2008-2012 г.г.
Высоковольтные выключатели.
Таблица №19
Млн. руб.
Электросети | Подстанция | Тип устаревшего оборудования | Год установки | Кол-во шт. | Тип нового оборудования | Ориентировочная стоимость включая ПИР и СМР (50%) | Примечание
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9
2008г.
СЭС | Пушкино | МКП-110 | 1955 | 1 | ЭВ-110 | 5
СЭС | Аэропорт |  | 1982 | 10 | ЭВ-110 | 75
СЭС | Октябрьская | ММО-110 | 1985 | 2 | ЭВ-110 | 5.1 | Для включения ПС Герцево
СЭС | Ангелово | ММО-110 | 1986 | 3 | ЭВ-110 | 7.7 | Для включения ПС Герцево
ЦЭС | Пенягино | ВМТ-220 | 1994 | 2 | ЭВ-220 | 21
ЦЭС | Ясенево | МКП-220 | 1976 | 1 | ЭВ-220 | 5.7 | Транзит ТЭЦ-26 Боброво-Ясенево
ЦЭС | Карачарово | МКП-110 | 1956 | 6 | ЭВ-110 | 45
ВЭС | Затишье | МКП-110 | 1956 | 3 | ЭВ-110 | 11.1 | Программа экологии
СЭС | Клязьма | МКП-110 | 1963 | 1 | ЭВ-110 | 3.7 | Программа экологии
ЮЭС | Гулево | У-220 | 1980 | 1 | ЭВ-220 | 5.2 | Программа экологии
Итого 2008г.: | [5 empty] | 184.5

## Табл21
Программа повышения надёжности электроснабжения потребителей на 2008-2012 г.г.
Замена перегруженных и изношенных трансформаторов 35-220 кВ, на вновь вводимых ПС
Таблица №20
Млн. руб.
№ п/п | Номер, наименование ПС | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, напряжение | Принадлежность сети | Мощность вводимых трансформаторов | Ориентировочная стоимость оборудования, СМР и ПИР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2008 год
1 | Горенки | 1951 | 2х63000/110 | Восточные эл.сети | 3х200000/220 | 540 | перевод на 220 кВ
2 | Леоново | 1951 | 20000/110 | Западные эл.сети | 40000/110 | 17
3 | Юбилейная | 2004 | 2х40000/110 | Южные эл.сети | 1х63000/110 | 60
4 | Аэропорт | 1978 | 2х25000/110 | Северные эл.сети | 2х40000/110 | 104 | установка доп.
5 | Ново-Софрино | 1953 | 3х30000/220-№1 | Северные эл.сети | 125000/220 | 150
6 | Пушкино | 1957 | 3х40500/110 | Северные эл.сети | 40000/110 | 55
7 | Пенягино | 1970 | 2х40000/220 | Центральные эл.сети | 32000/220 | 62
8 | Бабушкин | 1959 | 31500/110, 40500/110, 63000/110 | Центральные эл.сети | 63000/110 | 25 | замена 31500/110
9 | Одинцово | 1970 | 2х40000/110 | Западные эл.сети | 40000/110 | 17 | установка доп.
10 | Северово | 1964 | 2х25000/110 | Южные эл.сети | 2х40000/110 | 60
11 | Сандарово | нов |  | Южные эл.сети | 2х10000/35 | 36
12 | Карповка | 1967 | 3200/35, 4000/35 | Западные эл.сети | 2х6300/35 | 20
13 | Чертаново | 1974 | 2х200000/220 | Центральные эл.сети | 2х250000/220 | 350
14 | Хлебниково | 1953 | 2х20000/110 | Центральные эл.сети | 2х40000/110 | 55
15 | Слобода | 1998 | 2х25000/110 | Западные эл.сети | 2х63000/110 | 20
16 | Ново-Братцево | 1977 | 3х63000/110 | Центральные эл.сети | 2х250000/220 | 470 | перевод на 220 кВ
17 | Елоховская | 1977 | 2х200000/220+ 4РТх40000/10 | Центральные эл.сети | 2х250000/220+ 4РТх63000/10 | 610
18 | Павелецкая | 1977 | 2х200000/220+ 4РТх40000/10 | Центральные эл.сети | 2РТх63000/10 | 50
19 | Кварц | 1963 | 2х20000/110 | Южные эл.сети | 1х40000/110 | 45
20 | Гулево | 1976 | 2х200000/220+ 2РТх40000/10 | Южные эл.сети | 1х250000/220 | 210
21 | Нахабино | 1971 | 2х20000/110 | Западные эл.сети | 2х25000/110 | 90 | установка доп.
22 | Фарфоровая | 1951 | 2х4000/35 | Северные эл.сети | 2х6300/35 | 16
| ИТОГО за 2008год: |  |  |  |  | 3062

## Табл.22
«Проект развития системы связи ОАО «МОЭСК» за 2007г.
N п/п | Наименование титула | Сумма лота (тыс. руб) | Выполнение (тыс.руб.) | Примечание
1. | ОДК ЦДП ОАО "МОЭСК"с резервированием | 7594 | 7594
2. | Строительство ВОЛС ПС Встреча - ПС Н. Внуково | 6297.3 | 6297.3
3. | Проект системы связи | 16000 | 16000
4 | Замена оборудования ВЧ связи - Вол.ЭС | 8102.7 | 8102.7
5 | Обеспечение СДТУ ДРРС Северных ЭС | 6023.74 | 6023.74
6 | Строительство заходов ВОЛС в Мож.ЭС | 8100 | 8100
7 | Строительство заходов ВОЛС в ЗЭС | 2100 | 2100
8 | Замена АТС в Шат.ЭС | 4595 | 4595
9 | Замена оборудования радиосвязи (М и МО) сети | 18315.5 | 18315.5
10 | ПИР "Москва – Клин» сети | 4487.15 | 4487.15
11 | ПИР "ВОЛС УПАТС КашЭС-ЦУС г. Кашира" | 199.65 | 199.65
12 | Построение единой корпоративной телефонной сети связи | 38266.05 | 38266.05
13 | Разработка проекта по созданию центра обработки вызовов | 1000 | 1000
14 | Построение системы директорской связи | 2894.71 | 2894.71
15 | Модернизация АТС в Октябрьских ЭС | 2700 | 2700
16 | Развитие ЦПСС | 60100 | 60100
17 | Развитие системы селекторной связи | 10000 | 10000
18 | Построение опорной сети передачи данных КСПД ОАО "МОЭСК" | 38800 | 26910 | Перенос на 2008 год
19 | Построение узлов доступа передачи данных ПЭС и РЭС КСПД ОАО "МОЭСК" | 48000 | 33100 | Перенос на 2008 год
20 | "Апгрейд АТС IP -офис" (Пав.,Кож.,Дерб.) | 2384 | 2384
21 | "Установка АТС" в офисе Исп. Аппарата по адресу: г. Москва Дербеневская набережная,д.7,стр.8 "под ключ" | 3200 | 3200
22 | "ВОЛС для передачи информации РЗА между ПС500кВ МЭС Центра и ПС прилегающей сети 110/220кВ ОАО"МОЭСК" Проект | 2853 | 2853
23 | Каналы ВЧ связи и ДЗЛ ВЛ110/220кв ПС 500кВ МЭС Центра | 3174.9 | 635 | Перенос на 2008 год
24 | Построение системы связи для передачи информации РЗА между ПС500 кВ (ПС западная, ПС Бескудниково, ПС Чагино, ПС Очаково) и ПС прилегающей сети 110/220 кВ ОАО "МОЭСК" для нужд ИА ОАО "МОЭСК" | 36375 | 7275 | Перенос на 2008 год
25 | "Организация связи" для АИИС КУЭ -2 очередь | 51140 | 51140
| ИТОГО: | 382702.7 | 324272.8

## Табл.23
«Проект развития системы связи ОАО «МОЭСК» за 2008г.
№ п/п | Наименование титула | Сумма лота (тыс. руб) | Выполнение | Примечание
(тыс.руб.)
1 | Проект реконструкции системы электропитания РДП в Центральных Э.С. | 3000 | 3000
2 | Проект замены АТС в Центральных Э.С. | 500 | 500
3 | Замена диспетчерского коммутатора на ЦУС ОАО "МОЭСК" РД/СМР/ПНР (Н.Красносельская,д.6) | 7600 | 7600
4 | Развитие системы оперативного оповещения РД/СМР/ПНР | 4500 | 4500
5 | Проект модернизации системы синхронизации ЦПСС | 7900 | 7900
6 | Развитие ЦПСС | 39511 | 39511
РД/СМР/ПНР
7 | Развитие КСПД (Узлы доступа КСПД в ОВЭС) РД/СМР/ПНР | 15100 | 15100
8 | Реконструкция КЛС для передачи информации РЗА между ПС 500кВ МЭС Центра и ПС 110/220кВ (ПИР в 2007г) РД/СМР/ПНР | 34150 | 18000 | Превышение 6 780 тыс. руб.
20 000 тыс. руб. перенос на 2009 г.
9 | Построение опорной сети передачи данных КСПД ОАО "МОЭСК" (СМР, ПНР - завершение работ 2007г) СМР/ПНР | 11889 | 11889
10 | Программа АИИС КУЭ - связь в Центральных ЭС РД/СМР/ПНР | 6196 | 6196
11 | Замена АТС в РЭС Западных Э.С. | 7403 | 7403
РД/СМР/ПНР
12 | Замена АТС в РЭС Северных Э.С. | 6193 | 6193
РД/СМР/ПНР
13 | Замена АТС в РЭС Восточных Э.С. | 7180 | 7180
РД/СМР/ПНР
14 | Замена АТС в РЭС Южных Э.С. | 4219 | 4219
РД/СМР/ПНР
15 | Развитие системы селекторной связи в РЭС Западных Э.С. | 4491 | 4491
РД/СМР/ПНР
16 | Развитие системы селекторной связи в РЭС Северных Э.С. | 4930 | 4930
РД/СМР/ПНР
17 | Развитие системы селекторной связи в РЭС Восточных Э.С. | 4930 | 4930
РД/СМР/ПНР
18 | Развитие системы селекторной связи в РЭС Южных Э.С. | 4930 | 4930
РД/СМР/ПНР
19 | Проект реконструкции сети радиосвязи Восточных Э.С. | 3000 | 0 | Перенос на 2009 год.
20 | Проект реконструкции сети радиосвязи Северных Э.С. | 4750 | 0 | Перенос на 2009 год.
21 | Проект реконструкции сети радиосвязи Западных Э.С. | 4750 | 4750
22 | Проект реконструкции сети радиосвязи Южных Э.С. | 4750 | 4750
23 | Реконструкция сети радиодиспетчерской связи Волоколамской операционной зоны для нужд Западных ЭС РД/СМР/ПНР | 11884 | 5344 | 6 540 тыс. руб. перенос на 2009 г.
24 | Построение системы оперативно-диспетчерского управления, строительство заходов ВОЛС на ПС Кубинка, Акулово, Н.Асаново | 30000 | 30000
25 | Создание системы связи ПС Барвиха и Западной операционной зоны | 40000 | 0 | Перенос на 2009 год.
26 | Замена радиостанций в Северных сетях | 5090 | 5090
27 | Замена радиостанций в Восточных сетях | 8200 | 8200
28 | Замена радиостанций в Южных сетях | 4300 | 4300
29 | Программа АИИС КУЭ - связь в Северных ЭС РД/СМР/ПНР | 10778 | 10778
30 | Программа АИИС КУЭ - связь в Южных ЭС РД/СМР/ПНР | 7871 | 7871
31 | Программа АИИС КУЭ - связь в Восточных ЭС РД/СМР/ПНР | 7158 | 7158
32 | Программа АИИС КУЭ - связь в Западных ЭС РД/СМР/ПНР | 3528 | 3528
33 | Построение узлов доступа передачи данных ПЭС, РЭС КСПД ОАО "МОЭСК" (СМР, ПНР. Завершение работ 2007г.) в Северных сетях СМР/ПНР | 2682 | 2682
34 | Построение узлов доступа передачи данных ПЭС, РЭС КСПД ОАО "МОЭСК" (СМР, ПНР. Завершение работ 2007г.) Южных сетях | 4172 | 4172
СМР/ПНР
35 | Построение узлов доступа передачи данных ПЭС, РЭС КСПД ОАО "МОЭСК" (СМР, ПНР. Завершение работ 2007г.) Восточных сетях | 4470 | 4470
СМР/ПНР
36 | Построение узлов доступа передачи данных ПЭС, РЭС КСПД ОАО "МОЭСК" (СМР, ПНР. Завершение работ 2007г.) Западных сетях | 3 576.00 | 3 576.00
СМР/ПНР
37 | Каналы ВЧ связи и ДЗЛ ВЛ110/220кв ПС 500кВ МЭС Центра | 2539.9 | 1525.5 | Установка оборудования будет произведена после перевода в новую ВЛ КРУЭ на ПС Очаково
РД/СМР/ПНР
38 | Построение Системы Связи для передачи информации РЗА м.у. ПС 500 и ПС прилегающей сети 110\220кВ ОАО "МОЭСК" РД/СМР/ПНР | 29100 | 17355.5 | Оборудование установлено не все в связи с пожаром на ПС Чагино
11 744,50 тыс. руб. перенос на 2009 г.
39 | Установка АТС в офисе ИА ОАО "МОЭСК" по адресу: ул. Б. Ордынка, д.40, стр.1. РД/СМР/ПНР | 6592.52 | 6592.52
40 | Модернизация узлов связи в офисах Исполнительного аппарата ОАО "МОЭСК" РД/СМР/ПНР | 6373.4 | 6373.4
41 | Создание удаленного рабочего места видеоконференцсвязи для участия руководства ОАО «МОЭСК» в видеоконференциях ОАО «ФСК ЕЭС» | 2000 | 2000
42 | Создание рабочего места видеоконференцсвязи для участия Генерального директора ОАО «МОЭСК» в видеоконференциях | 1400 | 1400
43 | Создание аварийного запаса для диспетчерских коммутаторов "Coral" | 1505 | 0 | Торги проведены. Промтехника договор не заключает.
Результаты торгов аннулированы. (перенос на 2009 г.)
44 | Создание аварийного запаса для мультиплексоров | 14420 | 0 | Торги проведены. Договор с Промтехникой не заключен.
Результаты торгов аннулированы. (перенос на 2009 г.)
Итого: |  | 395935.82 | 296811.92