## Консолидация
Консолидированная инвестиционная программа ОАО "МОЭСК" на 2009 г.
Раздел А - Использование источников финансирования на капитальные вложения | [16 empty] | тыс. руб.
| План, всего, без НДС* | Использование собственных источников, без НДС* | [7 empty] | Использование внешних источников финансирования на капитальные вложения, без НДС*
|  | Амортизация |  | Неиспользованная прибыль прошлых лет |  |  |  |  | Прочие собственные источники (расшифровать), в т.ч. продажа акций | Привлеченные средтсва (заемные процентные) |  |  |  | Средства от продажи векселей | Бюджетные целевые средства |  |  | Плата за технологическое присоединение | Прочие источники внешнего финансирования
|  | Амортизация отчетного года | Неиспользованная амортизация прошлых лет |  | Реновация, включенная РЭК в тариф (прибыль на развитие производства) | Реализация профильных внеоборотных активов | Реализация непрофильных внеобротных активов | Плата за технологическое присоединенние |  | Использование банковских кредитов для осуществления капитальных вложений | Облигационные займы | Корпоративные займы, в т.ч. от ОАО "Холдинг МРСК" | Прочие заемные средства (расшифровать) |  | Целевые инвестиционные средства ОАО "Холдинг МРСК" | Средства федерального бюджета | Средства местных и региональных бюджетов |  | Долевое участие в строительстве за счет прочих источников | Прочие источники внешнего финансирования (расшифровать), в т.ч. лизинг
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ОАО "МОЭСК" | 21343015.6058 | 8813046.2853 | 0 | 633949.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71061.941 | 0 | 0 | 0 | 11824958.1888 | 0 | 0
Москва | 13100364.674 | 4723738.8319 | 0 | 633949.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742676.6513 | 0 | 0 | М
Московская область | 8242650.9318 | 4089307.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71061.941 | 0 | 0 | 0 | 4082281.5375 | 0 | 0 | МО
* - расчеты по оплате НДС, связанные с капитальными вложениями ДЗО, должны быть предусмотрены в "Движении потоков наличности"
Раздел Б - Движение источников инвестиций (должен совпадать с БП лист "Инвестиции свод")
Характеристика источника | Наименование | Имеющийся объем источника к использованию на начало года | План по начислению на I кв. | План по начислению на II кв. | План по начислению на III кв. | План по начислению на IV кв. | Остаток на конец периода
Собственные источники финансирования | Амортизация отчетного года | 0 | 2102616.09 | 2131702.89 | 2172525 | 2406201 | -1.3053
| Неиспользованная амортизация прошлых лет | [5 empty] | 0
| Неиспользованная прибыль прошлых лет | 633949.5 |  |  |  |  | 0.30926
| Прибыль отчетного года для использования в инвестиционной программе отчетного года | 0 |  |  |  |  | 0
| Реновация, включенная в тариф | 0 |  |  |  |  | 0
| Реализация профильных внеоборотных активов | 0 |  |  |  |  | 0
| Реализация непрофильных внеоборотных активов | 0 |  |  |  |  | 0
| Плата за технологическое присоединение | [5 empty] | 0
| Прочие собственные источники финансирования | [5 empty] | 0
Внешние источники финансирования | Бюджетные средства (федеральные, муниципальные) | [5 empty] | 0
| Привлеченные средства (заемные процентные, облигационные займы) | [5 empty] | 0
| Привлеченные средства (векселя) | 71061 |  |  |  |  | -0.941
| Плата за технологическое присоединение | 5452541 | 1159357.25 | 1389638.25 | 2735282.25 | 1159203.25 | 71063.8112
| Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое участие в строительстве за счет прочих источников, лизинг | [5 empty] | 0
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
| Погашение инвестиционных кредитов за счет прибыли | 6683260 | 10719533 | 16054149 | 15995518 | 0 | 0
| в т.ч. %-ые платежи | 4305742 | 4964026 | 2261159 | 1792025 | 0 | 0
филиал 1
в т.ч. %-ые платежи
филиал 2
в т.ч. %-ые платежи
филиал n
в т.ч. %-ые платежи
| Прибыль по тех. присоединению направленная на инвестиции ранее в форме авансов | 3775292.8728 | 3441861.408 | 3075126.8288 | 2671718.7917 | 0 | 0
филиал 1
филиал 2
филиал n
| Лизинговые платежи (финансирование) | 8943870.3 | 8351184.2975 | 6630399.0334 | 4704069.2941 | 1661736.7096 | 334213.1637
филиал 1
филиал 2
филиал n
0
Раздел В - Освоение капитальных вложений по структуре основных фондов, укрупненно | [10 empty] | тыс. руб.
|  | План на 2009 г. в тек. ценах без НДС | Доля в ивестпрограмме, % | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Ввод основных фондов в 2009 г. | Ввод основных фондов в 2009 г., МВА | Ввод основных фондов в 2009 г., км | Ввод основных фондов в 2009 г. в эксплуатацию, МВА | Ввод основных фондов в 2009 г. в эксплуатацию, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5) | 21343015.6058 | 100% | 1171775.8653 | 4498685.6315 | 7928406.4499 | 7744147.6591 | 14635928.8725 | 537.2292 | 658.687 | 2143.0572 | 688.664
1.1.1. и 2.1.1 | Электросетевые объекты | 19924516.794 | 93.35% | 1162238.0808 | 4400921.0065 | 7358871.8297 | 7002485.8771 | 13932260.689 | 537.2292 | 658.687 | 2143.0572 | 688.664
| Электрические линии, в т.ч. | 8688519.884 | 40.71% | 645439.9946 | 2036841.3664 | 2642855.4459 | 3363383.0772 | 7925497.5453 | 138.126 | 416.132 | 142.103 | 403.649
| воздушные линии, в т.ч. | 1656190.4161 | 7.76% | 65309.88 | 393978.8737 | 664308.1144 | 532593.548 | 2033615.532 | 11.492 | 143.212 | 14.549 | 147.959
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 1187014.7 | 5.562% | 48633 | 233948.6 | 469855 | 434578.1 | 1623341 | 0 | 36.64 | 0 | 39.64
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 430375.7828 | 2.016% | 14502.694 | 148228.4229 | 182828.3465 | 84816.3194 | 367723.7504 | 11.16 | 80.53 | 13.96 | 81.294
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 38799.9333 | 0.1818% | 2174.186 | 11801.8508 | 11624.768 | 13199.1285 | 42550.7816 | 0.332 | 26.042 | 0.589 | 27.025
| кабельные линии, в т.ч. | 7032329.4679 | 32.95% | 580130.1146 | 1642862.4927 | 1978547.3314 | 2830789.5292 | 5891882.0133 | 126.634 | 272.92 | 127.554 | 255.69
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 2724969.505 | 12.77% | 482732.6348 | 796660.0508 | 724051.7563 | 721525.0632 | 3224788.5667 | 0 | 21.6 | 0 | 5.6
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 4307334.8709 | 20.18% | 97397.4798 | 846182.4619 | 1254495.5751 | 2109259.354 | 2666855.3546 | 126.634 | 251.28 | 127.554 | 250.05
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | 25.092 | 0.0001176% | 0 | 19.98 | 0 | 5.112 | 238.092 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04
| Подстанции, в т. ч. | 10843996.91 | 50.81% | 516798.0862 | 2364079.6401 | 4598416.3838 | 3364702.8 | 6006763.1436 | 399.1032 | 242.555 | 2000.9542 | 285.015
| Уровень входящего напряжения ВН | 5396270.5771 | 25.28% | 262215.9052 | 715333 | 2636800.8541 | 1781920.8178 | 1615591.2023 | 190 | 0.3 | 1770 | 0.3
| Уровень входящего напряжения СН1 | 126745.47 | 0.5938% | 0 | 3750 | 102756 | 20239.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 5320980.8629 | 24.93% | 254582.181 | 1644996.6401 | 1858859.5297 | 1562542.5122 | 4391171.9413 | 209.1032 | 242.255 | 230.9542 | 284.715
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 392000 | 1.837% | 0 | 0 | 117600 | 274400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Тех. перевооружение и реконструкция | 7509062.4828 | 35.18% | 701816.6973 | 1437215.505 | 2567049.6307 | 2802980.6498 | 5116793.7028 | 150 | 42.24 | 1570 | 45.24
2 | Новое строительство и расширение действующих объектов | 13833953.123 | 64.82% | 469959.168 | 3061470.1265 | 5361356.8192 | 4941167.0093 | 9519135.1697 | 387.2292 | 616.447 | 573.0572 | 643.424
1.1. и 2.1 | Капитальные вложения в основные средства | 21343015.6058 | 100% | 1171775.8653 | 4498685.6315 | 7928406.4499 | 7744147.6591 | 14635928.8725 | 537.2292 | 658.687 | 2143.0572 | 688.664
1.1.1. и 2.1.1 | Электросетевые объекты | 19924516.794 | 93.35% | 1162238.0808 | 4400921.0065 | 7358871.8297 | 7002485.8771 | 13932260.689 | 537.2292 | 658.687 | 2143.0572 | 688.664
| В том числе, освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей | 10548739.123 | 49.42% | 377056.5408 | 2724046.5807 | 3454817.3686 | 3992818.633 | 7827588.8682 | 387.2292 | 600.447 | 413.0572 | 643.424
1.1.2. и 2.1.2 | Средства учета и контроля электроэнергии | 586010.4632 | 2.746% | 0 | 0 | 289299.5889 | 296710.8743 | 600879.9457 | 0 | 0 | 0 | 0
| В том числе, освоение капитальных вложений по АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы | 14683.495 | 0.0688% | 0 | 0 | 4702.598 | 9980.897 | 14933.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. и 2.1.3 | ПИР строительства будущих лет | 722193.8191 | 3.384% | 8000.6162 | 56464.625 | 232735.0313 | 424993.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. и 2.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 74294.5295 | 0.3481% | 1537.1683 | 5300 | 47500 | 19957.3611 | 66788.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. и 2.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 36000 | 0.1687% | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. и 2.1.6 | Объекты непроизводственной сферы | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальные вложения в нематериальные активы | bar: 2010
4 | Долгосрочные финансовые вложения | bar: 2010
5 | Приобретение основных средств | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел Г - Освоение капитальных вложений | [44 empty] | тыс. руб.
| Консолидация филиалов по направлениям инвестиций | Физические параметры объектов | Единицы измерения, км., Мва, м2, м3 и т.п. | Вводимая мощность в 2009 году в эксплуатацию | Вводимая мощность в 2009 году переведенная в состав основных средств | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Прирост вводимой мощности/прирост мощности по ТПИР в 2009 году по актам ввода в эксплуатацию | Прирост вводимой мощности/прирост мощности по ТПИР в 2009 году переведенной в состав основных средств | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Стоимость ПИР в сметной стоимости проектов в тек. ценах | Стоимость оборудования в сметной стоимости проектов в тек. ценах | СМР в сметной стоимости проектов в тек. ценах | Прочие затраты в сметной стоимости проектов в тек. ценах | Стоимость заключенных контрактов на реализацию объектов на 01.01.2009, без НДС | ВНД | ЧДД | Остаток сметной стоимости на начало 2009 г. в тек. ценах, без НДС | Предельная (максимальная) цена лота в ГКПЗ на 2009 год, без НДС | План освоения кап. вложений на 2009 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Дебиторская задолженность по объектам на 01.01.2009 | Кредиторская задолженность по объектам на 01.01.2009 | План финансирования кап. вложений на 2009 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Дебиторская задолженность по объектам на 31.12.2009 | Кредиторская задолженность по объектам на 31.12.2009 | Ввод основных средств на основные фонды в 2009 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | НДС к уплате в бюджет от ОС в 2009 г. | НДС к возврату в 2009 г. от ввода ОС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
| Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч. | [14 empty] | 113751404.2517 | 14548797.0258 | 43620361.9421 | 52355015.2099 | 3227229.6511 | 69284463.5267 |  | 0 | 83945586.9509 | 8353910.23 | 21343015.6058 | 1171775.8653 | 4498685.6315 | 7928406.4499 | 7744147.6591 | 12424219.2653 | 10949201.0477 | 16431612.5718 | 2358020.4307 | 4348078.204 | 4403577.0095 | 5321936.9276 | 5316994.893 | 8753379.3979 | 14635928.8725 | 145834.2846 | 1159223.7195 | 4348972.2046 | 8981898.6637 | 2003952.4389 | 2003952.4389
филиал 1
филиал 2
филиал n
| итого МВА по ОАО "МОЭСК" | 10457.3622 | МВА | 2143.0572 | 537.2292 | 24.218 | 12.938 | 220.908 | 279.1652 | 735.165 | 206.746 | 8.105 | 5.987 | 114.39 | 78.264
| филиал 1 | 2010: МВА
| филиал 2 | 2010: МВА
| филиал n | 2010: МВА
| итого км по ОАО "МОЭСК" | 1416.75 | км | 688.664 | 658.687 | 56.982 | 104.07 | 319.93 | 177.705 | 366.885 | 313.495 | 15.46 | 48.905 | 166.18 | 82.95
филиал 1 | bar: 2010
филиал 2 | bar: 2010
филиал n | bar: 2010
| итого Мвар по ОАО "МОЭСК" | 0 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал 1 | 2010: Мвар
| филиал 2 | 2010: Мвар
| филиал n | 2010: Мвар
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52323316.4997 | 8768841.441 | 26368181.1304 | 16685173.7261 | 501120.2021 | 23719246.2492 | 0 | 0 | 33652206.1687 | 1961182 | 7509062.4828 | 701816.6973 | 1437215.505 | 2567049.6307 | 2802980.6498 | 2679323.4181 | 2109000.0368 | 5717735.2367 | 773536.5524 | 1785376.1587 | 1345242.7246 | 1813579.801 | 580076.2842 | 1801079.2612 | 5116793.7028 | 0 | 0 | 36000 | 5080793.7028 | 767843.0128 | 767843.0128 | ТПИР
филиал 1
филиал 2
филиал n
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61428087.752 | 5779955.5848 | 17252180.8116 | 35669841.4838 | 2726109.4489 | 45565217.2776 | 0 | 0 | 50293380.7823 | 6392728.23 | 13833953.123 | 469959.168 | 3061470.1265 | 5361356.8192 | 4941167.0093 | 3439053.8473 | 1689911.0109 | 9713375.3352 | 583981.8783 | 2562702.0453 | 3058334.285 | 3508357.1266 | 1137736.6087 | 3509172.1367 | 9519135.1697 | 145834.2846 | 1159223.7195 | 4312972.2046 | 3901104.9609 | 1236109.4262 | 1236109.4262 | НС
филиал 1
филиал 2
филиал n
3 | Капитальные вложения в нематериальные активы
филиал 1
филиал 2
филиал n
4 | Долгосрочные финансовые вложения
филиал 1
филиал 2
филиал n
5 | Приобретение основных средств | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата кредиторской задолженности прошлого года | [29 empty] | 6305842 | 7150290 | 1000502 | 1000502 |  |  |  | 3599182 | 3443128
филиал 2
филиал n
Раздел Д - Справочная информация |  | 2012: тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | План по начислению амортизации в планируемом году | Справочно, амортизация, учтенная в тарифе | Доля амортизации, включенная в тариф, % | Справочно, прибыль на инвестиции, включенная в тариф | Справочно, лизинг на инвестиции, включенный в тариф
| Всего по ОАО "МОЭСК" в т.ч.: | 10822579.18 | 10745088 | 99.28% | 6036219.19
| Электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС, в т.ч. | 2009: 8813044.98; 2011: 0%; 2012: 6036219.19
| филиал 1 | 2011: #DIV/0!
| филиал 2 | 2011: #DIV/0!
| филиал n | 2011: #DIV/0!
| Прочие (резервирование амортизации) | 2009: 2009534.2; 2011: 0%
| филиал 1 | 2011: #DIV/0!
| филиал 2 | 2011: #DIV/0!
| филиал n | 2011: #DIV/0!
тыс. руб.
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.
План возврата НДС по вводимым объектам
в т. ч.
Электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС, в т.ч.
филиал 1
филиал 2
филиал n
Прочие, в т.ч.
филиал 1
филиал 2
филиал n
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.
План уплаты НДС в бюджет по вводимым объектам
Электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС, в т.ч.
филиал 1
филиал 2
филиал n
Прочие, в т.ч.
филиал 1
филиал 2
филиал n
тыс. руб.
| Справочно, объем внеоборотных активов филиала ДЗО по отчетности ДЗО на последнюю отчетную дату | 2006 г.: 140111422
| Электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС, в т.ч. | 2006 г.: 140111422
филиал 1
филиал 2
филиал n
Прочие, в т.ч.
филиал 1
филиал 2
филиал n
Раздел Е - Приобретение оборудования в лизинг
| Закупка оборудования в лизинг, наименование объекта, укрупненная расшифровка по объектам* | Колчество договоров | Исходная цена оборудования для лизинговой компании без НДС, тыс. руб. | ВНД | ЧДД | Лизинговые платежи всего за весь период действия договора, тыс. руб. без НДС | Уплаченная на начало планируемого периода сумма в счет лизинговых платежей, тыс. руб., без НДС (себестоимость) | Уплаченная на начало планируемого периода сумма в счет лизинговых платежей, тыс. руб., без НДС (финансирование) | Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС (Себестоимость) | Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС (Финансирование) | Факт платежи (себестоимость) за 2006 г., тыс. руб. без НДС | Факт платежи (финансирование) за 2006 г., тыс. руб. без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2006 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2006 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | Факт освоение, Мва | Факт освоение, км | Факт платежи (себестоимость) за 2007 г., тыс. руб. без НДС | Факт платежи (финансирование) за 2007 г., тыс. руб. без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2007 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2007 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | Факт освоение, Мва | Факт освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2008 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2008 г., тыс. руб., без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2008 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2008 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | Факт освоение МВА* (постановка на забаланс) | Факт освоение МВА* (по включению) | Факт освоение км* (постановка на забаланс) | Факт освоение км* (по включению) | Платежи (себестоимость) за 2009 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2009 г., тыс. руб., без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2009 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2009 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | План освоение, Мва (забаланс) | План освоение, км (забаланс) | Платежи (себестоимость) за 2010 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2010 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2010 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2011 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2011 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2011 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2012 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2012 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2012 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2013 г., тыс. руб. без НДС | Платежи (финансирование) за 2013 г., тыс. руб. без НДС | Освоение кап. вложений в 2013 г., тыс. руб. | Факт освоение, Мва | Факт освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2014 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2014 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2014 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2015 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2015 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2015 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2016 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2016 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2016 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2017 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2017 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2017 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2018 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2018 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2018 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2019 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2019 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2019 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
| Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч. | 28 | 24635553.5007 | 0 | 0 | 38740665.9238 | 5783171.9491 | 12119883.3851 | 32957493.9747 | 26620782.5387 | 0 | 282110.316 | 150052.07 | 218679.69 | 0 | 0 | 2022556.3278 | 4616391.9384 | 12768711.8251 | 19034943.0437 | 2201 | 30.5 | 3760615.6213 | 7221381.1307 | 6435994.45 | 10115518.4204 | 750 | 590 | 43.4 | 7.2 | 6607446.8651 | 7567439.8278 | 5280795.1556 | 8737126.7697 | 0 | 48.6 | 5544357.719 | 7164604.8284 |  |  |  | 4754038.7186 | 5619254.0117 |  |  |  | 3327045.6361 | 3986487.4018 |  |  |  | 2597540.6659 | 1408251.4488 |  |  |  | 2241686.3966 | 252872.4946 |  |  |  | 2136021.3347 | 241852.2902 |  |  |  | 2094969.1293 | 200473.4858 |  |  |  | 2046743.5754 | 117287.6614 |  |  |  | 1190988.2663 | 58685.1741 |  |  |  | 416655.6535 | 3573.9 |  | -0.014253
филиал 1
филиал 2
филиал n
В бумажном виде оформляется на листах формата А3
Раздел Ж - Справочная информация в части объектов приобретаемых в лизинг |  | 2009 г.: тыс. руб.
тыс. руб.
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
План уплаты НДС в составе лизинговых платежей
Электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС, в т.ч.
филиал 1
филиал 2
филиал n
Прочие, в т.ч.
филиал 1
филиал 2
филиал n
Приложение №1
к Положению об
инвестиционной деятельности
ОАО "___________"
Форма №1 - ИП - Пл
Утверждена решением Зам. генерального директора по капитальному строительству
Совета директоров ОАО "______________" ОАО "МОЭСК"
"___"___________ 200_ г. "___"___________ 200_ г.
_____________________(________________) __________________(_____________)
Cогласована
Заместителем Генерального директора
ОАО "Холдинг МРСК"
"___"__________ 200_ г.
_____________________(_________________)

## Объекты
| Раздел Г - Освоение капитальных вложений пообъектно | [61 empty] | тыс. руб.
Наименование филиала |  | Наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту | Год начала строительства | Год окончания строительства | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (Да/Нет/Не требуется) | Физические параметры объекта | МВА | км | др.ед | Единицы измерения, км., Мва, м2, м3 и т.п. | Вводимая мощность в 2009 году в эксплуатацию | МВА | км | др.ед | Вводимая мощность в 2009 году на основные фонды | МВА | км | др.ед | План I кв. | МВА | км | др.ед | План II кв. | МВА | км | др.ед | План III кв. | МВА | км | др.ед | План IV кв. | МВА | км | др.ед | Прирост вводимой мощности/прирост мощности по ТПИР в 2009 году по актам ввода в эксплуатацию | МВА | км | др.ед | Прирост вводимой мощности/прирост мощности по ТПИР в 2009 году на основные фонды | МВА | км | др.ед | План I кв. | МВА | км | др.ед | План II кв. | МВА | км | др.ед | План III кв. | МВА | км | др.ед | План IV кв. | МВА | км | др.ед | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Стоимость ПИР в сметной стоимости проекта в тек. ценах | Стоимость оборудования в сметной стоимости проекта в тек. ценах | СМР в сметной стоимости проекта в тек. ценах | Прочие затраты в сметной стоимости проекта в тек. ценах | Стоимость заключенных контрактов на реализацию объекта на 01.01.2009, без НДС | Крупный (К) / средний (С) / мелкий (М) проект | ВНД | ЧДД | Срок окупаемости, лет | Дисконтированный срок окупаемости | Индекс доходности | Нормативный срок эксплуатации оборудования, лет | Остаток сметной стоимости на начало 2009 г. в тек. ценах, без НДС | План освоения кап. вложений на 2009 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | План финансирования кап. вложений на 2009 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Ввод основных средств на основные фонды в 2009 г. | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | НДС к уплате в бюджет от ОС в 2009 г. | НДС к возврату в 2009 г. от ввода ОС | Ожидаемый период (кв., год) возврата НДС | Доля в ивестпрограмме, % | Источник финансирования, нумерация раздела А "Консолидация" | Технологическое присоединение (Да/Нет) | Объект, включенный РЭК, администрацией области, региона (Да/Нет) | Подкреплена/не подкреплена увеличением денежного потока реализация проекта (да/нет) | Наименование объекта генерации, мощность которого выдается | Выдаваемая мощность объекта генерации, МВт | Период ввода объекта генерации, мощность которого выдается | Объект включени в Соглашение (РАО) (Да/Нет) | № приложения в обосновывающих материалах | Критерий включения объекта в инвестиционную программу | Приоритет объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
|  | Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч. |  |  |  |  | 10457.3622 | 1416.75 | 7223 |  |  | 2143.0572 | 688.664 | 7193 |  | 537.2292 | 658.687 | 7190 |  | 24.218 | 56.982 | 9 |  | 12.938 | 104.07 | 28 |  | 220.908 | 319.93 | 9 |  | 279.1652 | 177.705 | 7144 |  | 735.165 | 366.885 | 7 |  | 206.746 | 313.495 | 7 |  | 8.105 | 15.46 | 5 |  | 5.987 | 48.905 | 2 |  | 114.39 | 166.18 | 0 |  | 78.264 | 82.95 | 0 | 21: 113751404.2517; 22: 14548797.0258; 23: 43620361.9421; 24: 52355015.2099; 25: 3227229.6511; 26: 69284463.5267; 34: 83945586.9509; 35: 21343015.6058; 36: 1171775.8653; 37: 4498685.6315; 38: 7928406.4499; 39: 7744147.6591; 40: 16431612.5718; 41: 2358020.4307; 42: 4348078.204; 43: 4403577.0095; 44: 5321936.9276; 45: 14635928.8725; 46: 145834.2846; 47: 1159223.7195; 48: 4348972.2046; 49: 8981898.6637; 50: 2003952.4389; 51: 2003952.4389
|  | итого МВА по ОАО "МОЭСК" |  |  |  | 10457.3622 |  |  |  | МВА | 2143.0572 |  |  |  | 537.2292 |  |  |  | 24.218 |  |  |  | 12.938 |  |  |  | 220.908 |  |  |  | 279.1652 |  |  |  | 735.165 |  |  |  | 206.746 |  |  |  | 8.105 |  |  |  | 5.987 |  |  |  | 114.39 |  |  |  | 78.264 | bar: 21 to 26; 34 to 51
|  | итого км по ОАО "МОЭСК" |  |  |  | 1416.75 |  |  |  | км | 688.664 |  |  |  | 658.687 |  |  |  | 56.982 |  |  |  | 104.07 |  |  |  | 319.93 |  |  |  | 177.705 |  |  |  | 366.885 |  |  |  | 313.495 |  |  |  | 15.46 |  |  |  | 48.905 |  |  |  | 166.18 |  |  |  | 82.95 | bar: 21 to 26; 34 to 51
|  | итого Мвар по ОАО "МОЭСК" | [7 empty] | Мвар | bar: 21 to 26; 34 to 51
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: |  |  |  |  | 8784 | 126.36 | 7151 |  |  | 1570 | 45.24 | 7144 |  | 150 | 42.24 | 7144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 42.24 | 7144 |  | 420 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 21: 52323316.4997; 22: 8768841.441; 23: 26368181.1304; 24: 16685173.7261; 25: 501120.2021; 26: 23719246.2492; 34: 33652206.1687; 35: 7509062.4828; 36: 701816.6973; 37: 1437215.505; 38: 2567049.6307; 39: 2802980.6498; 40: 5717735.2367; 41: 773536.5524; 42: 1785376.1587; 43: 1345242.7246; 44: 1813579.801; 45: 5116793.7028; 46: 0; 47: 0; 48: 36000; 49: 5080793.7028; 50: 767843.0128; 51: 767843.0128
| 1.1 | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. |  |  |  |  | 8784 | 126.36 | 7151 |  |  | 1570 | 45.24 | 7144 |  | 150 | 42.24 | 7144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 42.24 | 7144 |  | 420 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 21: 52323316.4997; 22: 8768841.441; 23: 26368181.1304; 24: 16685173.7261; 25: 501120.2021; 26: 23719246.2492; 34: 33652206.1687; 35: 7509062.4828; 36: 701816.6973; 37: 1437215.505; 38: 2567049.6307; 39: 2802980.6498; 40: 5717735.2367; 41: 773536.5524; 42: 1785376.1587; 43: 1345242.7246; 44: 1813579.801; 45: 5116793.7028; 46: 0; 47: 0; 48: 36000; 49: 5080793.7028; 50: 767843.0128; 51: 767843.0128; 53: 35.18%
| 1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  |  | 6750 | 113.36 | 7 |  |  | 1570 | 45.24 | 0 |  | 150 | 42.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 42.24 | 0 |  | 420 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 21: 37964051.0729; 22: 4528213.6348; 23: 19783743.3605; 24: 13245822.8755; 25: 406271.2021; 26: 20702978.8375; 34: 21121645.4797; 35: 6479343.4901; 36: 700279.529; 37: 1357385.105; 38: 2119664.4418; 39: 2302014.4143; 40: 4790199.1687; 41: 688688.1648; 42: 1619061.248; 43: 1074606.3176; 44: 1407843.4383; 45: 4413125.5193; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 4413125.5193; 50: 665323.0056; 51: 665323.0056; 53: 30.36%
| 1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 113.36 | 0 |  |  | 0 | 45.24 | 0 |  | 0 | 42.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 7058911.2691; 22: 559577.2335; 23: 1811399.0528; 24: 4333451.2817; 25: 354483.7011; 26: 5280641.3299; 34: 3336569.5955; 35: 2641984.205; 36: 496463.6238; 37: 795185.105; 38: 858906.7563; 39: 491428.7199; 40: 2037863.9056; 41: 368074.7179; 42: 742131.1499; 43: 478092.1359; 44: 449565.9019; 45: 3156583.2652; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 3156583.2652; 50: 311030.3533; 51: 311030.3533; 53: 12.38%
|  | воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 92.64 | 0 |  |  | 0 | 39.64 | 0 |  | 0 | 36.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 2863506; 22: 269911.02; 23: 983781.3; 24: 1586377.08; 25: 23436.6; 26: 1805254; 34: 1057288.7876; 35: 1187014.7; 36: 48633; 37: 233948.6; 38: 469855; 39: 434578.1; 40: 896237.1155; 41: 30599.4502; 42: 194930.2174; 43: 311774.2212; 44: 358933.2268; 45: 1623341; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 1623341; 50: 106664.1639; 51: 106664.1639; 53: 5.562%
|  | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 92.64 | 0 |  |  | 0 | 39.64 | 0 |  | 0 | 36.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 2863506; 22: 269911.02; 23: 983781.3; 24: 1586377.08; 25: 23436.6; 26: 1805254; 34: 1057288.7876; 35: 1187014.7; 36: 48633; 37: 233948.6; 38: 469855; 39: 434578.1; 40: 896237.1155; 41: 30599.4502; 42: 194930.2174; 43: 311774.2212; 44: 358933.2268; 45: 1623341; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 1623341; 50: 106664.1639; 51: 106664.1639; 53: 5.562%
ЦЭС | М | Реконструкция сети 110 кВ для включения ПС "Герцево" с образованием ВЛ-110 кВ "Тушино-Герцево I, II", "Герцево-Ангелово", "Герцево-Павшино" | 2006 | 2009 | да | 9,23; | 0 | 9.23 | 0 | км | 9,23; | 0 | 9.23 | 0 | 9,23; | 0 | 9.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,23; | 0 | 9.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 452030 | 45200.3 | 135609.9 | 271219.8 | 0 | 421625 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289260 | 289260 | 0 | 55000 | 120000 | 114260 | 233198.2184 | 13176.3076 | 41710.0727 | 81845.775 | 96466.0631 | 452030 | 0 | 0 | 0 | 452030 | 27241.6742 | 27241.6742 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.215% | 4 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | ВЛ 110кВ "ТЭЦ-21-Бутаково" с отпайкой "Бусиновская II" | 2006 | 2009 | да | 8,59; | 0 | 8.59 | 0 | км | 8,59; | 0 | 8.59 | 0 | 8,59; | 0 | 8.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,59; | 0 | 8.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 497000 | 49700 | 149100 | 298200 | 0 | 449460 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123398 | 193930 | 47200 | 43930 | 56358 | 46442 | 119716.4042 | 128.1525 | 50154.435 | 35037.0211 | 34396.7955 | 567532 | 0 | 0 | 0 | 567532 | 17170.8297 | 17170.8297 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.6272% | 4 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ВЛ 110 кВ Н.Братцево - Тушино и Н.Братцево - Хуторская (для включения ПС Герцево) | 2006 | 2009 | да | 7,37; | 0 | 7.37 | 0 | км | 7,37; | 0 | 7.37 | 0 | 7,37; | 0 | 7.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,37; | 0 | 7.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250974 | 25097.4 | 150584.4 | 75292.2 | 0 | 223359 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59344 | 63758.7 | 0 | 15006.6 | 18739 | 30013.1 | 46588.3508 | 0 | 10212.4881 | 14539.8193 | 21836.0433 | 225724 | 0 | 0 | 0 | 225724 | 4982.2682 | 4982.2682 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2441% | 18 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Ввод в работу второй цепи ВЛ-220 кВ "ТЭЦ-26-Ясенево", (вторая цепь транзита 220 кВ ТЭЦ 26"-Боброво-Ясенево") (провод АС-400) | 2006 | 2009 | да | 15,0; | 0 | 15 | 0 | км | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560010 | 56001 | 335979 | 168030 | 0 | 492541 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146733.4 | 180000 | 0 | 25000 | 54000 | 101000 | 143565.0137 | 0 | 46748.8974 | 33038.1346 | 63777.9817 | 319155 | 0 | 0 | 0 | 319155 | 16059.9327 | 16059.9327 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.7522% | 18 | нет | да | 0 | "ТЭЦ-26 Мосэнерго" (бл.8) | 400 | 2009 | да | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | М | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Старбеево-Планерная" и "Ангелово-Октябрьская" (Для включени ПС Герцево) | 2006 | 2009 | да | 15,0; | 0 | 15 | 0 | км | 3,0; | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 668420 | 66842 | 200526 | 401052 | 0 | 218269 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273808.0837 | 265865 | 0 | 10000 | 170000 | 85865 | 188933.4685 | 1782 | 5751.2542 | 90488.6711 | 90911.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19692.4134 | 19692.4134 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.9889% | 18 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ВЛ-220кВ "Решетниково-Клин I,II" замена опор вместе с ПИР | 2008 | 2010 | нет | 20,0; | 0 | 20 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 9000 | 0 | 140900 | 100 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128302.3097 | 110758 | 0 | 60000 | 30758 | 20000 | 85353 | 10666.77 | 19345.23 | 35184.86 | 20156.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12896.1078 | 12896.1078 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.4413% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция участка КВЛ-220 кВ "Левобережная-Старбеево 1,2", в т.ч. ПИР г. Химки вблизи д. Ивакино, Северо-западная пром.-ком. Зона | 2008 | 2009 | нет | 3,45; | 0 | 3.45 | 0 | км | 3,45; | 0 | 3.45 | 0 | 3,45; | 0 | 3.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,45; | 0 | 3.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58900 | 4500 | 11982 | 30390 | 12028 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36442.9942 | 36443 | 1431 | 25012 | 10000 | 0 | 44096 | 4834.2 | 21007.84 | 14953.96 | 3300 | 58900 | 0 | 0 | 0 | 58900 | 7272.9869 | 7272.9869 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2066% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ВЛ-110 кВ ПС "Уча" - ПС "Шереметьево", ПС "Уча" - ПС "Долгопрудная" | 2006 | 2011 | нет | 14,0; | 0 | 14 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226172 | 13570.32 | 0 | 201293.08 | 11308.6 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 2 | 0 | 10000 | 36998 | 34786.66 | 12.02 | 0 | 6685.98 | 28088.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.9511 | 1347.9511 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1823% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 20.72 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 4195405.2691; 22: 289666.2135; 23: 827617.7528; 24: 2747074.2017; 25: 331047.1011; 26: 3475387.3299; 34: 2279280.8079; 35: 1454969.505; 36: 447830.6238; 37: 561236.505; 38: 389051.7563; 39: 56850.6199; 40: 1141626.79; 41: 337475.2677; 42: 547200.9325; 43: 166317.9148; 44: 90632.675; 45: 1533242.2652; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 1533242.2652; 50: 204366.1894; 51: 204366.1894; 53: 6.817%
|  | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 20.72 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 4195405.2691; 22: 289666.2135; 23: 827617.7528; 24: 2747074.2017; 25: 331047.1011; 26: 3475387.3299; 34: 2279280.8079; 35: 1454969.505; 36: 447830.6238; 37: 561236.505; 38: 389051.7563; 39: 56850.6199; 40: 1141626.79; 41: 337475.2677; 42: 547200.9325; 43: 166317.9148; 44: 90632.675; 45: 1533242.2652; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 1533242.2652; 50: 204366.1894; 51: 204366.1894; 53: 6.817%
ВКС | М | Реконструкция КЛ 110 кВ "ТЭЦ-23 - Метростроевская 1, 2" | 2006 | 2009 | да | 5,6; | 0 | 5.6 | 0 | км | 5,6; | 0 | 5.6 | 0 | 5,6; | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,6; | 0 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1533240 | 107326.8 | 306648 | 996606 | 122659.2 | 1343607.73 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270367.7348 | 270370 | 46792.1906 | 180000 | 43577.8094 | 0 | 554241.7365 | 286057.884 | 182971.9925 | 73268.7077 | 11943.1523 | 1533242.2652 | 0 | 0 | 0 | 1533242.2652 | 103067.8284 | 103067.8284 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 2.745% | 18 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | КЛ | ВН | 0 | 0 | 8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | Реконструкция КЛ 110 кВ "Центральная - Маяковская 1,2" | 2006 | 2009 | нет | 5,32; | 0 | 5.32 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1010314.358 | 70722.0051 | 202062.8716 | 656704.3327 | 80825.1486 | 582363.5999 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969222.1928 | 144626 | 8873.9879 | 53920 | 62620 | 19212.0121 | 38.234 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8821 | 6.8821 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001791% | 4 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | КЛ | ВН | 0 | 0 | 8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | Реконструкция КЛ 110 кВ "ТЭЦ-20 - Черемушки 1, 2" | 2007 | 2009 | нет | 5,6; | 0 | 5.6 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 938750 | 65712.5 | 187750 | 610187.5 | 75100 | 770300 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726634.0491 | 538710 | 111071.3922 | 160000 | 230000 | 37638.6078 | 251529.3235 | 51353.739 | 84976.664 | 50994.8147 | 64204.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36612.6921 | 36612.6921 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.289% | 18 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | КЛ | ВН | 0 | 0 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | Реконструкция КЛ 110 кВ "Черемушки - Южная 1, 2 с отп." | 2007 | 2009 | нет | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 655784.4061 | 45904.9084 | 131156.8812 | 426259.864 | 52462.7525 | 779116 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255740.3262 | 443947 | 281093.0531 | 110000 | 52853.9469 | 0 | 288216.1387 | 25.4107 | 247359.3666 | 26345.9444 | 14485.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55097.3475 | 55097.3475 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.51% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | КЛ | ВН | 0 | 0 | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | М | Приемка выполнения сверхплановых объектов 1 квартла 2009г. | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57316.505 | 0 | 0 | 57316.505 | 0 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57316.505 | 57316.505 | 0 | 57316.505 | 0 | 0 | 47601.3574 | 0 | 31892.9095 | 15708.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9581.4392 | 9581.4392 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2494% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | КЛ | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 6750 | 0 | 7 |  |  | 1570 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 |  | 420 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 21: 30513139.8037; 22: 3929436.4013; 23: 17737144.3076; 24: 8794771.5938; 25: 51787.501; 26: 15422337.5077; 34: 17393075.8842; 35: 3445359.2851; 36: 203815.9052; 37: 562200; 38: 1143157.6855; 39: 1536185.6944; 40: 2235057.5077; 41: 320613.447; 42: 610004.9066; 43: 531077.4256; 44: 773361.7285; 45: 1256542.2541; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 1256542.2541; 50: 287393.1777; 51: 287393.1777; 53: 16.14%
|  | Уровень входящего напряжения ВН |  |  |  |  | 6750 | 0 | 7 |  |  | 1570 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 |  | 420 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 21: 30508139.8037; 22: 3929136.4013; 23: 17734144.3076; 24: 8793321.5938; 25: 51537.501; 26: 15422337.5077; 34: 17388075.8842; 35: 3440359.2851; 36: 203815.9052; 37: 562200; 38: 1143157.6855; 39: 1531185.6944; 40: 2231707.5077; 41: 320613.447; 42: 610004.9066; 43: 531077.4256; 44: 770011.7285; 45: 1256542.2541; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 1256542.2541; 50: 287393.1777; 51: 287393.1777; 53: 16.12%
ЦЭС | М | Реконструкция ПС Ясенево (во обеспечение транзита 220 кВ ТЭЦ-26-Боброво-Ясенево) | 2008 | 2010 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205548 | 20554.8 | 123328.8 | 61664.4 | 0 | 3799.6586 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157580 | 50000 | 0 | 5000 | 20000 | 25000 | 34447.1031 | 6.2527 | 2761.8501 | 12404.714 | 19274.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.9273 | 3053.9273 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1805% | 2 | нет | нет | 0 | "ТЭЦ-26 Мосэнерго" (бл.8) | 400 | 2009 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | ПС 110/10 кВ "Автозаводская" | 2008 | 2011 | да | 160,0; | 160 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2794750 | 248733 | 1676850 | 838425 | 30742 | 817214.872 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602854 | 250000 | 23663 | 50000 | 75000 | 101337 | 170518.1805 | 5186.6898 | 43148.0451 | 51099.8204 | 71083.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19904.2858 | 19904.2858 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.8905% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 1 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | ПС "Павелецкая" Замена АТ 2*250 и ВД 4*63 МВА | 2007 | 2010 | да | 752,0; | 752 | 0 | 0 | МВА | 626,0; | 626 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100,0; | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027460 | 102746 | 616476 | 308238 | 0 | 679232.4476 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901490 | 313157 | 0 | 20000 | 20000 | 273157 | 676 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.68 | 121.68 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003167% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 1 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | ПС №370 Чертаново 220/110/10 кВ | 2006 | 2010 | да | 700,0; | 700 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 916210 | 81543 | 549726 | 274863 | 10078 | 755480 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594279.3 | 70000 | 0 | 15000 | 20000 | 35000 | 61866.3393 | 4329.188 | 17340.9513 | 15239.675 | 24956.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7337.2452 | 7337.2452 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3217% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 1 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | ПС "Говорово" 220/10 кВ с заходами КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы I" | 2003 | 2010 | да | 300,0; | 300 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1324610 | 132461 | 794766 | 397383 | 0 | 1e-13 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212002 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2641.4123 | 0 | 0 | 0 | 2641.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01384% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | ПС "Сокольники" 110/10/6 кВ | 2006 | 2009 | да | 63,0; | 63 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1082610 | 108261 | 649566 | 324783 | 0 | 315439 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426698 | 1000 | 96 | 200 | 650 | 54 | 14500.9367 | 150.384 | 13836.267 | 314.5642 | 199.7216 | 360285 | 0 | 0 | 0 | 360285 | 2875.4192 | 2875.4192 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07589% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | М | Замена выключателей 110 кВ на ПС Октябрьская (для включения ПС Герцево) | 2006 | 2009 | да | 7 | 0 | 0 | 7 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 495310 | 49538 | 297228 | 148544 | 0 | 320950 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283183.2883 | 282840 | 34364.3459 | 60000 | 116881 | 71594.6541 | 227628.8148 | 3103 | 85119.3013 | 72832.855 | 66573.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32351.9398 | 32351.9398 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.191% | 18 | нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | М | ПС 220 кВ Омега | 2006 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1274485 | 127448.5 | 764691 | 382345.5 | 0 | 542806.6949 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.6778 | 7000 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 28552.7313 | 4426.3755 | 19982.1608 | 3047.935 | 1096.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5432.3604 | 5432.3604 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1471% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДКП | М | ПС "Сигма" 110/10 кВ перевод на 220 кВ | 2007 | 2011 | нет | 500,0; | 500 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2774310 | 277431 | 1664586 | 832293 | 0 | 3101746 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026627 | 282000 | 45000 | 85000 | 85000 | 67000 | 232750.5126 | 21126.46 | 94903.2066 | 62512.8451 | 54208.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35488.2528 | 35488.2528 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.208% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДКП | М | ПС "Семеновская" 110/10 кВ | 2006 | 2010 | да | 189,0; | 189 | 0 | 0 | МВА | 189,0; | 189 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1710970 | 171097 | 1026582 | 513291 | 0 | 1303240 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430003 | 180000 | 40000 | 70000 | 65000 | 5000 | 158759.2078 | 124.47 | 98880.3801 | 40314.7339 | 19439.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28040.2931 | 28040.2931 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.8317% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДКП | М | ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ | 2006 | 2010 | нет | 700,0; | 700 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3590000 | 359000 | 2154000 | 1077000 | 0 | 1841133 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110617 | 70000 | 7000 | 14000 | 21000 | 28000 | 85512.2235 | 33087.97 | 52424.8307 | -0.36598 | -0.21114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16508.093 | 16508.093 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.4297% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС 220 кВ №182 Гулево Замена автотрансформаторов на 2х250 МВА. | 2007 | 2010 | нет | 500,0; | 500 | 0 | 0 | МВА | 250,0; | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50,0; | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 50000 | 300000 | 150000 | 0 | 528210.6 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140504.79 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 63690.8805 | 20877.1186 | 27919.8719 | 14893.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12375.6494 | 12375.6494 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3221% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС Летово 110/10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 126,0; | 126 | 0 | 0 | МВА | 126,0; | 126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76,0; | 76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221739.65 | 22173.965 | 133043.79 | 66521.895 | 0 | 182099 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217037.312 | 120000 | 0 | 10000 | 30000 | 80000 | 71257.9832 | 0 | 5035.5053 | 17814.4958 | 48407.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599.3625 | 4599.3625 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3734% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС 776 Юбилейная | 2007 | 2010 | нет | 126,0; | 126 | 0 | 0 | МВА | 63,0; | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23,0; | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256426.4 | 25642.64 | 153855.84 | 76927.92 | 0 | 101926.384 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170891.179 | 55000 | 0 | 5000 | 10000 | 40000 | 34301.08 | 0 | 2749.01 | 6852.01 | 24700.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.5413 | 1932.5413 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1797% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС 110 кВ №480 Северово | 2008 | 2010 | нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА | 40,0; | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15,0; | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178310.091 | 17328.4 | 103970.4 | 51985.2 | 5026.091 | 167393.165 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101284.707 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 47438.7154 | 37072.0339 | 6304.7115 | 4061.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8759.6236 | 8759.6236 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.228% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 220 кВ № 676 "Уча" | 2007 | 2010 | нет | 580,0; | 580 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1825449 | 182544.9 | 1095269.4 | 547634.7 | 0 | 579678.4746 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048930.7686 | 17318.2851 | 17318.2851 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 9.72 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000253% | 2 | нет | нет | 0 | ТЭЦ-27 Мосэнерго (бл.4) (IPO) | 450 | 2008 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 110 кВ № 239 Пушкино | 2007 | 2009 | да | 40,0; | 40 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204000 | 20400 | 122400 | 61200 | 0 | 119360 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2207 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 7478.6454 | 6 | 0 | 7472.6454 | 0 | 185412.7793 | 0 | 0 | 0 | 185412.7793 | 1505.2114 | 1505.2114 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03918% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 110кВ Подрезково | 2007 | 2009 | да | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 411000 | 41100 | 246600 | 123300 | 0 | 88537.2881 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64826.618 | 5000 | 768.3145 | 0 | 4231.6855 | 0 | 10437.6766 | 5 | 6960.1538 | 2326.5908 | 1145.932 | 410038.618 | 0 | 0 | 0 | 410038.618 | 1870.1824 | 1870.1824 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05468% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 220 кВ № 215 "Н. Софрино" замена тр. групп на АТ 2х125 МВА | 2007 | 2010 | нет | 250,0; | 250 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 788806 | 78880.6 | 473283.6 | 236641.8 | 0 | 91545.5085 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605508.47 | 220000 | 0 | 0 | 88000 | 132000 | 183685.3526 | 13135.5932 | 38623.1283 | 43238.5628 | 88688.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18841.9373 | 18841.9373 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.9551% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС № 800 Аэропорт | 2007 | 2010 | нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2661996.25 | 266199.625 | 1597197.75 | 798598.875 | 0 | 346076.4407 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137232.4712 | 30000 | 216.5254 | 10000 | 10000 | 9783.4746 | 21545.162 | 58.5212 | 11857.0292 | 4837.8646 | 4791.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.9655 | 3370.9655 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1129% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС№145 "Нахабино",установка 2-х трансформаторов по 25 МВА и по 40 МВА". ПИР, СМР, ПНР, Обор. | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 316019 | 31601.9 | 189611.4 | 94805.7 | 0 | 143163.5593 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159702.7489 | 75000 | 0 | 15000 | 30000 | 30000 | 39017.7839 | 0 | 5371.2706 | 14792.2717 | 18854.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.6186 | 4058.6186 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2044% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС 110 кВ №836 Слобода (поэтапный ввод) | 2006 | 2010 | Нет | 626,0; | 626 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3381580 | 338158 | 2028948 | 1014474 | 0 | 2471744.1627 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427593.5929 | 809349 | 31288.8814 | 0 | 400000 | 378060.1186 | 415627.8654 | 171693 | 0 | 69464.4561 | 174470.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44886.893 | 44886.893 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 2.083% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №316 110/35 кВ "Дарьино" 1-й ПК - Замена 2х25 МВА на 2х40 МВА | 2009 | 2010 | Нет | 126,0; | 126 | 0 | 0 | МВА | 126,0; | 126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76,0; | 76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 274000 | 27400 | 164400 | 82200 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 100000 | 0 | 10000 | 20000 | 70000 | 63104.14 | 0 | 5498.02 | 13704.02 | 43902.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865.0826 | 3865.0826 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3306% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | БИ-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС Каринская 110/10 кВ (тр-ры с ПС "Слобода") | 2009 | 2009 | Нет | 50,0; | 50 | 0 | 0 | МВА | 50,0; | 50 | 0 | 0 | 50,0; | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50,0; | 50 | 0 | 0 | 30,0; | 30 | 0 | 0 | 30,0; | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30,0; | 30 | 0 | 0 | 40000 | 4000 | 24000 | 12000 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 25000 | 0 | 6000 | 19000 | 0 | 20515 | 0 | 3298.812 | 12071.026 | 5145.162 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 3093.7178 | 3093.7178 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1075% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | БИ-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Рек-ция ПС811 Первомайская, замена 2-х тр-ров | 2009 | 2009 | Нет | 20,0; | 20 | 0 | 0 | МВА | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 30,0; | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3000 | 18000 | 9000 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 4000 | 8000 | 18000 | 19743.636 | 0 | 2199.208 | 5481.608 | 12062.82 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1546.033 | 1546.033 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1034% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | БИ-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС№ 584 110/35 "Звенигород" 1-й ПК - Замена 3х20 МВА на 2х40 МВА | 2009 | 2009 | Нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА | 80,0; | 80 | 0 | 0 | 80,0; | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80,0; | 80 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 120000 | 12000 | 72000 | 36000 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 10000 | 20000 | 90000 | 74100.18 | 0 | 5498.02 | 13704.02 | 54898.14 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 3865.0826 | 3865.0826 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3882% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | БИ-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС "Ивановская" | 2004 | 2010 | Нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267605.4127 | 26760.5413 | 160563.2476 | 80281.6238 | 0 | 156860.1017 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8177 | 500 | 0 | 0 | 200 | 300 | 435.399 | 167.35 | 85.0552 | 51.5337 | 131.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6163 | 57.6163 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002189% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №645 "Сушкинская" | 2008 | 2010 | нет | 50,0; | 50 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40400 | 4040 | 24240 | 12120 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 10000 | 5.0057 | 500 | 4000 | 5494.9943 | 6714.1544 | 0 | 278.8162 | 2333.0822 | 4102.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.736 | 525.736 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03518% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС № 67 110 кВ "Усово" 1-й ПК - замена 2х40.5 МВА на 2х63 МВА | 2008 | 2010 | Нет | 126,0; | 126 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 427738 | 42773.8 | 256642.8 | 128321.4 | 0 | 310596.1 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426099.6857 | 120000 | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | 49814.0671 | 0 | 5594.3645 | 16604.689 | 27615.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468.3365 | 4468.3365 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.261% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС № 781 110 кВ "Леоново" (100% ввод) | 2006 | 2009 | Нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323439 | 12950.73 | 252318.28 | 52478.58 | 5691.41 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231628.1432 | 80995 | 0 | 75000 | 5995 | 0 | 79564.2841 | 0 | 54334.9371 | 23605.913 | 1623.434 | 125805.8568 | 0 | 0 | 0 | 125805.8568 | 15688.324 | 15688.324 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.4169% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС 110 кВ Одинцово | 2007 | 2010 | нет | 286,0; | 286 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1043368 | 1043368 | 0 | 0 | 0 | 454105.05 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953409.3292 | 30000 | 4095.5471 | 4500 | 15000 | 6404.4529 | 5328.04 | 5328.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.0472 | 959.0472 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02496% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | 0 | 7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 5000; 22: 300; 23: 3000; 24: 1450; 25: 250; 26: 1e-18; 34: 5000; 35: 5000; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 5000; 40: 3350; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 3350; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0.02343%
С | МО | Установка ДГК на ПС №803 Юркино-2 | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 300 | 3000 | 1450 | 250 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01755% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 1.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 392000; 22: 39200; 23: 235200; 24: 117600; 25: 0; 26: 1e-15; 34: 392000; 35: 392000; 36: 0; 37: 0; 38: 117600; 39: 274400; 40: 517277.7555; 41: 0; 42: 266925.1915; 43: 65436.756; 44: 184915.808; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 66899.4746; 51: 66899.4746; 53: 1.837%
ИА | М | Расширение комплексной системы обеспечения надежности и противоаварийного управления ОАО "МОЭСК" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392000 | 39200 | 235200 | 117600 | 0 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 117600 | 274400 | 517277.7555 | 0 | 266925.1915 | 65436.756 | 184915.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66899.4746 | 66899.4746 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 2.71% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | связь | 0 | ПрОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 7144 |  |  | 0 | 0 | 7144 |  | 0 | 0 | 7144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 2961493.33; 22: 289620.433; 23: 1737722.598; 24: 868861.299; 25: 65289; 26: 16972; 34: 1406282.674; 35: 586010.4632; 36: 0; 37: 0; 38: 289299.5889; 39: 296710.8743; 40: 578564.8806; 41: 80783.2822; 42: 100507.1111; 43: 157713.1991; 44: 239561.2881; 45: 600879.9457; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 600879.9457; 50: 66641.1374; 51: 66641.1374; 53: 2.746%
|  | АИИС КУЭ ОРЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 66882.33; 22: 6688.233; 23: 40129.398; 24: 20064.699; 25: 0; 26: 16972; 34: 65092.674; 35: 14683.495; 36: 0; 37: 0; 38: 4702.598; 39: 9980.897; 40: 5330.5149; 41: 0; 42: 810.1686; 43: 667.8708; 44: 3852.4755; 45: 14933.73; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 14933.73; 50: 297.5072; 51: 297.5072; 53: 0.0688%
ЦЭС | М | Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ. ОРЭ (ЦЭС) | 2008 | 2009 | да | 10 | 0 | 0 | 10 | шт. | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33053.6 | 3305.36 | 19832.16 | 9916.08 | 0 | 7805 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32877.6 | 5927 | 0 | 0 | 1200 | 4727 | 3626.8682 | 0 | 0 | 667.722 | 2959.1462 | 6103 | 0 | 0 | 0 | 6103 | 134.4024 | 134.4024 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.019% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Программа замены ТТ и ТН 35-110-220 кВ. ОРЭ (ЮЭС) | 2008 | 2009 | да | 10 | 0 | 0 | 10 | шт. | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33828.73 | 3382.873 | 20297.238 | 10148.619 | 0 | 9167 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32215.074 | 8756.495 | 0 | 0 | 3502.598 | 5253.897 | 1703.6467 | 0 | 810.1686 | 0.14881 | 893.3292 | 8830.73 | 0 | 0 | 0 | 8830.73 | 163.1047 | 163.1047 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008926% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ розничного рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 7124 |  |  | 0 | 0 | 7124 |  | 0 | 0 | 7124 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7124 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 2894611; 22: 282932.2; 23: 1697593.2; 24: 848796.6; 25: 65289; 26: 3.0101e-13; 34: 1341190; 35: 571326.9682; 36: 0; 37: 0; 38: 284596.9909; 39: 286729.9773; 40: 573234.3656; 41: 80783.2822; 42: 99696.9425; 43: 157045.3283; 44: 235708.8126; 45: 585946.2157; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 585946.2157; 50: 66343.6302; 51: 66343.6302; 53: 2.677%
ЦЭС | М | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка измерительных трансформаторов.РРЭ) | 2007 | 2009 | да | 36 | 0 | 0 | 36 | шт. | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266 | 26.6 | 159.6 | 79.8 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 131.5 | 0 | 0 | 50.283 | 81.217 | 131.5 | 0 | 0 | 50.283 | 81.217 | 156.2422 | 0 | 0 | 0 | 156.2422 | 9.018 | 9.018 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006166% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка приборов учета.РРЭ) | 2007 | 2009 | да | 312 | 0 | 0 | 312 | шт. | 312 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 312 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 121349 | 12134.9 | 72809.4 | 36404.7 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66553 | 60008.5 | 0 | 0 | 22946.0462 | 37062.4538 | 119762.3573 | 80783.2822 | 0 | 12534.928 | 26444.1471 | 71299.3301 | 0 | 0 | 0 | 71299.3301 | 17064.0838 | 17064.0838 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.5827% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Прочее) | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 9828 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 | 4860 | 0 | 0 | 1858.3665 | 3001.6335 | 3869.4609 | 0 | 0 | 1245.1055 | 2624.3554 | 5774.4277 | 0 | 0 | 0 | 5774.4277 | 250.6211 | 250.6211 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02027% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Создание/модернизация ИИК на ТП в РУ 10/6/0,4 кВ) | 2008 | 2009 | да | 4 730 | 0 | 0 | 4730 | шт. | 4 730 | 0 | 0 | 4730 | 4 730 | 0 | 0 | 4730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 730 | 0 | 0 | 4730 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2219788 | 221978.8 | 1331872.8 | 665936.4 | 0 | 1e-15 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882089 | 129100 | 0 | 0 | 61562 | 67538 | 114274.6905 | 0 | 25566.9425 | 34255.2515 | 54452.4966 | 249100 | 0 | 0 | 0 | 249100 | 12041.3103 | 12041.3103 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.5987% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка измерительных трансформаторов.РРЭ) | 2007 | 2009 | да | 90 | 0 | 0 | 90 | шт. | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 481 | 48.1 | 288.6 | 144.3 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 394.5 | 0 | 0 | 151.6131 | 242.8869 | 395 | 0 | 0 | 152 | 243 | 227.7835 | 0 | 0 | 0 | 227.7835 | 27.36 | 27.36 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001851% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка приборов учета.РРЭ) | 2007 | 2009 | да | 711 | 0 | 0 | 711 | шт. | 711 | 0 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159719 | 15971.9 | 95831.4 | 47915.7 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131188 | 130566.7 | 0 | 0 | 50179.0114 | 80387.6886 | 95529.0314 | 0 | 10292 | 27519.8357 | 57717.1956 | 75388.9467 | 0 | 0 | 0 | 75388.9467 | 7610.9554 | 7610.9554 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.5005% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Прочее) | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14805 | 0 | 0 | 0 | 14805 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 4669.4524 | 7480.5476 | 7944.5727 | 0 | 0 | 2567.2743 | 5377.2984 | 7015.3853 | 0 | 0 | 0 | 7015.3853 | 516.7538 | 516.7538 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04162% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка измерительных трансформаторов.РРЭ) | 2009 | 2009 | да | 60 | 0 | 0 | 60 | шт. | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 382 | 38.2 | 229.2 | 114.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 263.0013 | 0 | 0 | 71.4402 | 191.5611 | 263 | 0 | 0 | 71 | 192 | 143.1312 | 0 | 0 | 0 | 143.1312 | 12.78 | 12.78 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001232% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка приборов учета.РРЭ) | 2009 | 2009 | да | 302 | 0 | 0 | 302 | шт. | 302 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95039 | 9503.9 | 57023.4 | 28511.7 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71036 | 65265.4276 | 0 | 0 | 17728.3014 | 47537.1262 | 55117.2813 | 0 | 14663 | 9715.3382 | 30738.9431 | 35518.9015 | 0 | 0 | 0 | 35518.9015 | 4906.9938 | 4906.9938 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2888% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Прочее) | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11795 | 0 | 0 | 0 | 11795 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8816 | 8100.0394 | 0 | 0 | 2200.2499 | 5899.7895 | 5179.5003 | 0 | 0 | 1209.7018 | 3969.7985 | 4408.2221 | 0 | 0 | 0 | 4408.2221 | 243.4948 | 243.4948 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02714% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка измерительных трансформаторов.РРЭ) | 2009 | 2009 | да | 30 | 0 | 0 | 30 | шт. | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 529 | 52.9 | 317.4 | 158.7 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 131.5 | 0 | 0 | 99.4747 | 32.0253 | 131 | 0 | 0 | 99 | 32 | 325.7329 | 0 | 0 | 0 | 325.7329 | 17.82 | 17.82 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006138% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка приборов учета.РРЭ) | 2009 | 2009 | да | 126 | 0 | 0 | 126 | шт. | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97974 | 9797.4 | 58784.4 | 29392.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26637 | 24372.8 | 0 | 0 | 18437.0834 | 5935.7166 | 43170.2831 | 0 | 25803 | 9724.0651 | 7643.218 | 60558.1369 | 0 | 0 | 0 | 60558.1369 | 7151.0653 | 7151.0653 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2262% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Прочее) | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16280 | 0 | 0 | 0 | 16280 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426 | 4050 | 0 | 0 | 3063.6688 | 986.3312 | 4050 | 0 | 0 | 2052.6581 | 1997.3419 | 10062.8756 | 0 | 0 | 0 | 10062.8756 | 551.52 | 551.52 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01898% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка измерительных трансформаторов.РРЭ) | 2009 | 2009 | да | 84 | 0 | 0 | 84 | шт. | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 409 | 40.9 | 245.4 | 122.7 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 368.1994 | 0 | 0 | 283.4901 | 84.7093 | 368.1994 | 0 | 0 | 283.4901 | 84.7093 | 184.1014 | 0 | 0 | 0 | 184.1014 | 50.94 | 50.94 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001724% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Замена/установка приборов учета.РРЭ) | 2009 | 2009 | да | 643 | 0 | 0 | 643 | шт. | 643 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133386 | 13338.6 | 80031.6 | 40015.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120225 | 120224.8177 | 0 | 0 | 92565.446 | 27659.3718 | 112569.4491 | 0 | 23372 | 49715.5842 | 39481.8648 | 60112.9556 | 0 | 0 | 0 | 60112.9556 | 14711.4344 | 14711.4344 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.5898% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Программа перспективного развития системы учета РРЭ (Прочее) | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12581 | 0 | 0 | 0 | 12581 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11340 | 11339.9828 | 0 | 0 | 8731.0639 | 2608.9189 | 10479.0396 | 0 | 0 | 5849.8128 | 4629.2268 | 5670.043 | 0 | 0 | 0 | 5670.043 | 1177.4796 | 1177.4796 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05313% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие средства учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 1.1.3 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 2033 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 11066983.859; 22: 3927288.5495; 23: 4777842.2293; 24: 2332493.0802; 25: 29360; 26: 2964513.4416; 34: 10896145.7897; 35: 333414; 36: 0; 37: 38530.4; 38: 110585.6; 39: 184298; 40: 248344.9869; 41: 4065.1053; 42: 36522.7592; 43: 70628.4797; 44: 137128.6427; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 22063.6761; 51: 22063.6761; 53: 1.562%
С | МО | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Венцы-Васькино" | 2009 | 2011 | нет | 5,0; | 0 | 5 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 6000 | 0 | 68900 | 100 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02106% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | СН1 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Высоково-Клин 1,2" | 2009 | 2011 | нет | 8,0; | 0 | 8 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87500 | 7000 | 0 | 80400 | 100 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02457% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ВЛ | СН1 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС-110 кВ "Рижская" | 2008 | 2010 | нет | 160,0; | 160 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 279340 | 27934 | 167604 | 83802 | 0 | 10800.084 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276275 | 7902 | 0 | 1580.4 | 2370.6 | 3951 | 13099.9696 | 0 | 8499.5793 | 1752.2171 | 2848.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.5328 | 2063.5328 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06864% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДКП | М | ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ (Ткацкая) | 2007 | 2010 | нет | 600,0; | 600 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2744030 | 274403 | 1646418 | 823209 | 0 | 2631097 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736049 | 10000 | 0 | 2000 | 4000 | 4000 | 62.24 | 62.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2032 | 11.2032 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002916% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС Десна 110/10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 25,0; | 25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137533.68 | 13753.368 | 82520.208 | 41260.104 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137213.518 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 8564.8631 | 318 | -0.1669 | 0 | 8247.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2064 | 57.2064 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0447% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №252 "Передельцы", замена 2-х трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, строительство ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР | 2008 | 2010 | нет | 126,0; | 126 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197010 | 19701 | 118206 | 59103 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107897.145 | 90000 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 70200 | 0 | 0 | 20100 | 50100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045.8285 | 4045.8285 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3678% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 2 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Рек. ПС №329 "Осиновка", замена тр-ров на 2х40 МВА, рек.ОРУ-110 кВ, РУ-10 кВ. Рек. ЛЭП-10 кВ от ПС №329 "Осиновка" (установка реклоузера). Стр-во РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС "Осиновка". В т.ч. ПИР Солнечногорский район, д.Бережки | 2009 | 2010 | нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 60000 | 360000 | 180000 | 0 | 31325.426 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 10000 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 6581.212 | 0 | 0 | 2199.208 | 4382.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.6676 | 442.6676 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03448% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | БИ-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №688 110 кВ "Планерная" (замена тр-в 2х40 на 2х63 МВА), ОРУ-110 кВ, РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 289843.179 | 34781.1815 | 147820.0213 | 107241.9762 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289843.179 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 16494.06 | 0 | 0 | 0 | 16494.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08642% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | БИ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 220 кВ "Тайнинская" | 2007 | 2012 | нет | 126,0; | 126 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 632000 | 63200 | 379200 | 189600 | 0 | 40502.367 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602188.633 | 10691 | 0 | 0 | 7691 | 3000 | 11525.2813 | 3628.7653 | 243.5337 | 4007.2008 | 3645.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.7869 | 1508.7869 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05838% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 110кВ №116 Солнечногорск | 2008 | 2011 | нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1458000 | 137000 | 1020600 | 271240 | 29160 | 1e-18 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 11089.05 | 0 | 6139.05 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.0794 | 1996.0794 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05196% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №11 "Соловьево", замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | 2007 | 2010 | нет | 130,0; | 130 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 775790 | 77579 | 465474 | 232737 | 0 | 23691 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775210.6271 | 10000 | 0 | 1500 | 5000 | 3500 | 3380.1016 | 56.1 | 195.4419 | 1211.1221 | 1917.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2182 | 293.2182 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01768% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС 308 Наро-Фоминск (замена 2х трансформаторов) | 2009 | 2010 | нет | 126,0; | 126 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 650000 | 65000 | 390000 | 195000 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 17797 | 0 | 3000 | 5000 | 9797 | 11951.2102 | 0 | 1649.406 | 3561.404 | 6740.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.8579 | 1048.8579 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06262% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | БИ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС 220/110/10 кВ Барвиха | 2008 | 2010 | нет | 500,0; | 500 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2715899 | 2715899 | 0 | 0 | 0 | 212221.5647 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689782.6876 | 103000 | 0 | 15450 | 51500 | 36050 | 85015.0891 | 0 | 18749.9979 | 32498.6321 | 33766.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315.5805 | 10315.5805 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.4454% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДКП | МО | ПС "Балашиха" с заходами ВЛ 110кВ (ПИР) | 2007 | 2010 | нет | 80,0; | 80 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 425038 | 425038 | 0 | 0 | 0 | 14876 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411186 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1671.9099 | 0 | 1045.9173 | 348.6955 | 277.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7146 | 280.7146 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00876% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | ПС | ВН | 0 | ПИР | 10003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 294788.2378; 22: 23718.8238; 23: 32872.9427; 24: 237996.4713; 25: 200; 26: 34781.97; 34: 192132.2252; 35: 74294.5295; 36: 1537.1683; 37: 5300; 38: 47500; 39: 19957.3611; 40: 71084.6003; 41: 0; 42: 9492.1683; 43: 32546; 44: 29046.432; 45: 66788.2378; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 66788.2378; 50: 7868.9127; 51: 7868.9127; 52: 0; 53: 0.3481%
|  | Здания |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 294788.2378; 22: 23718.8238; 23: 32872.9427; 24: 237996.4713; 25: 200; 26: 34781.97; 34: 192132.2252; 35: 74294.5295; 36: 1537.1683; 37: 5300; 38: 47500; 39: 19957.3611; 40: 71084.6003; 41: 0; 42: 9492.1683; 43: 32546; 44: 29046.432; 45: 66788.2378; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 66788.2378; 50: 7868.9127; 51: 7868.9127; 52: 0; 53: 0.3481%
С | МО | Производственная база Пушкинского РРС | 2007 | 2012 | нет | 1,0; | 1 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 228000 | 18240 | 10000 | 199560 | 200 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147837.6958 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 25050 | 0 | 0 | 10050 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.9143 | 2022.9143 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1312% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | Прочее | 0 | Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Производственная база Долгопрудненского РРС для проведения соревнований в Мытищенском РЭС | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32000 | 2000 | 2000 | 28000 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 2300 | 28700 | 1000 | 30642 | 0 | 1541 | 18960 | 10141 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 3533.8038 | 3533.8038 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1451% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | Прочее | 0 | Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | рек-ция зданий МРРС состр. Газовой мод. Котельной | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34788.2378 | 3478.8238 | 20872.9427 | 10436.4713 | 0 | 34781.97 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12294.5295 | 12294.5295 | 1537.1683 | 3000 | 3800 | 3957.3611 | 15392.6003 | 0 | 7951.1683 | 3536 | 3905.432 | 34788.2378 | 0 | 0 | 0 | 34788.2378 | 2312.1947 | 2312.1947 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07824% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | Проч | 0 | здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сооружения (кроме электрических линий) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Земельные участки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Транспортные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Инвентарь |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Прочие основные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
| 1.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 36000; 22: 0; 23: 36000; 24: 0; 25: 0; 26: 1e-18; 34: 36000; 35: 36000; 36: 0; 37: 36000; 38: 0; 39: 0; 40: 29541.6002; 41: 0; 42: 19792.872; 43: 9748.7282; 44: 0; 45: 36000; 46: 0; 47: 0; 48: 36000; 49: 0; 50: 5946.281; 51: 5946.281; 53: 0.1687%
С | МО | Оборудование для проведения соревнований опреативно-диспетчерского персонала | 2009 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 29541.6002 | 0 | 19792.872 | 9748.7282 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 5946.281 | 5946.281 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1548% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПИР | Об. не т.м. | 0 | Об. не т.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.6 | Объекты непроизводственной сферы, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 1.2 | Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.
Объекты интеллектуальной собственности | bar: 21 to 26; 34 to 51
патенты | bar: 21 to 26; 34 to 51
авторские права | bar: 21 to 26; 34 to 51
товарные знаки и знаки обслуживания | bar: 21 to 26; 34 to 51
прочие объекты интеллект собственности | bar: 21 to 26; 34 to 51
Деловая репутация | bar: 21 to 26; 34 to 51
Организационные расходы | bar: 21 to 26; 34 to 51
Прочие объекты нематериальынх активов | bar: 21 to 26; 34 to 51
| 2 | Новое строительство и расширение |  |  |  |  | 1673.3622 | 1290.39 | 72 |  |  | 573.0572 | 643.424 | 49 |  | 387.2292 | 616.447 | 46 |  | 24.218 | 56.982 | 9 |  | 12.938 | 104.07 | 28 |  | 220.908 | 319.93 | 9 |  | 129.1652 | 135.465 | 0 |  | 315.165 | 366.885 | 7 |  | 156.746 | 313.495 | 7 |  | 8.105 | 15.46 | 5 |  | 5.987 | 48.905 | 2 |  | 114.39 | 166.18 | 0 |  | 28.264 | 82.95 | 0 | 21: 61428087.752; 22: 5779955.5848; 23: 17252180.8116; 24: 35669841.4838; 25: 2726109.4489; 26: 45565217.2776; 34: 50293380.7823; 35: 13833953.123; 36: 469959.168; 37: 3061470.1265; 38: 5361356.8192; 39: 4941167.0093; 40: 9713375.3352; 41: 583981.8783; 42: 2562702.0453; 43: 3058334.285; 44: 3508357.1266; 45: 9519135.1697; 46: 145834.2846; 47: 1159223.7195; 48: 4312972.2046; 49: 3901104.9609; 50: 1236109.4262; 51: 1236109.4262
| 2.1 | Капитальные вложения в основные средства, в т.ч. |  |  |  |  | 1673.3622 | 1290.39 | 72 |  |  | 573.0572 | 643.424 | 49 |  | 387.2292 | 616.447 | 46 |  | 24.218 | 56.982 | 9 |  | 12.938 | 104.07 | 28 |  | 220.908 | 319.93 | 9 |  | 129.1652 | 135.465 | 0 |  | 315.165 | 366.885 | 7 |  | 156.746 | 313.495 | 7 |  | 8.105 | 15.46 | 5 |  | 5.987 | 48.905 | 2 |  | 114.39 | 166.18 | 0 |  | 28.264 | 82.95 | 0 | 21: 61428087.752; 22: 5779955.5848; 23: 17252180.8116; 24: 35669841.4838; 25: 2726109.4489; 26: 45565217.2776; 34: 50293380.7823; 35: 13833953.123; 36: 469959.168; 37: 3061470.1265; 38: 5361356.8192; 39: 4941167.0093; 40: 9713375.3352; 41: 583981.8783; 42: 2562702.0453; 43: 3058334.285; 44: 3508357.1266; 45: 9519135.1697; 46: 145834.2846; 47: 1159223.7195; 48: 4312972.2046; 49: 3901104.9609; 50: 1236109.4262; 51: 1236109.4262; 53: 64.82%
| 2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  |  | 1658.7162 | 1176.827 | 53 |  |  | 573.0572 | 643.424 | 49 |  | 387.2292 | 616.447 | 46 |  | 24.218 | 56.982 | 9 |  | 12.938 | 104.07 | 28 |  | 220.908 | 319.93 | 9 |  | 129.1652 | 135.465 | 0 |  | 315.165 | 366.885 | 7 |  | 156.746 | 313.495 | 7 |  | 8.105 | 15.46 | 5 |  | 5.987 | 48.905 | 2 |  | 114.39 | 166.18 | 0 |  | 28.264 | 82.95 | 0 | 21: 39030823.4218; 22: 3810408.972; 23: 12065165.0587; 24: 21786010.188; 25: 1369238.6004; 26: 37044765.7934; 34: 28242285.8902; 35: 13445173.3039; 36: 461958.5518; 37: 3043535.9015; 38: 5239207.3879; 39: 4700471.4628; 40: 9446342.7626; 41: 581739.624; 42: 2528606.9688; 43: 2989033.4706; 44: 3346962.6992; 45: 9519135.1697; 46: 145834.2846; 47: 1159223.7195; 48: 4312972.2046; 49: 3901104.9609; 50: 1214893.7785; 51: 1214893.7785; 53: 63%
| 2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 381.177 | 840.852 | 1 |  |  | 142.103 | 358.409 | 1 |  | 138.126 | 373.892 | 1 |  | 5.688 | 51.352 | 0 |  | 2.16 | 47.2 | 0 |  | 119.492 | 222.6 | 1 |  | 10.786 | 52.74 | 0 |  | 77.878 | 195.61 | 0 |  | 64.442 | 195.33 | 0 |  | 2.453 | 14.58 | 0 |  | 0.85 | 28.745 | 0 |  | 58.765 | 113.09 | 0 |  | 2.374 | 38.915 | 0 | 21: 24900797.5832; 22: 2397253.6397; 23: 6270085.1134; 24: 14938162.0874; 25: 1295296.3649; 26: 28545946.6179; 34: 18275062.3238; 35: 6046535.679; 36: 148976.3708; 37: 1241656.2614; 38: 1783948.6896; 39: 2871954.3572; 40: 4125848.5252; 41: 343347.4476; 42: 1190619.841; 43: 1057953.9261; 44: 1533926.8105; 45: 4768914.2801; 46: 52410.7801; 47: 116658.5261; 48: 2552575.9056; 49: 2047269.0683; 50: 514406.7113; 51: 514406.7113; 53: 28.33%
|  | воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 14.533 | 128.332 | 1 |  |  | 14.549 | 108.319 | 1 |  | 11.492 | 106.572 | 1 |  | 2.428 | 34.232 | 0 |  | 2.16 | 30.76 | 0 |  | 0.778 | 13.75 | 1 |  | 6.126 | 27.83 | 0 |  | 14.233 | 56.945 | 0 |  | 1.817 | 38.735 | 0 |  | 0.823 | 2.58 | 0 |  | 0.85 | 13.545 | 0 |  | 0.1 | 4.15 | 0 |  | 0.044 | 18.46 | 0 | 21: 624290.6789; 22: 62413.3901; 23: 192838.9077; 24: 368373.6102; 25: 664.3932; 26: 377151.6218; 34: 498403.3893; 35: 469175.7161; 36: 16676.88; 37: 160030.2737; 38: 194453.1144; 39: 98015.448; 40: 358663.0245; 41: 31974.0212; 42: 107224.2415; 43: 138071.2831; 44: 81393.4787; 45: 410274.532; 46: 8084.5788; 47: 63127.2287; 48: 147303.909; 49: 191758.8155; 50: 55129.6335; 51: 55129.6335; 53: 2.198%
|  | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 13.951 | 100.43 | 1 |  |  | 13.96 | 81.294 | 1 |  | 11.16 | 80.53 | 1 |  | 2.428 | 25.25 | 0 |  | 1.91 | 25.22 | 0 |  | 0.77 | 11.71 | 1 |  | 6.052 | 18.35 | 0 |  | 13.644 | 42.62 | 0 |  | 1.567 | 28.39 | 0 |  | 0.823 | 0.64 | 0 |  | 0.6 | 12.75 | 0 |  | 0.1 | 4.15 | 0 |  | 0.044 | 10.85 | 0 | 21: 575469.2218; 22: 57531.2444; 23: 178192.4705; 24: 339080.7359; 25: 664.3932; 26: 358288.8184; 34: 459605.0496; 35: 430375.7828; 36: 14502.694; 37: 148228.4229; 38: 182828.3465; 39: 84816.3194; 40: 327821.0395; 41: 29712.3845; 42: 96954.9697; 43: 129493.424; 44: 71660.2614; 45: 367723.7504; 46: 5646.6688; 47: 51498.0764; 48: 144111.7099; 49: 166467.2953; 50: 50928.8941; 51: 50928.8941; 53: 2.016%
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №138 "Рязаново". Подольский район, вблизи д. Никульское | 2008 | 2009 | нет | 3,52; | 0 | 3.52 | 0 | км | 3,52; | 0 | 3.52 | 0 | 3,52; | 0 | 3.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,52; | 0 | 3.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5397.43 | 539.743 | 1619.229 | 3238.458 | 0 | 5245.315 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397.43 | 5397.43 | 0 | 0 | 0 | 5397.43 | 2967.5178 | 0 | 0 | 0 | 2967.5178 | 5397.43 | 0 | 0 | 0 | 5397.43 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01555% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР. Раменский район, д. Кулаково | 2008 | 2009 | нет | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245.991 | 24.5991 | 73.7973 | 147.5946 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.991 | 245.991 | 0 | 0 | 245.991 | 0 | 201.8602 | 0 | 0 | 135.2463 | 66.6139 | 245.991 | 0 | 0 | 245.991 | 0 | 27.2231 | 27.2231 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001058% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ, перевод нагрузок с БМКТП-434 на БМКТП-459, в т.ч. ПИР. г. Щербинка, ул. Красная | 2008 | 2009 | нет | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 | мва | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 22.34 | 67.02 | 134.04 | 0 | 217.138 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.989 | 190.989 | 0 | 0 | 0 | 190.989 | 105.0061 | 0 | 0 | 0 | 105.0061 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005502% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "На Тверитино" с РП-8 оп. 8-14. Серпуховской район, д. Райсеменовское | 2008 | 2009 | нет | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 539.27 | 53.927 | 161.781 | 323.562 | 0 | 524.072 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.383 | 507.383 | 0 | 0 | 0 | 507.383 | 310.2523 | 31 | 0.29208 | 0 | 278.9602 | 539.27 | 0 | 0 | 0 | 539.27 | 5.6388 | 5.6388 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001608% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "На Тверитино" с РП-8 оп. 1-8, в т.ч ПИР. Серпуховской район, д. Райсеменовское | 2008 | 2009 | нет | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 599.188 | 59.9188 | 179.7564 | 359.5128 | 0 | 582.301 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.779 | 561.779 | 0 | 0 | 0 | 561.779 | 346.1037 | 37 | 0.23644 | 0 | 308.8672 | 599.188 | 0 | 0 | 0 | 599.188 | 6.7076 | 6.7076 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001793% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 с ПС №478 "Талеж" оп. 1-10, реконструкция ЗТП-402, замена ТТ, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Легчищево | 2008 | 2009 | нет | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1578.762 | 157.8762 | 473.6286 | 947.2572 | 0 | 1543.014 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.762 | 1578.762 | 0 | 0 | 150 | 1428.762 | 908.6262 | 0 | 0 | 82.4703 | 826.1559 | 1578.762 | 0 | 0 | 0 | 1578.762 | 16.6 | 16.6 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004761% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 9, ф. 10 с ПС №708 "Санаторная" оп. 76-85, в т.ч. ПИР. Домодедовский район, п. Белые Столбы | 2008 | 2009 | нет | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | км | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1855.693 | 185.5693 | 556.7079 | 1113.4158 | 0 | 1803.394 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.693 | 1855.693 | 0 | 1000 | 675.693 | 180 | 1474.038 | 0 | 549.802 | 642.2954 | 281.9407 | 1855.693 | 0 | 0 | 1855.693 | 0 | 239.9513 | 239.9513 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007723% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Петровский" с ТП-139 оп. 32-42, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Петровское | 2008 | 2009 | нет | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 | км | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 567.281 | 56.7281 | 170.1843 | 340.3686 | 0 | 547.741 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.924 | 524.924 | 0 | 0 | 0 | 524.924 | 330.9103 | 42 | 0.30599 | 0 | 288.6043 | 567.281 | 0 | 0 | 0 | 567.281 | 7.6216 | 7.6216 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001711% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 17 от ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР Чеховский район, д. Большое Петровское | 2008 | 2009 | нет | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | км | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1154.68 | 115.468 | 346.404 | 692.808 | 0 | 1122.142 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.626 | 1084.626 | 0 | 1084.626 | 0 | 0 | 959.4474 | 69 | 596.7329 | 293.7146 | 0 | 1154.68 | 0 | 1154.68 | 0 | 0 | 191.6537 | 191.6537 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004989% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Сандарово" от ЗТП-208 до оп. 15, в т.ч. ПИР Чеховский район, д. Красные Холмы | 2008 | 2009 | нет | 0,96; | 0 | 0.96 | 0 | км | 0,96; | 0 | 0.96 | 0 | 0,96; | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,96; | 0 | 0.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1154.684 | 115.4684 | 346.4052 | 692.8104 | 0 | 1122.142 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.684 | 1154.684 | 0 | 1054.684 | 0 | 100 | 920.4539 | 0 | 579.8674 | 285.6063 | 54.9802 | 1154.684 | 0 | 1154.684 | 0 | 0 | 174.2069 | 174.2069 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004823% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 ПС №385 "Ефремово", строительство КТП-630 6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ до новой КТП, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Ходаево | 2008 | 2009 | нет | 3,7; | 0 | 3.7 | 0 | км | 3,7; | 0 | 3.7 | 0 | 3,7; | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,7; | 0 | 3.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5929.85 | 592.985 | 1778.955 | 3557.91 | 0 | 5734.863 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.43 | 790.43 | 0 | 790.43 | 0 | 0 | 4451.2513 | 3803 | 434.2045 | 214.0469 | 0 | 5929.85 | 0 | 5929.85 | 0 | 0 | 815.0233 | 815.0233 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02121% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 КВ ф.1 от ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР Чеховский район, д. Новоселки | 2008 | 2009 | да | 5,35; | 0 | 5.35 | 0 | км | 5,35; | 0 | 5.35 | 0 | 5,35; | 0 | 5.35 | 0 | 5,35; | 0 | 5.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3834.483 | 383.4483 | 1150.3449 | 2300.6898 | 0 | 3708.397 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.086 | 126.086 | 0 | 0 | 0 | 126.086 | 3221.072 | 3152 | -0.25035 | 0 | 69.3223 | 3834.483 | 0 | 0 | 0 | 3834.483 | 567.3096 | 567.3096 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01513% | 14 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид. 3 с ПС-494 "Десна", расчет и наладка РЗиА 32 км Калужского шоссе | 2008 | 2009 | нет | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245.667 | 24.5667 | 73.7001 | 147.4002 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.667 | 245.667 | 0 | 0 | 245.667 | 0 | 201.5943 | 0 | 0 | 135.0682 | 66.5261 | 245.667 | 0 | 0 | 245.667 | 0 | 27.1872 | 27.1872 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001056% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Отпайка Вл 10 кВ ф. 5 с РП-9, строительство КТП 250 кВА и ВЛИ 0,4 кВ, Реконструкция ВЛ с. Былово | 2008 | 2009 | нет | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | км | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 883.94 | 88.394 | 265.182 | 530.364 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.94 | 883.94 | 0 | 803.94 | 0 | 80 | 563.2217 | 0 | 314.2458 | 217.7053 | 31.2706 | 883.94 | 0 | 883.94 | 0 | 0 | 107.0738 | 107.0738 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002951% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-266 "Бор" б/о "Огонек" | 2008 | 2009 | да | 2,9; | 0 | 2.9 | 0 | км | 2,9; | 0 | 2.9 | 0 | 2,9; | 0 | 2.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,9; | 0 | 2.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1502.837 | 150.2837 | 450.8511 | 901.7022 | 0 | 1453.421 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.979 | 1348.979 | 0 | 1198.979 | 0 | 150 | 1066.3525 | 0 | 659.2011 | 324.6811 | 82.4703 | 1502.837 | 0 | 1502.837 | 0 | 0 | 198.0407 | 198.0407 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005587% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 6 кВ фид. 6 с ПС 173 "Н.Цементная" пос. Быково | 2008 | 2009 | нет | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | км | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1752.976 | 175.2976 | 525.8928 | 1051.7856 | 0 | 1695.334 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.339 | 1571.339 | 0 | 571.339 | 0 | 1000 | 1018.6428 | 0 | 314.1233 | 154.7175 | 549.802 | 1752.976 | 0 | 1752.976 | 0 | 0 | 94.3706 | 94.3706 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005337% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 10 ПС 358 "Ерино" оп. 10-27, в т.ч. ПИР, д.Захарково | 2008 | 2009 | да | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | км | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 912.972 | 91.2972 | 273.8916 | 547.7832 | 0 | 882.951 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.961 | 825.961 | 796.843 | 0 | 0 | 29.118 | 669.8985 | 0 | 653.8894 | 0 | 16.0091 | 912.972 | 0 | 0 | 0 | 912.972 | 131.6181 | 131.6181 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00351% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЛЭП-6 кВ с ПС №137 и ЛЭП-10 кВ с ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР. Домодедовский район, с. Ям | 2008 | 2009 | нет | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | км | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633.233 | 63.3233 | 189.9699 | 379.9398 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.233 | 633.233 | 0 | 633.233 | 0 | 0 | 519.631 | 0 | 348.1528 | 171.4782 | 0 | 633.233 | 0 | 633.233 | 0 | 0 | 104.5939 | 104.5939 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002723% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №677 "Теплый стан" д. Столбово | 2008 | 2010 | нет | ; | 0 |  | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116592.5 | 11659.25 | 34977.75 | 69955.5 | 0 | 108111.546 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111945.34 | 91945.34 | 0 | 40000 | 51945.34 | 0 | 61383.6518 | 0 | 21992.08 | 39391.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12355.6084 | 12355.6084 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3216% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Ознобишино | 2008 | 2009 | нет | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0.02 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 214 | 21.4 | 64.2 | 128.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 122.7562 | 0 | 64.8054 | 57.9508 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 24.709 | 24.709 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006432% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП-63 кВА, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Бородино | 2008 | 2009 | нет | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | МВА | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 425.75 | 42.575 | 127.725 | 255.45 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.708 | 369.708 | 369.708 | 0 | 0 | 0 | 281.1288 | 0 | 281.1288 | 0 | 0 | 425.75 | 0 | 0 | 0 | 425.75 | 56.587 | 56.587 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001473% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10кВ от ф.1 ПС №244 "Глубокое", ВЛ-0,4 кВ, КТП-250 кВА, в т.ч. ПИР. Серебряно-Прудский район, д. Есипово | 2008 | 2009 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | мва | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1920.562 | 192.0562 | 576.1686 | 1152.3372 | 0 | 1857.41 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.562 | 1920.562 | 1857.41 | 0 | 0 | 63.152 | 1582.1494 | 129.53 | 1417.8983 | 0 | 34.7211 | 1920.562 | 0 | 0 | 0 | 1920.562 | 308.7171 | 308.7171 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008218% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 17 ПС №432 "Пурлово", КТП-250 кВА, в т.ч. ПИР. Серебряно-Прудский район, д. Серково | 2008 | 2009 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2497.379 | 249.7379 | 749.2137 | 1498.4274 | 0 | 2415.261 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.379 | 2497.379 | 2415.261 | 0 | 0 | 82.118 | 2027.1118 | 0 | 1981.9632 | 0 | 45.1486 | 2497.379 | 0 | 0 | 0 | 2497.379 | 398.9395 | 398.9395 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01062% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 8 ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Ишино | 2008 | 2009 | да | 0,9; | 0 | 0.9 | 0 | км | 0,9; | 0 | 0.9 | 0 | 0,9; | 0 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,9; | 0 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,9; | 0 | 0.9 | 0 | 0,98; | 0 | 0.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,98; | 0 | 0.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1281.03 | 128.103 | 384.309 | 768.618 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.03 | 1281.03 | 1238.912 | 0 | 0 | 42.118 | 1039.8077 | 0 | 1016.6512 | 0 | 23.1566 | 1281.03 | 0 | 1281.03 | 0 | 0 | 204.6366 | 204.6366 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005448% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛИ 0,4 кВ, ВЛ (КЛ) 10 кВ отп. от фид. 21 с ПС-727, КТП с трансформатором 250 кВА д. Красная Пахра | 2008 | 2009 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2038.752 | 203.8752 | 611.6256 | 1223.2512 | 0 | 941.815 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.1053 | 909.98 | 886.1253 | 0 | 0 | 2038.752 | 0 | 0 | 0 | 2038.752 | 342.1601 | 342.1601 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008906% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС №760 "Ясенево" и от ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР Ленинский район, п. Мамыри | 2008 | 2009 | нет | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5010.57 | 501.057 | 1503.171 | 3006.342 | 0 | 4845.81 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.039 | 4588.039 | 2172.618 | 2388.039 | 0 | 27.382 | 4051.1556 | 1636.71 | 1752.7147 | 646.6762 | 15.0547 | 5010.57 | 0 | 5010.57 | 0 | 0 | 777.5692 | 777.5692 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02032% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Сстроительство ВЛ 10-0,4 кВ КТП 400 кВА, д,Сельхозтехника, Подольский р-он | 2008 | 2009 | нет | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1344 | 134.4 | 403.2 | 806.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.09 | 1209.09 | 0 | 1209.09 | 0 | 0 | 888.5611 | 0 | 561.142 | 327.4192 | 0 | 1344 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 178.854 | 178.854 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004656% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ10кВ отф,11 с РП-5 до ф,3 с ПС 277,замена яч,ВВ в РП-5, прок,КЛ, замена тр-ра в КТП 531 д, Сатино-Татарское | 2008 | 2009 | нет | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 | км | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3826 | 382.6 | 1147.8 | 2295.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516.67 | 3516.67 | 0 | 2000 | 1516.67 | 0 | 2351.934 | 245.55 | 569.4441 | 1126.2286 | 410.7112 | 3826 | 0 | 0 | 3826 | 0 | 385.5125 | 385.5125 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01219% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от ф.3 ДО пс №635 "Степановская", ТП 10/0,4 кВ (160 А), ВЛ-0,4 кВ (0,8км), в т.ч. ПИР Раменский район, с. Никитское | 2008 | 2009 | да | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 | км | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4327.97 | 432.797 | 1298.391 | 2596.782 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.486 | 3750.486 | 0 | 0 | 0 | 3750.486 | 2062.0247 | 0 | 0 | 0 | 2062.0247 | 4327.97 | 0 | 4327.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0108% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 10кВ, отпайки ( 0,5км.)Установка ТП 10/0,4кВ ( 160кВа). Строительство ВЛ 0,4кВ ( 1 км.) , д.Колупаево | 2008 | 2009 | нет | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 | км | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3094.88 | 309.488 | 928.464 | 1856.928 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094.88 | 3094.88 | 0 | 300 | 2794.88 | 0 | 2539.6585 | 0 | 164.9406 | 1617.87 | 756.8479 | 3094.88 | 0 | 0 | 3094.88 | 0 | 358.853 | 358.853 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01331% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ЛЭП-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №687 "Летово" до ЗТП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Ленинский район, пос. Коммунарка. | 2008 | 2010 | нет | 15,0; | 0 | 15 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44576.25 | 4457.625 | 13372.875 | 26745.75 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44576.25 | 42576.25 | 0 | 19500.25 | 23076 | 0 | 21147.1361 | 0 | 9385.5865 | 11761.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.6013 | 4256.6013 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1108% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 10 кВ фид. 16 ТП-1118 д. Косовка | 2007 | 2009 | да | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 567.78 | 56.778 | 170.334 | 340.668 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.714 | 137.714 | 0 | 0 | 0 | 137.714 | 302.4236 | 0 | 226.7081 | 0 | 75.7154 | 567.78 | 567.78 | 0 | 0 | 0 | 45.6329 | 45.6329 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001585% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 10 кВ, замена ТТ фид. 8 с РП-12 д. Шаганино | 2008 | 2009 | да | 0,42; | 0 | 0.42 | 0 | км | 0,42; | 0 | 0.42 | 0 | 0,42; | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1223 | 122.3 | 366.9 | 733.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 808.1797 | 0 | 476.9938 | 331.186 | 0 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 162.6745 | 162.6745 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004234% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛИ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ отп. от фид. 21, КТП-250 кВА, переустройство ВЛ 10 кВ д. Софьино | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1637.398 | 163.7398 | 491.2194 | 982.4388 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.2809 | 853.92 | 91.3609 | 0 | 0 | 1637.398 | 1637.398 | 0 | 0 | 0 | 172.0952 | 172.0952 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00448% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж и наладка ВЛ д. Валищево | 2007 | 2009 | да | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.104 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 848.092 | 84.8092 | 254.4276 | 508.8552 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.092 | 0 | 0 | 0 | 848.092 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-6 кВ, ф. 2 от КРУН 22, д. Беляево | 2007 | 2009 | да | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 | км | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1521.76 | 152.176 | 456.528 | 913.056 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.997 | 1395.997 | 0 | 1395.997 | 0 | 0 | 904.2431 | 0 | 526.2099 | 378.0332 | 0 | 1521.76 | 0 | 1521.76 | 0 | 0 | 182.0106 | 182.0106 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004738% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 10 кВ, ф. 5 с ЦРП-12, д. Красные Орлы | 2008 | 2009 | да | 1,32; | 0 | 1.32 | 0 | км | 1,32; | 0 | 1.32 | 0 | 1,32; | 0 | 1.32 | 0 | 1,32; | 0 | 1.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 973.837 | 97.3837 | 292.1511 | 584.3022 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.333 | 31.333 | 0 | 0 | 0 | 31.333 | 944.4478 | 861.79 | 65.4309 | 0 | 17.2269 | 973.837 | 0 | 0 | 0 | 973.837 | 168.2925 | 168.2925 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004471% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ВЛ 6 кВ ф.6 с ПС-385 д. Аксенчиково | 2008 | 2009 | да | 1,07; | 0 | 1.07 | 0 | км | 1,07; | 0 | 1.07 | 0 | 1,07; | 0 | 1.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,07; | 0 | 1.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 892 | 89.2 | 267.6 | 535.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 892 | 0 | 802 | 0 | 90 | 707.6034 | 0 | 440.9412 | 217.18 | 49.4822 | 892 | 0 | 892 | 0 | 0 | 132.4699 | 132.4699 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003707% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 6 кВ д. Талеж | 2008 | 2009 | да | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 | км | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 253 | 25.3 | 75.9 | 151.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.111 | 230.111 | 0 | 0 | 0 | 230.111 | 126.5155 | 0 | 0 | 0 | 126.5155 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006629% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 1 с ПС-358 д. Васькино | 2008 | 2009 | да | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | км | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633.24 | 63.324 | 189.972 | 379.944 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 20.188 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 374.7378 | 364 | -0.36162 | 0 | 11.0994 | 633.24 | 0 | 633.24 | 0 | 0 | 65.4472 | 65.4472 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001762% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.32 от ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР Чеховский район, д. Репниково | 2008 | 2009 | да | 1,48; | 0 | 1.48 | 0 | км | 1,08; | 0 | 1.08 | 0 | 1,48; | 0 | 1.48 | 0 | 1,48; | 0 | 1.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 952.137 | 95.2137 | 285.6411 | 571.2822 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.137 | 0 | 0 | 0 | 952.137 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 14 с ЦРП-8 д. Пронино | 2008 | 2009 | да | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 | км | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 889.12 | 88.912 | 266.736 | 533.472 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.398 | 811.398 | 0 | 0 | 0 | 811.398 | 446.1082 | 0 | 0 | 0 | 446.1082 | 889.12 | 0 | 0 | 0 | 889.12 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002337% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 10 с ПС-385 д. Шарапово | 2008 | 2009 | да | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 | км | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 570.13 | 57.013 | 171.039 | 342.078 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.663 | 18.663 | 0 | 0 | 0 | 18.663 | 446.6226 | 436 | 0.36162 | 0 | 10.261 | 570.13 | 0 | 0 | 0 | 570.13 | 78.5528 | 78.5528 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002098% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-я ВЛ 6 кВ ф. 1 с ПС-357 "Елохово" д. Растовка | 2008 | 2009 | да | 0,76; | 0 | 0.76 | 0 | км | 0,76; | 0 | 0.76 | 0 | 0,76; | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,76; | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 924 | 92.4 | 277.2 | 554.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 807.942 | 0 | 116.058 | 0 | 758.2344 | 0 | 662.9972 | 63.8089 | 31.4283 | 924 | 0 | 0 | 924 | 0 | 146.2952 | 146.2952 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003973% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 10 кВ (монтаж захода-выхода ф. 13 в ТП-21) д. Рудаково | 2008 | 2009 | да | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | км | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 314.813 | 31.4813 | 94.4439 | 188.8878 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.322 | 271.322 | 0 | 271.322 | 0 | 0 | 180.226 | 0 | 106.7525 | 73.4735 | 0 | 314.813 | 0 | 0 | 0 | 314.813 | 36.2768 | 36.2768 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009443% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ВЛ 10 кВ ф. Петровский с ТП-139 п. Шарапова Охота | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203 | 20.3 | 60.9 | 121.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 111.6098 | 0 | 0 | 0 | 111.6098 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005848% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.22 и ф.23 ПС № 687 "Летово" Ленинский район, Сосенский с/о, в районе Николо-Хованского кладбища | 2008 | 2009 | да | 5,5; | 0 | 5.5 | 0 | км | 5,5; | 0 | 5.5 | 0 | 5,5; | 0 | 5.5 | 0 | 5,5; | 0 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4945.198 | 494.5198 | 1483.5594 | 2967.1188 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.292 | 0 | 2949.292 | 0 | 0 | 4945.198 | 0 | 0 | 0 | 4945.198 | 593.6482 | 593.6482 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01545% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 6 кВ отп. от ф. 3 с ПС-524, КТП 100 кВА д. Дубовка | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 513.52 | 51.352 | 154.056 | 308.112 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.834 | 40.834 | 0 | 0 | 0 | 40.834 | 337.0686 | 234.18 | 80.438 | 0 | 22.4506 | 513.52 | 0 | 0 | 0 | 513.52 | 58.3434 | 58.3434 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001636% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №316 (замена провода от ЛР-32 до ЛР-33 (2,5 км) Ленинский район, д.Мамоново | 2008 | 2009 | да | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | км | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1309.26 | 130.926 | 392.778 | 785.556 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.003 | 1054.003 | 0 | 554.003 | 0 | 500 | 729.5159 | 0 | 304.592 | 150.0229 | 274.901 | 1309.26 | 0 | 1309.26 | 0 | 0 | 91.5072 | 91.5072 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003822% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ВЛ-10 кВ от РТП Бутовский Мемориал (170) | 2007 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7681.436 | 768.1436 | 2304.4308 | 4608.8616 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681.436 | 0 | 0 | 7681.436 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.24 с ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР Серпуховский район, д. Никифорово | 2008 | 2009 | нет | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1121.973 | 112.1973 | 336.5919 | 673.1838 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9885 | 194.96 | 66.0285 | 0 | 0 | 1121.973 | 0 | 1121.973 | 0 | 0 | 48.3834 | 48.3834 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001259% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 10 кВ для перевода фид. 16, 20 с ПС-137 с 6 на 10 кВ с. Ям | 2008 | 2009 | нет | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | км | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633.233 | 63.3233 | 189.9699 | 379.9398 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.367 | 555.367 | 0 | 555.367 | 0 | 0 | 455.7342 | 0 | 305.3419 | 150.3923 | 0 | 633.233 | 0 | 633.233 | 0 | 0 | 91.7325 | 91.7325 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002388% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ЛЭП-10 кВ ф.2 ПС № 813 "Полет" и ПС №188 "Одинцово", п. Абабурово | 2008 | 2009 | нет | 0,03; | 0.025 | 0 | 0 | Мва | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 | 3081.698 | 308.1698 | 924.5094 | 1849.0188 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.8736 | 0 | 2237.8736 | 0 | 0 | 3081.698 | 0 | 0 | 0 | 3081.698 | 450.4504 | 450.4504 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01173% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ВЛ-10кВ с РТП-9 на РТП-24 замена оп. №10-21, установка РЛНД-10/630, д. Бачурино | 2007 | 2009 | нет | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 | км | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 907.17 | 90.717 | 272.151 | 544.302 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.17 | 907.17 | 0 | 907.17 | 0 | 0 | 605.339 | 0 | 359.6791 | 245.6598 | 0 | 924.17 | 0 | 0 | 924.17 | 0 | 121.8457 | 121.8457 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003172% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 6кВ ф.Глазовский с РП 11. Строительство БМКТП с Трансформатором 100кВа. Строительство ВЛ 0,4кВ д.Скрылья Серпуховского района | 2009 | 2009 | нет | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3491.654 | 349.1654 | 1047.4962 | 2094.9924 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491.654 | 3491.654 | 0 | 350 | 3141.654 | 0 | 2865.2513 | 0 | 192.4307 | 1822.067 | 850.7536 | 3491.654 | 0 | 0 | 3491.654 | 0 | 405.4882 | 405.4882 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01501% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-6кВ л 804 от ПС №676 в т.ч. ПИР Мытищенский р-н д Витенево | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 603.8879 | 60.3888 | 181.1664 | 362.3327 | 0 | 589.734 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.4853 | 509.4853 | 0 | 509.4853 | 0 | 0 | 418.0836 | 0 | 280.116 | 137.9676 | 0 | 603.8879 | 0 | 603.8879 | 0 | 0 | 84.154 | 84.154 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002191% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.22 от ПС-672, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, д. Новоселки | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025.2464 | 202.5246 | 607.5739 | 1215.1479 | 0 | 1977.8 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.2464 | 2025.2464 | 0 | 2025.2464 | 0 | 0 | 1540.1948 | 0 | 991.7621 | 548.4327 | 0 | 2025.2464 | 0 | 2025.2464 | 0 | 0 | 310.0181 | 310.0181 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00807% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЛЭП-6 кВ фид. "Дулепово", в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, д. Коськово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1900.745 | 190.0745 | 570.2235 | 1140.447 | 0 | 1856.2 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.745 | 1900.745 | 0 | 0 | 0 | 1900.745 | 1045.0334 | 0 | 0 | 0 | 1045.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005475% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Калининский для ООО "Овсянниково-1" д. Овсянниково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1373.2454 | 137.3245 | 411.9736 | 823.9473 | 0 | 1341.06 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7135 | 112.7135 | 0 | 112.7135 | 0 | 0 | 486.4253 | 0 | 455.9027 | 30.5226 | 0 | 1373.2454 | 0 | 1373.2454 | 0 | 0 | 97.9101 | 97.9101 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002549% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ - 6кВ,д. Елино "48(1280)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144.23 | 14.423 | 43.269 | 86.538 | 0 | 149.33 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5581 | 134.5581 | 0 | 0 | 0 | 134.5581 | 39.5986 | 0 | 0 | 0 | 39.5986 | 144.23 | 0 | 0 | 0 | 144.23 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002075% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Переустройство ВЛ-10 кВ ф. Бедово от опоры № 19 до опоры №23, д. Рыгино "176(94)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 958.904 | 95.8904 | 287.6712 | 575.3424 | 0 | 450 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5258 | 67.5258 | 0 | 0 | 67.5258 | 0 | 395.2169 | 0 | 339.8052 | 37.1258 | 18.2858 | 958.904 | 0 | 0 | 958.904 | 0 | 75.8706 | 75.8706 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002071% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ 6кВ ф Дулепово д Дулепово "77(217)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 613.693 | 61.3693 | 184.1079 | 368.2158 | 0 | 450 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3896 | 38.3896 | 0 | 0 | 38.3896 | 0 | 31.5025 | 0 | 0 | 21.1067 | 10.3958 | 613.693 | 0 | 613.693 | 0 | 0 | 4.2485 | 4.2485 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001651% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЛЭП 10кВ направлением ТП 1026 сек 1-ТП 1077 сек 1 "353(433)" , д.Юрлово | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 888.832 | 88.8832 | 266.6496 | 533.2992 | 0 | 688.14 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.832 | 889 | 0 | 0 | 889 | 0 | 729.5134 | 0 | 0 | 488.774 | 240.7394 | 888.832 | 0 | 0 | 888.832 | 0 | 98.3829 | 98.3829 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003822% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.99 с ПС № 391, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, д. Новоселки | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 571.0504 | 57.105 | 171.3151 | 342.6302 | 0 | 577.67 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.0504 | 571.0504 | 0 | 571.0504 | 0 | 0 | 434.2824 | 0 | 279.6431 | 154.6393 | 0 | 571.0504 | 0 | 571.0504 | 0 | 0 | 87.4145 | 87.4145 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002275% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция фидера 12 до опоры 1 замена КЛ, от ячейки ф.5 ПС №463 "Фарфоровая" до оп.1 ф. 12 строительство КЛ, от опоры №16 ф. 12 строительство двухцепной ВЛ-6 кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-498, в т.ч. ПИР. Талдомский район, п. Вербилки | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5663.6846 | 566.3685 | 1699.1054 | 3398.2108 | 0 | 5504.2 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663.6846 | 5663.6846 | 0 | 500 | 1800 | 3363.6846 | 3702.6995 | 0 | 271.8958 | 1114.2239 | 2316.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0051 | 279.0051 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0194% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-781, РУ-10 кВ (замена яч.). ВЛ-10 кВ ф. "Припрежный (уст. КРН), в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, д. Тимофеево | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 418.039 | 41.8039 | 125.4117 | 250.8234 | 0 | 396.16 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.039 | 418.039 | 0 | 418.039 | 0 | 0 | 343.0428 | 0 | 229.8387 | 113.2041 | 0 | 418.039 | 0 | 418.039 | 0 | 0 | 69.0494 | 69.0494 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001797% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ВЛ-6 кВ от ф. 2 ЦРП "Дмитров", строительство КТП, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Дмитровский район, д. Иванцево | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2057.7457 | 205.7746 | 617.3237 | 1234.6474 | 0 | 1950.07 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.7457 | 2057.7457 | 0 | 0 | 2057.7457 | 0 | 1688.5862 | 0 | 0 | 1131.3527 | 557.2334 | 2057.7457 | 0 | 0 | 2057.7457 | 0 | 227.7243 | 227.7243 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008847% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ВЛ-6 кВ; ТП-25 кВА, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Талдомский район, д. Серебренниково | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1155.3546 | 115.5355 | 346.6064 | 693.2128 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.3546 | 1155.3546 | 0 | 0 | 1155.3546 | 0 | 948.084 | 0 | 0 | 635.2163 | 312.8677 | 1155.3546 | 0 | 0 | 1155.3546 | 0 | 127.8595 | 127.8595 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004967% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ВЛ 10 кВ , д.Пешки "107(80)" | 2008 | 2010 | нет | 1,9; | 0 | 1.9 | 0 | км | 1,9; | 0 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2287.0352 | 228.7035 | 686.1106 | 1372.2211 | 0 | 2233.432 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7378 | 806.7378 | 0 | 0 | 0 | 806.7378 | 258.1392 | 0 | 0 | 0 | 258.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001352% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП 250 кВА 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ с. Троицкое | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2421.105 | 242.1105 | 726.3315 | 1452.663 | 0 | 1715.971 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.7034 | 2226.7034 | 0 | 2226.7034 | 0 | 0 | 1588.7339 | 136.0811 | 849.6659 | 602.9868 | 0 | 2421.105 | 0 | 2421.105 | 0 | 0 | 316.8918 | 316.8918 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008249% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КВЛ-6 кВ от ПС №583 "Подъячево". строительство КТПн с тр-ром 1000 кВА. В т.ч. ПИР. Дмитровский район, д.Матвейково | 2008 | 2009 | да | 8,0; | 0 | 8 | 0 | км | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 46823.7624 | 4682.3762 | 14047.1287 | 28094.2575 | 0 | 10199.226 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25644.304 | 25644.304 | 0 | 0 | 10000 | 15644.304 | 13535.9181 | 0 | 0 | 4222.356 | 9313.5621 | 46823.7624 | 0 | 0 | 0 | 46823.7624 | 849.8969 | 849.8969 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07092% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ТП-100 кВА, ВЛ-10 кВ от л. 536 от ПС №315 "Ченцы" до новой ТП, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район, с. Константиново | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1593.6002 | 159.36 | 478.08 | 956.1601 | 0 | 1556.25 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.6002 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 274.901 | 0 | 0 | 0 | 274.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00144% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КРН на ЛЭП-10 кВ ПС №829 "Время" - КРН-1, в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, д. Покров | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 702.873 | 70.2873 | 210.8619 | 421.7238 | 0 | 686.4 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.873 | 702.873 | 0 | 0 | 0 | 702.873 | 386.441 | 0 | 0 | 0 | 386.441 | 702.873 | 0 | 0 | 0 | 702.873 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002025% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ТП 2х1000 кВА, ЛЭП-6 кВ ф. 6 ПС №95 "Базарово" до новой ТП, ЛЭП-6 кВ ВЛ-6 кВ ПС №184 "Вахромеево", 2 КРН, в т.ч. ПИР. Дмитровский район, п. Ермолино | 2009 | 2010 | нет | 2,0; | 2 | 0 | 0 | МВА | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9292.5297 | 929.253 | 2787.7589 | 5575.5178 | 0 | 9074.74 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9292.5297 | 6900 | 0 | 0 | 900 | 6000 | 4037.352 | 0 | 0 | 494.8218 | 3542.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6002 | 99.6002 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02115% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП-160 кВА, ВЛ-10 кВ №905 от ПС"Ельдигино", ВЛИ 0,4 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР Пушкинский район, д. Тишково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2025.2464 | 202.5246 | 607.5739 | 1215.1479 | 0 | 1977.78 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.8533 | 509.8533 | 0 | 509.8533 | 0 | 0 | 1467.7079 | 0 | 1329.6406 | 138.0673 | 0 | 2025.2464 | 0 | 2025.2464 | 0 | 0 | 295.4276 | 295.4276 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00769% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП-250, ВЛ-10 кВ от ф.900 ПС-485, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Пушкинский район, д. Михалево | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1637.7803 | 163.778 | 491.3341 | 982.6682 | 0 | 1599.39 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.4243 | 895.4243 | 0 | 895.4243 | 0 | 0 | 727.727 | 0 | 485.2479 | 242.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4805 | 146.4805 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003813% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ТП-25 кВА, ВЛ-6 кВ до проектируемой ТП, в т.ч. ПИР. Дмитровский район, д. Ольсово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204.721 | 20.4721 | 61.4163 | 122.8326 | 0 | 199.922 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2142 | 8.2142 | 0 | 0 | 0 | 8.2142 | 4.5162 | 0 | 0 | 0 | 4.5162 | 204.721 | 204.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 2.366e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ТП-40 кВА, напряжением 6/0,4 кВ, строительство ВЛ-6 кВ ф. 9, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район,д. Путятино | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1137.7749 | 113.7775 | 341.3325 | 682.665 | 0 | 1111.1 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.7749 | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 933.8428 | 0 | 0 | 625.6747 | 308.1681 | 1137.77 | 0 | 0 | 0 | 1137.77 | 125.9389 | 125.9389 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004893% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-400 замена трансформатора 100кВА на 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Жигалово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2009.0028 | 200.9003 | 602.7009 | 1205.4017 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.0028 | 2009.0028 | 0 | 0 | 0 | 2009.0028 | 1104.5538 | 0 | 0 | 0 | 1104.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005787% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-110 кВ от ПС № 71 "Поварово" ф. Дзержинский (строительство 2-хцепной ВЛ-10 кВ, КРН - 3 шт), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лыткино | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6722.3203 | 672.232 | 2016.6961 | 3939.2797 | 94.1125 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6722.3203 | 6722.3203 | 0 | 0 | 0 | 6722.3203 | 3695.9452 | 0 | 0 | 0 | 3695.9452 | 6722.3203 | 0 | 0 | 0 | 6722.3203 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01936% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство отпайки ВЛ 6кВ фидер фидер №4,д. Мисирево "0189" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1072.1065 | 107.2106 | 321.6319 | 628.2544 | 15.0095 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1999 | 966 | 0 | 0 | 966 | 0 | 588.644 | 0 | 0 | 327.0531 | 261.5909 | 1072.1065 | 0 | 0 | 1072.1065 | 0 | 65.8309 | 65.8309 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003084% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Переустройство ВЛ-10кВ фидер Дзержинский от опоры №67 до опоры № 88, д.Лыткино "182(1224)" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3316.201 | 331.6201 | 994.8603 | 1943.2938 | 46.4268 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316.201 | 3316.201 | 0 | 0 | 0 | 3316.201 | 1026.0055 | 0 | 0 | 0 | 1026.0055 | 3316.201 | 0 | 0 | 0 | 3316.201 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005376% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | реконструкция ЛЭП 6кВ направлением ТП-377-ТП-321, д. Черная Гряз "185(316)" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1254.4 | 125.44 | 376.32 | 735.0784 | 17.5616 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.4 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 689.4517 | 0 | 0 | 0 | 689.4517 | 1254.4 | 0 | 0 | 0 | 1254.4 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003612% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Переустройство ВЛ-10кВ фидер Дзержинский от опоры №116 до опоры № 129, д.Лыткино "34(55)" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1659.668 | 165.9668 | 497.9004 | 972.5654 | 23.2354 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.668 | 1524.2397 | 0 | 0 | 0 | 1524.2397 | 762.593 | 0 | 0 | 0 | 762.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003996% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция воздушной линии 10 кВ, д.Радумля "222(287)" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15800 | 1580 | 4740 | 9258.8 | 221.2 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 6597.624 | 0 | 0 | 0 | 6597.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03457% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена кабеля 10 кВ д. Дурыкино "0185" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11417.6726 | 1141.7673 | 3425.3018 | 6690.7561 | 159.8474 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3367 | 289.3367 | 0 | 0 | 0 | 289.3367 | 159.0779 | 0 | 0 | 0 | 159.0779 | 11417.6726 | 0 | 0 | 0 | 11417.6726 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008335% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Произвести реконструкцию ВЛ-6кВ. ф.61 и ф. 68, д.Березняки | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 784.7128 | 78.4713 | 235.4138 | 470.8277 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.7128 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 952.9383 | 0 | 740.3619 | 212.5764 | 0 | 784.7128 | 0 | 784.7128 | 0 | 0 | 191.8122 | 191.8122 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004993% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.11 от РП-5, ПС № 575 "Селятино", установка КРУН-10 кВ. Наро-Фоминский район, вблизи д. Свитино | 2007 | 2009 | да | 0,19; | 0.189 | 0 | 0 | МВА | 0,19; | 0.189 | 0 | 0 | 0,19; | 0.189 | 0 | 0 | 0,19; | 0.189 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 742.123 | 74.2123 | 222.6369 | 445.2738 | 0 | 690.436 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.2923 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 333.18 | 0 | 0 | 0 | 333.18 | 742.123 | 742.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001746% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Тарасково» от КРУН-29, монтаж РЛНД-10-400, в т.ч. ПИР. Наро-Фоминский район, д. Санники | 2009 | 2009 | Нет | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.186 | 2.8186 | 8.4558 | 16.9116 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.186 | 28.186 | 0 | 0 | 28.186 | 0 | 23.1294 | 0 | 0 | 15.4967 | 7.6327 | 28.186 | 0 | 0 | 28.186 | 0 | 3.1193 | 3.1193 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001212% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС 863 до НП Алексеевка, ПНР д.Карасино | 2007 | 2009 | Нет | 0,75; | 0.75 | 0 | 0 | МВА | 0,75; | 0.75 | 0 | 0 | 0,75; | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,75; | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,75; | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7355 | 735.5 | 2206.5 | 4413 | 0 | 3354.2554 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330.3279 | 4329.8937 | 0 | 4329.8937 | 0 | 0 | 4559.7622 | 11.38 | 3375.8556 | 1172.5266 | 0 | 7355 | 0 | 0 | 7355 | 0 | 917.5695 | 917.5695 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02388% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Замена ЛЭП-10 кВ с выносом, работы в ТП-303 в РУ-10 кВ д. Крючково | 2007 | 2009 | Нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1672 | 167.2 | 501.6 | 1003.2 | 0 | 508.452 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.1553 | 296.16 | 1023.9953 | 0 | 0 | 1671.6468 | 1671.6468 | 0 | 0 | 0 | 259.4237 | 259.4237 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006753% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.8;ПС -355 "Можайск" СНТ "Искра" | 2008 | 2009 | Нет | 6,0; | 0 | 6 | 0 | км | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4844 | 484.4 | 1453.2 | 2906.4 | 0 | 3660.576 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844 | 4844 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 3000.8468 | 2942 | 58.8468 | 0 | 0 | 4844 | 0 | 0 | 4844 | 0 | 541.405 | 541.405 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01409% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 от ПС №408 "Теряево", установка КРУН-10У1, в т.ч. ПИР. Волоколамский район, д. Валуйки | 2008 | 2009 | Нет | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 | МВА | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 958.476 | 95.8476 | 287.5428 | 575.0856 | 0 | 927.0056 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.476 | 958.476 | 0 | 958.476 | 0 | 0 | 786.5254 | 0 | 526.972 | 259.5534 | 0 | 958.476 | 0 | 958.476 | 0 | 0 | 158.3158 | 158.3158 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004121% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ, Установка КРН-10 кВ на ф.5 от ПС №568 "Карповка", в т.ч. ПИР Рузский район, д. Бабино | 2008 | 2009 | Нет | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | МВА | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 705.19 | 70.519 | 211.557 | 423.114 | 0 | 688.08 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.19 | 705.19 | 0 | 0 | 705.19 | 0 | 493.9833 | 0 | 0 | 303.0192 | 190.964 | 705.19 | 0 | 0 | 705.19 | 0 | 60.9932 | 60.9932 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002588% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство отпайки на ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС №196 "Выползово", строительство КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР. Истринский район, вблизи д. Буньково | 2008 | 2010 | Нет | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | МВА | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 949.798 | 94.9798 | 284.9394 | 569.8788 | 0 | 927.0028 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.798 | 949.798 | 0 | 0 | 379.9192 | 569.8788 | 625.0822 | 0 | 0 | 208.8803 | 416.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0445 | 42.0445 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003275% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ, КТП-160 кВА. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (250 м) от КТП-1055, в т.ч. ПИР. Рузский район, д. Писарево | 2008 | 2009 | Нет | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 806.67 | 80.667 | 242.001 | 484.002 | 0 | 787.3099 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.67 | 807 | 0 | 322.8 | 484.2 | 0 | 565.3169 | 0 | 138.7132 | 295.4833 | 131.1204 | 806.67 | 0 | 0 | 0 | 806.67 | 87.3972 | 87.3972 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002962% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство ЛЭП-10кВ ПС483 Ивановская до КРН-99,ревизия яч.24 д.Павловская, д.Красновидово | 2008 | 2009 | Нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14997 | 1499.7 | 4499.1 | 8998.2 | 0 | 14637.072 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10195.2049 | 10195.2049 | 0 | 10195.2049 | 0 | 0 | 10984.5042 | 2857.01 | 5366.6531 | 2760.8411 | 0 | 14997 | 0 | 0 | 14997 | 0 | 2150.2045 | 2150.2045 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05597% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство ЛЭП 10 кВ от ПС Барвиха до РТП-20149, в т.ч. ПИР Одинцовский р-н, д.Барвиха | 2008 | 2009 | Нет | 6,0; | 6 | 0 | 0 | МВА | 6,0; | 6 | 0 | 0 | 6,0; | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 6 | 0 | 0 | 6,0; | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47714.5879 | 4771.4588 | 14314.3764 | 28628.7527 | 0 | 46569.4378 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47714.5879 | 47714.5879 | 0 | 19085.8352 | 28628.7527 | 0 | 39154.5908 | 0 | 10493.4303 | 20908.5515 | 7752.609 | 47714.5879 | 0 | 0 | 0 | 47714.5879 | 6320.7479 | 6320.7479 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2051% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 5 с ПС №559, КТП-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (400 м) от КТП-541, в т.ч. ПИР. Рузский район, д. Булыгино | 2009 | 2009 | Нет | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1334.38 | 133.438 | 400.314 | 800.628 | 0 | 1302.3549 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.38 | 1334.4 | 0 | 130 | 404 | 800.4 | 878.2619 | 0 | 71.4743 | 257.3237 | 549.4639 | 1334.38 | 0 | 0 | 0 | 1334.38 | 66.1821 | 66.1821 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004602% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство 2-х цепной ЛЭП-10 кВ от ПС № 568 "Карповка" по трассе ф.7 д. Нововолково | 2007 | 2009 | да | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | МВА | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6737.138 | 673.7138 | 2021.1414 | 4042.2828 | 0 | 6223.05 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3119 | 319.3119 | 0 | 319.3119 | 0 | 0 | 4293.8998 | 2950.38 | 1257.0508 | 86.469 | 0 | 6737.138 | 0 | 6737.138 | 0 | 0 | 801.4988 | 801.4988 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02086% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство ЛЭП-6кВ, установка, наладка КРН-6кВ с ТСН-6кВ д.Ершово | 2008 | 2009 | Нет | 7,3; | 0 | 7.3 | 0 | км | 7,3; | 0 | 7.3 | 0 | 7,3; | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,3; | 0 | 7.3 | 0 | 7,3; | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77768 | 7776.8 | 23330.4 | 46660.8 | 0 | 75901.568 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60005.7151 | 60005.7151 | 0 | 19442 | 40563.7151 | 0 | 56049.4694 | 7419.29 | 12238.3137 | 25407.2928 | 10984.5729 | 77768 | 0 | 0 | 77768 | 0 | 8912.9681 | 8912.9681 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2896% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от ф.6 ПС №704 "Макарово". Строительство КТП-250/10/0,4. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ф. "3-я Слобода" КТП-133, в т.ч. ПИР Можайский район, д. Ченцово | 2008 | 2009 | Нет | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | км | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1402.207 | 140.2207 | 420.6621 | 841.3242 | 0 | 1368.554 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.207 | 1402 | 0 | 0 | 1402 | 0 | 982.0496 | 0 | 0 | 602.3908 | 379.6588 | 1402.207 | 0 | 0 | 0 | 1402.207 | 121.2522 | 121.2522 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005145% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ЛЭП-10 кВ от ф. 6 ПС №836 "Слобода", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Захарово | 2009 | 2009 | да | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 | км | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 | 946.013 | 94.6013 | 283.8039 | 567.6078 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.013 | 946.013 | 0 | 146.013 | 800 | 0 | 736.9095 | 0 | 74.1987 | 446.0723 | 216.6384 | 946.013 | 0 | 0 | 0 | 946.013 | 104.7228 | 104.7228 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003861% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-29 ф. 16 (ПС № 551 "Пернатово"), в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, Истринский район, Бужаровский с/о, д. Матвейково | 2009 | 2009 | да | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 419.656 | 41.9656 | 125.8968 | 251.7936 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.656 | 419.656 | 0 | 100 | 319.656 | 0 | 344.3697 | 0 | 54.9802 | 202.8273 | 86.5622 | 419.656 | 0 | 0 | 0 | 419.656 | 51.8928 | 51.8928 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001804% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Рек-ция ВЛ-10кВ ф.2 ПС407 Осташево (крестьянское(фермерское) хоз-во) д.Кукишево | 2009 | 2010 | нет | 3,0; | 0 | 3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3799.5175 | 379.9517 | 1139.8552 | 2279.7105 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622.7499 | 3799.5175 | 0 | 759.9035 | 1899.7587 | 1139.8552 | 1773.6094 | 0 | 210.6756 | 732.4694 | 830.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.841 | 189.841 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009293% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Замена опор № 63-69, замена провода ВЛ 6 кВ в пролётах 63-69 ТП 335 - ТП 325, устройство защиты | 2008 | 2009 | да | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | км | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 442 | 44.2 | 255.2 | 132.6 | 10 | 411.7 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 175.0066 | 0 | 0 | 0 | 175.0066 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009169% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Стр-во ВЛ-10 кВ фид. 33 от ПС № 235 "Починки", КТП-100 кВА, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТП до жилых домов, демонтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 оп. № 1-43, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район, д.Денисово | 2009 | 2009 | нет | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.014 | 0 | 0 | 0,01; | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.014 | 0 | 0 | 0,01; | 0.014 | 0 | 0 | 0,01; | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.014 | 0 | 0 | 3814 | 381 | 2288.4 | 1144.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814 | 3814 | 0 | 380 | 1560 | 1874 | 2622.2929 | 0 | 208.9248 | 960.5944 | 1452.7738 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 3814 | 235.4067 | 235.4067 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01374% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС №136 "Трофимово", строительство ЗТП, в т.ч. ПИР. Егорьевский район, д. Павлово | 2008 | 2009 | нет | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | км | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9161.902 | 916.1902 | 5497.1412 | 2748.5706 | 0 | 8947.17 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424.412 | 8424 | 0 | 4174 | 0 | 4250 | 4440.5378 | 0 | 1640.1813 | 1130.3109 | 1670.0457 | 9161.9 | 0 | 0 | 9161.9 | 0 | 557.6585 | 557.6585 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02327% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ТП-506-ТП-119 установка КРУН-10 кВ в т.ч. ПМР МО Щелковский р-н Трубнинский с.о. вблизи д. Здехово | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 830 | 83 | 498 | 249 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.2373 | 814 | 0 | 81 | 733 | 0 | 461.4276 | 0 | 35.8796 | 227.053 | 198.4949 | 830 | 0 | 0 | 830 | 0 | 52.9244 | 52.9244 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002418% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.23 ПС №579 "Черноголовка" до ТП-10 кВ заказчика, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР Ногинский район, д. Стромынь | 2009 | 2009 | нет | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | км | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | 4430.778 | 443 | 2658.4668 | 1329.2334 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430.778 | 4431 | 0 | 443 | 2000 | 1988 | 3097.7322 | 0 | 243.5623 | 1219.5675 | 1634.6024 | 4430.778 | 0 | 0 | 0 | 4430.778 | 294.5061 | 294.5061 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01623% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительство ВЛ-10 кВ (ф. №521 ПС №74), строительство ТП-160 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81, в т.ч. ПИР Коломенский р-н, с. Непецино | 2007 | 2009 | нет | 0,02; | 0.016 | 0 | 0 | МВА | 0,02; | 0.016 | 0 | 0 | 0,02; | 0.016 | 0 | 0 | 0,02; | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 823 | 67.1 | 205 | 474 | 77 | 746.152 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1926 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | 517.664 | 99.4634 | 63.0285 | 0 | 355.1721 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 30.5901 | 30.5901 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002657% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0.582 | 27.902 | 0 |  |  | 0.589 | 27.025 | 0 |  | 0.332 | 26.042 | 0 |  | 0 | 8.982 | 0 |  | 0.25 | 5.54 | 0 |  | 0.008 | 2.04 | 0 |  | 0.074 | 9.48 | 0 |  | 0.589 | 14.325 | 0 |  | 0.25 | 10.345 | 0 |  | 0 | 1.94 | 0 |  | 0.25 | 0.795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.61 | 0 | 21: 48821.4571; 22: 4882.1457; 23: 14646.4371; 24: 29292.8743; 25: 0; 26: 18862.8034; 34: 38798.3398; 35: 38799.9333; 36: 2174.186; 37: 11801.8508; 38: 11624.768; 39: 13199.1285; 40: 30841.985; 41: 2261.6366; 42: 10269.2718; 43: 8577.8592; 44: 9733.2174; 45: 42550.7816; 46: 2437.91; 47: 11629.1523; 48: 3192.1991; 49: 25291.5202; 50: 4200.7394; 51: 4200.7394; 53: 0.1818%
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-275 оп. 1-6, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Новоселки | 2008 | 2009 | да | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | км | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 355 | 35.5 | 106.5 | 213 | 0 | 345.055 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.845 | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 9.845 | 290.2401 | 285.2 | -0.37275 | 0 | 5.4128 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 51.261 | 51.261 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001363% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-659 до оп. 11, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Поляны | 2008 | 2009 | нет | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | км | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 17 | 51 | 102 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 93.4663 | 0 | 0 | 0 | 93.4663 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004897% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-768 оп. 1-3, в т.ч. ПИР Подольский район, д. Никольское | 2008 | 2009 | нет | 0,09; | 0 | 0.085 | 0 | км | 0,09; | 0 | 0.085 | 0 | 0,09; | 0 | 0.085 | 0 | 0,09; | 0 | 0.085 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126 | 12.6 | 37.8 | 75.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 69.2751 | 0 | 0 | 0 | 69.2751 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000363% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-736 оп. 1-8, в т.ч. ПИР Подольский район, д. Терехово | 2008 | 2009 | нет | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 | км | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 336.71 | 33.671 | 101.013 | 202.026 | 0 | 325.636 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.966 | 311.966 | 0 | 0 | 0 | 311.966 | 171.5195 | 0 | 0 | 0 | 171.5195 | 336.71 | 0 | 0 | 0 | 336.71 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008987% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-691 оп. 4-18, в т.ч. ПИР Подольский район, д. Юдановка | 2008 | 2009 | нет | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 | км | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 378.29 | 37.829 | 113.487 | 226.974 | 0 | 347.843 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.735 | 345.735 | 0 | 0 | 0 | 345.735 | 190.0858 | 0 | 0 | 0 | 190.0858 | 378.29 | 0 | 0 | 0 | 378.29 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009959% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БМКТП-680, в т.ч. ПИР Подольский район, д. Варварино | 2008 | 2009 | нет | 0,13; | 0 | 0.125 | 0 | км | 0,13; | 0 | 0.125 | 0 | 0,13; | 0 | 0.125 | 0 | 0,13; | 0 | 0.125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.4 | 25.2 | 50.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 46.1834 | 0 | 0 | 0 | 46.1834 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000242% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-411 до оп. 37, в т.ч. ПИР г. Щербинка, ул. Партизанская | 2008 | 2009 | нет | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138 | 13.8 | 41.4 | 82.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 113.2428 | 0 | 75.8727 | 37.3701 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 22.7941 | 22.7941 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005933% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-225, в т.ч. ПИР Серпуховской район, д. Борисово | 2008 | 2009 | нет | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 7.773 | 23.319 | 46.638 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 42.7361 | 0 | 0 | 0 | 42.7361 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002239% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 оп. 1-4, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Дмитровка | 2008 | 2010 | нет | 0,13; | 0 | 0.13 | 0 | км | 0,13; | 0 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200.52 | 20.052 | 60.156 | 120.312 | 0 | 193.925 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.52 | 200.52 | 0 | 0 | 200.52 | 0 | 164.5467 | 0 | 0 | 110.2463 | 54.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1909 | 22.1909 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008621% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-265 оп. 6-15, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Сафоново | 2008 | 2010 | нет | 0,57; | 0 | 0.57 | 0 | км | 0,57; | 0 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,57; | 0 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 354.6 | 35.46 | 106.38 | 212.76 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 354.6 | 194.9598 | 0 | 0 | 0 | 194.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001021% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-29 оп. 59-62, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 до оп. 8А, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Балково | 2008 | 2010 | нет | 0,32; | 0 | 0.32 | 0 | км | 0,32; | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,32; | 0 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 534.05 | 53.405 | 160.215 | 320.43 | 0 | 516.487 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.05 | 534.05 | 0 | 0 | 0 | 534.05 | 293.6218 | 0 | 0 | 0 | 293.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001538% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-142 до оп. 50, оп. 55-70, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Каменка | 2008 | 2010 | нет | 0,76; | 0 | 0.76 | 0 | км | 0,76; | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,76; | 0 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 520.25 | 52.025 | 156.075 | 312.15 | 0 | 503.144 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.657 | 476.657 | 0 | 0 | 0 | 476.657 | 262.067 | 0 | 0 | 0 | 262.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001373% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-369 до оп. 11, монтаж провода оп. 11-17, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Сераксеево | 2008 | 2009 | нет | 0,35; | 0 | 0.35 | 0 | км | 0,35; | 0 | 0.35 | 0 | 0,35; | 0 | 0.35 | 0 | 0,35; | 0 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 12.43 | 37.29 | 74.58 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 68.3404 | 0 | 0 | 0 | 68.3404 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003581% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ оп. 1-28, монтаж провода оп. 28-45, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Шарапова Охота | 2008 | 2009 | нет | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 | км | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 | 0,56; | 0 | 0.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 375.96 | 37.596 | 112.788 | 225.576 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.96 | 375.96 | 0 | 0 | 0 | 375.96 | 206.7036 | 0 | 0 | 0 | 206.7036 | 375.96 | 0 | 0 | 0 | 375.96 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001083% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-86 до оп. 13, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Высокие Дворики | 2008 | 2009 | нет | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.49 | 11.049 | 33.147 | 66.294 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.49 | 110.49 | 0 | 110.49 | 0 | 0 | 90.6681 | 0 | 60.7476 | 29.9205 | 0 | 110.49 | 0 | 110.49 | 0 | 0 | 18.2501 | 18.2501 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000475% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-138 оп. 33-58, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д.Новые Кузьменки | 2008 | 2009 | нет | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 | км | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 | 0,47; | 0 | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 503.792 | 50.3792 | 151.1376 | 302.2752 | 0 | 487.226 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.295 | 459.295 | 0 | 0 | 0 | 459.295 | 252.5213 | 0 | 0 | 0 | 252.5213 | 503.792 | 0 | 0 | 0 | 503.792 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001323% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-401, замена н/в щита, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Рыбино | 2008 | 2009 | нет | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 11.7 | 35.1 | 70.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 96.0102 | 0 | 64.3268 | 31.6834 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 19.3254 | 19.3254 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000503% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от МТП-69 оп. 1-40, в т.ч. ПИР. Чеховский район, п. Любучаны | 2008 | 2009 | нет | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.69 | 3.969 | 11.907 | 23.814 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.69 | 39.69 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 32.5696 | 0 | 21.8216 | 10.748 | 0 | 39.69 | 0 | 39.69 | 0 | 0 | 6.5558 | 6.5558 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001706% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт" №1, в т.ч. ПИР. Ленинский район, д. Картино | 2008 | 2009 | нет | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | км | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 643 | 64.3 | 192.9 | 385.8 | 0 | 625.146 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.952 | 579.952 | 542.905 | 0 | 0 | 37.047 | 563.2744 | 542.91 | -0.004103 | 0 | 20.3685 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 97.723 | 97.723 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00265% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена провода А-50 на СИП-2А), в т.ч. ПИР Подольский район, д. Потапово | 2008 | 2009 | нет | 0,29; | 0 | 0.29 | 0 | км | 0,29; | 0 | 0.29 | 0 | 0,29; | 0 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,29; | 0 | 0.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182 | 18.2 | 54.6 | 109.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 149.3492 | 0 | 100.064 | 49.2852 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 30.0618 | 30.0618 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007825% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-714 оп. 2-11, в т.ч. ПИР, д.Троица | 2008 | 2009 | нет | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | км | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 17.7 | 53.1 | 106.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 145.2462 | 0 | 97.315 | 47.9312 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 29.2359 | 29.2359 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000761% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-711 оп. 37-42, в т.ч. ПИР, д.Красная Пахра | 2008 | 2009 | нет | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 | км | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 10.4 | 31.2 | 62.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 85.3424 | 0 | 57.1794 | 28.163 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 17.1781 | 17.1781 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004471% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена тр-ра в МТП-150 на 100 кВА д. Станково | 2008 | 2009 | нет | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 318.82 | 31.882 | 95.646 | 191.292 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.593 | 7.593 | 0 | 0 | 0 | 7.593 | 209.878 | 18.59 | 187.1134 | 0 | 4.1746 | 318.82 | 0 | 0 | 0 | 318.82 | 41.0093 | 41.0093 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001089% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-452, замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА а ЗТП-452 г. Щербинка | 2008 | 2009 | нет | 0,18; | 0 | 0.18 | 0 | км | 0,18; | 0 | 0.18 | 0 | 0,18; | 0 | 0.18 | 0 | 0,18; | 0 | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; | 0 | 0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 691 | 69.1 | 207.3 | 414.6 | 0 | 668.4701 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 379.9132 | 0 | 0 | 0 | 379.9132 | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001991% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Быт (ПС №14 "Апаренки"), в т.ч. ПИР, МО, с. Мильково, Ленинский р-н | 2009 | 2009 | нет | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.7368 | 6.1737 | 18.521 | 37.0421 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7368 | 61.7368 | 0 | 0 | 0 | 61.7368 | 33.943 | 0 | 0 | 0 | 33.943 | 61.7368 | 0 | 0 | 0 | 61.7368 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001778% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-74, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Турово | 2008 | 2009 | да | 0,11; | 0 | 0.11 | 0 | км | 0,11; | 0 | 0.11 | 0 | 0,11; | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0 | 0.11 | 0 | 0,11; | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156.24 | 15.624 | 46.872 | 93.744 | 0 | 11.058 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.24 | 156.24 | 0 | 156.24 | 0 | 0 | 128.2105 | 0 | 85.9011 | 42.3095 | 0 | 156.24 | 0 | 156.24 | 0 | 0 | 25.8069 | 25.8069 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006717% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-487, реконструкция КТП-487 замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Хряслово | 2008 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | мва | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1067.199 | 106.7199 | 320.1597 | 640.3194 | 0 | 1037.122 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.832 | 1019.832 | 0 | 0 | 1019.832 | 0 | 836.8741 | 0 | 0 | 560.7057 | 276.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8616 | 112.8616 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004385% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-796, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Беляево (Жуков Б.Н.) | 2008 | 2009 | нет | 0,06; | 0 | 0.06 | 0 | км | 0,06; | 0 | 0.06 | 0 | 0,06; | 0 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0 | 0.06 | 0 | 0,06; | 0 | 0.06 | 0 | 0,06; | 0 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0 | 0.06 | 0 | 125.966 | 12.5966 | 37.7898 | 75.5796 | 0 | 125.97 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.966 | 125.966 | 0 | 0 | 0 | 125.966 | 69.2564 | 0 | 0 | 0 | 69.2564 | 125.966 | 0 | 0 | 0 | 125.966 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003629% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-796, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Беляево (Данилин В.А..) | 2008 | 2009 | нет | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 | км | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 | 125.966 | 12.5966 | 37.7898 | 75.5796 | 0 | 125.97 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.966 | 125.966 | 0 | 0 | 0 | 125.966 | 69.2564 | 0 | 0 | 0 | 69.2564 | 125.966 | 0 | 0 | 0 | 125.966 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003629% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-700, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Рыжово (Кондратьева Н.В.) | 2008 | 2009 | нет | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 321.12 | 32.112 | 96.336 | 192.672 | 0 | 244.106 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.68 | 291.68 | 0 | 291.68 | 0 | 0 | 239.3526 | 0 | 160.3662 | 78.9864 | 0 | 321.12 | 0 | 321.12 | 0 | 0 | 48.1781 | 48.1781 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001254% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-435 с установкой автомата 100 А в КТП-435 д. Верхнее Шахлово | 2008 | 2009 | нет | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | км | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 567 | 56.7 | 170.1 | 340.2 | 0 | 548.375 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | 311.7377 | 0 | 0 | 0 | 311.7377 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001633% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-679 д. Страдань | 2008 | 2009 | нет | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 30 | 60 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54.9802 | 0 | 0 | 0 | 54.9802 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002881% | 14 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-132 д. Ивановское | 2008 | 2009 | нет | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | км | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.49 | 11.049 | 33.147 | 66.294 | 0 | 106.859 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 89.319 | 0 | 87.6234 | 0 | 1.6956 | 110.49 | 0 | 0 | 0 | 110.49 | 17.6373 | 17.6373 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000468% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-233, в т.ч. ПИР. Ступинский район, д. Гридьково | 2008 | 2009 | нет | 1,43; | 0 | 1.43 | 0 | км | 1,43; | 0 | 1.43 | 0 | 1,43; | 0 | 1.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,43; | 0 | 1.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 906.11 | 90.611 | 271.833 | 543.666 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.11 | 906.11 | 0 | 0 | 362.444 | 543.666 | 596.3302 | 0 | 0 | 199.2724 | 397.0578 | 906.11 | 0 | 0 | 0 | 906.11 | 40.1106 | 40.1106 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003124% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-117, в т.ч. ПИР, д.Старосъяново | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | км | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 395.267 | 39.5267 | 118.5801 | 237.1602 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.267 | 395.267 | 0 | 395.267 | 0 | 0 | 324.3561 | 0 | 217.3186 | 107.0375 | 0 | 395.267 | 0 | 0 | 0 | 395.267 | 65.288 | 65.288 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001699% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена тр-ра на БМКТП, стр-во ВЛ 0,4 кВ д. Давыдово | 2008 | 2009 | да | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | км | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1965.046 | 196.5046 | 589.5138 | 1179.0276 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.6997 | 0 | 1443.6997 | 0 | 0 | 1965.046 | 1965.046 | 0 | 0 | 0 | 290.5951 | 290.5951 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007564% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с установкой КТП-250 кВА д. Шарапово | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 539.04 | 53.904 | 161.712 | 323.424 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.549 | 495.549 | 0 | 495.549 | 0 | 0 | 328.0646 | 0 | 193.8709 | 134.1937 | 0 | 539.04 | 0 | 539.04 | 0 | 0 | 66.0345 | 66.0345 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001719% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Новогромово | 2008 | 2009 | да | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | км | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | 7045.42 | 704.542 | 2113.626 | 4227.252 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276.024 | 6276.024 | 0 | 1500 | 4776.024 | 0 | 4109.7514 | 0 | 576.0534 | 2240.3602 | 1293.3377 | 7045.42 | 0 | 0 | 0 | 7045.42 | 566.9018 | 566.9018 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02153% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция Вл-0,4 кВ и КТП-698 д. Ворсино | 2008 | 2009 | да | 1,85; | 0 | 1.85 | 0 | км | 1,85; | 0 | 1.85 | 0 | 1,85; | 0 | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,85; | 0 | 1.85 | 0 | 1,85; | 0 | 1.85 | 0 | 1,85; | 0 | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,85; | 0 | 1.85 | 0 | 1242.03 | 124.203 | 372.609 | 745.218 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.453 | 1171.453 | 0 | 100 | 1071.453 | 0 | 822.2096 | 0 | 43.1074 | 488.9549 | 290.1473 | 1242.03 | 0 | 0 | 0 | 1242.03 | 107.0962 | 107.0962 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004308% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, замена ЩНН в МТП-722 д. Ясенки | 2008 | 2009 | да | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 278.744 | 27.8744 | 83.6232 | 167.2464 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.744 | 0 | 0 | 0 | 278.744 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Лютерецкое | 2008 | 2009 | да | 1,12; | 0 | 1.12 | 0 | км | 1,12; | 0 | 1.12 | 0 | 1,12; | 0 | 1.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,12; | 0 | 1.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1592.55 | 159.255 | 477.765 | 955.53 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.103 | 1409.103 | 0 | 1409.103 | 0 | 0 | 933.0789 | 0 | 551.4966 | 381.5823 | 0 | 1592.55 | 0 | 1592.55 | 0 | 0 | 187.8148 | 187.8148 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004889% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Зыкеево | 2008 | 2009 | да | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282 | 28.2 | 84.6 | 169.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 245.246 | 36.754 | 0 | 0 | 231.4092 | 0 | 221.4563 | 9.9529 | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 46.5792 | 46.5792 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001212% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от оп. 6 до оп. 25 д. Новоселки | 2008 | 2009 | да | 0,73; | 0 | 0.73 | 0 | км | 0,73; | 0 | 0.73 | 0 | 0,73; | 0 | 0.73 | 0 | 0,73; | 0 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1087 | 108.7 | 326.1 | 652.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 1087 | 1051.467 | 0 | 0 | 35.533 | 882.3699 | 0 | 862.8338 | 0 | 19.5361 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 173.6755 | 173.6755 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004623% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП-322 д. Дидяково | 2008 | 2009 | да | 0,61; | 0 | 0.605 | 0 | км | 0,61; | 0 | 0.605 | 0 | 0,61; | 0 | 0.605 | 0 | 0,61; | 0 | 0.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 942.26 | 94.226 | 282.678 | 565.356 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.295 | 30.295 | 0 | 0 | 0 | 30.295 | 740.4337 | 724 | -0.22254 | 0 | 16.6563 | 942.26 | 0 | 0 | 0 | 942.26 | 130.2752 | 130.2752 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003478% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Лукино | 2008 | 2009 | да | 0,18; | 0 | 0.182 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; | 0 | 0.182 | 0 | 0,18; | 0 | 0.182 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 417.339 | 41.7339 | 125.2017 | 250.4034 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 417.339 | 0 | 0 | 0 | 417.339 | 1.1952 | 1.1952 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 3.111e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-160 д. Новоселки | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | км | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186 | 18.6 | 55.8 | 111.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 152.6316 | 0 | 102.2632 | 50.3684 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 30.7225 | 30.7225 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007997% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ замена каб.выкидки от ТП-35 д. Прончищево | 2008 | 2009 | да | 0,22; | 0 | 0.22 | 0 | км | 0,22; | 0 | 0.22 | 0 | 0,22; | 0 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,22; | 0 | 0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137 | 13.7 | 41.1 | 82.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 112.4222 | 0 | 75.3229 | 37.0993 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 22.6289 | 22.6289 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000589% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП-153 д. Ивантиново | 2008 | 2009 | да | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | км | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163.91 | 16.391 | 49.173 | 98.346 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.91 | 163.91 | 0 | 0 | 0 | 163.91 | 90.118 | 0 | 0 | 0 | 90.118 | 163.91 | 0 | 0 | 0 | 163.91 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004722% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ переход через а/д д. Московка | 2008 | 2009 | да | 0,03; | 0 | 0.025 | 0 | км | 0,03; | 0 | 0.025 | 0 | 0,03; | 0 | 0.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,03; | 0 | 0.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134 | 13.4 | 40.2 | 80.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 109.9604 | 0 | 73.6735 | 36.2869 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 22.1334 | 22.1334 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005761% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Нефедово | 2008 | 2009 | да | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | км | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.7 | 17.1 | 34.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 46.7742 | 0 | 31.3387 | 15.4355 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 9.4149 | 9.4149 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002451% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-443 д. Дракино | 2008 | 2009 | да | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 10.9 | 32.7 | 65.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 89.4454 | 0 | 59.9284 | 29.517 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 18.004 | 18.004 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004686% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Старые Кузьменки | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 8.2 | 24.6 | 49.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 67.2892 | 0 | 45.0838 | 22.2054 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 13.5443 | 13.5443 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003526% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Подвеска дополнительного провода ВЛ 0,4 кВ от МТП-144, уст-ка автомата 100 А в МТП-144 д. Воздвиженка | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0 | 0.095 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.095 | 0 | 0,1; | 0 | 0.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 7 | 21 | 42 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 57.442 | 0 | 38.4861 | 18.9559 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11.5622 | 11.5622 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000301% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Мартемьяново | 2008 | 2009 | да | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | км | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 6.5 | 19.5 | 39 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 53.339 | 0 | 35.7371 | 17.6019 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 10.7363 | 10.7363 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002795% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-79 д. Байденки | 2008 | 2009 | да | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 | км | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 12.9 | 38.7 | 77.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 105.8574 | 0 | 70.9245 | 34.9329 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 21.3075 | 21.3075 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005546% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Калиново | 2008 | 2009 | да | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | км | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 159 | 15.9 | 47.7 | 95.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 87.4185 | 0 | 0 | 0 | 87.4185 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000458% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-27 д. Семеновское | 2008 | 2009 | да | 0,29; | 0 | 0.285 | 0 | км | 0,29; | 0 | 0.285 | 0 | 0,29; | 0 | 0.285 | 0 | 0,29; | 0 | 0.285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 421 | 42.1 | 126.3 | 252.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.43 | 347.43 | 334.568 | 0 | 0 | 12.862 | 354.5207 | 73 | 274.4491 | 0 | 7.0716 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 68.3825 | 68.3825 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001817% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-137 д. Рыжиково | 2008 | 2009 | да | 0,17; | 0 | 0.17 | 0 | км | 0,17; | 0 | 0.17 | 0 | 0,17; | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 9.8 | 29.4 | 58.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 80.4188 | 0 | 53.8806 | 26.5382 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 16.1871 | 16.1871 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004213% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП-123, установка коммутационного аппарата на 100 А д.Глазово | 2008 | 2009 | да | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126 | 12.6 | 37.8 | 75.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 69.2751 | 0 | 0 | 0 | 69.2751 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000363% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-163, монтаж автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ КТП-163 д. Съяново-2 | 2008 | 2009 | да | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | км | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1062 | 106.2 | 318.6 | 637.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 583.8897 | 0 | 0 | 0 | 583.8897 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003059% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от РУ до оп. 14 д Романовка | 2008 | 2009 | да | 0,03; | 0 | 0.03 | 0 | км | 0,03; | 0 | 0.03 | 0 | 0,03; | 0 | 0.03 | 0 | 0,03; | 0 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.4 | 13.2 | 26.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 36.1064 | 0 | 24.1913 | 11.9151 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 7.2677 | 7.2677 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001892% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт" №4 (замена провода 0,3 км) Ленинский район, д. Мамоново | 2008 | 2009 | да | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152.074 | 15.2074 | 45.6222 | 91.2444 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.973 | 18.973 | 0 | 0 | 0 | 18.973 | 10.4314 | 0 | 0 | 0 | 10.4314 | 152.074 | 0 | 0 | 0 | 152.074 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 5.465e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Левашово | 2007 | 2009 | нет | 0,19; | 0 | 0.19 | 0 | км | 0,19; | 0 | 0.19 | 0 | 0,19; | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,19; | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,19; | 0 | 0.19 | 0 | 0,19; | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,19; | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256.04 | 25.604 | 76.812 | 153.624 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.55 | 212.55 | 0 | 212.55 | 0 | 0 | 141.0382 | 0 | 83.4801 | 57.5581 | 0 | 256.04 | 0 | 256.04 | 0 | 0 | 28.3889 | 28.3889 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000739% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Московка | 2007 | 2009 | нет | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | км | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284.82 | 28.482 | 85.446 | 170.892 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.82 | 0 | 284.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.36 от ТП-3 п. Большевик | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319.04 | 31.904 | 95.712 | 191.424 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55 | 0 | 275.55 | 0 | 0 | 182.3046 | 0 | 107.6862 | 74.6184 | 0 | 319.04 | 0 | 319.04 | 0 | 0 | 36.6952 | 36.6952 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009552% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-кция ВЛ-0,4 кВ д. Липицы | 2007 | 2009 | нет | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 242.623 | 24.2623 | 72.7869 | 145.5738 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.623 | 0 | 242.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-572, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Николо-Хованское | 2008 | 2009 | да | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 | км | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 | 482.469 | 48.2469 | 144.7407 | 289.4814 | 0 | 468.872 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 9.605 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 456.8511 | 451 | 0.57025 | 0 | 5.2808 | 482.469 | 472.864 | 0 | 0 | 9.605 | 81.2948 | 81.2948 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002144% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена опор №№49,62,72,73 ЛЭП 0,4кВ, замена провода А -25 на провод СИП 2А, д.Подолино "62(564)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.324 | 25.2324 | 75.6972 | 151.3944 | 0 | 600 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.324 | 215.324 | 0 | 0 | 0 | 215.324 | 38.1731 | 0 | 0 | 0 | 38.1731 | 252.324 | 0 | 0 | 0 | 252.324 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена проводов А-35 на ВЛ -0,4кВ ,д. Пятница "197(497)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91.852 | 9.1852 | 27.5556 | 55.1112 | 0 | 50 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 5.8332 | 0 | 0 | 0 | 5.8332 | 53.4895 | 0 | 50.2824 | 0 | 3.2071 | 91.852 | 0 | 0 | 0 | 91.852 | 10.1211 | 10.1211 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002803% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1291 ф. №1 и №3 г. Химки, мкр. Фирсановка "319(52)" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370.596 | 37.0596 | 111.1788 | 222.3576 | 0 | 157.192 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.596 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 304.4426 | 0 | 203.9765 | 100.4661 | 0 | 370.596 | 0 | 370.596 | 0 | 0 | 61.2797 | 61.2797 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001595% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Шемякино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1194.301 | 119.4301 | 358.2903 | 716.5806 | 0 | 876.13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.4563 | 1053.4563 | 0 | 0 | 0 | 1053.4563 | 478.8063 | 0 | 80.904 | 0 | 397.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2848 | 16.2848 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002509% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Марфино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 558.11 | 55.811 | 167.433 | 334.866 | 0 | 488.94 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.11 | 480.11 | 0 | 0 | 0 | 480.11 | 217.4012 | 54.6 | 0 | 0 | 162.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 9.828 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001109% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, Бужаниновский с.о., д. Гагино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 607.4112 | 60.7411 | 182.2234 | 364.4467 | 0 | 593.18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.0279 | 495.0279 | 0 | 495.0279 | 0 | 0 | 383.5462 | 0 | 249.4937 | 134.0526 | 0 | 607.4112 | 0 | 607.4112 | 0 | 0 | 77.2021 | 77.2021 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00201% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Пушкинский район, д. Данилово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 511.9166 | 51.1917 | 153.575 | 307.15 | 0 | 499.92 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.468 | 351.468 | 0 | 351.468 | 0 | 0 | 389.3113 | 0 | 294.1345 | 95.1768 | 0 | 511.9166 | 0 | 511.9166 | 0 | 0 | 78.3625 | 78.3625 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00204% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-260, в т.ч. ПИР Пушкинский район, с. Барково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 997.7848 | 99.7785 | 299.3354 | 598.6709 | 0 | 974.4 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4637 | 24.4637 | 0 | 24.4637 | 0 | 0 | 250.5063 | 0 | 243.8815 | 6.6247 | 0 | 997.7848 | 0 | 997.7848 | 0 | 0 | 50.4232 | 50.4232 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001313% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РП-350, РУ-0,4 кВ; ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, д. Смена | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 572.18 | 57.218 | 171.654 | 343.308 | 0 | 1953.176 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0452 | 89.0452 | 0 | 0 | 0 | 89.0452 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 12.3313 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 6.461e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 ТП-457, в т.ч. ПИР Дмитровский район, с. Рогачево | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.7069 | 6.8707 | 20.6121 | 41.2242 | 0 | 67.096 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 55.797 | 0 | 54.7909 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0286 | 11.0286 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002923% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 60002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство отпайки ВЛ 0,4 кВ Сергиево -Посадский р-он с. Царево | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281 | 28.1 | 84.3 | 168.6 | 0 | 151 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4302 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 140.3342 | 105.6966 | 1.1661e-14 | 0 | 34.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0254 | 19.0254 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006767% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ фидер "д. Федоровка" от ТП-434 до опоры №6, замена опор, провода, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Федоровка | 2009 | 2009 | да | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | км | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 420.0464 | 42.0046 | 126.0139 | 252.0279 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.0464 | 420.0464 | 0 | 0 | 0 | 420.0464 | 230.9424 | 0 | 0 | 0 | 230.9424 | 420.0464 | 0 | 0 | 0 | 420.0464 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00121% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 с РП-226, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, д. Репихово | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1419.3786 | 141.9379 | 425.8136 | 851.6271 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.3786 | 1419.3786 | 0 | 0 | 0 | 1419.3786 | 695.0689 | 0 | 0 | 0 | 695.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003642% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Стр-во отпайки от ВЛ-0,4 кВ ф.№2 МТП №306. в т.ч.ПИР. Талдомский р-н, д. Васино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.4989 | 4.6499 | 13.9497 | 27.8993 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 1.0163 | 0 | 1.0163 | 0 | 0 | 0.83394 | 0 | 0.55874 | 0.2752 | 0 | 46.4989 | 0 | 46.4989 | 0 | 0 | 0.16786 | 0.16786 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 4.369e-06% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Пушкинский р-н, с. Ельдигино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1566.6498 | 156.665 | 469.9949 | 939.9899 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.6533 | 1168 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 2007.783 | 0 | 1691.491 | 316.2921 | 0 | 1566.6498 | 0 | 1566.6498 | 0 | 0 | 404.1366 | 404.1366 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01052% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Пушкинский район, д.Артемово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 912.642 | 91.2642 | 273.7926 | 547.5852 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.0734 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 569.0133 | 0 | 371.06 | 197.9533 | 0 | 912.642 | 0 | 912.642 | 0 | 0 | 114.5338 | 114.5338 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002981% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, разделение фидера, с. Абрамцево | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 993.0491 | 99.3049 | 297.9147 | 595.8295 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.2746 | 993 | 0 | 0 | 993 | 0 | 814.8558 | 0 | 0 | 545.9534 | 268.9024 | 993.0491 | 0 | 0 | 993.0491 | 0 | 109.8922 | 109.8922 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004269% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "деревня" от МТП-209 до оп. 10, замена провода, в т.ч. ПИР. Можайский район, д. Кутлово | 2008 | 2009 | да | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 | км | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,38; | 0 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.647 | 25.2647 | 75.7941 | 151.5882 | 0 | 246.5835 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.647 | 252.647 | 0 | 0 | 252.647 | 0 | 207.3221 | 0 | 0 | 138.9058 | 68.4163 | 252.647 | 0 | 0 | 252.647 | 0 | 27.9597 | 27.9597 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001086% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "8-и кв. дома" оп. 1-7 ЗТП-248, замена провода, в т.ч. ПИР. Можайский район, д. Цезарево | 2008 | 2009 | да | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | км | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159.353 | 15.9353 | 47.8059 | 95.6118 | 0 | 155.5285 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.353 | 159.353 | 0 | 0 | 159.353 | 0 | 130.7651 | 0 | 0 | 87.6126 | 43.1525 | 159.353 | 0 | 0 | 159.353 | 0 | 17.6351 | 17.6351 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006851% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ оп. 13-16 КТП-413, замена провода, опоры в т.ч. ПИР. Можайский район, с. Поречье | 2008 | 2009 | да | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78.469 | 7.8469 | 23.5407 | 47.0814 | 0 | 76.5857 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.469 | 78.469 | 0 | 0 | 78.469 | 0 | 64.3917 | 0 | 0 | 43.1424 | 21.2492 | 78.469 | 0 | 0 | 78.469 | 0 | 8.6839 | 8.6839 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003374% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ф.1 ВЛ-0,4 кВ КТП-4201 с заменой опор Одинцовский район, д. Часцы | 2008 | 2009 | да | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3067.73 | 306.773 | 920.319 | 1840.638 | 0 | 3533.12 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.73 | 3067.73 | 0 | 0 | 1000 | 2067.73 | 1679.9263 | 0 | 0 | 459.3391 | 1220.5872 | 3067.73 | 0 | 0 | 0 | 3067.73 | 92.4581 | 92.4581 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008802% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (360м.) от КТП-720, в т.ч. ПИР. Рузский район, д.Мытники | 2009 | 2009 | Нет | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | км | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.07 | 21.507 | 64.521 | 129.042 | 0 | 215 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.07 | 215.07 | 0 | 0 | 215.07 | 0 | 176.4864 | 0 | 0 | 118.2459 | 58.2405 | 215.07 | 0 | 0 | 215.07 | 0 | 23.8011 | 23.8011 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009247% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2296 , в т.ч. ПИР Рузский район, п. Тучково | 2008 | 2009 | Нет | 0,01; | 0.011 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.011 | 0 | 0 | 0,01; | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.011 | 0 | 0 | 0,01; | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 235.75 | 23.575 | 70.725 | 141.45 | 0 | 236 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.75 | 235.75 | 0 | 235.75 | 0 | 0 | 165.1388 | 0 | 101.2982 | 63.8406 | 0 | 235.75 | 0 | 0 | 235.75 | 0 | 33.24 | 33.24 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008652% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,28 км) от ЗТП-167 (ф. 11, ПС №556 "Кукарино"), в т.ч. ПИР. г. Можайск, ул. П.-Хмельницкого | 2008 | 2009 | да | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | км | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 408.43 | 40.843 | 122.529 | 245.058 | 0 | 408 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3576 | 374.3576 | 0 | 374.3576 | 0 | 0 | 269.2193 | 0 | 167.844 | 101.3753 | 0 | 408.43 | 0 | 0 | 408.43 | 0 | 54.1898 | 54.1898 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001411% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (80 м) от КТП-2789, т.ч. ПИР. Рузский район, п.Тучково | 2009 | 2010 | Нет | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 7.238 | 21.714 | 43.428 | 0 | 70.6429 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 72 | 0 | 0 | 20 | 52 | 45.0017 | 0 | 0 | 10.996 | 34.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2133 | 2.2133 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002358% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-38 (ПС №556 "Кукарино" ф. 7), в т.ч. ПИР Можайский район, д. Татариново | 2008 | 2009 | да | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | км | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 849.431 | 84.9431 | 254.8293 | 509.6586 | 0 | 829.0447 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.8022 | 826.8022 | 0 | 826.8022 | 0 | 0 | 594.8415 | 0 | 370.9451 | 223.8964 | 0 | 849.431 | 0 | 0 | 849.431 | 0 | 119.7327 | 119.7327 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003117% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №816 до оп. 11, замена провода, опор, в т.ч. ПИР. Рузский район, д. Ястребово | 2008 | 2009 | Нет | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 | МВА | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494.961 | 49.4961 | 148.4883 | 296.9766 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.961 | 494.961 | 0 | 100 | 394.961 | 0 | 406.165 | 0 | 54.9802 | 244.2301 | 106.9546 | 494.961 | 0 | 0 | 0 | 494.961 | 60.2266 | 60.2266 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002128% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ф.2 КТП №1477 оп. 1-6, замена провода, опор в т.ч. ПИР. Рузский район, д. Полуэктово | 2008 | 2009 | Нет | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211.264 | 21.1264 | 63.3792 | 126.7584 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.264 | 211.264 | 0 | 25 | 186.264 | 0 | 173.3632 | 0 | 13.7451 | 109.1783 | 50.4399 | 211.264 | 0 | 0 | 0 | 211.264 | 24.7426 | 24.7426 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009083% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ оп. 3-18 КТП-1605, замена провода, в т.ч. ПИР. Рузский район, д. Шелковка | 2008 | 2009 | да | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239.03 | 23.903 | 71.709 | 143.418 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.03 | 239.03 | 0 | 30 | 209.03 | 0 | 196.148 | 0 | 16.4941 | 123.0491 | 56.6049 | 239.03 | 0 | 0 | 0 | 239.03 | 28.0879 | 28.0879 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001028% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-631 до оп. 7, реконструкция ВЛ-0,4 кВ оп. 7-36 КТП-631, замена провода, в т.ч. ПИР. Рузский район, д. Щербинки | 2008 | 2009 | нет | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 | МВА | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 362.167 | 36.2167 | 108.6501 | 217.3002 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.167 | 362.167 | 0 | 36.2167 | 325.9503 | 0 | 297.1942 | 0 | 19.912 | 189.0155 | 88.2667 | 362.167 | 0 | 0 | 0 | 362.167 | 42.054 | 42.054 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001557% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | 7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-196, реконструкция КТП-196, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково | 2009 | 2009 | да | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 539.626 | 53.9626 | 161.8878 | 323.7756 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.626 | 539.626 | 0 | 179.8753 | 359.7507 | 0 | 442.8171 | 0 | 98.8958 | 246.5015 | 97.4198 | 539.626 | 0 | 0 | 0 | 539.626 | 69.5233 | 69.5233 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00232% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 366.644 | 712.52 | 0 |  |  | 127.554 | 250.09 | 0 |  | 126.634 | 267.32 | 0 |  | 3.26 | 17.12 | 0 |  | 0 | 16.44 | 0 |  | 118.714 | 208.85 | 0 |  | 4.66 | 24.91 | 0 |  | 63.645 | 138.665 | 0 |  | 62.625 | 156.595 | 0 |  | 1.63 | 12 | 0 |  | 0 | 15.2 | 0 |  | 58.665 | 108.94 | 0 |  | 2.33 | 20.455 | 0 | 21: 24276506.9043; 22: 2334840.2496; 23: 6077246.2057; 24: 14569788.4773; 25: 1294631.9717; 26: 28168794.9961; 34: 17776658.9345; 35: 5577359.9629; 36: 132299.4908; 37: 1081625.9877; 38: 1589495.5751; 39: 2773938.9093; 40: 3767185.5007; 41: 311373.4265; 42: 1083395.5994; 43: 919882.643; 44: 1452533.3318; 45: 4358639.7481; 46: 44326.2013; 47: 53531.2974; 48: 2405271.9967; 49: 1855510.2527; 50: 459277.0778; 51: 459277.0778; 53: 26.13%
|  | КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 21: 3359314.6937; 22: 235152.0286; 23: 671862.9387; 24: 2183554.5509; 25: 268745.1755; 26: 2946961.58; 34: 1530744.9368; 35: 1270000; 36: 34902.011; 37: 235423.5458; 38: 335000; 39: 664674.4432; 40: 370505.9803; 41: 76677.5586; 42: 76899.045; 43: 84827.7079; 44: 132101.6687; 45: 1691546.3015; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 1691546.3015; 50: 46355.13; 51: 46355.13; 53: 5.95%
ВКС | М | Строительство КЛ 220 кВ ТЭЦ-21 - Новобратцево 1, 2 | 2006 | 2009 | нет | 16,0; | 0 | 16 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 | 16,0; | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16,0; | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16,0; | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16,0; | 0 | 16 | 0 | 1951016.666 | 136571.1666 | 390203.3332 | 1268160.8329 | 156081.3333 | 574711.58 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319470.3645 | 60000 | 34576.4542 | 25423.5458 | 0 | 0 | 86674.9666 | 16677.5586 | 63029.7039 | 6967.7041 | 0 | 1691546.3015 | 0 | 0 | 0 | 1691546.3015 | 17091.3888 | 17091.3888 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.4449% | 18 | нет | нет | 0 | ТЭЦ-21 Мосэнерго (бл.11) IPO | 450 | 2008 | да | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | ВН | 0 | 0 | 8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | Заходы КЛ 110 кВ "ТЭЦ-12 - Очаково" на ПС "МГУ" | 2007 | 2009 | нет | 10,0; | 0 | 10 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1408298.0277 | 98580.8619 | 281659.6055 | 915393.718 | 112663.8422 | 2372250 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211274.5722 | 1210000 | 325.5568 | 210000 | 335000 | 664674.4432 | 283831.0137 | 60000 | 13869.3412 | 77860.0038 | 132101.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29263.7412 | 29263.7412 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.454% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | ВН | 0 | 0 | 8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  |  | 366.644 | 686.48 | 0 |  |  | 127.554 | 250.05 | 0 |  | 126.634 | 251.28 | 0 |  | 3.26 | 17.12 | 0 |  | 0 | 16.4 | 0 |  | 118.714 | 208.85 | 0 |  | 4.66 | 8.91 | 0 |  | 63.645 | 138.665 | 0 |  | 62.625 | 140.595 | 0 |  | 1.63 | 12 | 0 |  | 0 | 15.2 | 0 |  | 58.665 | 108.94 | 0 |  | 2.33 | 4.455 | 0 | 21: 20916954.1186; 22: 2099664.4119; 23: 5405311.8394; 24: 12386091.0712; 25: 1025886.7962; 26: 25221483.4161; 34: 16245888.9058; 35: 4307334.8709; 36: 97397.4798; 37: 846182.4619; 38: 1254495.5751; 39: 2109259.354; 40: 3396663.1249; 41: 234695.8678; 42: 1006485.5694; 43: 835049.5246; 44: 1320431.6631; 45: 2666855.3546; 46: 44326.2013; 47: 53511.3174; 48: 2405271.9967; 49: 163745.8393; 50: 412918.6476; 51: 412918.6476; 53: 20.18%
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение кабельного коллектора, щитовая № 4 по адресу: ул. Винницкая, д. 8 от ПС "Давыдковская". Пр-ка РКЛ 10 кВ, Рек-ция ТП №18643 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6422.1915 | 642.2192 | 1605.5479 | 3853.3149 | 321.1096 | 6411.067 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6411.067 | 6411.067 | 0 | 0 | 6411.067 | 0 | 5324.3911 | 0 | 0 | 3567.342 | 1757.0491 | 6422.1915 | 0 | 0 | 6422.1915 | 0 | 718.0524 | 718.0524 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0279% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение электрощитовой № 3 кабельного коллектора от ПС «Ново-Внуково» по адресу: пос. Внуково, напротив Центральной ул. Пр-ка РКЛ 10 кВ. Стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11179.5144 | 1117.9514 | 2794.8786 | 6707.7087 | 558.9757 | 11160.1491 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160.1491 | 11160.1491 | 0 | 0 | 11160.1491 | 0 | 9268.5039 | 0 | 0 | 6209.8976 | 3058.6063 | 11179.5144 | 0 | 0 | 11179.5144 | 0 | 1249.9592 | 1249.9592 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04856% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМРЭлектроснабжение и освещение пешеход.перехода (нагрузка Гормост), и освещение эстакады и дороги ( нагрузка Моссвет) по адресу:Пятницкое ш. пересечение с 1-м Митинским пер. Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,42; 0,7; | 0.42 | 0.7 | 0 | МВА; км | 0,42; 0,7; | 0.42 | 0.7 | 0 | 0,42; 0,7; | 0.42 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; 0,7; | 0.42 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; 0,35; | 0.21 | 0.35 | 0 | 0,21; 0,35; | 0.21 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; 0,35; | 0.21 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7583.2208 | 758.3221 | 1895.8052 | 4549.9325 | 379.161 | 7570.085 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570.085 | 7570.085 | 0 | 0 | 7570.085 | 0 | 6286.9556 | 0 | 0 | 4212.2602 | 2074.6953 | 7583.2208 | 0 | 0 | 7583.2208 | 0 | 847.8648 | 847.8648 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03294% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение городка ОМОН по адресу: ул. Твардовского, вл. 2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,пр-ка КЛ 10 кВ, ,пр-ка РКЛ 10 кВ Стр-во РТП 10 кВ,СП,ТП 10 кВ,реконструкция РТП №16050 ,стр-во ТП№1 и №2 | 2007 | 2009 | нет | 0,97; 1,7; | 0.97 | 1.7 | 0 | МВА; км | 0,97; 1,7; | 0.97 | 1.7 | 0 | 0,97; 1,7; | 0.97 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,97; 1,7; | 0.97 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; 0,85; | 0.485 | 0.85 | 0 | 0,49; 0,85; | 0.485 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; 0,85; | 0.485 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17534.9392 | 1753.4939 | 4383.7348 | 10520.9635 | 876.747 | 17504.565 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17504.565 | 17504.565 | 0 | 0 | 17504.565 | 0 | 14537.5412 | 0 | 0 | 9740.1526 | 4797.3886 | 17534.9392 | 0 | 0 | 17534.9392 | 0 | 1960.5466 | 1960.5466 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07617% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение КНС ГУП "Мосинжпроект" по адресу: Новоухтомское шоссе, напротив д.1а. Пр-ка РКЛ 10 кВ. рек. ТП 21360 10 кВ, | 2007 | 2009 | нет | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 | МВА; км | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; 0,45; | 0.27 | 0.45 | 0 | 0,27; 0,45; | 0.27 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; 0,45; | 0.27 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9647.7419 | 964.7742 | 2411.9355 | 5788.6452 | 482.3871 | 9631.03 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9631.03 | 9631.03 | 0 | 0 | 9631.03 | 0 | 7998.5704 | 0 | 0 | 5359.0422 | 2639.5282 | 9647.7419 | 0 | 0 | 9647.7419 | 0 | 1078.6948 | 1078.6948 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04191% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение ФОК по адресу:ул.Газопровод,вл.6а. Пр-ка РКЛ 10кВ, со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.325 | 0.55 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.325 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.325 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11784.5754 | 1178.4575 | 2946.1438 | 7070.7452 | 589.2288 | 11764.162 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11764.162 | 11764.162 | 0 | 0 | 11764.162 | 0 | 9770.1365 | 0 | 0 | 6545.9915 | 3224.1451 | 11784.5754 | 0 | 0 | 11784.5754 | 0 | 1317.6099 | 1317.6099 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05119% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ, ИТП, н/о по адресу: ул. Б. Академическая, д. 47. Пр-ка РКЛ 10кВ, Строительство ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35; 0,6; | 0.35 | 0.6 | 0 | 0,35; 0,6; | 0.35 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35; 0,6; | 0.35 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12652.7232 | 1265.2723 | 3163.1808 | 7591.6339 | 632.6362 | 12630.806 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630.806 | 12630.806 | 0 | 0 | 12630.806 | 0 | 10489.8844 | 0 | 0 | 7028.2225 | 3461.6618 | 12652.7232 | 0 | 0 | 12652.7232 | 0 | 1414.6758 | 1414.6758 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05496% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение школы № 152 и наружного освещения (ЗАО "УКС Объектов Торговли и Агропрома") по адресу: 1-я Аэропортовская, вл.1/3. Прок-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12845.2507 | 1284.5251 | 3211.3127 | 7707.1504 | 642.2625 | 12823 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12823 | 12823 | 0 | 0 | 12823 | 0 | 10649.5015 | 0 | 0 | 7135.166 | 3514.3355 | 12845.2507 | 0 | 0 | 12845.2507 | 0 | 1436.2019 | 1436.2019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0558% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение освещения тоннеля через Курскую ж/д, пешеходного перехода через Варшавское шоссе и его освещение, нужд Гормоста,системы снегоудаления по адресу: Варшавское шоссе Пр-ка РКЛ 10 кВ. со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,72; 1,2; | 0.72 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,72; 1,2; | 0.72 | 1.2 | 0 | 0,72; 1,2; | 0.72 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,72; 1,2; | 0.72 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12984.4218 | 1298.4422 | 3246.1054 | 7790.6531 | 649.2211 | 12961.93 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12961.93 | 12961.93 | 0 | 0 | 12961.93 | 0 | 10764.8829 | 0 | 0 | 7212.4715 | 3552.4113 | 12984.4218 | 0 | 0 | 12984.4218 | 0 | 1451.7623 | 1451.7623 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0564% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение ДОУ по адресу: ул. Трифоновская, д. 45 А стр.1.Стр-во ТП,взамен 3012 пр-ка РКЛ | 2007 | 2009 | да | 1,26; 1,3; | 1.26 | 1.3 | 0 | МВА; км | 1,26; 1,3; | 1.26 | 1.3 | 0 | 1,26; 1,3; | 1.26 | 1.3 | 0 | 1,26; 1,3; | 1.26 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; 0,65; | 0.63 | 0.65 | 0 | 0,63; 0,65; | 0.63 | 0.65 | 0 | 0,63; 0,65; | 0.63 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5449.1798 | 544.918 | 1362.2949 | 3269.5079 | 272.459 | 13220.304 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.2397 | 5426.2397 | 5426.2397 | 0 | 0 | 0 | 4506.4921 | 0 | 4506.4921 | 0 | 0 | 5449.1798 | 5449.1798 | 0 | 0 | 0 | 907.0893 | 907.0893 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02361% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение детского сада и н/о ЗАО «ТУКС – 2» по адресу: Дмитровский, 14 м.р. (ул. Клязьменская, д. 10Б). Пр-ка РКЛ 10 кВ.со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 | МВА; км | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14175.9097 | 1417.591 | 3543.9774 | 8505.5458 | 708.7955 | 14151.354 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14151.354 | 14151.354 | 0 | 0 | 14151.354 | 0 | 11752.6995 | 0 | 0 | 7874.3087 | 3878.3908 | 14175.9097 | 0 | 0 | 14175.9097 | 0 | 1584.9802 | 1584.9802 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06158% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пешеходного перехода (Гормост), освещения пешеходного перехода (ГУП Мосинжпроект) по адресу: Варшавское шоссе, д. 7. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-во ТП 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 | МВА; км | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; 0,75; | 0.425 | 0.75 | 0 | 0,43; 0,75; | 0.425 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; 0,75; | 0.425 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15232.3226 | 1523.2323 | 3808.0806 | 9139.3936 | 761.6161 | 15205.937 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15205.937 | 15205.937 | 0 | 0 | 15205.937 | 0 | 12628.5307 | 0 | 0 | 8461.1156 | 4167.4151 | 15232.3226 | 0 | 0 | 15232.3226 | 0 | 1703.0956 | 1703.0956 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06617% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома и подземной автостоянки по адресу:ул.Интернационнальная напротив вл.1р-на Внуково. Пр-ка КЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ. | 2008 | 2009 | нет | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 | МВА; км | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; 1,5; | 0.85 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; 0,75; | 0.425 | 0.75 | 0 | 0,43; 0,75; | 0.425 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; 0,75; | 0.425 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15384.2428 | 1538.4243 | 3846.0607 | 9230.5457 | 769.2121 | 15357.594 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15357.594 | 15357.594 | 0 | 0 | 15357.594 | 0 | 12754.4818 | 0 | 0 | 8545.5028 | 4208.979 | 15384.2428 | 0 | 0 | 15384.2428 | 0 | 1720.0815 | 1720.0815 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06683% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пристройки н/о ГУП "Моссвет" по адресу: Зеленоград, 1 м.р. Прокладка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,88; 1,5; | 0.88 | 1.5 | 0 | МВА; км | 0,88; 1,5; | 0.88 | 1.5 | 0 | 0,88; 1,5; | 0.88 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,88; 1,5; | 0.88 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; 0,75; | 0.44 | 0.75 | 0 | 0,44; 0,75; | 0.44 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; 0,75; | 0.44 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15849.124 | 1584.9124 | 3962.281 | 9509.4744 | 792.4562 | 15821.67 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15821.67 | 15821.67 | 0 | 0 | 15821.67 | 0 | 13139.8969 | 0 | 0 | 8803.7309 | 4336.166 | 15849.124 | 0 | 0 | 15849.124 | 0 | 1772.059 | 1772.059 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06885% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение жилого дома с нежилым этажом б/к технологии ООО "ОКС СУ-155" по адресу: Фили-Давыдково кв. 69, к.9. Стр-во СП 1, прокладка ПКЛ,РКЛ. | 2008 | 2009 | нет | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 | км | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,8; | 0 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19280.0691 | 1928.0069 | 4820.0173 | 11568.0415 | 964.0035 | 19246.672 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19246.672 | 19246.672 | 0 | 0 | 19246.672 | 0 | 15984.3611 | 0 | 0 | 10709.5219 | 5274.8392 | 19280.0691 | 0 | 0 | 19280.0691 | 0 | 2155.6661 | 2155.6661 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08375% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ1, Доу2 по адресу: Кунцево м.р. кв. 18». Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 1,11; 1,9; | 1.11 | 1.9 | 0 | МВА; км | 1,11; 1,9; | 1.11 | 1.9 | 0 | 1,11; 1,9; | 1.11 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,11; 1,9; | 1.11 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,56; 0,95; | 0.555 | 0.95 | 0 | 0,56; 0,95; | 0.555 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,56; 0,95; | 0.555 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19899.1686 | 1989.9169 | 4974.7921 | 11939.5011 | 994.9584 | 19864.699 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864.699 | 19864.699 | 14368 | 0 | 5496.699 | 0 | 16497.6325 | 0 | 11932.624 | 3058.5557 | 1506.4528 | 19899.1686 | 14402.233 | 0 | 5496.9355 | 0 | 3017.4996 | 3017.4996 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08644% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение жилой застройки по адресу: г. Зеленоград 3 Б мкр.,корп. 320,321,322,323,324,325. Пр-ка ПКЛ 10 кВ от ПС 445 до РТП 11072, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ. | 2008 | 2009 | нет | 1,58; 2,7; | 1.58 | 2.7 | 0 | МВА; км | 1,58; 2,7; | 1.58 | 2.7 | 0 | 1,58; 2,7; | 1.58 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,58; 2,7; | 1.58 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,79; 1,35; | 0.79 | 1.35 | 0 | 0,79; 1,35; | 0.79 | 1.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,79; 1,35; | 0.79 | 1.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28393.0277 | 2839.3028 | 7098.2569 | 17035.8166 | 1419.6514 | 28343.845 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28343.845 | 28343.845 | 0 | 0 | 28343.845 | 0 | 23539.5633 | 0 | 0 | 15771.5074 | 7768.0559 | 28393.0277 | 0 | 0 | 28393.0277 | 0 | 3174.5679 | 3174.5679 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1233% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:Россошанский пр,д.4. Пр-ка РКЛ 10 кВ, пр-ка ПКЛ 10 кВ,со стр-вом, РТП 10 кВ,СП, ,стр-во ТП№1 10 кВ. | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2216.273 | 221.6273 | 554.0683 | 1329.7638 | 110.8137 | 31858.187 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.9922 | 2160.9922 | 2160.9922 | 0 | 0 | 0 | 1794.704 | 0 | 1794.704 | 0 | 0 | 2216.273 | 2216.273 | 0 | 0 | 0 | 361.247 | 361.247 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009403% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение «Физкультурно-оздоровительного комплекса» и ИТП по адресу: г. Зеленоград Сосновая аллея. Пр-ка ПКЛ 10кВ , пр-ка КЛ 10кВ, пр-ка РКЛ 10кВ, со стр-вом новой РТП 10кВ, СП, стр-во ТП 10кВ. | 2008 | 2010 | нет | 4,23; 7,2; | 4.23 | 7.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76063.0813 | 7606.3081 | 19015.7703 | 45637.8488 | 3803.1541 | 75931.324 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75931.324 | 35931 | 0 | 0 | 10000 | 25931 | 22733.916 | 0 | 0 | 5564.35 | 17169.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.0202 | 1120.0202 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1191% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилого дома по адресу: Нагатинская наб.,влад.12. Пр-ка ПКЛ 10 кВ от ПС 536 10 кВ до РТП 2 и стр-во РТП 2 | 2007 | 2009 | нет | 4,77; 8,2; | 4.77 | 8.2 | 0 | МВА; км | 4,77; 8,2; | 4.77 | 8.2 | 0 | 4,77; 8,2; | 4.77 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,77; 8,2; | 4.77 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,39; 4,1; | 2.385 | 4.1 | 0 | 2,39; 4,1; | 2.385 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,39; 4,1; | 2.385 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85920.826 | 8592.0826 | 21480.2065 | 51552.4956 | 4296.0413 | 85771.993 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85771.993 | 85771.993 | 0 | 0 | 85771.993 | 0 | 71233.6402 | 0 | 0 | 47726.5389 | 23507.1013 | 85920.826 | 0 | 0 | 85920.826 | 0 | 9606.6364 | 9606.6364 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3732% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение очистных сооруженийдождевой канализации ООО "Институт "Каналстройпроект" по адресу: р.п. Некрасовка. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12813.9782 | 1281.3978 | 3203.4946 | 7688.3869 | 640.6989 | 12791.7817 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12791.7817 | 12791.7817 | 0 | 0 | 12791.7817 | 0 | 10623.5747 | 0 | 0 | 7117.7951 | 3505.7797 | 12813.9782 | 0 | 0 | 12813.9782 | 0 | 1432.7054 | 1432.7054 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05566% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение КНС в пос.Некрасовка ЗАО "УКС ИКС и Д" по адресу: р.п. Некрасовка ул.2-я Вольская,напротив д.11,к.2 Пр-ка РКЛ, стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,7; 1,2; | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35; 0,6; | 0.35 | 0.6 | 0 | 0,35; 0,6; | 0.35 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35; 0,6; | 0.35 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12593.3353 | 1259.3335 | 3148.3338 | 7556.0012 | 629.6668 | 12571.521 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12571.521 | 12571.521 | 0 | 0 | 12571.521 | 0 | 10440.6482 | 0 | 0 | 6995.2343 | 3445.4139 | 12593.3353 | 0 | 0 | 12593.3353 | 0 | 1408.0357 | 1408.0357 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0547% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение подстанции скорой медицинской помощи (в т.ч. ЦТП- 17 кВт/17 кВа) + н/о ЗАО "УКС объектов здравоохранения" по адресу: Кожухово м.р. (коммунальная зона) Пр-ка 2 ПКЛ 10кВ, пр-ка 2 РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 3,83; 6,6; | 3.83 | 6.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68931.5229 | 6893.1523 | 17232.8807 | 41358.9137 | 3446.5761 | 68812.1189 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68812.1189 | 38812 | 0 | 0 | 10000 | 28812 | 24337.0052 | 0 | 0 | 5564.35 | 18772.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.0202 | 1120.0202 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1275% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ФОК ЗАО «УКС Наука» по адресу: ул. Левобережная, вл. 12. Пр-ка РКЛ 10 кВ, рек-ция ТП22522 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,49; 0,8; | 0.49 | 0.8 | 0 | МВА; км | 0,49; 0,8; | 0.49 | 0.8 | 0 | 0,49; 0,8; | 0.49 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; 0,8; | 0.49 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; 0,4; | 0.245 | 0.4 | 0 | 0,25; 0,4; | 0.245 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; 0,4; | 0.245 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8788.602 | 878.8602 | 2197.1505 | 5273.1612 | 439.4301 | 8773.3783 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8773.3783 | 8773.3783 | 0 | 0 | 8773.3783 | 0 | 7286.2907 | 0 | 0 | 4881.8148 | 2404.4759 | 8788.602 | 0 | 0 | 8788.602 | 0 | 982.6361 | 982.6361 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03818% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение очистного сооружения № 1 по адресу: г. Зеленоград. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр- вом ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,73; 1,3; | 0.73 | 1.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13130.4134 | 1313.0413 | 3282.6033 | 7878.248 | 656.5207 | 13107.6687 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13107.6687 | 13107.6687 | 0 | 2000 | 5000 | 6107.6687 | 9212.0206 | 0 | 1112.87 | 3330.305 | 4768.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.3445 | 894.3445 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04827% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ФОК, ИТП по адресу: Зеленоград м/р 14, к. 1446. Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,72; 1,2; | 0.72 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12902.7799 | 1290.278 | 3225.695 | 7741.6679 | 645.139 | 12880.4295 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12880.4295 | 6207.9513 | 0 | 0 | 0 | 6207.9513 | 3454.3214 | 0 | 0 | 0 | 3454.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0181% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение жил. дома по адресу:Зеленоград 1м р к. 132. Пр-ка РКЛ 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2581.6481 | 258.1648 | 645.412 | 1548.9889 | 129.0824 | 2577.1762 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.1762 | 1242.1157 | 0 | 0 | 0 | 1242.1157 | 691.1567 | 0 | 0 | 0 | 691.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003621% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы надомного обучения по адресу: г. Зеленоград 8 мкр., ул. Железнодорожная. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 2,5; 4,3; | 2.5 | 4.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44981.9067 | 4498.1907 | 11245.4767 | 26989.144 | 2249.0953 | 44903.9885 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44903.9885 | 21642.2732 | 0 | 0 | 0 | 21642.2732 | 12042.5183 | 0 | 0 | 0 | 12042.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0631% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: Зеленоград, 8 м.р. корп. 842. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11638.644 | 1163.8644 | 2909.661 | 6983.1864 | 581.9322 | 11618.4834 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11618.4834 | 5599.734 | 0 | 0 | 0 | 5599.734 | 3115.888 | 0 | 0 | 0 | 3115.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01633% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение оранжерейного комплекса ГМЗ«Царицыно»по временной схеме по адресу:Царицыно музей. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, пр-ка КЛ 10 кВ,пр-ка РКЛ 10 кВ , строит-во ТП №2 10 кВ,строительство РТП 10 кВ, СП №2, | 2007 | 2010 | да | 3,6; 6,2; | 3.6 | 6.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64837.0626 | 6483.7063 | 16209.2656 | 38902.2376 | 3241.8531 | 64724.7511 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64724.7511 | 31195.2411 | 0 | 0 | 0 | 31195.2411 | 17358.124 | 0 | 0 | 0 | 17358.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09095% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение ж/д (к.20)+неж.пом.(507,4 кв.м) (к.20) (II очередь строительства) ЗАО "ТУКС-2" по адресу: ул.Дыбенко,вл.36,корп.1". Пр-ка ПКЛ 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 3,1; | 0 | 3.1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21366 | 2136.6 | 5341.5 | 12819.6 | 1068.3 | 128440.4944 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143.1279 | 10190.3052 | 0 | 0 | 0 | 10190.3052 | 5670.2425 | 0 | 0 | 0 | 5670.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02971% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение корпусов 19, 20а, 20б, 25а, 25б, 26, ЦТП-8, ЦТП-7, наружное освещение и н/осв. парковой зоны по адресу: Можайский кв-л 95 корп. 19, 20а, 20б, 25а, 25б, 26. Пр-ка РКЛ 10 кВ, стро-вом двух ТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 1,19; 2,0; | 1.19 | 2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21440 | 2144 | 5360 | 12864 | 1072 | 34243.1712 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21380.5807 | 10304.7498 | 0 | 0 | 0 | 10304.7498 | 5733.9235 | 0 | 0 | 0 | 5733.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03004% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.РКЛ для электроснабжения пос. Некрасовка мкр.3, г. Москвы. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строит. семи ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 5,96; 10,2; | 5.96 | 10.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107342.6221 | 10734.2622 | 26835.6555 | 64405.5733 | 5367.1311 | 107156.682 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107156.682 | 67157 | 0 | 0 | 27157 | 40000 | 44811.2885 | 0 | 0 | 15111.1053 | 29700.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041.6388 | 3041.6388 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2348% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилого дома по адресу Жулебино мкр. 2, корп. 3-11. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 8,14; 10,0; | 8.14 | 10 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146476.9682 | 14647.6968 | 36619.242 | 87886.1809 | 7323.8484 | 146476.9682 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146476.9682 | 70597.1711 | 0 | 0 | 0 | 70597.1711 | 39282.7369 | 0 | 0 | 0 | 39282.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2058% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. РТС Некрасовка ЗАО "УКС ИКС и Д" по адресу: ул.2-я Вольская,вл.4. Пр-ка. ПКЛ 10 кВ,со стр-вом. РТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 8,46; 6,5; | 8.46 | 6.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152203.2404 | 15220.324 | 38050.8101 | 91321.9443 | 7610.162 | 151939.5923 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151939.5923 | 73229.9796 | 0 | 0 | 0 | 73229.9796 | 40747.7237 | 0 | 0 | 0 | 40747.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2135% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ж/д и неж.пм. ЗАО "ТУКС-2" (Ховрино 19В) по адресу: ул. Клинская,вл.10,14,корп. 1А,1Б,7 и Зеленоградская ул.,вл.21,к.4. Пр-ка ПКЛ 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 11,1; | 0 | 11.1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147365.0954 | 14736.5095 | 36841.2739 | 88419.0573 | 7368.2548 | 147109.828 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147109.828 | 70902.1891 | 0 | 0 | 0 | 70902.1891 | 39452.4596 | 0 | 0 | 0 | 39452.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2067% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение жилого дома, корп.8 по адресу: Новые Черемушки № 12 м.р., к.8. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 1,05; 1,8; | 1.05 | 1.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18877.2256 | 1887.7226 | 4719.3064 | 11326.3354 | 943.8613 | 18844.5263 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18844.5263 | 9082.4535 | 0 | 0 | 0 | 9082.4535 | 5053.795 | 0 | 0 | 0 | 5053.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02648% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР,Электроснабжение жилого дома(Корпус1А Б) ЗАО "ТУКС-2" по адресу: Западное Дегунино м.р. 10А. Пр-ка РКЛ 10 кВ. стр-вом ТП №10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 1,0; 1,7; | 1 | 1.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18046.4596 | 1804.646 | 4511.6149 | 10827.8757 | 902.323 | 26774.4983 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 8675.4191 | 0 | 0 | 0 | 8675.4191 | 4827.3068 | 0 | 0 | 0 | 4827.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02529% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение реконструируемой канализационно-насосной станции по адресу: Боровское шоссе, д. 14. Пр-ка ПКЛ 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 6,3; | 0 | 6.3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79127.5368 | 7912.7537 | 19781.8842 | 47476.5221 | 3956.3768 | 78990.461 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78990.461 | 38070.8528 | 0 | 0 | 0 | 38070.8528 | 21183.955 | 0 | 0 | 0 | 21183.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.111% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР,Электроснабжение жилого дома(Корпус 2-3) ЗАО "ТУКС-2" по адресу: Западное Дегунино м.р. 10А. Пр-ка РКЛ 10 кВ. со стр-вом ТП №1 10 кВ, ТП №12 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 1,33; 2,3; | 1.33 | 2.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24000 | 2400 | 6000 | 14400 | 1200 | 48123.522 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23916.4952 | 11526.9788 | 0 | 0 | 0 | 11526.9788 | 6414.0145 | 0 | 0 | 0 | 6414.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03361% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений, ИТП, наружного освещения, подземного гаража по адресу: Алтуфьевский 1,2 м.р., к. 69-70. Пр-ка РКЛ 10 кВ, пр-ка ПКЛ 10 кВ,пр-ка КЛ 10 кВ, со стр-вом новой РТП 10 кВ,СП1,стр-во ТП№10 кВ взамен 194 | 2007 | 2010 | нет | 1,97; 3,4; | 1.97 | 3.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35380.4099 | 3538.041 | 8845.1025 | 21228.2459 | 1769.0205 | 35345.127 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35345.127 | 17035.2105 | 0 | 0 | 0 | 17035.2105 | 9478.9873 | 0 | 0 | 0 | 9478.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04966% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома,нежилых помещений по адресу: Алтуфьевское ш.,мкр.1-2,к.65. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 1,2; 2,1; | 1.2 | 2.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21577.1813 | 2157.7181 | 5394.2953 | 12946.3088 | 1078.8591 | 21539.8051 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21539.8051 | 10381.4909 | 0 | 0 | 0 | 10381.4909 | 5776.6249 | 0 | 0 | 0 | 5776.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03027% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ж/д к. 17, 18 и нежилых помещений (2-я очередь строительства) по адресу: Левобережный № 1 м.р. Б. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 1,39; 2,4; | 1.39 | 2.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24952.2522 | 2495.2252 | 6238.0631 | 14971.3513 | 1247.6126 | 24909.0297 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24909.0297 | 12005.3484 | 0 | 0 | 0 | 12005.3484 | 6680.196 | 0 | 0 | 0 | 6680.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.035% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ж/д к. 35,36,37,38,39,40 (2-я очередь строительства) по адресу: Левобережный № 2 м.р. Пр-ка. РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП №23 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 1400 | 3500 | 8400 | 700 | 33385.4559 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13942.069 | 6719.6273 | 0 | 0 | 0 | 6719.6273 | 3739.0358 | 0 | 0 | 0 | 3739.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01959% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений, подземного гаража, ИТП, н/о ЗАО «ТУКС – 5» по адресу: ул. Б. Черкизовская, вл. 3 корп. 2». Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ вз. ТП 11309 | 2007 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16047.4145 | 1604.7415 | 4011.8536 | 9628.4487 | 802.3707 | 16019.617 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16019.617 | 7720.9384 | 0 | 0 | 0 | 7720.9384 | 4296.2003 | 0 | 0 | 0 | 4296.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02251% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы (корпус 18а и 18б) ЗАО «ТУКС-2» по адресу: Бескудниково, мкр. 4 м.р. Пр-ка РКЛ 10 кВ. со стр-вом ТП №3 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 18656.497 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.6269 | 5768.0099 | 0 | 0 | 0 | 5768.0099 | 3209.5226 | 0 | 0 | 0 | 3209.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01682% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома (корпус 12) ЗАО «ТУКС-2» по адресу: Бескудниково, мкр. 4 м.р. Пр-ка РКЛ 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 2,4; | 0 | 2.4 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17017.7576 | 1701.7758 | 4254.4394 | 10210.6545 | 850.8879 | 16988.2792 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16988.2792 | 8187.8023 | 0 | 0 | 0 | 8187.8023 | 4555.9798 | 0 | 0 | 0 | 4555.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02387% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома (корпус 15) ЗАО «ТУКС-2» по адресу: Бескудниково, мкр. 4 м.р. Пр-ка РКЛ 10 кВ.со стр-вом ТП №7 10 кВ и ТП №5 10 кВ взамен 15670. | 2007 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 32325.125 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943.9089 | 5756.5786 | 0 | 0 | 0 | 5756.5786 | 3203.1618 | 0 | 0 | 0 | 3203.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01678% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями и ИТП (Корпус 14) ЗАО «ТУКС – 2» по адресу: Бескудниково мкр. 4 м.р. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП №7 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,64; 1,1; | 0.64 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11471.0746 | 1147.1075 | 2867.7686 | 6882.6448 | 573.5537 | 11451.2043 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11451.2043 | 5519.1109 | 0 | 0 | 0 | 5519.1109 | 3071.0265 | 0 | 0 | 0 | 3071.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01609% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой № 3 кабельного коллектора от ПС «Давыдковская» Т.2 по адресу: ул. Матвеевская вблизи жел/дор. платформы Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,61; 1,1; | 0.61 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11069.8081 | 1106.9808 | 2767.452 | 6641.8849 | 553.4904 | 11050.6329 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050.6329 | 5326.0484 | 0 | 0 | 0 | 5326.0484 | 2963.5997 | 0 | 0 | 0 | 2963.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01553% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса ОАО «Москапстрой» по адресу: ул. Вилиса Лациса, вл. 26. Пр-ка РКЛ 10 кВ. со стр -вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2009 | да | 2,0; 3,9; | 2 | 3.9 | 0 | МВА; км | 2,0; 3,9; | 2 | 3.9 | 0 | 2,0; 3,9; | 2 | 3.9 | 0 | 2,0; 3,9; | 2 | 3.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; 1,95; | 1 | 1.95 | 0 | 1,0; 1,95; | 1 | 1.95 | 0 | 1,0; 1,95; | 1 | 1.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17469.5154 | 1746.9515 | 4367.3789 | 10481.7093 | 873.4758 | 14575.0369 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17444.2246 | 17444.2246 | 17444.2246 | 0 | 0 | 0 | 14487.4285 | 0 | 14487.4285 | 0 | 0 | 17469.5154 | 17469.5154 | 0 | 0 | 0 | 2916.102 | 2916.102 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07591% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилой застройки по адресу: Можайский кв-л 95 корп. 2а,2Б,2В 3,4.5а,5Б.10,11,12,14,15,37,38. Пр-ка. ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строит. СП-2. | 2008 | 2010 | нет | 3,0; | 0 | 3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21244 | 2124.4 | 5311 | 12746.4 | 1062.2 | 84293.7037 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21097.7321 | 21098 | 0 | 1098 | 15000 | 5000 | 16151.564 | 0 | 610.9656 | 8647.4484 | 6893.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.5799 | 1863.5799 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08462% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями (Корпус 13) ЗАО «ТУКС – 2» по адресу: Бескудниково мкр. 4 м.р. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП №5 10 кВ взамен 15670. | 2007 | 2010 | нет | 0,86; 1,5; | 0.86 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15530.3259 | 1553.0326 | 3882.5815 | 9318.1955 | 776.5163 | 15503.4241 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15503.4241 | 7472.15 | 0 | 0 | 0 | 7472.15 | 4157.7658 | 0 | 0 | 0 | 4157.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02178% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение 3-х жилых домов (корпуса 8,12,13), НО ЗАО "ТУКС-2" (2-я очередь) по адресу: Дмитровский,14 м.р. Прок-ка ПКЛ 10 кВ от ПС Дубининское до РТП 21035 | 2007 | 2010 | нет | 5,11; 4,8; | 5.11 | 4.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91923.2195 | 9192.322 | 22980.8049 | 55153.9317 | 4596.161 | 91763.9891 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91763.9891 | 44227.2811 | 0 | 0 | 0 | 44227.2811 | 24609.6071 | 0 | 0 | 0 | 24609.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1289% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение 4-х жилых домов (корпуса 1,8аб,9,11 ЦТП З ЗАО "ТУКС-2" по адресу:Бескудниково, мкр.4 м.р. Пр-ка. РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 1,44; 2,5; | 1.44 | 2.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26000 | 2600 | 6500 | 15600 | 1300 | 45728.2682 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920.6515 | 12492.9175 | 0 | 0 | 0 | 12492.9175 | 6951.4965 | 0 | 0 | 0 | 6951.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03642% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилой застройки ЗАО "ТУКС-2" по адресу:Бескудниково, мкр.4 м.р. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом. СП-4. | 2007 | 2010 | нет | 8,8; | 0 | 8.8 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89586.5682 | 8958.6568 | 22396.642 | 53751.9409 | 4479.3284 | 89423.9152 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89423.9152 | 43098.6701 | 5.6701 | 0 | 0 | 43093 | 23983.1625 | 0 | 4.709 | 0 | 23978.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94786 | 0.94786 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1257% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение детского сада, ИТП и наружного освещения (ЗАО "УКС Объектов Торговли и Агропрома") по адресу:ул.Маршала Конева, вл.6 к-с 2. Пр-ка РКЛ 10 кВ, со ст-вом ТП № 14726 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,53; 0,9; | 0.53 | 0.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9475.6495 | 947.5649 | 2368.9124 | 5685.3897 | 473.7825 | 9459.2357 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9459.2357 | 4559.0463 | 0 | 0 | 0 | 4559.0463 | 2536.8129 | 0 | 0 | 0 | 2536.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01329% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение очистного сооружения для мкр. 1 Северный и НО дороги «Мосинжпроект» по адресу: МКАД напротив ул. Абрамцевская вл. 35. Пр-ка РКЛ 10 кВ, со стр-вом ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12720.1863 | 1272.0186 | 3180.0466 | 7632.1118 | 636.0093 | 12698.1523 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12698.1523 | 6120.0996 | 0 | 0 | 0 | 6120.0996 | 3405.4376 | 0 | 0 | 0 | 3405.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01784% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение медицинского корпуса, гаража с производственной частью, н/о (первый Московский кадетский корпус) по адресу: ул. Вучетича, вл. 30 Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.ТП18532 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,2; 0,4; | 0.2 | 0.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3685.873 | 368.5873 | 921.4683 | 2211.5238 | 184.2937 | 3685.873 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542.706 | 1707.0186 | 213 | 240.7042 | 449.3144 | 804 | 278.9947 | 0 | 66.7505 | 74.2622 | 137.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3838 | 28.3838 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001462% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение учебного корпуса,общественного корпуса спального корпуса(первый Московский кадетский корпус) по адресу: ул. Вучетича,вл.30 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,95; 1,6; | 0.95 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17109.264 | 1710.9264 | 4277.316 | 10265.5584 | 855.4632 | 17109.264 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17109.264 | 8246.113 | 0 | 1236.917 | 2308.9117 | 4700.2844 | 1332.6165 | 0 | 54.1244 | 440.0278 | 838.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4654 | 99.4654 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006982% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ, встроенный ИТП, н/о ЗАО «Альстрой» по адресу: ул. Генерала Рычагова, д. 22 А Прокладка КЛ 10 кВ от ТП №2129 10 кВ | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24039.5716 | 2403.9572 | 6009.8929 | 14423.743 | 1201.9786 | 24039.5716 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520.5315 | 567.2862 | 0 | 0 | 0 | 567.2862 | 3977.7126 | 0 | 3662.0546 | 0 | 315.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.1167 | 737.1167 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02084% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пожарного депо и наружного освещения (ЗАО «ТУКС-2») по адресу: Ленинградский просп., вл. 37 Прокладка РКЛ 10 кВ от РТП 20118 10 кВ до РТП 15115 10 кВ,рек. РТП 15115 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 1,11; 1,9; | 1.11 | 1.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2000 | 5000 | 12000 | 1000 | 30522.791 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 9639.3545 | 0 | 1445.9032 | 2699.0193 | 5494.4321 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002263% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома (корпус 10) ЗАО «ТУКС-2» по адресу: Дмитровский, 14 м.р.» Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП №13410 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 33320.287 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408.7671 | 3408.7671 | 0 | 1704.3836 | 1704.3836 | 0 | 2134.1026 | 2134.1026 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 384.1385 | 384.1385 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009999% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ (взамен ДОУ № 1935) на 125 мест по адресу: ул. Запорожская, вл. 3 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП взамен ТП 6522 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,61; 1,0; | 0.61 | 1 | 0 | МВА; км | 0,61; 1,0; | 0.61 | 1 | 0 | 0,61; 1,0; | 0.61 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; 1,0; | 0.61 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,5; | 0.305 | 0.5 | 0 | 0,31; 0,5; | 0.305 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,5; | 0.305 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11012.1953 | 1101.2195 | 2753.0488 | 6607.3172 | 550.6098 | 11012.1953 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.1513 | 2461.1513 | 0 | 1230.5757 | 1230.5757 | 0 | 2043.9862 | 0 | 684.7354 | 1021.9931 | 337.2577 | 11012.1953 | 0 | 0 | 11012.1953 | 0 | 343.5388 | 343.5388 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01071% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение гимназии, ИТП, н/о ЗАО «ТУКС – 5» по адресу: ул. Годовикова, д. 4 Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек. ТП 3017 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,73; 1,2; | 0.73 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,73; 1,2; | 0.73 | 1.2 | 0 | 0,73; 1,2; | 0.73 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,73; 1,2; | 0.73 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,37; 0,6; | 0.365 | 0.6 | 0 | 0,37; 0,6; | 0.365 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,37; 0,6; | 0.365 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13063.6316 | 1306.3632 | 3265.9079 | 7838.179 | 653.1816 | 13063.6316 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6471.6991 | 6471.6991 | 0 | 3235.8496 | 3235.8496 | 0 | 5374.7461 | 0 | 1800.5399 | 2687.3731 | 886.8331 | 13063.6316 | 0 | 0 | 13063.6316 | 0 | 903.3496 | 903.3496 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02816% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение диспетчерского пункта для кабельного коллектора от ПС Герцево по адресу: МКАД, вблизи пл. Трикотажная Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр. -вом ТП взамен 23775 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,68; 1,2; | 0.68 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12329.8708 | 1232.9871 | 3082.4677 | 7397.9225 | 616.4935 | 12329.8708 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11708.4808 | 11708 | 0 | 3708 | 5000 | 3000 | 6343.8824 | 0 | 1253.3105 | 2706.2417 | 2384.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.9985 | 796.9985 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03324% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ с встроенным плавательным бассейном, котельной, КНС, н/о по адресу: пос. Толстопальцево, ул. Ленина, д. 73 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,69; 1,2; | 0.69 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12334.609 | 1233.4609 | 3083.6523 | 7400.7654 | 616.7305 | 12334.609 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12334.609 | 5944.8835 | 0 | 891.7325 | 1664.5674 | 3388.5836 | 935.3657 | 0 | 35.216 | 310.1292 | 590.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5128 | 69.5128 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004901% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилых корпусов 7,7а,8 по адресу:мкр.4 Северное Тушино Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41029 | 4102.9 | 24617.4 | 12308.7 | 0 | 24283.1849 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24283.2921 | 24283.1849 | 0 | 4856.637 | 8499.1147 | 10927.4332 | 17172.3581 | 0 | 2702.4028 | 6060.2391 | 8409.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.7884 | 1763.7884 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08997% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы по адресу:ул.Щепкина 24а Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП № 15465 10 кВ, РТП 14094 10 кВ, ТП 15465 10 кВ,ТП 15290 10 кВ и ТП 15296 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12843.6411 | 1284.3641 | 3210.9103 | 7706.1847 | 642.1821 | 12843.6411 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254.3914 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 259.8943 | 33.0589 | -0.048916 | 0 | 226.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9408 | 5.9408 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001343% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы № 1323 (после реконструкции) по адресу: ул. Б. Ордынка, вл. 15 Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек ТП 1147 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14713.7973 | 1471.3797 | 3678.4493 | 8828.2784 | 735.6899 | 14713.7973 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035.7207 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 252.8302 | 53.7559 | 0.20273 | 0 | 198.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7169 | 9.7169 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001295% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение школы по адресу: Нижегородская вл. 67, стр1 Пр-ка РКЛ 10 кВ от РТП 21068 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 16794 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16461.271 | 1646.1271 | 4115.3178 | 9876.7626 | 823.0636 | 16461.271 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7298.2654 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 357.9053 | 26.9559 | 0.036625 | 0 | 330.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8594 | 4.8594 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00186% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение новое строительство здания школы № 480 по адресу: ул. Ср. Калитниковская, д. 23/3 Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП №15312 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12396.3906 | 1239.6391 | 3099.0976 | 7437.8343 | 619.8195 | 12396.3906 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578.3127 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 173.0513 | 0 | 0 | 0 | 173.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009067% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение горнолыжного склона по адресу:ул.Заповедная,вл.3 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11112.1879 | 1111.2188 | 2778.047 | 6667.3127 | 555.6094 | 11112.1879 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11112.1879 | 5355.7159 | 0 | 803.3574 | 1499.6005 | 3052.7581 | 3611.2679 | 0 | 447.0162 | 1054.6023 | 2109.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2533 | 302.2533 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01892% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пешеходного перехода, освещение ГУП«Мосинжпроект» по адресу:Шмитовский пр. пересечение со Стрельбищинским переулком Пр-ка ПКЛ 10 кВ до РТП 12098 10 кВ,РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,33; 2,3; | 1.33 | 2.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23994.7932 | 2399.4793 | 5998.6983 | 14396.8759 | 1199.7397 | 23994.7932 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23994.7932 | 11564.7159 | 0 | 1734.7074 | 3238.1204 | 6591.888 | 1819.588 | 0 | 68.5065 | 603.3014 | 1147.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2248 | 135.2248 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009534% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Старая Басманная, д. 35 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,01; 1,7; | 1.01 | 1.7 | 0 | МВА; км | 1,01; 1,7; | 1.01 | 1.7 | 0 | 1,01; 1,7; | 1.01 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,01; 1,7; | 1.01 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; 0,85; | 0.505 | 0.85 | 0 | 0,51; 0,85; | 0.505 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; 0,85; | 0.505 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18247.5588 | 1824.7559 | 4561.8897 | 10948.5353 | 912.3779 | 18247.5588 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.6088 | 8298.6088 | 0 | 4149.3044 | 4149.3044 | 0 | 6891.9946 | 0 | 2308.8182 | 3445.9973 | 1137.1791 | 18247.5588 | 0 | 0 | 18247.5588 | 0 | 1158.358 | 1158.358 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03611% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение БНК к школе ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Грекова, д. 11 Б Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП №13328 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,39; 0,7; | 0.39 | 0.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 700 | 1750 | 4200 | 350 | 14024.0842 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 3373.7741 | 0 | 506.0661 | 944.6567 | 1923.0512 | 2274.8783 | 0 | 281.5929 | 664.3351 | 1328.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4011 | 190.4011 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01192% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение дошкольного общеобразовательного учреждения ЗАО "Альтстрой" по адресу Хорошевское шоссе, д. 68, вл. 68 Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП №10298 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; 0,3; | 0.18 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6478.5117 | 647.8512 | 1619.6279 | 3887.107 | 323.9256 | 6478.5117 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.4069 | 1664.4069 | 0 | 832.2034 | 832.2034 | 0 | 1382.2899 | 0 | 463.0671 | 691.145 | 228.0778 | 6478.5117 | 0 | 0 | 6478.5117 | 0 | 232.3256 | 232.3256 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007242% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение административного здания УВД ЮАО г.Москвы,н/о по адресу:Каширское шоссе,вл.30 Пр-ка КЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ, РТП 10 кВ,РП 10 кВ,реконструкция РП 10 кВ,СП 10 кВ,РТП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66133.602 | 6613.3602 | 16533.4005 | 39680.1612 | 3306.6801 | 66133.602 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59373.6528 | 2279 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы (новое строительство на месте сноса школы № 639) по адресу: ул. Стасовой, вл. 8 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП взамен ТП 2469 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,15; 2,0; | 1.15 | 2 | 0 | МВА; км | 1,15; 2,0; | 1.15 | 2 | 0 | 1,15; 2,0; | 1.15 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,15; 2,0; | 1.15 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,58; 1,0; | 0.575 | 1 | 0 | 0,58; 1,0; | 0.575 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,58; 1,0; | 0.575 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20702.4763 | 2070.2476 | 5175.6191 | 12421.4858 | 1035.1238 | 19906.2272 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2341 | 709.2341 | 0 | 709.2341 | 0 | 0 | 589.0189 | 0 | 394.6427 | 194.3763 | 0 | 20702.4763 | 0 | 0 | 20702.4763 | 0 | 118.5607 | 118.5607 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003086% | 4 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение 2-ой очереди рек-ции музея-заповедника«Коломенское»:благоустройство и музеефикация бывш.села«Дьяково городище»(«Дьяково»),н/о по адресу:Андропова пр-т,д.39 Пр-ка ПКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150340.4861 | 15034.0486 | 37585.1215 | 90204.2917 | 7517.0243 | 145961.637 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413.7024 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 116.8513 | 0 | 0 | 0 | 116.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006122% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение школы 494 по адресу:Автозаводская д 15/2 Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП№22970 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 9600.9 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пожарного депо+н/о по адресу: Загорье 6Г м.р., к. 25 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП №11 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11201.38 | 1120.138 | 2800.345 | 6720.828 | 560.069 | 11201.38 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.3353 | 730.3353 | 158.1613 | 572.1739 | 0 | 0 | 6010.4918 | 0 | 5853.6789 | 156.8128 | 0 | 11201.38 | 0 | 0 | 11201.38 | 0 | 1209.8218 | 1209.8218 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03149% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение спального корпуса, ИТП и н/о на территории пансионата ветеранов труда № 31 ЗАО «УКС Объектов Торговли и Агропрома» по адресу:ул. Островитянова, д.16, к. 5 Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.ТП 16472 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 | МВА; км | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; 0,45; | 0.27 | 0.45 | 0 | 0,27; 0,45; | 0.27 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; 0,45; | 0.27 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9691.3744 | 969.1374 | 2422.8436 | 5814.8246 | 484.5687 | 9691.3744 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476.0322 | 3476.0322 | 0 | 2433.2225 | 1042.8097 | 0 | 5385.8566 | 0 | 3852.942 | 1247.1169 | 285.7976 | 9691.3744 | 0 | 0 | 9691.3744 | 0 | 1026.5654 | 1026.5654 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02822% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.ЭлектроснабжениеДОУ,ИТП н/о по адресу:ул.5-я Кожуховская,д,31 Пр-ка РКЛ 10 кВ от ТП 24872 до ТП 24871 со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,87; 1,5; | 0.87 | 1.5 | 0 | МВА; км | 0,87; 1,5; | 0.87 | 1.5 | 0 | 0,87; 1,5; | 0.87 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,87; 1,5; | 0.87 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; 0,75; | 0.435 | 0.75 | 0 | 0,44; 0,75; | 0.435 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; 0,75; | 0.435 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15625 | 1562.5 | 3906.25 | 9375 | 781.25 | 15625 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.6432 | 1475.6432 | 0 | 1475.6432 | 0 | 0 | 4931.6228 | 0 | 4527.2007 | 404.4221 | 0 | 15625 | 0 | 0 | 15625 | 0 | 992.6617 | 992.6617 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02584% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ по адресу:ул. Металлургов, вл. 15 стр.1 Пр-ка РКЛ 10 кВ со ст-вом ТП № 11610 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,92; 1,6; | 0.92 | 1.6 | 0 | МВА; км | 0,92; 1,6; | 0.92 | 1.6 | 0 | 0,92; 1,6; | 0.92 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,92; 1,6; | 0.92 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.46 | 0.8 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.46 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.46 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16620.7766 | 1662.0777 | 4155.1942 | 9972.466 | 831.0388 | 16620.7766 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.2892 | 1397.2892 | 0 | 1397.2892 | 0 | 0 | 3767.575 | 1675.4108 | 1709.2161 | 382.9481 | 0 | 16620.7766 | 0 | 0 | 16620.7766 | 0 | 722.6952 | 722.6952 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01881% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ, ИТП, насосной ХВС н/о по адресу: ул.Алтуфьевское шоссе влад. 24Б Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,19; 0,3; | 0.19 | 0.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 350 | 875 | 2100 | 175 | 8879.2234 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435.8343 | 1655.9612 | 0 | 248.3942 | 463.6691 | 943.8979 | 1116.5864 | 0 | 138.2152 | 326.0779 | 652.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4552 | 93.4552 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00585% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ФОК, ИТП, н/о ЗАО « ТУКС№7» по адресу:р.п. Некрасовка,к. 510 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 | МВА; км | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14267.96 | 1426.796 | 3566.99 | 8560.776 | 713.398 | 14267.96 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224.6678 | 5224.6678 | 0 | 3657.2675 | 1567.4003 | 0 | 5807.0483 | 0 | 3502.9933 | 1874.4854 | 429.5696 | 14267.96 | 0 | 0 | 14267.96 | 0 | 1082.4058 | 1082.4058 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03043% | 4 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СИР. Застройка с инженерными сетями,благоустройствоми освоением территории по адресу г. Зеленоградмкр. 1корп.134 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 26549.6 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 15999.7225 | 0 | 1156.7225 | 8159 | 6684 | 4841.0863 | 0 | 165.4122 | 1483.7605 | 3191.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.9537 | 331.9537 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ФОК по адресу: Зеленоград 20 м.р. , к. 2045 Пр-ка КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 16286.5695 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8072.6858 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пожарного депо,н/о ЗАО "ТУКС№7ЮВ" по адресу: ул. Р.п. Некрасовка ,к.523, коммунальная зона2 Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,91; 1,6; | 0.91 | 1.6 | 0 | МВА; км | 0,91; 1,6; | 0.91 | 1.6 | 0 | 0,91; 1,6; | 0.91 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,91; 1,6; | 0.91 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.455 | 0.8 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.455 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.455 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16347.2034 | 1634.7203 | 4086.8008 | 9808.322 | 817.3602 | 16347.2034 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776.959 | 5776.959 | 0 | 4043.8713 | 1733.0877 | 0 | 6015.9911 | 0 | 3468.3782 | 2072.6342 | 474.9787 | 16347.2034 | 0 | 0 | 16347.2034 | 0 | 1115.3227 | 1115.3227 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03152% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилой застройки ( в т.ч. Корп. 8,10,12,527, ЦТП-13, пристройки н/о ГУП "Моссвет" к ТП-14)ЗАО "ТУКС №7 Ю.В." по адресу:р.п. Некрасовка жилая гр.2. Прокладка ПКЛ 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 3,42; 5,9; | 3.42 | 5.9 | 0 | МВА; км | 3,42; 5,9; | 3.42 | 5.9 | 0 | 3,42; 5,9; | 3.42 | 5.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,42; 5,9; | 3.42 | 5.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,71; 2,95; | 1.71 | 2.95 | 0 | 1,71; 2,95; | 1.71 | 2.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,71; 2,95; | 1.71 | 2.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61557.74 | 6155.774 | 15389.435 | 36934.644 | 3077.887 | 61557.74 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33055.3395 | 33055.3395 | 0 | 23138.7377 | 9916.6019 | 0 | 22158.2491 | 0 | 9169.2562 | 10271.1994 | 2717.7935 | 61557.74 | 0 | 0 | 61557.74 | 0 | 3913.0721 | 3913.0721 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1161% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР .Электроснабжение корпуса 614,615,616,-ВРУ1,616ВРУ2,ЦТП н/о, ДНС,освещение в/к коллектора по адресу: Зеленоград 6 м.р.к. 614,615,616,ЦТП,н/ о ,ДНС в/к коллектор Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,97; 1,7; | 0.97 | 1.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17434.09 | 1743.409 | 4358.5225 | 10460.454 | 871.7045 | 17434.09 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204.4214 | 5400.1695 | 0 | 810.0254 | 1512.0475 | 3078.0966 | 3221.5287 | 0 | 387.7695 | 945.836 | 1887.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4348 | 268.4348 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01688% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений( ВРУ1,2) по адресу: Зеленоград 1 м.р, к.131 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,59; 1,0; | 0.59 | 1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10624.97 | 1062.497 | 2656.2425 | 6374.982 | 531.2485 | 10624.97 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996.7879 | 4818.1291 | 0 | 722.7194 | 1349.0762 | 2746.3336 | 756.6196 | 0 | 28.3219 | 250.9397 | 477.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2112 | 56.2112 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003964% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома,нежилых помещений, автостоянки,ИТП и н/о по адресу:Яна Райниса бульвар,вл 9-11 мкр. 8 Южное Тушино. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 22621.09 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7711.4836 | 0 | 1156.7225 | 2159.2154 | 4395.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение ФОК по адресу:ул. Рассказовская, вл.25Б Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 | МВА; км | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.39 | 0.65 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.39 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.39 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13998.814 | 1399.8814 | 3499.7035 | 8399.2884 | 699.9407 | 13998.814 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601.2791 | 6601.2791 | 0 | 4620.8954 | 1980.3837 | 0 | 8540.242 | 3057.88 | 2571.2276 | 2368.3805 | 542.7539 | 13998.814 | 0 | 0 | 13998.814 | 0 | 1544.6874 | 1544.6874 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04305% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ж/д(к.17) и неж.пм.(2 очередь строительства) ЗАО "ТУКС2"по адресу: ул.Зеленоградская д.1,вл.39,к.1 Прокладка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 5,3; | 0 | 5.3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36838.17 | 3683.817 | 9209.5425 | 22102.902 | 1841.9085 | 36838.17 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26105.7234 | 12582.1161 | 0 | 1887.3174 | 3522.9925 | 7171.8062 | 3969.0703 | 0 | 372.9441 | 1213.4099 | 2382.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.3093 | 319.3093 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0208% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР,Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения (корп.10) ЗАО "УКС КБН" по адресу Волхонка-Зил р-он Нагорный кв.37-79, корп. 10 Пр-ка РКЛ 10 кВ сл строительством ТП взамен ТП 11978 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,65; 1,1; | 0.65 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.325 | 0.55 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.325 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.325 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11745.2118 | 1174.5212 | 2936.3029 | 7047.1271 | 587.2606 | 11745.2118 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952.8488 | 5952.589 | 161 | 4091.9123 | 1699.6767 | 0 | 11407.8653 | 160.8897 | 8713.9442 | 2067.2096 | 465.8219 | 11745.2118 | 0 | 0 | 11745.2118 | 0 | 2199.0447 | 2199.0447 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05968% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора от ПС 87 "Заболотье" ГУП "Мосинжпроект" по адресу: Дмитровское шоссе, проезд № 226 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,93; 1,6; | 0.93 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16697.33 | 1669.733 | 4174.3325 | 10018.398 | 834.8665 | 16697.33 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16697.33 | 16697.1361 | 0 | 1207.1361 | 5253 | 10237 | 6901.2284 | 0 | 370.9313 | 1944.9867 | 4585.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.1596 | 466.1596 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03616% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение жилых домов по адресу: Медведково Южное к.21,22 м.р.1,2,3 Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 3,89; 6,7; | 3.89 | 6.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 7000 | 17500 | 42000 | 3500 | 138719.97 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68280.742 | 32909.1139 | 0 | 4936.3671 | 9214.5519 | 18758.1949 | 5314.6131 | 0 | 215.4512 | 1755.061 | 3344.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6346 | 396.6346 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02785% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ФОК, ИТП, н/о ЗАО « ТУКС№7 ЮВ» по адресу:Кожухово м.р. Ул.Лухмановская вл.12 Пр-ка КЛ 10 кВ с реконструкцией ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,9; 1,5; | 0.9 | 1.5 | 0 | МВА; км | 0,9; 1,5; | 0.9 | 1.5 | 0 | 0,9; 1,5; | 0.9 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,9; 1,5; | 0.9 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.45 | 0.75 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.45 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.45 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16130 | 1613 | 4032.5 | 9678 | 806.5 | 16130 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8293 | 8715.8293 | 15.5 | 6090.2305 | 2610.0988 | 0 | 9792.2083 | 2553.7121 | 3401.6902 | 3121.4693 | 715.3367 | 16130 | 0 | 0 | 16130 | 0 | 1772.6823 | 1772.6823 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04989% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пешеходного перехода и освещения . Пешеходный переход под Варшавским шоссе у стадиона "Труд"по адресу:Варшавское шоссе, д.19 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,22; 2,1; | 1.22 | 2.1 | 0 | МВА; км | 1,22; 2,1; | 1.22 | 2.1 | 0 | 1,22; 2,1; | 1.22 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,22; 2,1; | 1.22 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; 1,05; | 0.61 | 1.05 | 0 | 0,61; 1,05; | 0.61 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; 1,05; | 0.61 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 2200 | 5500 | 13200 | 1100 | 22000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.2006 | 2494.2006 | 0 | 1745.9404 | 748.2602 | 0 | 12212.3653 | 0 | 11112.4341 | 894.8593 | 205.0719 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 2416.888 | 2416.888 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06399% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР,Электроснабжение ж/д (к.10)+неж.пом(к.10)+ж/д(к.12)+неж. Пом(к.12)ЗАО "ТУКС-5"по адресу Коптево И119 кв.,к.10,12 Прокладка КЛ 10 кВ от ТП РТП 10 кВ взамен РП 12203 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,41; 2,4; | 1.41 | 2.4 | 0 | МВА; км | 1,41; 2,4; | 1.41 | 2.4 | 0 | 1,41; 2,4; | 1.41 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,41; 2,4; | 1.41 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.705 | 1.2 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.705 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.705 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25302.817 | 2530.2817 | 6325.7042 | 15181.6902 | 1265.1409 | 25302.817 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15710.6598 | 15710.4047 | 0 | 11960.8833 | 3749.5214 | 0 | 21208.3986 | 5617.17 | 9199.1916 | 5364.4244 | 1027.6126 | 25302.817 | 0 | 0 | 25302.817 | 0 | 3942.528 | 3942.528 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.108% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилой застройки ( в т.ч. Корп.13, 14,15,16,17,18,501,528, ЦТП-9,10, пристройки н/о ГУП "Моссвет" к ТП-5 и ТП6) ЗАО "ТУКС №7 Ю.В." по адресу:р.п. Некрасовка мкр2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством СП-1 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190628.35 | 19062.835 | 47657.0875 | 114377.01 | 9531.4175 | 190628.35 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101106.8594 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями , подземного гаража, ЦТП н/о ЗАО «ТУКС-2» по адресу: ул. Ивовая,к.1БВ владение6 Свиблово мкр. 20-21. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,2; 2,1; | 1.2 | 2.1 | 0 | МВА; км | 1,2; 2,1; | 1.2 | 2.1 | 0 | 1,2; 2,1; | 1.2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,2; 2,1; | 1.2 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; 1,05; | 0.6 | 1.05 | 0 | 0,6; 1,05; | 0.6 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; 1,05; | 0.6 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21638.24 | 2163.824 | 5409.56 | 12982.944 | 1081.912 | 21638.24 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941.6949 | 8941.6949 | 0 | 6259.1864 | 2682.5085 | 0 | 5925.68 | 0 | 1982.4327 | 3208.0655 | 735.1817 | 21638.24 | 0 | 0 | 21638.24 | 0 | 1044.7694 | 1044.7694 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03105% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилой застройки ОАО"Москапстрой" по адресу: Северный мкр.№4а,4б Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 8,85; 8,2; | 8.85 | 8.2 | 0 | МВА; км | 8,85; 8,2; | 8.85 | 8.2 | 0 | 8,85; 8,2; | 8.85 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,85; 8,2; | 8.85 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,43; 4,1; | 4.425 | 4.1 | 0 | 4,43; 4,1; | 4.425 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,43; 4,1; | 4.425 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159307.6 | 15930.76 | 39826.9 | 95584.56 | 7965.38 | 159307.6 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73411.016 | 73411.016 | 0 | 51387.7112 | 22023.3048 | 0 | 45501.6443 | 0 | 17767.578 | 21698.2493 | 6035.817 | 159307.6 | 0 | 0 | 159307.6 | 0 | 7943.879 | 7943.879 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2384% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора ПС "Яшино" ГУП "Мосинжпроект" по адресу.ул.Выборгская вблизи д.3 корп.1 Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18190.88 | 1819.088 | 4547.72 | 10914.528 | 909.544 | 18190.88 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190.88 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пешеходного перехода. Реконструкция ул .Островитянова от Профсоюзной ул. До Севастопольского проспекта по адресу: ул. Островитянова ,влад. 39 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,72; 1,2; | 0.72 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12906 | 1290.6 | 3226.5 | 7743.6 | 645.3 | 12906 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403.5339 | 5978.103 | 0 | 896.7155 | 1673.8688 | 3407.5187 | 939.8929 | 0 | 35.3079 | 311.6663 | 592.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8407 | 69.8407 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004924% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилого дома по адресу: Котловка, кв. 68к.58 ЗАО УКС"Наука" Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ,СП1 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75659 | 7565.9 | 18914.75 | 45395.4 | 3782.95 | 91700 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999.5191 | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 | 7081.3159 | 0 | 6626.7085 | 0 | 454.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.857 | 1333.857 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0371% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение ж/д (к.7)+неж.пом(к.7)+ж/д(к.8)+неж. Пом(к.8), гаража,МГС,ИТП по адресу Люблино мкрГ,кв31 корп.7-8 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр- вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 22621 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5783.6127 | 0 | 763.3879 | 1424.9907 | 3595.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ФОКа (в т.ч. ИТП) ЗАО «УКС объектов здравоохранения» по адресу: р.п. Восточный, вл. 16 ул.Западная Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11629.52 | 1162.952 | 2907.38 | 6977.712 | 581.476 | 11629.52 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11629.52 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3780.5621 | 0 | 3217.4499 | 0 | 563.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.6244 | 647.6244 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01981% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилого дома по адресу: Кунцево м.р., к.17, кв. 20 Пр-ка ПКЛ 10 кВ от ПС 214 до РТП 182 со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 7,01; 8,0; | 7.01 | 8 | 0 | МВА; км | 7,01; 8,0; | 7.01 | 8 | 0 | 7,01; 8,0; | 7.01 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,01; 8,0; | 7.01 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,51; 4,0; | 3.505 | 4 | 0 | 3,51; 4,0; | 3.505 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,51; 4,0; | 3.505 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126202.5493 | 12620.2549 | 31550.6373 | 75721.5296 | 6310.1275 | 276022.5698 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 28000 | 12000 | 0 | 33220 | 0 | 15580.18 | 14351.04 | 3288.78 | 126202.5493 | 0 | 0 | 126202.5493 | 0 | 6024.7056 | 6024.7056 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1741% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение участка 4-го транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш.+ дополнение к ТУ Пр-ка ПКЛ 10кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 873215.199 | 87321.5199 | 218303.7998 | 523929.1194 | 43660.76 | 873215.199 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524014.0519 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 186485.4145 | 135593.2203 | 48955.8004 | 0 | 1936.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34260.8479 | 34260.8479 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.902% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилой застройки и НО ЗАО "УКС ОТ и АП" по адресу: Бескудниково №9 м.р. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 6,52; 11,2; | 6.52 | 11.2 | 0 | МВА; км | 6,52; 11,2; | 6.52 | 11.2 | 0 | 6,52; 11,2; | 6.52 | 11.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,52; 11,2; | 6.52 | 11.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,26; 5,6; | 3.26 | 5.6 | 0 | 3,26; 5,6; | 3.26 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,26; 5,6; | 3.26 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117436.5703 | 11743.657 | 29359.1426 | 70461.9422 | 5871.8285 | 117436.5703 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64891.1966 | 64891.1966 | 95.404 | 41096.2509 | 17612.679 | 6086.8627 | 88867.81 | 0 | 59590.4927 | 21063.355 | 8213.9623 | 117436.5703 | 0 | 0 | 117436.5703 | 0 | 16234.4097 | 16234.4097 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.4656% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение пешех. перех., освещение пешех. перех., н/о через Дмитровское ш. и Савеловское направление ж.д. (заказ №03-019) пешех.переход через Дмитр.ш. по адресу: Дмитровское шоссе, владение 29 Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек. ТП 14610 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 73718.58 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722.2477 | 2757.9387 | 0 | 413.6908 | 772.2228 | 1572.0251 | 2491.3691 | 0 | 861.9301 | 543.07 | 1086.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8055 | 282.8055 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01305% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение дома престарелых К28.ИТП,и НО по адресу:Западное Дегунино м.р.10А Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 52470.596 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15493.9245 | 7467.5715 | 0 | 1120.1357 | 2090.92 | 4256.5158 | 5035.2562 | 0 | 623.2827 | 1470.4511 | 2941.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4372 | 421.4372 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02638% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений, подземной автостоянки, реконструкция ЦТП, н/о по адресу: Медведково Северное № 11-11а м.р., к.66 Прокладка ПКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ, СП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 5,0; 4,6; | 5 | 4.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 9000 | 22500 | 54000 | 4500 | 243331.611 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 43377.0953 | 0 | 6506.5643 | 12145.5867 | 24724.9443 | 18204.0794 | 0 | 1963.8266 | 5449.0313 | 10791.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.0971 | 1492.0971 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09538% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение здания после реконструкции (ОАО "Москапстрой" заказ №01-011 "Реконструкция Ленинградского пр-та от Беговой ул. до ст. "Сокол") по адресу: Ленинградский просп., дом 37а, здание 4 Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,86; 1,5; | 0.86 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15548.39 | 1554.839 | 3887.0975 | 9329.034 | 777.4195 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15548.39 | 7493.8222 | 0 | 1124.0733 | 2098.2702 | 4271.4786 | 5052.9565 | 0 | 625.4737 | 1475.6201 | 2951.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.9187 | 422.9187 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02647% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилого дома48А и 48Б + нежилыми помещения48Аи 48Б ,реконструкция ЦТПи н/о по адресу Медведково Северное, к 24 мкр.6 к. 48А,48Б Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33989.436 | 3398.9436 | 8497.359 | 20393.6616 | 1699.4718 | 42989.436 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470.7747 | 737 | 0 | 0 | 0 | 737 | 410.0926 | 0 | 0 | 0 | 410.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002149% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение очистных сооружений для застройки м/р 11Южное Бутово по адресу: Бутово Южное,м.Р. 11 Остафьевская ул. напротив Черневского пруда Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 36896.76 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7711.4836 | 0 | 1156.7225 | 2159.2154 | 4395.5457 | 3773.3959 | 0 | 429.692 | 1119.1089 | 2224.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7504 | 311.7504 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01977% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение очистного сооружения №6 и служебного помещения (заказ №00-017) Очистное сооружение №6 для застройки Маринский парк. по адресу:Маринский парк №11 м.р. пр. 933 Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 41190.3545 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000.2682 | 0 | 1156.7225 | 7159 | 7684.5457 | 919.5809 | 0 | -0.28228 | 0.25608 | 919.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052734 | -0.0052734 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004818% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение второго автодорожного выезда из жилого р-на "Куркино" на МКАД ЗАО "УКС ИКСИД иД"по адресу:МКАД,72 км внешняя сторона Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 34049.573 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5783.6127 | 0 | 867.5419 | 1619.4116 | 3296.6592 | 3899.7914 | 0 | 482.7307 | 1138.8601 | 2278.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4019 | 326.4019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02043% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями ЗАО"ТУКС-5" по адресу Медведково Южное, к 23, к.24 мкр.1-2-3 | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 6400 | 7400 | 600 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 3000 | 7000 | 6000 | 11643.61 | 0 | 1669.305 | 4717.24 | 5257.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.5157 | 1285.5157 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06101% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение транспортной развязки ЗАО "УКС ИКСи Д" по адресу:Ленинградский просп.д.1 пересечение с Ленинградским и Волоколамским шоссе Пр-ка ПКЛ 10 кВ,реконструкция РТП-12047 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 3,89; 6,7; | 3.89 | 6.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 7000 | 17500 | 42000 | 3500 | 185261.7195 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 33737.7408 | 0 | 5060.6611 | 9446.5674 | 19230.5122 | 22748.7834 | 0 | 2815.929 | 6643.3508 | 13289.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.0111 | 1904.0111 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1192% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение наружного освещения пересеч.пр.4803 и пр.683 по адресу:Зеленоград п. з. Алабушево Прокладка РКЛ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,06; 1,8; | 1.06 | 1.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19000.0932 | 1900.0093 | 4750.0233 | 11400.0559 | 950.0047 | 19000.0932 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000.0932 | 9157.4317 | 0 | 1373.6148 | 2564.0809 | 5219.7361 | 6174.7001 | 0 | 764.3273 | 1803.2041 | 3607.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.8056 | 516.8056 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03235% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жил. Корпуса№6 с нежил помещениями,ЦТП-2,гаража -стоянки инар. Освещения ЗАО ТУКС 2 по адресу: Северное Тушино№4 м.р. к.6 Прокладка РКЛ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 32730.484 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12937.5832 | 6235.4975 | 0 | 754.9235 | 1409.1905 | 4071.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение жилого застройки (1-й этап 2-ой очереди.корп.5 гр.5, кор.7 гр.4 кор.8 гр.3.кор 9)по адресу: Юго- запад№37 кв.-37Ц Прокладка РКЛ со строительством ТП 1,4,5,7 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 2,96; 5,1; | 2.96 | 5.1 | 0 | МВА; км | 2,96; 5,1; | 2.96 | 5.1 | 0 | 2,96; 5,1; | 2.96 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,96; 5,1; | 2.96 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,48; 2,55; | 1.48 | 2.55 | 0 | 1,48; 2,55; | 1.48 | 2.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,48; 2,55; | 1.48 | 2.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53239.401 | 5323.9401 | 13309.8502 | 31943.6406 | 2661.97 | 53239.401 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30707.8037 | 30707.8037 | 0 | 21495.4626 | 9212.3411 | 0 | 37355.1689 | 0 | 23813.1657 | 11017.223 | 2524.7803 | 53239.401 | 0 | 0 | 53239.401 | 0 | 7010.8348 | 7010.8348 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1957% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение детского сада ЗАО "УКС объектов здравоохранения"по адресу: ул.Генерала Глаголева д. 28,к.2 Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП 16686 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; 0,6; | 0.355 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12765 | 1276.5 | 3191.25 | 7659 | 638.25 | 22512.584 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4023 | 489.4023 | 0 | 489.4023 | 0 | 0 | 1345.559 | 0 | 1211.4309 | 134.128 | 0 | 12765 | 0 | 0 | 12765 | 0 | 270.8408 | 270.8408 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00705% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение пристройки к школе-интернату №1 +н/о ЗАО "УКС Объектов торговли и Агропрома" по адресу: ул. 3-я Мытищинская, д. 5. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек . ТП № 72 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 857.4132 | 85.7413 | 214.3533 | 514.4479 | 42.8707 | 17978.315 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Эл. снабжение ДОУ по адресу: ул. 2-Я Новоостанкинская, вл. 14А Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП № 633 10 кВ,ТП 18732 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,39; 0,7; | 0.39 | 0.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 700 | 1750 | 4200 | 350 | 18616.999 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6819.3923 | 3286.727 | 0 | 493.009 | 920.2836 | 1873.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР.Электроснабжение ж/д к. 15 и нежилых помещений, встроенное ИТП (2-я очередь строительства) ЗАО «Альстрой» по адресу: Левобережный № 1 м.р. А ПУНКТЫ 6-16 Прокладка РКЛ 10 кВ со стоительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,36; 4,0; | 2.36 | 4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42524.19 | 4252.419 | 10631.0475 | 25514.514 | 2126.2095 | 42524.19 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31141.4024 | 15009.1509 | 0 | 2251.3726 | 4202.5622 | 8555.216 | 10120.4145 | 0 | 1252.7425 | 2955.4752 | 5912.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.0511 | 847.0511 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05303% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока по адресу:ул. Сельскохозяйственная,д.64 Прокладка РКЛ 10 кВ со стоительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 29384.032 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7711.4836 | 0 | 1156.7225 | 2159.2154 | 4395.5457 | 4398.7807 | 0 | 523.4997 | 1294.2166 | 2581.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.879 | 365.879 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02305% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение кабельного коллектора от ТЭЦ-16(ЭЩ№1) ГУП Мосинжпроект по адресу:Куусинена,д.19,к.а. Пр-ка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП-15564 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 8389.526 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2112.387 | 0 | 261.4791 | 616.8826 | 1234.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.801 | 176.801 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01107% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение жилого дома к.41 -330 кВА + нежилые помещения -25,5 кВА, жилого дома к.42 -190 кВА + нежилые помещения -61 кВА ,реконструкция ЦТП-36 кВА , н/о-3 кВА по адресу Медведково Северное мкр.6 к. 41,42 Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20649 | 2064.9 | 5162.25 | 12389.4 | 1032.45 | 30360.765 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.8929 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 12097.7107 | 0 | 11855.6615 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.3668 | 2386.3668 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06338% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР.Электроснабжение ж/д( к.51) + неж. пом.(к 51) + ИТП (к.51) + н/о(к.51) ж/д( к.52) + неж. пом.(к 52) + ИТП (к.52) + н/о(к.52)по адресу:ул.Онежская,владение 51,52 Ховрино,мкр15 Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,61; 1,0; | 0.61 | 1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10956.478 | 1095.6478 | 2739.1195 | 6573.8868 | 547.8239 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10956.478 | 10956.1003 | 0 | 792.1003 | 4479 | 5685 | 7540.9818 | 0 | 440.7523 | 2709.3593 | 4390.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.0702 | 634.0702 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03951% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение жилого дома ЗАО "ТУКС-2" по адресу:Дмитровский 14 мкр. (корпус 9) Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,94; 1,6; | 0.94 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1700 | 4250 | 10200 | 850 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 8193.4513 | 0 | 1229.0177 | 2294.1664 | 4670.2673 | 5524.7045 | 0 | 683.8685 | 1613.3852 | 3227.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4027 | 462.4027 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02895% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение школы №83 по адресу:Стрельбищенский пер..,д.14 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ, | 2008 | 2010 | нет | 1,48; 2,82; | 1.48 | 2.82 | 0 | МВА; км | 1,48; 2,82; | 1.48 | 2.82 | 0 | 1,48; 2,82; | 1.48 | 2.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,48; 2,82; | 1.48 | 2.82 | 0 | 0,74; 1,41; | 0.74 | 1.41 | 0 | 0,74; 1,41; | 0.74 | 1.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,74; 1,41; | 0.74 | 1.41 | 0 | 14000 | 1400 | 3500 | 8400 | 700 | 28325.6407 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 28325.6407 | 0 | 0 | 2832.5641 | 25493.0766 | 16537.6845 | 0 | 0 | 1576.1378 | 14961.5468 | 28325.6407 | 0 | 0 | 0 | 28325.6407 | 317.2529 | 317.2529 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08665% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение щитовой ФОКа(с катком) 2 очередь строительства ЗАО"УКС НАУКА" по адресу:ул.Беломорская,владение 10 корп.2 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП-7 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,83; 1,4; | 0.83 | 1.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1500 | 3750 | 9000 | 750 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 7229.5159 | 0 | 1084.4274 | 2024.2644 | 4120.824 | 4874.7393 | 0 | 603.4134 | 1423.5752 | 2847.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.0024 | 408.0024 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02554% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение ж/д (к.55)+неж.пом (к.55)+автостоянка+н/о+ИТП (к.55) ЗАО"Альстрой" по адресу:ул.Фестивальная,владение 32 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП-7 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7711.4836 | 0 | 1156.7225 | 2159.2154 | 4395.5457 | 5199.7219 | 0 | 643.6409 | 1518.4802 | 3037.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2025 | 435.2025 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02724% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение жилого дома ЗАО"УКС НАУКА" по адресу:Хорошево- Мневники, к.6 кв.83. Прокладка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 28463.4582 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780.159 | 4713.721 | 0 | 707.0581 | 1319.8419 | 2686.821 | 9618.0787 | 0 | 6833.1289 | 928.1861 | 1856.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.2363 | 1562.2363 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05039% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение жилого дома ЗАО"УКС НАУКА" с подземной автостоянкой по адресу:Севастопольский просп., владение 51 Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 1,39; 2,4; | 1.39 | 2.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2500 | 6250 | 15000 | 1250 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000.379 | 0 | 1807.379 | 6374 | 16819 | 16153.3155 | 0 | 1005.6889 | 4042.056 | 11105.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.0353 | 1016.0353 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08463% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение жилых домов с подземной автостоянкой +Н/О ЗАО"УКС НАУКА"по адресу: ул. Наримановская, владение 8, корп1,2 Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ. | 2008 | 2009 | нет | 1,42; 2,4; | 1.42 | 2.4 | 0 | МВА; км | 1,42; 2,4; | 1.42 | 2.4 | 0 | 1,42; 2,4; | 1.42 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,42; 2,4; | 1.42 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,71; 1,2; | 0.71 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25474.686 | 2547.4686 | 6368.6715 | 15284.8116 | 1273.7343 | 25474.686 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13693.2843 | 13693.2843 | 0 | 7069.7075 | 3029.8747 | 3593.7021 | 22090.5129 | 11500 | 4136.9809 | 3623.4877 | 2830.0442 | 25474.686 | 0 | 0 | 25474.686 | 0 | 3632.0659 | 3632.0659 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1094% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение жилого дома+ нежилыхпомещений+гаража-стоянки +Н/О (ОАО"Москапстрой")по адресу:Бутырский хутор N 78 кв. ,мкр.к-с 65 Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 25532.944 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15882.7517 | 7654.9737 | 0 | 1148.2461 | 2143.3926 | 4363.335 | 4480.6678 | 0 | 536.7817 | 1316.6866 | 2627.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.0754 | 373.0754 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02348% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение школы+наружного освещенияЗАО"ТУКС-2" ( Прокладка кабелей на подходах к ПС 839 возможноосуществить после сооружения коллектора Москапстр.по адресу:ул. Клинская 16А(Ховрино мкр.19В). Пр-ка РКЛ 10 кВ, ПКЛ 10кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106200 | 10620 | 63720 | 31860 | 0 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106200 | 56200 | 0 | 0 | 20000 | 36200 | 36752.947 | 0 | 0 | 11128.7 | 25624.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.0404 | 2240.0404 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1926% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение двухэтажного подземного гаража - стоянки корп.Гр-7,8,12 по адресу:Кунцево м. р. 20 мкр. Пр- ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ,ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 3,58; 6,1; | 3.58 | 6.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64500 | 6450 | 16125 | 38700 | 3225 | 819620.7389 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 31086.9183 | 0 | 4663.0377 | 8704.3371 | 17719.5434 | 20961.379 | 0 | 2594.6774 | 6121.3733 | 12245.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.4103 | 1754.4103 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1098% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение жилой застройки ЗАО "ТУКС-5" по адресу:Гольяново Квартал 1-2 кв.корп.7,11,11А,14. Пр- ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ,ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 427982.929 | 42798.2929 | 106995.7323 | 256789.7574 | 21399.1465 | 427982.929 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427982.929 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 10015.83 | 0 | 0 | 0 | 10015.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05248% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение очистных сооружений №4 по адресу:Фили-Давыдково кв. 1-2. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16336.188 | 1633.6188 | 4084.047 | 9801.7128 | 816.8094 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16336.188 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 197.5344 | 0 | 0 | 0 | 197.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001035% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение школы № 527 (новое строительство) по адресу:Дербеневская наб. , д.13. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 4178 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,61; 1,0; | 0.61 | 1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11000 | 1100 | 2750 | 6600 | 550 | 19308.409 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8221.2263 | 3962.3657 | 0 | 594.3549 | 1109.4624 | 2258.5485 | 4969.0325 | 0 | 2627.9967 | 780.2356 | 1560.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.026 | 686.026 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02603% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение жилого дома и нежилых помещений по адресу:Медведково Северное 7,8,9 м.р. к. 116. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП №10 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115000 | 11500 | 28750 | 69000 | 5750 | 105562.677 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96598.4693 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 3872.7876 | 0 | 0 | 0 | 3872.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02029% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилых домов к. 114 и к.114А , нежилых помещений к. 114,к,114А, подземной автостоянки по адресу: Медведково Северное 7,8,9,м.р. к.114,114А. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП №9 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15072.2847 | 0 | 15072.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.8248 | 3033.8248 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07897% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилых домов, соответственно:кор.27,26 и 25 по адресу:Новые Черемушки кв.20-21.Прокладка КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 196054.45 | 19605.445 | 49013.6125 | 117632.67 | 9802.7225 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196054.45 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 2904.5907 | 0 | 0 | 0 | 2904.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора "ТЭЦ-21" по адресу ул. Ижорская. Пр-ка КЛ 10кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 38140.843 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5783.6127 | 0 | 867.5419 | 1619.4116 | 3296.6592 | 3899.7914 | 0 | 482.7307 | 1138.8601 | 2278.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4019 | 326.4019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02043% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение ФОКа с катком, ИТП и НО ЗАО"ТУКС-2" по адресу:ул.Лобненская, владение 13.Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП 22436 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500.489 | 250.489 | 1250 | 3000 | 2000 | 4850.5261 | 0 | 903.5749 | 2011.8863 | 1935.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.8386 | 586.8386 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02541% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение многопрофильного образовательного центра на базе МГИМО, в т.ч. общежития и 10 кВА на наружное освещение по адресу:Вернадского просп., владение 76.Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством ТП,РТП,СП | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5783.6127 | 0 | 867.5419 | 1619.4116 | 3296.6592 | 3899.7914 | 0 | 482.7307 | 1138.8601 | 2278.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4019 | 326.4019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02043% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение ФОКа ЗАО"УКС Наука" по адресу:ул.Клинская, владение 7.Прокладка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством ТП,РТП,СП | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5783.6127 | 0 | 867.5419 | 1619.4116 | 3296.6592 | 3899.7914 | 0 | 482.7307 | 1138.8601 | 2278.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4019 | 326.4019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02043% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение очистных сооружений№1 дождевой канализации(заказ№03-6562) по адресу: Мичуринский пр-т кв-л 5-6 кв., район Раменки.Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4739.2 | 473.92 | 1184.8 | 2843.52 | 236.96 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739.2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003819% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями,расположенного, Кунцево №18 кв.,к.6.Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,83; 3,1; | 1.83 | 3.1 | 0 | МВА; км | 1,83; 3,1; | 1.83 | 3.1 | 0 | 1,83; 3,1; | 1.83 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,83; 3,1; | 1.83 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,92; 1,55; | 0.915 | 1.55 | 0 | 0,92; 1,55; | 0.915 | 1.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,92; 1,55; | 0.915 | 1.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32941.2268 | 3294.1227 | 8235.3067 | 19764.7361 | 1647.0613 | 32941.2268 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13617.0246 | 13617.0246 | 0 | 9531.9172 | 4085.1074 | 0 | 22067.0422 | 5110.85 | 10951.1457 | 4885.4616 | 1119.585 | 32941.2268 | 0 | 0 | 32941.2268 | 0 | 4107.6245 | 4107.6245 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1128% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение дошкольного учреждения корп. 51 и ЦТП пос.Бутово мкр. 1,2, корп.51. Пр-ка КЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 35035.489 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15508.374 | 15508 | 0 | 3508 | 7000 | 5000 | 3187.0905 | 0 | 69.4939 | 1100.0909 | 2017.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4199 | 235.4199 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0167% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение электрощитовой № 2 камеры 3 объекта "Реконструкция КЛ Новобранцево- Войковская и Войковская - Свобода", Михалковская ул. Пр-ка РКЛ 10 кВ, 2 КЛ 10 кВ, рек. ТП 2383 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,83; 1,4; | 0.83 | 1.4 | 0 | МВА; км | 0,83; 1,4; | 0.83 | 1.4 | 0 | 0,83; 1,4; | 0.83 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,83; 1,4; | 0.83 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; 0,7; | 0.415 | 0.7 | 0 | 0,42; 0,7; | 0.415 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; 0,7; | 0.415 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1500 | 3750 | 9000 | 750 | 15000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3445.2818 | 3445.2818 | 84.346 | 2352.6551 | 1008.2807 | 0 | 8477.8023 | 0 | 6995.6448 | 1205.8231 | 276.3345 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1650.8325 | 1650.8325 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04442% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение администраитвного здания, Кузнецкий мост, д. 16/5, стр. 1. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 1,09; 1,9; | 1.09 | 1.9 | 0 | МВА; км | 1,09; 1,9; | 1.09 | 1.9 | 0 | 1,09; 1,9; | 1.09 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,09; 1,9; | 1.09 | 1.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; 0,95; | 0.545 | 0.95 | 0 | 0,55; 0,95; | 0.545 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; 0,95; | 0.545 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19577.656 | 1957.7656 | 4894.414 | 11746.5936 | 978.8828 | 19577.656 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9116.9257 | 9116.9257 | 0 | 6381.848 | 2735.0777 | 0 | 7585.5453 | 82.2332 | 3482.7889 | 3270.9341 | 749.5891 | 19577.656 | 0 | 0 | 19577.656 | 0 | 1374.2251 | 1374.2251 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0397% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение эл.щитовой № 3 объекта Реконструкция КЛ 110кВ Новобратцево-Войковская и Войковская- Свобода", ул. Новопетровская, д.3. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.ТП 19586 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,63; 1,1; | 0.63 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,63; 1,1; | 0.63 | 1.1 | 0 | 0,63; 1,1; | 0.63 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; 1,1; | 0.63 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,32; 0,55; | 0.315 | 0.55 | 0 | 0,32; 0,55; | 0.315 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,32; 0,55; | 0.315 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11367.2 | 1136.72 | 2841.8 | 6820.32 | 568.36 | 10930 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7437 | 224.7437 | 0 | 224.7437 | 0 | 0 | 3674.471 | 0 | 3612.8767 | 61.5944 | 0 | 11367.2 | 0 | 0 | 11367.2 | 0 | 739.6159 | 739.6159 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01925% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение эл.щит. № 4 "Рек.КЛ 110кВ Новобратцево-Войковская и Войковская-Свобода", ул. Клары Цеткин. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек. ТП 2304 | 2007 | 2009 | нет | 0,74; 1,3; | 0.74 | 1.3 | 0 | МВА; км | 0,74; 1,3; | 0.74 | 1.3 | 0 | 0,74; 1,3; | 0.74 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,74; 1,3; | 0.74 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,37; 0,65; | 0.37 | 0.65 | 0 | 0,37; 0,65; | 0.37 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,37; 0,65; | 0.37 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13357.4 | 1335.74 | 3339.35 | 8014.44 | 667.87 | 13357.4 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2638 | 603.2638 | 0 | 603.2638 | 0 | 0 | 5548.0079 | 5046.9973 | 335.6771 | 165.3335 | 0 | 13357.4 | 0 | 0 | 13357.4 | 0 | 1009.3054 | 1009.3054 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02627% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение камеры № 4 "Рек. КЛ 110 кВ Войковская-Гражданская" ул. Космонавта Волкова, д.13,к.1. Пр-ка 2 КЛ 10 кВ от РТП 17148 10 кВ до ТП 16703 10 кВ ,рек. ТП16703 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,46; 0,8; | 0.46 | 0.8 | 0 | МВА; км | 0,46; 0,8; | 0.46 | 0.8 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.46 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; 0,8; | 0.46 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,23; 0,4; | 0.23 | 0.4 | 0 | 0,23; 0,4; | 0.23 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,23; 0,4; | 0.23 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8272.16 | 827.216 | 2068.04 | 4963.296 | 413.608 | 2386.2 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.327 | 303.327 | 0 | 303.327 | 0 | 0 | 4513.6958 | 4261.7828 | 168.7817 | 82.6313 | 0 | 8272.16 | 0 | 0 | 8272.16 | 0 | 817.7266 | 817.7266 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02129% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение камеры № 6 "Рек.КЛ 110кВ Войковская-Гражданская" ул. Космонавта Волкова, д.31А. Пр-ка 2 КЛ 10 кВ,рек.ТП 14681 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,09; 0,2; | 0.09 | 0.2 | 0 | МВА; км | 0,09; 0,2; | 0.09 | 0.2 | 0 | 0,09; 0,2; | 0.09 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; 0,2; | 0.09 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; 0,1; | 0.045 | 0.1 | 0 | 0,05; 0,1; | 0.045 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; 0,1; | 0.045 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1618.2748 | 161.8275 | 404.5687 | 970.9649 | 80.9137 | 4037.5 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.2748 | 0 | 0 | 1618.2748 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение первой очереди многофункционального комплекса ЗАО "ЭЛГАД ИНВЕСТ", наб. Академика Туполева, вл.15. Пр-ка 4ПКЛ 10 кВ,4КЛ 10 кВ,пр-ка 2 РКЛ со строительством 2СП,ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202023.1198 | 20202.312 | 50505.7799 | 121213.8718 | 10101.156 | 249120.4762 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 3388.6892 | 0 | 0 | 0 | 3388.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01775% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение 1-ой очереди жилой застройки мкр.1-3 Щербинка по временной схеме по адресу: ул. Щербинка м.р.2.3 и м.р. 1 корп.10,11,12,13,14 Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством СП-3 шт 10 кВ | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198007.4831 | 19800.7483 | 49501.8708 | 118804.4899 | 9900.3742 | 531621.9701 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 6699 | 0 | 0 | 0 | 6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Торговый техн.центр, Ленинградское ш., вл.71А. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 2,7; 4,6; | 2.7 | 4.6 | 0 | МВА; км | 2,7; 4,6; | 2.7 | 4.6 | 0 | 2,7; 4,6; | 2.7 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,7; 4,6; | 2.7 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,35; 2,3; | 1.35 | 2.3 | 0 | 1,35; 2,3; | 1.35 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,35; 2,3; | 1.35 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48535.6435 | 4853.5643 | 12133.9109 | 29121.3861 | 2426.7822 | 112565.8114 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.0065 | 1594.0065 | 0 | 1594.0065 | 0 | 0 | 1323.8224 | 0 | 886.961 | 436.8614 | 0 | 48535.6435 | 0 | 0 | 48535.6435 | 0 | 266.4656 | 266.4656 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006936% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение торгово-ком. комплекса, Алтуфьевское ш., д.22Б. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ,рек. РТП-14134 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11965.4929 | 1196.5493 | 2991.3732 | 7179.2957 | 598.2746 | 15780 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания ООО "ТД Школьник"ул. Енисейская, вл.23-25. Пр-ка 3-х РКЛ 10 кВ, рек. РТП 17076,17083 10 кВ,рек. ТП 21327 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,2; | 0.67 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12124.576 | 1212.4576 | 3031.144 | 7274.7456 | 606.2288 | 12124.576 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12124.576 | 5843.6543 | 0 | 876.5481 | 1636.2232 | 3330.883 | 919.4384 | 0 | 34.6164 | 304.8484 | 579.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3292 | 68.3292 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004817% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение общежития-гостиницы, Госпитальная наб., д.4/2. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,87; 1,5; | 0.87 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15604.865 | 1560.4865 | 3901.2162 | 9362.919 | 780.2432 | 15604.865 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10552.6536 | 5086.0384 | 0 | 701.6387 | 1309.7255 | 3074.6742 | 749.8644 | 0 | 27.4004 | 243.442 | 479.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5165 | 54.5165 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003929% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания Федеральной службы государственной статистики (Росстат) после реконструкции, ул. Мясницкая, д.39, стр.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ взамен ТП 1505 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37000 | 3700 | 9250 | 22200 | 1850 | 37000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, ул. Народного ополчения, д.40, к.2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,39; 2,4; | 1.39 | 2.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2500 | 6250 | 15000 | 1250 | 25000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 12049.1931 | 0 | 1807.379 | 3373.7741 | 6868.0401 | 1895.8155 | 0 | 71.3764 | 628.5753 | 1195.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8898 | 140.8898 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009933% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома с подземной автостоянкой, ул. Вешняковская, вл.25-27. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со ст-вом РТП 10 кВ, рек. 2-х РТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58730 | 5873 | 14682.5 | 35238 | 2936.5 | 58730 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54213.4744 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение адм. здания, ул. Ткацкая, вл.36-38. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,рек. РТП 16184 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,64; 1,1; | 0.64 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,64; 1,1; | 0.64 | 1.1 | 0 | 0,64; 1,1; | 0.64 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,64; 1,1; | 0.64 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,32; 0,55; | 0.32 | 0.55 | 0 | 0,32; 0,55; | 0.32 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,32; 0,55; | 0.32 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11440 | 1144 | 2860 | 6864 | 572 | 11000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4203 | 353.4203 | 0 | 353.4203 | 0 | 0 | 688.4261 | 0 | 591.566 | 96.8601 | 0 | 11440 | 0 | 0 | 11440 | 0 | 138.5698 | 138.5698 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003607% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение частного жилого дома, ул. Таманская, д.57,59,55, стр.1, д55, стр.2. Пр-ка 2 РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,58; 1,0; | 0.58 | 1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10490 | 1049 | 2622.5 | 6294 | 524.5 | 10490 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490 | 5055.8414 | 0 | 758.3762 | 1415.6356 | 2881.8296 | 3409.0677 | 0 | 421.9871 | 995.5536 | 1991.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3297 | 285.3297 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01786% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, Софийская наб., вл.26-30, ул.Болотная, вл.18. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ взамен ТП 1278 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 3,72; 6,4; | 3.72 | 6.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67000 | 6700 | 16750 | 40200 | 3350 | 67000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 32291.8376 | 0 | 4843.7756 | 9041.7145 | 18406.3474 | 5080.7855 | 0 | 191.2888 | 1684.5818 | 3204.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.5846 | 377.5846 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02662% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями, ул. Нижн. Первомайская, д.68/7, 66. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,84; 4,9; | 2.84 | 4.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51103 | 5110.3 | 12775.75 | 30661.8 | 2555.15 | 51103 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46632.3203 | 22475.2733 | 0 | 3371.291 | 6293.0765 | 12810.9058 | 6103.7128 | 0 | 518.2572 | 1891.3663 | 3694.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.0211 | 485.0211 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03198% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого комплекса , ул. Фотиевой, д.4. Пр-ка РКЛ10 кВ со строительством ТП 10 кВ,рек.РТП 10191 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,45; 0,8; | 0.45 | 0.8 | 0 | МВА; км | 0,45; 0,8; | 0.45 | 0.8 | 0 | 0,45; 0,8; | 0.45 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; 0,8; | 0.45 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,23; 0,4; | 0.225 | 0.4 | 0 | 0,23; 0,4; | 0.225 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,23; 0,4; | 0.225 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8050 | 805 | 2012.5 | 4830 | 402.5 | 8050 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.4661 | 3083.4661 | 0 | 2158.4263 | 925.0398 | 0 | 4643.838 | 0 | 3284.0433 | 1106.2736 | 253.521 | 8050 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 883.7049 | 883.7049 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02433% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение офисного здания, 5-й Монетчиковский пер., д.18/7, стр.5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 2695 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,6; 1,0; | 0.6 | 1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10750 | 1075 | 2687.5 | 6450 | 537.5 | 10750 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750 | 5181.0445 | 1215.931 | 689.267 | 1286.6318 | 1989.2147 | 1079.3209 | 0 | 408.463 | 239.7013 | 431.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4657 | 130.4657 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005655% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания ФГУ НЦЭСМП, Ул. Щукинская, д.6, к.1. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ,рек. ТП 19354 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 8400 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 19.527 | 0 | -0.12838 | 0.15328 | 19.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005011 | 0.005011 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001023% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение флигеля городской усадьбы И.И.Барышникова XVIII-XIX вв." (административное здание) ул. Мясницкая, д.42/2, стр.5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 12000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067.6263 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания Международного Университета, Ленинградский пр. д. 17. Пр-ка ПКЛ 10 кВ , пр-ка РКЛ 10 кВ,стр-во РТП 12141 10 кВ, рек. ТП 25076 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45000 | 4500 | 11250 | 27000 | 2250 | 45000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21103.7503 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 1021.6147 | 0 | 0 | 0 | 1021.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005353% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение нового учебного корпуса РЭА им. Г.В. И Плеханова Стремянный пер., вл. 28. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,44; 0,8; | 0.44 | 0.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7892.92 | 789.292 | 1973.23 | 4735.752 | 394.646 | 7892.92 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7892.92 | 3804.1327 | 0 | 570.6199 | 1065.1572 | 2168.3556 | 2565.0618 | 0 | 317.5129 | 749.0777 | 1498.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6887 | 214.6887 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01344% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение гостинично-офисного комплекса, ул. Самарская(Олимпийский пр. вл. 1). Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со ст-вом СП 1, СП 2, ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87350 | 8735 | 21837.5 | 52410 | 4367.5 | 87350 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32251.9077 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение адм.многофункционального здания, Леонтьевский пер., д. 25/10, стр. 1. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ и КЛ 0,4 кВ со ст-вом РТП 10 кВзамен РТП 469 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 2,51; 4,3; | 2.51 | 4.3 | 0 | МВА; км | 2,51; 4,3; | 2.51 | 4.3 | 0 | 2,51; 4,3; | 2.51 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,51; 4,3; | 2.51 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; 2,15; | 1.255 | 2.15 | 0 | 1,26; 2,15; | 1.255 | 2.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; 2,15; | 1.255 | 2.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45178 | 4517.8 | 11294.5 | 27106.8 | 2258.9 | 45178 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20608.7987 | 20608.7987 | 0 | 14426.1591 | 6182.6396 | 0 | 24813.5326 | 0 | 15725.1451 | 7393.9424 | 1694.4451 | 45178 | 0 | 0 | 45178 | 0 | 4653.5255 | 4653.5255 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.13% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение крытых теннисных кортов с пристройкой, 1-й Белокаменный пр., д. 7а. Пр-ка РКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8100 | 810 | 2025 | 4860 | 405 | 8100 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003819% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение складского комплекса, Боровское шоссе, д. Суково. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,53; 0,9; | 0.53 | 0.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9546.81 | 954.681 | 2386.7025 | 5728.086 | 477.3405 | 9546.81 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8276.3599 | 3989.1882 | 429.027 | 567.3242 | 1059.0051 | 1933.8319 | 1445.0349 | 0 | 337.8056 | 389.5565 | 717.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4071 | 146.4071 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007571% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение митинско-строгинской линии метрополитена. Пр-ка ПКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 379172.3523 | 37917.2352 | 94793.0881 | 227503.4114 | 18958.6176 | 597535.4335 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 930.494 | 92.494 | 0 | 0 | 838 | 543.1088 | 0 | 76.8163 | 0 | 466.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.462 | 15.462 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002846% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания фондохранилища Музея Успенский пер., вл.14. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53810 | 5381 | 13452.5 | 32286 | 2690.5 | 53810 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600.8245 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение офисного здания 1-й Кожуховский пр.,13. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек. ТП 459 | 2008 | 2010 | нет | 0,64; 1,1; | 0.64 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11500 | 1150 | 2875 | 6900 | 575 | 11500 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11392.4823 | 5491.0936 | 1305.4878 | 729.2409 | 1361.2496 | 2095.1153 | 1210.0715 | 0 | 461.3028 | 269.1113 | 479.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0214 | 147.0214 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00634% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение комплекса административных зданий 3-й Колобовский пер.,д.16. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,76; 1,3; | 0.76 | 1.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13620 | 1362 | 3405 | 8172 | 681 | 13620 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13620 | 6564.4004 | 0 | 984.6601 | 1838.0321 | 3741.7082 | 1032.8403 | 0 | 38.8859 | 342.4478 | 651.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7568 | 76.7568 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005411% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания с подземной парковкой, Петровско-Разумовский пр.,вл.24, к-с 17. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,25; 3,9; | 2.25 | 3.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40500 | 4050 | 10125 | 24300 | 2025 | 40500 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 19519.6929 | 0 | 2927.9539 | 5465.514 | 11126.2249 | 3071.2211 | 0 | 115.6298 | 1018.292 | 1937.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2414 | 228.2414 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01609% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение центра обработки данных ОАО "Мобильные ТелеСистемы", 2-й Вязовский пр-д, д. 6, стр. 1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,78; 4,8; | 2.78 | 4.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 5000 | 12500 | 30000 | 2500 | 96100 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47547.6408 | 22916.6859 | 177.1913 | 3428.9242 | 6400.6585 | 12909.9119 | 17788.0385 | 2441.0413 | 1907.9753 | 4501.2985 | 8937.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.4781 | 1729.4781 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09185% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Тех. Центра ООО "Вымпел Коммуникации", Леснорядский пер. д.18. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек. ТП 24584 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,66; 1,1; | 0.66 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,66; 1,1; | 0.66 | 1.1 | 0 | 0,66; 1,1; | 0.66 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,66; 1,1; | 0.66 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.33 | 0.55 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.33 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; 0,55; | 0.33 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11839.87 | 1183.987 | 2959.9675 | 7103.922 | 591.9935 | 11839.87 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773.2603 | 6773.2603 | 0 | 4741.2822 | 2031.9781 | 0 | 6662.9995 | 0 | 3676.0222 | 2430.0832 | 556.8941 | 11839.87 | 0 | 0 | 11839.87 | 0 | 1229.0674 | 1229.0674 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03491% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение физкультурно-оздоровительного комплекса ул., Рабочая , вл., 29Б. Пр-ка РКЛ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,31; 2,2; | 1.31 | 2.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23616.1575 | 2361.6157 | 5904.0394 | 14169.6945 | 1180.8079 | 23616.1575 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23516.0816 | 11333.9924 | 0 | 1700.0989 | 3173.5179 | 6460.3757 | 1796.3581 | 0 | 69.1005 | 594.9253 | 1132.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6584 | 133.6584 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009412% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Курсовой пер., д. 13, Офисно-жилое здание. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,06; 1,8; | 1.06 | 1.8 | 0 | МВА; км | 1,06; 1,8; | 1.06 | 1.8 | 0 | 1,06; 1,8; | 1.06 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,06; 1,8; | 1.06 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; 0,9; | 0.53 | 0.9 | 0 | 0,53; 0,9; | 0.53 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; 0,9; | 0.53 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19097.75 | 1909.775 | 4774.4375 | 11458.65 | 954.8875 | 19097.75 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18769.4973 | 18769.4973 | 0 | 6816.4693 | 2921.344 | 9031.684 | 13112.799 | 0 | 3792.9221 | 3493.6937 | 5826.1832 | 19097.75 | 0 | 0 | 19097.75 | 0 | 1466.6865 | 1466.6865 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0687% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение производственно-складского комплекса, ул. Полярная, вл. 35. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ,рек. ТП 14061 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61864 | 6186.4 | 15466 | 37118.4 | 3093.2 | 61864 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56754.0952 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Городского телевизионного центра ГУП "ДЕЗ р-на Бескудниковский", Дмитровское ш., д. 96 а (Бескудниково 4 мкр.). Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,17; 0,3; | 0.17 | 0.3 | 0 | МВА; км | 0,17; 0,3; | 0.17 | 0.3 | 0 | 0,17; 0,3; | 0.17 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; 0,3; | 0.17 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; 0,15; | 0.085 | 0.15 | 0 | 0,09; 0,15; | 0.085 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; 0,15; | 0.085 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3071.2327 | 307.1233 | 767.8082 | 1842.7396 | 153.5616 | 2782.4875 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2202 | 60.2202 | 0 | 60.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071.2327 | 0 | 0 | 3071.2327 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания базовой таможни Федеральной таможенной службы, Керамический пр., 59, стр. 2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ, рек. РТП 15186 10 кВ,рек. ТП 17397 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39968.297 | 3996.8297 | 9992.0742 | 23980.9782 | 1998.4148 | 39968.297 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29065.7515 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 2197.5093 | 2197.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.5517 | 395.5517 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0103% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение военного городка ВЧ № 5380, ул. Красноказарменная, д. 9, к.а. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 10221 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,05; 1,8; | 1.05 | 1.8 | 0 | МВА; км | 1,05; 1,8; | 1.05 | 1.8 | 0 | 1,05; 1,8; | 1.05 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,05; 1,8; | 1.05 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; 0,9; | 0.525 | 0.9 | 0 | 0,53; 0,9; | 0.525 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; 0,9; | 0.525 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18928 | 1892.8 | 4732 | 11356.8 | 946.4 | 18200 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7113 | 435.7113 | 0 | 435.7113 | 0 | 0 | 361.8582 | 0 | 242.445 | 119.4132 | 0 | 18928 | 0 | 0 | 18928 | 0 | 72.8366 | 72.8366 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001896% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального комплекса, Ленинский просп.,вл. 119. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКД 10 кВ со строительством РТП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,0; 1,7; | 1 | 1.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 1800 | 4500 | 10800 | 900 | 121305.765 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 8675.4191 | 0 | 1301.3129 | 2429.1173 | 4944.9889 | 5849.6872 | 0 | 724.096 | 1708.2902 | 3417.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.6029 | 489.6029 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03065% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение высотного жилого дома с подземной автостоянкой с нежилыми помещениями и встроенно-пристроенным дошкольным учреждением ООО "Афина" , Волоколамское ш., вл. 80 . Пр-ка ПКЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ между РТП 10 кВ со стр-вом СП 10 кВ,ТП 10 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119282.845 | 11928.2845 | 29820.7113 | 71569.707 | 5964.1422 | 119282.845 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107977.71 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 6179.0264 | 0 | 3274.4357 | 0 | 2904.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0948 | 659.0948 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03237% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение 1-й Голутвинский пер.,вл. 11-15, Жилой дом . Прокладка КЛ 10 кВ Рек. РТП 16013 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,17; 0,3; | 0.17 | 0.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 300 | 750 | 1800 | 150 | 26216.96 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1445.9032 | 0 | 216.8855 | 404.8529 | 824.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания административно-технического назначения, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,69; 1,2; | 0.69 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12351.196 | 1235.1196 | 3087.799 | 7410.7176 | 617.5598 | 12351.196 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12351.196 | 5952.8778 | 0 | 892.9317 | 1666.8058 | 3393.1404 | 4013.924 | 0 | 496.8584 | 1172.1904 | 2344.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.9545 | 335.9545 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02103% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, Щепкина ул., вл.31. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17800 | 1780 | 4450 | 10680 | 890 | 17800 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17312.698 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 1237.1294 | 0 | 399.1383 | 0 | 837.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3406 | 80.3406 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006482% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение помещений ООО "Центр защиты бизнеса "Дом адвокатов", Бескудниковский бульв., д.40, к.1. Пр-ка 2 ПКЛ 10 кВ, рек. РТП 18012 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,56; 2,7; | 1.56 | 2.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28000 | 2800 | 7000 | 16800 | 1400 | 28000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27867.1895 | 13431.0859 | 0 | 2014.6629 | 3760.7041 | 7655.719 | 2188.9344 | 0 | 90.9163 | 721.859 | 1376.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5995 | 163.5995 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01147% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение 2-й очереди Многофункциональный технопарк малого бизнеса, ул. Твардовского,вл.8. Пр-ка 6ПКЛ 10 кВ,4РКЛ 10 кВ, со строительством РТП,ТП 10 кВ рек. РТП 16164,20153 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 20000 | 50000 | 120000 | 10000 | 249227.5837 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101966.5266 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 3631.4392 | 4.1345 | -0.11167 | 0 | 3627.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72173 | 0.72173 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01902% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение наземного перехода торгово-сервисного перехода через Люблинскую улицу у станции метро "Текстильщики", ул. Люблинская. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17028.872 | 1702.8872 | 4257.218 | 10217.3232 | 851.4436 | 17028.872 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17028.872 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение домовладения ГлавУпДК, ул. Садовая-Кудринская, д.17, стр.1,2. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек. ТП 16422 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,61; 1,1; | 0.61 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11028.626 | 1102.8626 | 2757.1565 | 6617.1756 | 551.4313 | 11028.626 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10657.548 | 5135.8179 | 48.7056 | 767.2668 | 1432.2314 | 2887.614 | 982.8255 | 44.5711 | 33.3882 | 310.4283 | 594.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2279 | 77.2279 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005125% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания (ООО "Светосервис-С"), ул. 2-я Ямская, влад.4. Пр-ка 6 ПКЛ 20кВ, 2х РКЛ 20кВ со стр-во ТП 10 кВ,СП 1,СП2 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139350 | 13935 | 34837.5 | 83610 | 6967.5 | 139350 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128881.9095 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого компалекса для инопредставительств Глав УпДК при МИД России , ул. Новаторов напротив вл. 6-16. Пр-ка 2-х КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50237.2 | 5023.72 | 12559.3 | 30142.32 | 2511.86 | 48305 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.4342 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 80.1266 | 0 | 0 | 0 | 80.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004198% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение многофункционального комплекса с размещением отделения банка ОАО " Москвы" , Строгинский б-р между домом 22-30. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,4 РКЛ 10 кВ, рек. РТП 16164 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68713.723 | 6871.3723 | 17178.4307 | 41228.2338 | 3435.6861 | 68713.723 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34176.3027 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение многофункциональго комплекса, Б. Якиманка д. 2/6, стр. 1 и д. 4, стр. 1. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП 10 кВ со ст-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126247 | 12624.7 | 31561.75 | 75748.2 | 6312.35 | 126247 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118941.2838 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального торгового центра ООО "Микос-7", Анино метро (сев.выход). Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,91; 1,6; | 0.91 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16297.75 | 1629.775 | 4074.4375 | 9778.65 | 814.8875 | 16297.75 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16297.75 | 7854.9895 | 0 | 1178.2484 | 2199.3971 | 4477.344 | 5296.4855 | 0 | 655.6187 | 1546.7382 | 3094.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.3014 | 443.3014 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02775% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение пристройки спортзала школы № 74 ГОУ СДЮШОР ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ СТРОЙ, Волоколамское шоссе, д.12/1. ст-во ТП вз. ТП 11523, пр-ка РКЛ , КЛ 1-10кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11134.6914 | 1113.4691 | 2783.6728 | 6680.8148 | 556.7346 | 11134.6914 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7326.1349 | 7326.1349 | 0 | 2673.9089 | 1145.961 | 3506.265 | 6068.0822 | 0 | 3117.5358 | 1201.7429 | 1748.8035 | 11134.6914 | 0 | 0 | 11134.6914 | 0 | 869.406 | 869.406 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03179% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального центра ООО "ПетростудиоРекордс", ул. Саянская, д. 11 , к. 1. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ,рек.РТП 16116 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,15; 0,3; | 0.15 | 0.3 | 0 | МВА; км | 0,15; 0,3; | 0.15 | 0.3 | 0 | 0,15; 0,3; | 0.15 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15; 0,3; | 0.15 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; 0,15; | 0.075 | 0.15 | 0 | 0,08; 0,15; | 0.075 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; 0,15; | 0.075 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2731.8349 | 273.1835 | 682.9587 | 1639.101 | 136.5917 | 14000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 910 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731.8349 | 0 | 0 | 2731.8349 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | эл.снабжение высотного градостроительного комплекса ООО "Жилкапстрой", 1-й Нагатинский пр., вл. 11 корп. 203,204,206,206 Пр-ка 4-х ПКЛ 10 кВ,14 РКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ между РТП со ст-во 2-х РТП10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 12000 | 30000 | 72000 | 6000 | 270752.184 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57401.0363 | 5262.0837 | 411.0837 | 0 | 0 | 4851 | 53676.2913 | 411.0838 | 50565.9413 | 0 | 2699.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10252.1606 | 10252.1606 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.281% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального делового центра ЛИСОР-М ООО, Чистопрудный б-р, д. 8, стр. 1. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ, 1 КЛ10 кВ, между РТП со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86000 | 8600 | 21500 | 51600 | 4300 | 86000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2 и 4 . Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14126.7 | 1412.67 | 3531.675 | 8476.02 | 706.335 | 14126.7 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600.6758 | 6555.0868 | 0 | 983.263 | 1835.4243 | 3736.3995 | 4631.1632 | 0 | 758.3019 | 1290.7723 | 2582.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.4479 | 412.4479 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02426% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение культурно-оздоровительного методического центра с творческими мастерскими "Веста", Озерковская наб., д. 14, стр. 1. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ,рек. ТП 1305 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20661.514 | 2066.1514 | 5165.3785 | 12396.9084 | 1033.0757 | 20661.514 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15501.5837 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 4996.8719 | 0 | 4246.2411 | 0 | 750.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.7046 | 854.7046 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02618% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение центрального клинического госпиталяФТС России, Открытое шоссе, д. 32. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,72; 1,2; | 0.72 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12950 | 1295 | 3237.5 | 7770 | 647.5 | 12950 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12425.7574 | 5988.814 | 0 | 898.3221 | 1676.8679 | 3413.624 | 1185.3877 | 0 | 71.9427 | 380.4918 | 732.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0683 | 91.0683 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006211% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение жилой чати корпусов9,10, нежилых помещений корп. 9,10 и автостоянок корп. 9,10,ИТП И Н/О - ЗАО, "ТУКС-2", Северное Тушино №. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23400 | 2340 | 5850 | 14040 | 1170 | 23400 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21310.1637 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1816.6004 | 0 | 1719.7807 | 0 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.1661 | 346.1661 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009518% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение административного здания с подземной автостоянкой ООО "Магнит, ул. Хромова, д. 40. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 402.1148 | 40.2115 | 100.5287 | 241.2688 | 20.1057 | 16800 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение многоэтажного гаража, ул. Академика Челомея,вл. 10. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,73; 1,3; | 0.73 | 1.3 | 0 | МВА; км | 0,73; 1,3; | 0.73 | 1.3 | 0 | 0,73; 1,3; | 0.73 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,73; 1,3; | 0.73 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,37; 0,65; | 0.365 | 0.65 | 0 | 0,37; 0,65; | 0.365 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,37; 0,65; | 0.365 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13162.5299 | 1316.253 | 3290.6325 | 7897.518 | 658.1265 | 13162.5299 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.343 | 2639.343 | 0 | 1847.5401 | 791.8029 | 0 | 4644.1296 | 0 | 3480.1912 | 946.9329 | 217.0055 | 13162.5299 | 0 | 0 | 13162.5299 | 0 | 891.1137 | 891.1137 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02433% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение жилого дома с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и размещением Международного культурного и делового центра, Сивцев Вражек пер., вл. 42, стр. 1-5 . Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,88; 1,5; | 0.88 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15798.79 | 1579.879 | 3949.6975 | 9479.274 | 789.9395 | 15798.79 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15798.79 | 7614.5069 | 0 | 1142.176 | 2132.0619 | 4340.2689 | 1198.0636 | 0 | 45.1064 | 397.2292 | 755.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0355 | 89.0355 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006277% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение гостиничного комплекса ЗАО "Русское золото", Пятницкое шоссе, вл. 16. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,07; 1,8; | 1.07 | 1.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19206.0405 | 1920.6041 | 4801.5101 | 11523.6243 | 960.302 | 19206.0405 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11665.6195 | 5622.4521 | 0 | 843.3678 | 1574.2866 | 3204.7977 | 6619.7875 | 0 | 4318.2687 | 771.0186 | 1530.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.3972 | 1024.3972 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03468% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение мусороперегрузочного комплекса, п.з.Бутово. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со ст-вом РП 10 кВ,РТП 10 кВ,ТП 10 кВ, рек. ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55668.369 | 5566.8369 | 13917.0922 | 33401.0214 | 2783.4185 | 55668.369 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50807.4072 | 260.6904 | 135.6904 | 0 | 0 | 125 | 135.6904 | 135.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4243 | 24.4243 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006358% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение объекта жилых домов, Б. Овчиниковский пер., вл. 20, стр. 1,2, вл. 22, стр. 1-А-Б . Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,2; 2,1; | 1.2 | 2.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21687.033 | 2168.7033 | 5421.7582 | 13012.2198 | 1084.3517 | 21687.0339 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13120.7889 | 6323.7968 | 0 | 948.5695 | 1770.6631 | 3604.5642 | 4264.0284 | 0 | 527.8173 | 1245.2286 | 2490.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.8875 | 356.8875 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02234% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания АТС -111, ул. Нагатинская, д.4, к. 3. Пр-ка ПКЛ 10 Кв,4 РКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 Кв между РТП 10 кВ, со стр-во РТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82973 | 8297.3 | 20743.25 | 49783.8 | 4148.65 | 82973 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82973 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение ГУ "Московский центр адаптации военнослужащих запаса", 4-й Вешняковский пр., д. 1, к. 1 ОАО "Мосовские учебники и Картолитография". Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 | МВА; км | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,78; 1,3; | 0.78 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.39 | 0.65 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.39 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.39 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 1400 | 3500 | 8400 | 700 | 14000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.2685 | 2879.2685 | 0 | 2015.4879 | 863.7805 | 0 | 2391.2324 | 0 | 1121.488 | 1033.0124 | 236.732 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 433.6686 | 433.6686 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01253% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение производственно-складского корпуса ООО "Траст- Инвест- Гео", ул. Бирюсинка ,д.6, к. 8,9А, 13,30. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ ,рек. ТП 11044 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 1650 | 4125 | 9900 | 825 | 16500 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14331.6477 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение обвалованного гаража-стоянки, Бескудниково №2-№3 м.р., к.57В | 2008 | 2010 | нет | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7844.621 | 784.4621 | 1961.1553 | 4706.7726 | 392.231 | 7844.621 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7510.7006 | 3619.9153 | 0 | 542.9873 | 1013.5763 | 2063.3517 | 2717.4036 | 0 | 578.6936 | 712.8031 | 1425.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9589 | 259.9589 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01424% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисно-складского центра ООО "ЮнионТрастСтрой" для продукции "Русский стандарт" , ул.Новоорловская, вл.5. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52000 | 5200 | 13000 | 31200 | 2600 | 124584.095 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49194.1052 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 4642.2221 | 0 | 2260.6803 | 0 | 2381.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.041 | 455.041 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02432% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома с подземной автостоянкой ул. Козлова квартал 114. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ, 2-х РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 3,08; 5,3; | 3.08 | 5.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55500 | 5550 | 13875 | 33300 | 2775 | 120565.4483 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 26749.2087 | 0 | 4012.3813 | 7489.7784 | 15247.049 | 13813.654 | 0 | 1599.1972 | 4084.8214 | 8129.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.1077 | 1144.1077 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07238% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, ул. Ярославская д.13а, стр.2. Пр-ка 2 РКЛ 10 кВ,рек. ТП 23173 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 25 | 60 | 5 | 9873 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений, подземной автостоянки, ИТП и насосной ЗАО "ТУКС-2", Донелайтиса пр., вл.27. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128166.486 | 12816.6486 | 32041.6215 | 76899.8916 | 6408.3243 | 128166.486 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865.4428 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 1251.9787 | 0 | 0 | 0 | 1251.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00656% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение нового корпуса ГОУ ЦО "Самбо-70" ул.Ак.Виноградова, д.4 Б. Пр-ка 2 РКЛ 10 кВ,рек. ТП 18760 | 2008 | 2009 | нет | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 | МВА; км | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; 0,45; | 0.25 | 0.45 | 0 | 0,25; 0,45; | 0.25 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; 0,45; | 0.25 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9050 | 905 | 2262.5 | 5430 | 452.5 | 9050 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121.4164 | 8121.4164 | 4454.5537 | 2566.8039 | 1100.0588 | 0 | 7565.0263 | 4454.5537 | 1493.4026 | 1315.5823 | 301.4876 | 9050 | 0 | 0 | 9050 | 0 | 1367.2262 | 1367.2262 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03717% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение вынос ТП из жилой застройки, Ломоносовский просп. Пересечение с пр. Вернадского. Пр-ка КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 10864 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13700 | 1370 | 3425 | 8220 | 685 | 13700 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 663.2705 | 0 | 0 | 0 | 663.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003475% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение трех жилых домов и подземной автостоянки ЗАО "ОСК" ул. Дубнинская, вл.20-22. Пр-ка 2 ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ, рек. РТП 14082 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77023.139 | 7702.3139 | 19255.7847 | 46213.8834 | 3851.157 | 77023.139 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11533.762 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 32944.4846 | 0 | 32386.3803 | 0 | 558.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6518.8926 | 6518.8926 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1726% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение гостиницы-общежития ФГО УВПО "Академия бюджета и казначейства" , ул. Хавская, д.9. Пр-ка КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,68; 1,2; | 0.68 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12250 | 1225 | 3062.5 | 7350 | 612.5 | 12250 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144.5382 | 5853.2754 | 0 | 877.9913 | 1638.9171 | 3336.367 | 981.4636 | 0 | 43.7501 | 322.2935 | 615.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6791 | 73.6791 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005142% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение учебно-административного здания с подземной австоянкой (ЗАЛ "УКС КБН"),ул.5-я Ямского поля, д.1, вл.1-5. Пр-ка 2 ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 4,71; 4,1; | 4.71 | 4.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84781.208 | 8478.1208 | 21195.302 | 50868.7248 | 4239.0604 | 84781.208 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66697.0333 | 32146.3615 | 7289.1347 | 3767.884 | 7033.3835 | 14055.9592 | 40660.4437 | 17815.137 | 8150.2089 | 4946.2659 | 9748.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842.8486 | 5842.8486 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2032% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение 6-ти этажного административного здания УОКС ГУВД по г. Москве, ул. Берзарина, владение 11-13. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,95; 1,6; | 0.95 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17128.488 | 1712.8488 | 4282.122 | 10277.0928 | 856.4244 | 17128.488 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17128.488 | 8255.3784 | 0 | 1238.3068 | 2311.506 | 4705.5657 | 1298.8981 | 0 | 48.9028 | 430.6618 | 819.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5292 | 96.5292 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального комплекса ООО "Топ Лэвел", ул. Садовая, д.14, стр.6. Пр-ка РКЛ 10 кВ,ПКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,94; 1,6; | 0.94 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1700 | 4250 | 10200 | 850 | 47372.318 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 8193.4513 | 0 | 1229.0177 | 2294.1664 | 4670.2673 | 5524.7045 | 0 | 683.8685 | 1613.3852 | 3227.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4027 | 462.4027 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02895% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисно-жилого комплекса, 6-й Ростовский пер., д.6, влад.4а. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.РТП 10369 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37115.3 | 3711.53 | 9278.825 | 22269.18 | 1855.765 | 37115.3 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37115.3 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома кор.1+ корп.2+ н/оФГУ ОКС № 900 при Спецстрое России, ул.Ивантеевская, вл.5, корп.1,2. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РП со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117380 | 11738 | 29345 | 70428 | 5869 | 117380 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111119.9449 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение ж/дома с нежилыми помещениями и подземной австоянкой, ул. Б.Серпуховская, вл.46, корп.5. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ,2ПКЛ 10 кВ,1ПКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152462.005 | 15246.2005 | 38115.5013 | 91477.203 | 7623.1003 | 152462.005 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36448.2905 | 3171 | 0 | 0 | 0 | 3171 | 20748.8653 | 0 | 18984.41 | 0 | 1764.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.277 | 3821.277 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1087% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение общественного и культурнео-спортивного комплекса, Северное Бутово, м.р.№3, к.30. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,69; 1,2; | 0.69 | 1.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12389.3943 | 1238.9394 | 3097.3486 | 7433.6366 | 619.4697 | 12389.3943 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11972.9035 | 5770.5531 | 0 | 865.583 | 1615.7549 | 3289.2153 | 907.1541 | 0 | 34.0659 | 300.8157 | 572.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4067 | 67.4067 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004753% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение объекта административно-деловго назначения ОАО "МИБ", ул. Орджоникидзе, д.5. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ 2-х РКЛ 10 кВ между РП со строительством ТП 10 кВ,РПТ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281844.278 | 28184.4278 | 70461.0695 | 169106.5668 | 14092.2139 | 281844.278 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270880.3118 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 9949.2239 | 0 | 8981.027 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.746 | 1807.746 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05213% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение комплекса ж/д переменной этажности с автостоянкой и ДДУ, Мичуринский просп., вл.,1 Олимпийская деревня. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156026.115 | 15602.6115 | 39006.5287 | 93615.669 | 7801.3058 | 156026.115 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156026.115 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006341% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-производственного здания, г.Зеленоград, 1-й Западный пр-д. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18770 | 1877 | 4692.5 | 11262 | 938.5 | 18770 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445.1728 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение боулинга-центра, ул. Покрышкина, владение 9. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ между РТП со строительством ТП 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 415804.1743 | 41580.4174 | 103951.0436 | 249482.5046 | 20790.2087 | 415804.1743 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409797.0977 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административных зданий ООО "Солекс",ул.Николоямская, д.53, стр.1,2,3. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.ТП 10306 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,4; 0,7; | 0.4 | 0.7 | 0 | МВА; км | 0,4; 0,7; | 0.4 | 0.7 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.4 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; 0,35; | 0.2 | 0.35 | 0 | 0,2; 0,35; | 0.2 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; 0,35; | 0.2 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7256.5141 | 725.6514 | 1814.1285 | 4353.9085 | 362.8257 | 13267.319 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.2872 | 3960.2872 | 0 | 3960.2872 | 0 | 0 | 6001.5694 | 0 | 4916.1933 | 1085.3761 | 0 | 7256.5141 | 0 | 0 | 7256.5141 | 0 | 1208.0259 | 1208.0259 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03144% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение администратвного здания Шопен К.В., ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.15. Пр-ка КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12649.6146 | 1264.9615 | 3162.4037 | 7589.7688 | 632.4807 | 12649.6146 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450.2983 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 5919.4536 | 3053.8673 | 2553.4263 | 0 | 312.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.6625 | 1063.6625 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02932% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение пожарного депо на 6 автомобилей ГУП ГУЗ ВАО, р.п. Восточный, ул. Западная, вл.16. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,67; 1,2; | 0.67 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,67; 1,2; | 0.67 | 1.2 | 0 | 0,67; 1,2; | 0.67 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,67; 1,2; | 0.67 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34; 0,6; | 0.335 | 0.6 | 0 | 0,34; 0,6; | 0.335 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34; 0,6; | 0.335 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12094.7008 | 1209.4701 | 3023.6752 | 7256.8205 | 604.735 | 11629.52 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.8694 | 453.8694 | 0 | 453.8694 | 0 | 0 | 376.9385 | 0 | 252.5488 | 124.3897 | 0 | 12094.7008 | 0 | 0 | 12094.7008 | 0 | 75.8721 | 75.8721 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001975% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального комплекса с сервисным обслуживанием автомобилей и подземной автостоянкой, МКАД 59 км. Пр-ка 4-х ПКЛ 20 кВ, 2-х КЛ 20 кВ,2 РКЛ 10 кВ КЛ 20 кВ между СП со ст-вом 2-х СП 10 кВ ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162296.0003 | 16229.6 | 40574.0001 | 97377.6002 | 8114.8 | 162296.0003 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162296.0003 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение кафе(административного корпуса), модуля 2-2-2 производственого корпуса 2-2, г. Зеленоград Сосновая аллея, д.6. Пр-ка 2 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14956.7246 | 1495.6725 | 3739.1811 | 8974.0347 | 747.8362 | 14956.7246 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9427.6408 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального комплекса ООО "Ордена Трудового Красного Знамени им. В.П. Зотова", ул. Ходынская, вл. 2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РП 10 кВ,РТП 10 кВ, ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 417076.086 | 41707.6086 | 104269.0215 | 250245.6516 | 20853.8043 | 417076.086 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400587.7416 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального жилого комплекса с центром реабилитации инвалидов корп. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 4Д/5Д, 2-3Д, Бутово Южное, м.р. №7 ул. Адмирала Лазарева, пр.пр. 672 . Пр-ка 2 ПКЛ10 кВ, КЛ, 8 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 278511.516 | 27851.1516 | 69627.879 | 167106.9096 | 13925.5758 | 278511.516 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274434.9229 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома для сотрудников МГО ОГО ВФСО "Динамо", Петровский бульв., вл. 21-23. Пр-ка 2 РКЛ 10 кВ со ст-во ТП взамен ТП 22860 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35961.946 | 3596.1946 | 8990.4865 | 21577.1676 | 1798.0973 | 35961.946 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27909.322 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с подземной автостоянкой, 1-й Самотечный пер., вл. 17 Б. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со ст-вом ТП 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188411.744 | 18841.1744 | 47102.936 | 113047.0464 | 9420.5872 | 188411.744 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178490.2353 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома, Щетинский пер., вл. 4, стр. 2,3. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55046.731 | 5504.6731 | 13761.6827 | 33028.0386 | 2752.3365 | 55046.731 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54614.7365 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение культурно-делового центра +н/о ОАО "Московский Телевизионный Завод Рубин", Багратионовский пр., вл. 7. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 2,0; 14,8; | 2 | 14.8 | 0 | МВА; км | 2,0; 14,8; | 2 | 14.8 | 0 | 2,0; 14,8; | 2 | 14.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; 14,8; | 2 | 14.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; 7,4; | 1 | 7.4 | 0 | 1,0; 7,4; | 1 | 7.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; 7,4; | 1 | 7.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 313190.4596 | 31319.046 | 78297.6149 | 187914.2758 | 15659.523 | 313190.4596 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149828.0077 | 149828.0077 | 0 | 104879.6054 | 44948.4023 | 0 | 134812.4911 | 0 | 68739.0139 | 53754.6933 | 12318.7839 | 313190.4596 | 0 | 0 | 313190.4596 | 0 | 24656.1459 | 24656.1459 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.7063% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административных зданий ОАО" Банк Москвы" с подземной автостоянкой, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 1,2. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ со ст-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157044.638 | 15704.4638 | 39261.1595 | 94226.7828 | 7852.2319 | 157044.638 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147613.0476 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания ООО "Олимпийский дом" , М. Дмитровка, д. 18, стр. 1. Пр-ка КЛ 10 кВ со стр-во ТП 10 кВ взамен ТП 22290 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,67; 2,9; | 1.67 | 2.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30137.534 | 3013.7534 | 7534.3835 | 18082.5204 | 1506.8767 | 30137.534 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22679.6164 | 10930.8431 | 0 | 1639.6265 | 3060.6361 | 6230.5806 | 6037.5886 | 0 | 712.4117 | 1779.1993 | 3545.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5239 | 501.5239 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03163% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома кор.23, Бутово Южное , м.р. №2, к. 23. Пр-ка 2-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,77; 1,3; | 0.77 | 1.3 | 0 | МВА; км | 0,77; 1,3; | 0.77 | 1.3 | 0 | 0,77; 1,3; | 0.77 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,77; 1,3; | 0.77 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.385 | 0.65 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.385 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,39; 0,65; | 0.385 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13946.05 | 1394.605 | 3486.5125 | 8367.63 | 697.3025 | 13946.05 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13946.05 | 13946.05 | 0 | 3688.9012 | 1580.9576 | 8676.1912 | 5729.6958 | 0 | 1133.544 | 1496.8033 | 3099.3486 | 13946.05 | 0 | 0 | 13946.05 | 0 | 529.4494 | 529.4494 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03002% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилой застройки (в т.ч. ЦТП-9,10+ пристройка ГУП "Моссет") ЗАО "ТУКС № 7 ЮВ", II очередь строительства , Кожухово № 9 м.р., к. 309, 17,18,19,20,21. Пр-ка ПКЛ 10,РКЛ 10 кВ со ст-во 4-х ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124000 | 12400 | 31000 | 74400 | 6200 | 124000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43949.0607 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение жилого дома к. 62 и наружного освещения,Свиблово № 23 кв. к. 62. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2 РКЛ 10 кВ со строительством 2-х ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 4,44; 7,6; | 4.44 | 7.6 | 0 | МВА; км | 4,44; 7,6; | 4.44 | 7.6 | 0 | 4,44; 7,6; | 4.44 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,44; 7,6; | 4.44 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,22; 3,8; | 2.22 | 3.8 | 0 | 2,22; 3,8; | 2.22 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,22; 3,8; | 2.22 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 8000 | 20000 | 48000 | 4000 | 205960.3669 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10685.4401 | 10685.4401 | 3146.814 | 7538.6261 | 0 | 0 | 13540.5594 | 0 | 11474.4858 | 2066.0736 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 2725.5115 | 2725.5115 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07094% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение пристройки к центру детского и юношеского творчества СВОУ Деп. Образования г. Москвы, Лескова,вл. 7 Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ, Рек. ТП 16641 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,35; 2,3; | 1.35 | 2.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24373.516 | 2437.3516 | 6093.379 | 14624.1096 | 1218.6758 | 24373.516 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15966.2405 | 7695.2126 | 0 | 1154.2819 | 2154.6595 | 4386.2712 | 6078.1229 | 0 | 1531.6551 | 1515.2762 | 3031.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.3016 | 613.3016 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03185% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение издательско-полиграфического комплекса ООО "Вестстроймет", ул.Бибиревская, вл.10;крытый каток «Ледовый дворец», ул.Коненкова, вл. 10 Б. Пр-ка Зх ПКЛ 10 кВ,4 РКЛ 10 кВ со строительством БРТП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.445 | 0.75 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.445 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.445 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 273557.983 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279.2285 | 9279.2285 | 0 | 6495.4599 | 2783.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.сиабжение производствеино-ск. Базы в Бескудниково , ул. Поморская , д. 45. Пр-ка РКЛ 10 кВ,рек.ТП 20344 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,0; 3,4; | 2 | 3.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35996.048 | 3599.6048 | 8999.012 | 21597.6288 | 1799.8024 | 35996.048 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35049.5498 | 16892.7518 | 0 | 2533.9128 | 4729.9705 | 9628.8685 | 10722.1506 | 0 | 1309.7062 | 3139.2416 | 6273.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.5065 | 895.5065 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05618% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение высотного жилого дома с надземно-подземным гаражом , Новоясеневский проспект, вл.5-13. Пр-ка , 6-ти РКЛ 10 кВ, 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП, со ст-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ , РТП 15162 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350665.957 | 35066.5957 | 87666.4892 | 210399.5742 | 17533.2978 | 350665.957 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297693.4775 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 35863.7099 | 0 | 35137.5622 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7072.6642 | 7072.6642 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1879% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение жилого дома (кор. 218) ЗАО «УКС Наука» Северный мкр. № 4а,б. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,26; 2,2; | 1.26 | 2.2 | 0 | МВА; км | 1,26; 2,2; | 1.26 | 2.2 | 0 | 1,26; 2,2; | 1.26 | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; 2,2; | 1.26 | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; 1,1; | 0.63 | 1.1 | 0 | 0,63; 1,1; | 0.63 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; 1,1; | 0.63 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22714.2 | 2271.42 | 5678.55 | 13628.52 | 1135.71 | 22714.2 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11325.4601 | 11325.4601 | 0 | 7927.8221 | 3397.638 | 0 | 13110.0219 | 0 | 8115.5449 | 4063.3033 | 931.1737 | 22714.2 | 0 | 0 | 22714.2 | 0 | 2451.4195 | 2451.4195 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06869% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение больничного комплекса (ФГУ «НКЦ отриноларингологии Росздрава») Волоколамское шоссе, д. 30 стр 6 и 7. Пр-ка З-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ, 4 РКЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 7,88; 8,5; | 7.88 | 8.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141871.294 | 14187.1294 | 35467.8235 | 85122.7764 | 7093.5647 | 141871.294 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141871.294 | 68378.1761 | 269.3303 | 10243.6269 | 19121.4368 | 38743.7821 | 24731.8377 | 89.7768 | 2550.6702 | 7448.0489 | 14643.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.752 | 2028.752 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1295% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снаб.адм.зд.измайл.р/суда,ул.Первомайс.,вл.12. Пр-ка З ПКЛ 10 кВ; 2 КЛ 10 кВ ; 2 РКЛ 1 0 кВ строительство РТГ,строительство ТП, Рек. РТП 19002 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 268014.407 | 26801.4407 | 67003.6018 | 160808.6442 | 13400.7203 | 268014.407 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256050.7379 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания гос.архива ,Бережковс наб., вл.26. Пр-ка РКЛ 10 кВ со ст-вом ТП 10 кВ, рек. РТП 11097 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,59; 2,7; | 1.59 | 2.7 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28603.9892 | 2860.3989 | 7150.9973 | 17162.3935 | 1430.1995 | 28603.9892 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300.527 | 13157.9729 | 0 | 1973.6959 | 3684.2324 | 7500.0446 | 9922.3827 | 0 | 2148.4194 | 2590.9568 | 5183.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.9653 | 953.9653 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05199% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение студенческого общежития МГОУ Рижский пр., д. 15 . Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительство ТП 10 кВ взамен ТП 2111 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41116.581 | 4111.6581 | 10279.1452 | 24669.9486 | 2055.829 | 41116.581 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40756.891 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого комплекса с гаражом стоянкой. ФС илетский центр , ул. Академика Виноградова. владение 7. корп.1,2,10,12,13. Пр-ка З-х КЛ 10 кВ, 2 КЛ 10 кВ между РТП со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 228564.792 | 22856.4792 | 57141.198 | 137138.8752 | 11428.2396 | 228564.792 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160801.2494 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 22643.1924 | 0 | 21917.0448 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4411.5724 | 4411.5724 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1186% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжения лабораторного комплекса Центра “Биоинженерия” ,Шестидесятилетия Октября просп. , д. 7, к. 1. Рек. ТП 10941 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,62; 1,1; | 0.62 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; 0,55; | 0.31 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11207.723 | 1120.7723 | 2801.9307 | 6724.6338 | 560.3862 | 11207.723 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5624.5955 | 5624.5955 | 813.5005 | 3367.7665 | 1443.3285 | 0 | 3262.0852 | 0 | 1502.014 | 1364.5054 | 395.5658 | 11207.723 | 0 | 0 | 11207.723 | 0 | 576.9874 | 576.9874 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01709% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабженнеучебного корпуса РГОТУПС ,ул. Часовая, д. 22/2. Рек.ТП 12989 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,56; 1,0; | 0.56 | 1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10161.304 | 1016.1304 | 2540.326 | 6096.7824 | 508.0652 | 10161.304 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128.8341 | 4881.7711 | 0 | 732.2657 | 1366.8959 | 2782.6095 | 3317.8558 | 0 | 433.619 | 961.2771 | 1922.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7717 | 280.7717 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01738% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого комплекса с первым нежилым этажом и подземной автостоянкой ООО "Стройгрупп", ул.Тимирязевская, вл.8а. Пр-ка 1 ПКЛ 10 кВ, 2 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,95; 3,3; | 1.95 | 3.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35038.208 | 3503.8208 | 8759.552 | 21022.9248 | 1751.9104 | 35038.208 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26333.6271 | 12691.9583 | 0 | 1903.7938 | 3553.7483 | 7234.4163 | 15571.1617 | 0 | 8072.528 | 2499.1932 | 4999.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.9289 | 2127.9289 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08158% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого здания с подземной автостоянкой, помещениями без конкретной технологии и ИТП ООО "Фобос", Б.Тишинский пер., д.30/44. Пр-ка КЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,46; 2,5; | 1.46 | 2.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26293.092 | 2629.3092 | 6573.273 | 15775.8552 | 1314.6546 | 26293.092 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26293.092 | 12672.4217 | 0 | 1900.8633 | 3548.2781 | 7223.2804 | 8544.7979 | 0 | 1057.7068 | 2495.3462 | 4991.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.1763 | 715.1763 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04477% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого здания с подземной автостоянкой, помещениями без конкретной технологии и ИТП, ул.Климашкина, вл.7/11 стр.1. Пр-ка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34544.942 | 3454.4942 | 8636.2355 | 20726.9652 | 1727.2471 | 34544.942 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32321.085 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снаб.ж/дома, ул.Б.Серпуховская,46,к.6,3. Пр-ка 4РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 2,02; 3,5; | 2.02 | 3.5 | 0 | МВА; км | 2,02; 3,5; | 2.02 | 3.5 | 0 | 2,02; 3,5; | 2.02 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,02; 3,5; | 2.02 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,01; 1,75; | 1.01 | 1.75 | 0 | 1,01; 1,75; | 1.01 | 1.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,01; 1,75; | 1.01 | 1.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36374.7 | 3637.47 | 9093.675 | 21824.82 | 1818.735 | 36374.7 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16808.4525 | 16808.4525 | 0 | 11765.9167 | 5042.5357 | 0 | 15128.5088 | 0 | 8987.9677 | 4758.5586 | 1381.9826 | 36374.7 | 0 | 0 | 36374.7 | 0 | 2766.9695 | 2766.9695 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07926% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение акушерско-геникологического корпуса, ул. Маршала Тимошенко, д.15, стр.4. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ со строительством БРТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 2,77; 4,7; | 2.77 | 4.7 | 0 | МВА; км | 2,77; 4,7; | 2.77 | 4.7 | 0 | 2,77; 4,7; | 2.77 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,77; 4,7; | 2.77 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,39; 2,35; | 1.385 | 2.35 | 0 | 1,39; 2,35; | 1.385 | 2.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,39; 2,35; | 1.385 | 2.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49847.2406 | 4984.7241 | 12461.8101 | 29908.3444 | 2492.362 | 294608.964 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 394.4837 | 4273.8614 | 1831.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49847.2406 | 0 | 0 | 49847.2406 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального комплекса, Старопименовский пер., д.13, стр.3 и 4. Пр-ка 2 РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВвзамен ТП10423 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30841.675 | 3084.1675 | 7710.4187 | 18505.005 | 1542.0838 | 30841.675 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29143.8734 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с нежилыми помещениями и н/о ОАО "Москапстрой", Солнцево м.р. 2мкр, корп.38. Пр-ка 5-ти ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ между РТП со строительством ТП 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 2,68; 4,6; | 2.68 | 4.6 | 0 | МВА; км | 2,68; 4,6; | 2.68 | 4.6 | 0 | 2,68; 4,6; | 2.68 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,68; 4,6; | 2.68 | 4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,34; 2,3; | 1.34 | 2.3 | 0 | 1,34; 2,3; | 1.34 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,34; 2,3; | 1.34 | 2.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48214.765 | 4821.4765 | 12053.6912 | 28928.859 | 2410.7382 | 48214.765 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14697.8079 | 14697.8079 | 0 | 10288.4655 | 4409.3424 | 0 | 11194.0979 | 0 | 5016.1602 | 4969.4913 | 1208.4464 | 48214.765 | 0 | 0 | 48214.765 | 0 | 2009.9619 | 2009.9619 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05865% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение комбината, Павелецкая наб.,д.8. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, рек.РТП 18189 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,68; 1,2; | 0.68 | 1.2 | 0 | МВА; км | 0,68; 1,2; | 0.68 | 1.2 | 0 | 0,68; 1,2; | 0.68 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,68; 1,2; | 0.68 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34; 0,6; | 0.34 | 0.6 | 0 | 0,34; 0,6; | 0.34 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34; 0,6; | 0.34 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12255.3663 | 1225.5366 | 3063.8416 | 7353.2198 | 612.7683 | 10623.6177 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.8037 | 10666.2444 | 6852.2444 | 3814 | 0 | 0 | 10139.0101 | 0 | 9093.7262 | 1045.2839 | 0 | 12255.3663 | 0 | 0 | 12255.3663 | 0 | 2040.8306 | 2040.8306 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05312% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома ЗАО "Альстрой", Хорошевское ш.,кв 58, к. 2. Стр-во2-х ТП, пр-ка 6-и РКЛ, рек-ция РТП 16104 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20900.537 | 2090.0537 | 5225.1342 | 12540.3222 | 1045.0268 | 36213.343 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 13964.7495 | 0 | 13819.52 | 0 | 145.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.6621 | 2781.6621 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07317% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение лечебно-реабилитационного центра в 6 ЦВКГ МО РФ 43 ОКС, ул.Левобережная, вл.5. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ,рек. ТП 19595 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,64; 1,1; | 0.64 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11443.556 | 1144.3556 | 2860.889 | 6866.1336 | 572.1778 | 11443.556 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10980.8124 | 5292.3972 | 0 | 793.8596 | 1481.8712 | 3016.6664 | 3393.3015 | 0 | 415.4405 | 993.0581 | 1984.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5096 | 283.5096 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01778% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания с рестораном и подземной автостоянкой, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1,вл.6. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,2-х КЛ 10 кВ между РТП со строительстовом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198419.162 | 19841.9162 | 49604.7905 | 119051.4972 | 9920.9581 | 198419.162 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192222.9229 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 6099.2796 | 0 | 5131.0827 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.81 | 1032.81 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03196% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжения ж/д+подзем.автостоянка +неж.пом.+ИТП+н/о+насосная АПТ, ул.Дыбенко, вл.38. Пр-ка 4-х ПКЛ 10 кВ ,4-х КЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,49; 2,5; | 1.49 | 2.5 | 0 | МВА; км | 1,49; 2,5; | 1.49 | 2.5 | 0 | 1,49; 2,5; | 1.49 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,49; 2,5; | 1.49 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,75; 1,25; | 0.745 | 1.25 | 0 | 0,75; 1,25; | 0.745 | 1.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,75; 1,25; | 0.745 | 1.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26730.9237 | 2673.0924 | 6682.7309 | 16038.5542 | 1336.5462 | 26730.9237 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13543.4087 | 13543.4087 | 0 | 9480.3861 | 4063.0226 | 0 | 23626.7471 | 12335.6713 | 5318.4935 | 4859.05 | 1113.5323 | 26730.9237 | 0 | 0 | 26730.9237 | 0 | 4269.0077 | 4269.0077 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.117% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение технопарка в составе 3-х административно-управленческих корпусов ЗАО "Генеральная дирекция "Центр", Варшавское шоссе, владение 150 и 156. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 8,33; 8,3; | 8.33 | 8.3 | 0 | МВА; км | 8,33; 8,3; | 8.33 | 8.3 | 0 | 8,33; 8,3; | 8.33 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,33; 8,3; | 8.33 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,17; 4,15; | 4.165 | 4.15 | 0 | 4,17; 4,15; | 4.165 | 4.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,17; 4,15; | 4.165 | 4.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 15000 | 37500 | 90000 | 7500 | 265749.308 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35339.3841 | 35339.3841 | 0 | 24737.5689 | 10601.8152 | 0 | 39132.4878 | 0 | 23547.9784 | 12678.9229 | 2905.5865 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 7291.9318 | 7291.9318 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.205% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой УОКС ГУВД г.Москвы, ул. Восьмисотлетия Москвы, владение 25 А. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,рек. ТП 19894 10 кВ, РТП-18012 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,54; 0,9; | 0.54 | 0.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9687.779 | 968.7779 | 2421.9448 | 5812.6674 | 484.389 | 9687.779 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8836.8254 | 4259.0646 | 0 | 638.8597 | 1192.5381 | 2427.6668 | 2871.8147 | 0 | 355.4839 | 838.659 | 1677.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3631 | 240.3631 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01505% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилой застройки, кор.1,2,3,4,5 Ломоносовский просп.,пересечение с пр. Вернадского. Пр-ка 4-х ПКЛ 20кВ, 2-х РКЛ 20 кВ,КЛ 20кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 378223 | 37822.3 | 94555.75 | 226933.8 | 18911.15 | 757965.8977 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357442.0328 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 18418.8881 | 0 | 17208.642 | 0 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463.8415 | 3463.8415 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0965% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-делового здания с подземным паркингом, 17-й Марьиной рощи пр., владение 4. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,2РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ,ПС 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120837.739 | 12083.7739 | 30209.4348 | 72502.6434 | 6041.887 | 120837.739 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120206.5647 | 2616.2296 | 9.2296 | 0 | 0 | 2607 | 1972.2777 | 0 | 530.3078 | 0 | 1441.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.743 | 106.743 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01033% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение комплекса зданий ГУ 2Центр ОРиСМ БДД", ул.Поклонная, д.15 а, владение 17. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,53; 4,3; | 2.53 | 4.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45500 | 4550 | 11375 | 27300 | 2275 | 113726.5972 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43917.1977 | 21166.6719 | 0 | 3175.0008 | 5926.6681 | 12065.003 | 15547.5733 | 0 | 3041.9289 | 4167.9622 | 8337.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.2429 | 1451.2429 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08146% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение бетонного узла БСУ-2, г.Зеленоград ВКЗ. Пр-ка 4-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 32309.7771 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14905.4613 | 7183.9513 | 0 | 1077.5927 | 2011.5064 | 4094.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания ООО "№Кровельная Компания Технофлекс", ул.Щепкина, д.58 стр.3. Пр-ка 1 РКЛ 10кВ ,рек. ТП 1002 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,83; 1,4; | 0.83 | 1.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14896.996 | 1489.6996 | 3724.249 | 8938.1976 | 744.8498 | 14896.996 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573.9341 | 4614.3272 | 0 | 692.1491 | 1292.0116 | 2630.1665 | 3231.8746 | 0 | 505.6484 | 908.6143 | 1817.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6699 | 284.6699 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01693% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисно-административного здания ООО РСФ "ЛРСТ", ул.Смольная, вл.52. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ,рек.ТП 21282 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6225.606 | 622.5606 | 1556.4015 | 3735.3636 | 311.2803 | 9357.2059 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3267.8978 | 0 | 3195.0048 | 0 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.1065 | 643.1065 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01712% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение справочно-информационного узла, г.Зеленоград Московский проспект, у Дворца культуры. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8978.0678 | 897.8068 | 2244.517 | 5386.8407 | 448.9034 | 8978.0678 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978.0678 | 4327.1389 | 0 | 649.0708 | 1211.5989 | 2466.4692 | 680.8304 | 0 | 25.6329 | 225.7357 | 429.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5967 | 50.5967 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003567% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение Московского центра автоматизированного управления воздушным движением, ул.Б.Внуковская, д.2А. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ, ТП 10 кВ,РТП 19152 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135284 | 13528.4 | 33821 | 81170.4 | 6764.2 | 189115.66 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134435.5332 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1663.1572 | 0 | 694.9603 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8851 | 139.8851 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008714% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение молодежно-развлекательного центра, г.Зеленоград Центр, Парк Победы. Пр-ка 2-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,48; 0,8; | 0.48 | 0.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8670.8392 | 867.0839 | 2167.7098 | 5202.5035 | 433.542 | 8670.8392 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670.8392 | 4179.0646 | 0 | 626.8597 | 1170.1381 | 2382.0668 | 657.5325 | 0 | 24.7557 | 218.011 | 414.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8653 | 48.8653 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003445% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение пристройки крытого катка к ДЮСШ №2, ул. Заповедная, вл.3. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ,6 РКЛ 10 кВ,2-х КЛ 10 кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ, рек. ТП 16722 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 15000 | 37500 | 90000 | 7500 | 173032.426 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149049.7487 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение ул. Садовническая д.53 стр.2(1 отдел) | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 2500 | 6250 | 15000 | 1250 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 348.3283 | 0 | 0 | 0 | 348.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001825% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома (реконструкция и новое строительство), ул.Забелина, д.5, стр.1. Пр-ка 2-х РКЛ 10кВ со стр-вом ТП 10 кВ взамен ТП 1352 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,45; 2,5; | 1.45 | 2.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26071.5424 | 2607.1542 | 6517.8856 | 15642.9254 | 1303.5771 | 26071.5424 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26071.5424 | 12565.642 | 0 | 1884.8463 | 3518.3798 | 7162.4159 | 8472.7981 | 0 | 1048.7944 | 2474.32 | 4949.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.1501 | 709.1501 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04439% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение фабрики по изготовлению мягкой мебели, р.п.некрасовка, к.531 Коммунальная зона-1. Пр-ка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 20458 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5783.6127 | 0 | 867.5419 | 1619.4116 | 3296.6592 | 3899.7914 | 0 | 482.7307 | 1138.8601 | 2278.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4019 | 326.4019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02043% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-офисного здания ОАО "ИНВЕСТПРОЕКТ", ул.Генерала Белова, д.26. Пр-ка 2-х ПКЛ 10кВ, 2 РКЛ 10 кВ, 1КЛ 10кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105482.531 | 10548.2531 | 26370.6328 | 63289.5186 | 5274.1265 | 105482.531 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103549.8987 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение торгово-рекреационного детского цетра инновационного образования, Тверской бульвар., д.27/20/1 Пр-ка 2-х РКЛ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 32437.249 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915.232 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисных помещений ООО "Промстройторг", ул.Автозаводская, д.11. Пр-ка существующие КЛ 6,3 кВ и 1 кВ со стр-во ТП взамен ТП 4425 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,37; 2,3; | 1.37 | 2.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24582.858 | 2458.2858 | 6145.7145 | 14749.7148 | 1229.1429 | 24582.858 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21362.529 | 10296.0495 | 0 | 1544.4074 | 2882.8939 | 5868.7482 | 3418.0358 | 0 | 330.7001 | 1040.5749 | 2046.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0171 | 276.0171 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01791% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-складского помещения, ул.2-я Карачаровская, д.14А. Пр-ка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,36; 2,3; | 1.36 | 2.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24394.982 | 2439.4982 | 6098.7455 | 14636.9892 | 1219.7491 | 24394.982 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24394.982 | 11757.594 | 0 | 1763.6391 | 3292.1263 | 6701.8286 | 7927.9452 | 0 | 981.3505 | 2315.2061 | 4631.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.5474 | 663.5474 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04154% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение делового комплекса с техническим центром по обслуживанию и продаже автомобилей марки "Фольксваген",1-й Сетуньский пр. пересечение с 3-м транспортным кольцом. Пр-ка 2-х ПКЛ 10кВ, 2-х КЛ 10кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 15000 | 37500 | 90000 | 7500 | 533381.1896 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143033.0279 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания офисно-делового центра ООО "Генжар", Даниловская наб., д.8, стр.7. Пр-ка 4-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 1800 | 4500 | 10800 | 900 | 39183.438 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16736.9621 | 189.891 | 24.891 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания Русского Духовного "ГЛАС", ул.М.Ордынка, владение 28 и 30/6, стр.1. Пр-ка 2-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,3; 2,2; | 1.3 | 2.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23335.7339 | 2333.5734 | 5833.9335 | 14001.4403 | 1166.7867 | 23335.7339 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23335.7339 | 11247.0706 | 0 | 1687.0606 | 3149.1798 | 6410.8302 | 7583.7079 | 0 | 938.7396 | 2214.6781 | 4430.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.7357 | 634.7357 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03973% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение ж/д(к.17)+неж.пом (корп.17)+н/о+ЦТП(реконструкция)+подземная автостоянка (корп.17) ЗАО "Альстрой", ул.Петрозаводская, к.2, владение 24 (Ховрино, 19Б). Пр-ка 3-х ПКЛ 10кВ,4 РКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со стр-вом 2-х ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,49; 2,5; | 1.49 | 2.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26756.759 | 2675.6759 | 6689.1897 | 16054.0554 | 1337.838 | 26756.759 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215.6497 | 7815.4198 | 0 | 1172.313 | 2188.3175 | 4454.7893 | 10470.5503 | 5200.746 | 652.316 | 1538.9464 | 3078.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.2025 | 1377.2025 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05198% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с нежилыми помещениями + н/о + гараж стоянка, Солнцево-2, к.42, 42/Г. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством 2 ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 | МВА; км | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,79; 1,4; | 0.79 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,7; | 0.395 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14219.326 | 1421.9326 | 3554.8315 | 8531.5956 | 710.9663 | 14219.326 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690.334 | 7690.334 | 0 | 5383.2338 | 2307.1002 | 0 | 11647.1635 | 0 | 8255.7608 | 2759.1073 | 632.2954 | 14219.326 | 0 | 0 | 14219.326 | 0 | 2217.1277 | 2217.1277 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06102% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение Управления Роснедвижимости, Орликов пер., д.10. Пр-ка 2-х РКЛ 10кВ,рек. ТП 20206 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,91; 1,6; | 0.91 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16382.7288 | 1638.2729 | 4095.6822 | 9829.6373 | 819.1364 | 16382.7288 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16382.7288 | 7895.9465 | 0 | 1184.392 | 2210.865 | 4500.6895 | 5324.1021 | 0 | 659.0372 | 1554.8031 | 3110.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.6128 | 445.6128 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0279% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение подземного гаража-стоянки ООО Техинжстрой, Фрунзенская наб., владение 40. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8355.9322 | 835.5932 | 2088.983 | 5013.5593 | 417.7966 | 8355.9322 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355.9322 | 4027.2896 | 0 | 604.0934 | 1127.6411 | 2295.5551 | 2715.5327 | 0 | 336.1387 | 793.0198 | 1586.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2827 | 227.2827 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01423% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома со встроенными нежилыми помещениями +Н/О, Печатников пер., д.19/22, стр.1. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,42; 2,4; | 1.42 | 2.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25518.634 | 2551.8634 | 6379.6585 | 15311.1804 | 1275.9317 | 25518.634 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25518.634 | 12299.158 | 0 | 1844.8737 | 3443.7642 | 7010.52 | 8293.1125 | 0 | 1026.5523 | 2421.8463 | 4844.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.1109 | 694.1109 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04345% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение Москворецкого рынка ООО "Москворецкий рынок", Симферопольский бульвар., д.11/12. Прок-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП, стр-во РТП, прок-ка 4-х РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168078.358 | 16807.8358 | 42019.5895 | 100847.0148 | 8403.9179 | 168078.358 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162463.0377 | 2273.8662 | 2273.8662 | 0 | 0 | 0 | 6504.2966 | 0 | 6504.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.2173 | 1309.2173 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03408% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение автозаправочной станции ООО ТК "Нефтяные ключи", Варшавское шоссе, д.196 Д. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,9; 1,5; | 0.9 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16228.971 | 1622.8971 | 4057.2427 | 9737.3826 | 811.4486 | 16228.971 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16228.971 | 7821.8402 | 0 | 1173.276 | 2190.1153 | 4458.4489 | 1230.6854 | 0 | 46.3346 | 408.0452 | 776.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4598 | 91.4598 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006448% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение служебного здания, ул.Мясницкая, д.1(1 отдел) | 2008 | 2010 | нет | 1,03; 1,8; | 1.03 | 1.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18583.236 | 1858.3236 | 4645.809 | 11149.9416 | 929.1618 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18583.236 | 8956.52 | 0 | 1343.478 | 2507.8256 | 5105.2164 | 6039.2287 | 0 | 747.5582 | 1763.6422 | 3528.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.467 | 505.467 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03164% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение учебного корпуса МАТИ, ул.Оршанская,д.3.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18174.5344 | 1817.4534 | 4543.6336 | 10904.7207 | 908.7267 | 325772.181 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение особняка ГлавУпДК для размещения инопредставительства, Леонтьевский пер., д.9, стр.1,2,3,4,5.Прокладка 6-и РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 2374 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,89; 3,2; | 1.89 | 3.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34028.8135 | 3402.8814 | 8507.2034 | 20417.2881 | 1701.4407 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34028.8135 | 16400.7899 | 0 | 2460.1185 | 4592.2212 | 9348.4502 | 11058.773 | 0 | 1368.896 | 3229.505 | 6460.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.5891 | 925.5891 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05794% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой, ул.Маломосковская, владение 5 корп.38а. Пр-ка 4 РКЛ 10 кВ,КЛ 6 кВ,рек. ТП 3777 10 кВ, РП 2915 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,91; 3,3; | 1.91 | 3.3 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34449.007 | 3444.9007 | 8612.2517 | 20669.4042 | 1722.4504 | 34449.007 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33382.4494 | 16089.2632 | 0 | 2413.3895 | 4504.9937 | 9170.88 | 10744.9769 | 0 | 1327.3335 | 3139.1148 | 6278.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.0291 | 899.0291 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0563% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение двух жилых домов с нежилыми помещениями, подземными автостоянками, ИТП и наружным освещением, 1-й Балтийский пер., владение 6/21 к-с 1 и 2. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106953.1973 | 10695.3197 | 26738.2993 | 64171.9184 | 5347.6599 | 222606.865 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 5470.6923 | 402.6923 | 0 | 0 | 5068 | 24609.0088 | 3309.4308 | 18479.5655 | 0 | 2820.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315.3569 | 4315.3569 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1271% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение офисного здания ЗАО "Омега", Руновский пер.,д.6,стр.2.Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП 1507 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,61; 1,1; | 0.61 | 1.1 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11058.0763 | 1105.8076 | 2764.5191 | 6634.8458 | 552.9038 | 11058.0763 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11058.0763 | 5329.6359 | 0 | 799.4454 | 1492.298 | 3037.8924 | 3593.6826 | 0 | 444.8394 | 1049.4669 | 2099.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7814 | 300.7814 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01883% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение нового инфекционного корпуса ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского ООО "Медстройинвест", Шмитовский пр., к.10, владение 29. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ между РТП, стр-во 3-х ТП, прок-ка 6-и РКЛ 10 кВ, рек-ция РТП 4530. | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53548.8083 | 5354.8808 | 13387.2021 | 32129.285 | 2677.4404 | 76525.4237 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 2420.4922 | 0 | 0 | 0 | 2420.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение монастырской гостиницы и часовни Свято-Покровского ставропигиального женского монастыря у Покровской Заставы, ул.Таганская вл.58.Прокладка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 25 | 60 | 5 | 35745.2627 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.0079 | 0 | 0 | 0 | 5.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 2.624e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального административного здания, ул. Снежная, владение 26. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ между РТП со стр-вом БРТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 187118.799 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального здания,корпус В-2,ул.Береговая,участок "B-2"."Покровское-Глебово". Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ, рек. РТП 17147 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 28046.8203 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14354.3423 | 6918.3297 | 0 | 1037.7495 | 1937.1323 | 3943.4479 | 4664.9118 | 0 | 577.4401 | 1362.299 | 2725.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.4404 | 390.4404 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02444% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома с нежилыми помещениями,автостоянки,ГО и н/о, Солнцево м.р.2,корп.36,36/ГС. Прокладка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,94; 1,6; | 0.94 | 1.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17000 | 1700 | 4250 | 10200 | 850 | 41730.61 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 8193.4513 | 0 | 1229.0177 | 2294.1664 | 4670.2673 | 5524.7045 | 0 | 683.8685 | 1613.3852 | 3227.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4027 | 462.4027 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02895% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение торгового центра ОАО "Киевская Русь" ул.Харьковская, к.126 мкр.4 р-на Бирюлево-Западное. Пр-ка 2 РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП №101 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 13623.219 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2112.387 | 0 | 261.4791 | 616.8826 | 1234.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.801 | 176.801 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01107% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение центрального офиса,центрального склада,дилерского центра по продаже и обслуживанию автомобилей ЗАО "Рольф Эстейт" Алтуфьевское шоссе, д.31, стр.1,7,8. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ, рек. РТП 15192, 12284, 16908 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60123.4441 | 6012.3444 | 15030.861 | 36074.0664 | 3006.1722 | 60123.4441 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60123.4441 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение,ул.Нежинская,вл.14.(1 отдел) | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138248.011 | 13824.8011 | 34562.0027 | 82948.8066 | 6912.4006 | 138248.011 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133976.3631 | 7049 | 0 | 0 | 0 | 7049 | 3922.3103 | 0 | 0 | 0 | 3922.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02055% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофунционального административно-делового комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой "ММДЦ-СИТИ" уч.№9, Краснопресненская наб. Пр-ка 4-х ПКЛ 10 кВ со стр-вом 2-х РП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370012.657 | 37001.2657 | 92503.1643 | 222007.5942 | 18500.6329 | 370012.657 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164960.7215 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 2420.4922 | 0 | 0 | 0 | 2420.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение универсама,Солнцевский пр-т,д.21.Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ в ТП 19259 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43115 | 4311.5 | 10778.75 | 25869 | 2155.75 | 70563.6145 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40550.2233 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006341% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение помещений "Музей классического искусства "Бурганов-Центр", Б.Афанасьевский пер., д.15, стр.10, д.17, стр.3. | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2112.387 | 0 | 261.4791 | 616.8826 | 1234.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.801 | 176.801 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01107% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение помещений ФГУ "Поликлиника консультативно-диагностическая" Управления делами Президента РФ, Старопанский пер., д.3, стр.1.Прокладка 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 274 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,06; 1,8; | 1.06 | 1.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19000 | 1900 | 4750 | 11400 | 950 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 9157.3868 | 0 | 1373.608 | 2564.0683 | 5219.7105 | 6174.6698 | 0 | 764.3236 | 1803.1952 | 3607.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.803 | 516.803 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03235% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилых домов центра "ПИК-Инвест", ул.Академика Виноградова, к.5,6,7, владение 7. Прок-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП, Стр-во РТП, стр-во ТП 10 кВ, прок-ка 2-х РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157627.54 | 15762.754 | 39406.885 | 94576.524 | 7881.377 | 157627.54 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91543.6824 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 14560.3696 | 0 | 14076.2712 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.3422 | 2833.3422 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07629% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального торгово-офисного комплекса, Нахимовский просп., владение 58.Прокладка 6 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7711.4836 | 0 | 1156.7225 | 2159.2154 | 4395.5457 | 5199.7219 | 0 | 643.6409 | 1518.4802 | 3037.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2025 | 435.2025 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02724% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение пожарного депо ГМЗ "Царицыно", Царицыно музей.Прокладка РКЛ 10 кВ, 4 ПКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | МВА; км | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,67; 1,1; | 0.67 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34; 0,55; | 0.335 | 0.55 | 0 | 0,34; 0,55; | 0.335 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34; 0,55; | 0.335 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.6808 | 2827.6808 | 0 | 1979.3766 | 848.3043 | 0 | 2348.3889 | 0 | 1101.3944 | 1014.504 | 232.4905 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 425.8986 | 425.8986 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0123% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания с подземной автостоянкой, помещениями БКФН, ИТП, ул. Б.Дмитровка, д.14, стр.1.Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11113.7491 | 1111.3749 | 2778.4373 | 6668.2495 | 555.6875 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11113.7491 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома со встроено-пристроенными помещениями,ул.Красного Маяка,вл.15.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60132.03 | 6013.203 | 15033.0075 | 36079.218 | 3006.6015 | 60132.03 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56037.7934 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 3828.8693 | 0 | 3369.254 | 0 | 459.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.1803 | 678.1803 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02006% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение гостиничного комплекса ТГК "Альфа", Измайловское шоссе, д.71А.Прокладка РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП 17335,17336 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2112.387 | 0 | 261.4791 | 616.8826 | 1234.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.801 | 176.801 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01107% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение ФОК с катком+ИТП, Рязанский проспект, владение 7.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством РТП,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение продовольственного магазина ООО "МФК",ул.Мироновская,д.18.Прокладка 2 РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП 1152 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 19918.687 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2112.387 | 0 | 261.4791 | 616.8826 | 1234.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.801 | 176.801 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01107% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального торгового комплекса с аптекой и 2-х уровневой подземной автостянкой по адр. Строгинский бульвар вл.1. Прокладка 2-х ПКЛ 10 кв, 2-х КЛ 10 кВ между РТП 10 кВ со стр-вом РТП | 2008 | 2010 | нет | 2,22; 3,8; | 2.22 | 3.8 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4000 | 10000 | 24000 | 2000 | 108822.9195 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33954.4094 | 16364.9295 | 0 | 2454.7394 | 4582.1803 | 9328.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания Мещанского и Тверского районных судов, ул.Каланчевская, д.43, стр.1-1а.Прокладка 2-х РКЛ 10 кВ,реконструкция ТП 24781 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,36; 0,6; | 0.36 | 0.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2112.387 | 0 | 261.4791 | 616.8826 | 1234.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.801 | 176.801 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01107% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Чертановского районного суда "МГУП "Жилкооперация",ул.Артековская,д.3 А.Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,87; 1,5; | 0.87 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15610.448 | 1561.0448 | 3902.612 | 9366.2688 | 780.5224 | 15610.448 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15610.448 | 7523.7321 | 0 | 1128.5598 | 2106.645 | 4288.5273 | 5073.1243 | 0 | 627.9702 | 1481.5098 | 2963.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6067 | 424.6067 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02658% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение корпусов 4,5,Строгино,ул.Твардовского,к.4,5,вл.14,мкр.14-14А.Прокладка 6 ПКЛ 10 кВ, 4 КЛ 10 кВ, 2 РКЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61065.528 | 6106.5528 | 15266.382 | 36639.3168 | 3053.2764 | 61065.528 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59663.849 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 2662.5415 | 0 | 0 | 0 | 2662.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01395% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение района суда МГУП Жилкооперация,Хорошевское ш.,вл.38.Прокладка 6 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,1; 3,6; | 2.1 | 3.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37822.678 | 3782.2678 | 9455.6695 | 22693.6068 | 1891.1339 | 37822.678 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36847.7053 | 17759.4128 | 1583.3532 | 2549.4419 | 4758.9583 | 8867.6594 | 12318.8772 | 0 | 2733.5736 | 3346.7638 | 6238.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.8807 | 1223.8807 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06454% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Хорошевского районного суда МГУП Жилкооперация,ул.Паршина,вл.2.Прокладка 6 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,43; 2,5; | 1.43 | 2.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25761.3746 | 2576.1375 | 6440.3436 | 15456.8247 | 1288.0687 | 25761.3746 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25379.6173 | 12232.1564 | 0 | 1834.8235 | 3425.0038 | 6972.3292 | 8247.9345 | 0 | 1020.96 | 2408.6529 | 4818.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.3296 | 690.3296 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04321% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания Гагаринского районного суда, Нахимовский просп., владение 47-49.Прокладка 3-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,11; 1,9; | 1.11 | 1.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2000 | 5000 | 12000 | 1000 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 9639.3545 | 0 | 1445.9032 | 2699.0193 | 5494.4321 | 6499.6524 | 0 | 804.5511 | 1898.1002 | 3797.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.0032 | 544.0032 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03405% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального комплекса ММДЦ "Москва-Сити", уч.№20, Краснопресненская наб.уч №20. | 2008 | 2010 | нет | 4,0; 12,4; | 4 | 12.4 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298055.468 | 29805.5468 | 74513.867 | 178833.2808 | 14902.7734 | 298055.468 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298055.468 | 143653.1159 | 0 | 21547.9674 | 40222.8724 | 81882.276 | 96862.8468 | 0 | 11990.0432 | 28286.9577 | 56585.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8107.1561 | 8107.1561 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.5075% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания с подземной автостоянкой, Яковоапостольский пер., влад.14, стр.1.Прокладка 2ПКЛ 10 кВ,2РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ взамен ТП 898 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1500 | 3750 | 9000 | 750 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 629.328 | 0 | 0 | 0 | 629.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003297% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисно-складского комплекса, Нововладыкинский пр., владение 6.Прокладка 6 РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54512.822 | 5451.2822 | 13628.2055 | 32707.6932 | 2725.6411 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54512.822 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного-офисного центра, 1-й Дербеневский пер., д.5, стр.1,3-6.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91594.224 | 9159.4224 | 22898.556 | 54956.5344 | 4579.7112 | 91594.224 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86457.6952 | 648.0417 | 648.0417 | 0 | 0 | 0 | 538.1987 | 0 | 538.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3313 | 108.3313 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00282% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилых домов с нежилыми помещениями и н/о ОАО "Агропредприятие "Марфинское", Марфино 51 кв.,к.32,33,34,35.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 КЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством 2 ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224995.973 | 22499.5973 | 56248.9932 | 134997.5838 | 11249.7987 | 224995.973 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215228.9348 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 2904.5907 | 0 | 0 | 0 | 2904.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение гостиничного комплекса ООО "Стар Девелопмент" по адресу: ул. 2-я Звенигородская, д.13.Прокладка 4 ПКЛ 10 кВ,2 КЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ со строительством 2-х СП,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33144.067 | 3314.4067 | 8286.0168 | 19886.4402 | 1657.2034 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33144.067 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилых домов по ул.Новорогожская,вл.4(к.1а),к.1б вл. 6-6а;ул.Нижегородская,к.13 вл.15а-17,вл.7 к.3-4(корп.4) вл.7 к.1-2(корп.3).Прокладка 3 ПКЛ,2 РКЛ,КЛ 10 кВ со строительством РТП,ТП 10 кВ.Реконструкция РТП 20109,20113 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490968.482 | 49096.8482 | 122742.1205 | 294581.0892 | 24548.4241 | 490968.482 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279583.757 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 10015.83 | 0 | 0 | 0 | 10015.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05248% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение муниципального жилого дома ГУП "УР и РУО", Хорошево-Мневники №74 кв., к.12,13,14.Прокладка 8 ПКЛ 20 кВ, 4 КЛ 20 кВ,2 РКЛ 20 кВ со строительством 4 СП,ТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 12000 | 30000 | 72000 | 6000 | 398570.761 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112174.8364 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 2904.5907 | 0 | 0 | 0 | 2904.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение муниципального жилого дома +встр.помещения без к/т+подземная автостоянка+ИТП, Карамышевская наб., к.4, владение 4-8. Прокладка 2-х РКЛ 10кВ со строительством ТП 15 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7711.4836 | 0 | 1156.7225 | 2159.2154 | 4395.5457 | 5199.7219 | 0 | 643.6409 | 1518.4802 | 3037.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2025 | 435.2025 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02724% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение муниципального жилого дома ГУП "УР и РУО", Хорошево-Мневники №74 кв., к.11.Прокладка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52089.7458 | 5208.9746 | 13022.4365 | 31253.8475 | 2604.4873 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52089.7458 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 630.4409 | 0 | 0 | 0 | 630.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003303% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных обьектов",Карамышевская наб.,вл.12-16,28-30.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ,4-х РКЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП,ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.445 | 0.75 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.445 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; 0,75; | 0.445 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16310 | 1600 | 4000 | 9910 | 800 | 165120.429 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.476 | 8852.5883 | 0 | 6196.8118 | 2655.7765 | 0 | 7352.0746 | 0 | 3448.123 | 3176.0962 | 727.8554 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 1333.356 | 1333.356 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03852% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение муниципального жилого дома ГУП "УР и РУО", Хорошево-Мневники №74 кв., к.10.Прокладка РКЛ 10кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,89; 1,5; | 0.89 | 1.5 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7711.4836 | 0 | 1156.7225 | 2159.2154 | 4395.5457 | 5199.7219 | 0 | 643.6409 | 1518.4802 | 3037.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.2025 | 435.2025 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02724% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания Тушинского районного суда, ул.Героев-Панфиловцев, вл.24-26.Прокладка 3-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,14; 1,9; | 1.14 | 1.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20460.138 | 2046.0138 | 5115.0345 | 12276.0828 | 1023.0069 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460.138 | 9861.1262 | 0 | 1479.1689 | 2761.1153 | 5620.8419 | 6649.1892 | 0 | 823.0614 | 1941.7696 | 3884.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.519 | 556.519 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03484% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания Хамовнического суда+НО, ул.Усачева, д.9.Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175450.63 | 17545.063 | 43862.6575 | 105270.378 | 8772.5315 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175450.63 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006341% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания ГУ "ВО Министерства финансов РФ", ул.3-я Рощинская, д.3,стр.3.Прокладка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,02; 1,7; | 1.02 | 1.7 | 0 | МВА; км | 1,02; 1,7; | 1.02 | 1.7 | 0 | 1,02; 1,7; | 1.02 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,02; 1,7; | 1.02 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; 0,85; | 0.51 | 0.85 | 0 | 0,51; 0,85; | 0.51 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; 0,85; | 0.51 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18292.6411 | 1829.2641 | 4573.1603 | 10975.5847 | 914.6321 | 23764.396 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761.735 | 4761.735 | 4761.735 | 0 | 0 | 0 | 3954.6209 | 0 | 3954.6209 | 0 | 0 | 18292.6411 | 0 | 0 | 18292.6411 | 0 | 796.0059 | 796.0059 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02072% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение ООО "ТД "12 Месяцев успеха", ул. Маршала Василевского, д.17.Прокладка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ,реконструкция РТП 12031 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 3000 | 7200 | 600 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение дворца Алексея Михайловича в "Коломенском", Андропова пр.,владение 39.Прокладка 4 КЛ 10 кВ от ТП 17694 со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10476.678 | 1047.6678 | 2619.1695 | 6286.0068 | 523.8339 | 10476.678 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8428.5554 | 974.0116 | 974.0116 | 0 | 0 | 0 | 808.9167 | 0 | 808.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8228 | 162.8228 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004238% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилой и общественной застройки мкр.4 Щербинка.Прокладка РКЛ 10 кВ,ПКЛ 10 кВ со строительством ТП,СП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298896.751 | 29889.6751 | 74724.1877 | 179338.0506 | 14944.8376 | 298896.751 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248186.8433 | 15177.624 | 14586.624 | 0 | 0 | 591 | 12443.0443 | 0 | 12114.1912 | 0 | 328.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.405 | 2438.405 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06519% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилой застройки 1 мкр.Щербинка(2-я очередь)..Прокладка РКЛ 10 кВ,ПКЛ 10 кВ со строительством ТП,СП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248032.311 | 24803.2311 | 62008.0777 | 148819.3866 | 12401.6156 | 248032.311 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196039.1752 | 86039 | 0 | 6039 | 30000 | 50000 | 57752.1395 | 0 | 3360.311 | 18348.1285 | 36043.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.5832 | 4369.5832 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3026% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания Общественного обьединение "Российская ассоциация общественных обьединений охотников и рыболовов",Головинское шоссе,д.1.Прокладка 2 КЛ 10 кВРеконструкция ТП 17436 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,53; 0,9; | 0.53 | 0.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9493.189 | 949.3189 | 2373.2973 | 5695.9134 | 474.6594 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9493.189 | 4575.4107 | 0 | 686.3116 | 1281.115 | 2607.9841 | 3085.1214 | 0 | 381.8878 | 900.9512 | 1802.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2163 | 258.2163 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01616% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение музея космонавтики,н/о ЗАО "УКС КБН", Проспект Мира,вл.111.Прокладка КЛ 10 кВ,реконструкция ТП 3387 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 | МВА; км | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; 0,9; | 0.5 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; 0,45; | 0.25 | 0.45 | 0 | 0,25; 0,45; | 0.25 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; 0,45; | 0.25 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9041.5712 | 904.1571 | 2260.3928 | 5424.9427 | 452.0786 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.692 | 5051.692 | 0 | 2538.0049 | 1087.7164 | 1425.9708 | 3804.6216 | 0 | 1412.2348 | 1300.8218 | 1091.565 | 9041.5712 | 0 | 0 | 9041.5712 | 0 | 546.0976 | 546.0976 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01993% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального офисно-гостиничного и административного комплекса ООО"Основатель-ХХI",Волоколамское шоссе,вл.24 | 2008 | 2010 | нет | 4,44; 7,6; | 4.44 | 7.6 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 8000 | 20000 | 48000 | 4000 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75878.698 | 36571.0834 | 0 | 5485.6625 | 10239.9034 | 20845.5176 | 24659.258 | 0 | 3052.4146 | 7201.2687 | 14405.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.9127 | 2063.9127 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1292% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение малоэтажного жилья для многодетных семей, Бутово Южное, Захарьино дер. пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ стр-во ТП. | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53304.3052 | 5330.4305 | 13326.0763 | 31982.5831 | 2665.2153 | 53304.3052 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41581.9764 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 60.6514 | 0 | 0 | 0 | 60.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003178% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Обьекты по тех.условиям. Прокладка КЛ 10 кВ, рек-ция ТП 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36539 | 3653.9 | 9134.75 | 21923.4 | 1826.95 | 31616.0412 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400.1218 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение 14-17 этажного серии П-44Т с нежилым первым этажом,двумя квартира для инвалидов,ОДС,ЦТП,Солнцево-2,к.37А.Прокладка 3 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ со строительством РТП ,ТП 10 кВ | 2009 | 2009 | нет | 1,16; 2,22; | 1.16 | 2.22 | 0 | МВА; км | 1,16; 2,22; | 1.16 | 2.22 | 0 | 1,16; 2,22; | 1.16 | 2.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,16; 2,22; | 1.16 | 2.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,58; 1,11; | 0.58 | 1.11 | 0 | 0,58; 1,11; | 0.58 | 1.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,58; 1,11; | 0.58 | 1.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22355.7452 | 2235.5745 | 5588.9363 | 13413.4471 | 1117.7873 | 22355.7452 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22355.7452 | 22355.7452 | 0 | 8942.2981 | 13413.4471 | 0 | 18566.4464 | 0 | 4975.8076 | 9914.4824 | 3676.1564 | 22355.7452 | 0 | 0 | 22355.7452 | 0 | 2997.192 | 2997.192 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09728% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство БРТП (по индив. проекту), 2хКЛ от нов. БРТП до КЛ "РТП 19074 - РТП 19075", 4хКЛ от новой БРТП до КЛ "ТП №23610 - ТП №23609, в т.ч. ПИР, г. Москва, Чечерский пр., владение 56 | 2009 | 2009 | нет | 0,42; 0,81; | 0.42 | 0.81 | 0 | МВА; км | 0,42; 0,81; | 0.42 | 0.81 | 0 | 0,42; 0,81; | 0.42 | 0.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; 0,81; | 0.42 | 0.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; 0,41; | 0.21 | 0.405 | 0 | 0,21; 0,41; | 0.21 | 0.405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; 0,41; | 0.21 | 0.405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8153.0064 | 815.3006 | 2038.2516 | 4891.8038 | 407.6503 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8153.0064 | 8153.0064 | 0 | 3261.2026 | 4891.8038 | 0 | 6771.0718 | 0 | 1814.6472 | 3615.7523 | 1340.6722 | 8153.0064 | 0 | 0 | 8153.0064 | 0 | 1093.058 | 1093.058 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03548% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение по адресу Ховрино, кв. 15, ул. Онежская вл.55, к.2 | 2009 | 2009 | нет | 0,83; 1,59; | 0.83 | 1.59 | 0 | МВА; км | 0,83; 1,59; | 0.83 | 1.59 | 0 | 0,83; 1,59; | 0.83 | 1.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,83; 1,59; | 0.83 | 1.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; 0,8; | 0.415 | 0.795 | 0 | 0,42; 0,8; | 0.415 | 0.795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; 0,8; | 0.415 | 0.795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4000 | 9600 | 800 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 6400 | 9600 | 0 | 13288 | 0 | 3561.184 | 7095.792 | 2631.024 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 2145.0894 | 2145.0894 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06962% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство РТП-1,2 (по инд. Проекту), ПКЛ от РУ-10 кВ ПС 500 яч. 43, 61 до нов. РТП-1,2, 2хПКЛ от РУ 10 кВ ПС 643 до РТП-1,2, 2хПКЛ от РУ 10 кВ ПС 549 яч. 50 до РТП 21089, 2хПКЛ от РУ 10 кВ ПС 643 до РТП 21179, РКЛ между нов. РТП 1,2; ТП 1-15 (по тип. Проекту 2хБКТП-1000,1250), 2хРКЛ от РТП-1 до РТП-1, от РТП-2 до РТП-2, от РТП-1 до РТП-2; 2хРКЛ от ТП-5 до ТП-14, в т.ч. ПИР, Люберецкая станция аэрации | 2009 | 2010 | нет | 3,28; 6,27; | 3.28 | 6.27 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148000 | 14800 | 88800 | 44400 | 0 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000 | 68000 | 0 | 25000 | 25000 | 18000 | 51540.83 | 0 | 13910.875 | 20762.5 | 16867.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979.2303 | 6979.2303 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.27% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение по адресу Бутово, кв. 1-2, кк.11АБВ, 12АБВ, 14АБВ, 16, 20АБВ, 21АБ, 22 | 2009 | 2010 | нет | 3,65; 6,97; | 3.65 | 6.97 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 7000 | 17500 | 42000 | 3500 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 3000 | 27000 | 17515.245 | 0 | 0 | 1669.305 | 15845.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.0061 | 336.0061 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09177% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство РТП (КС №07-6540/02-6551/4), ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (ПС №214) до РТП 21182, ПКЛ от РУ-10 кВ (ПС 845) до РТП 21182, ПКЛ от РУ-10 кВ (ПС 214) до нов. РТП -2, ТП-10, ТП-15 (по тип. проекту 2 БКТП-630), ТП-4 (по тип. проекту 2БКТП-1000), 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10 до нов. ТП 15, 4хРКЛ от нов. ТП 10 до КЛ ТП18128-24932, 4хРКЛ от нов. ТП 4 до КЛ ТП-10-РТП21182, 2хРКЛ-10 кВ от РТП 21182 до ТП 25810.Реконструкция ТП 25810 (уст. АВР), в т.ч. ПИР, г. Москва, Кунцево №18 кв. | 2009 | 2010 | нет | 4,3; 8,21; | 4.3 | 8.21 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82500 | 8250 | 20625 | 49500 | 4125 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 42500 | 0 | 0 | 7500 | 35000 | 25703.975 | 0 | 0 | 4173.2625 | 21530.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.0151 | 840.0151 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1347% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство Тп ( по тип. Проекту 2БКТП-1000), в т.ч. ПИР, Кутузовский просп. д.22 | 2009 | 2009 | нет | 0,58; 1,11; | 0.58 | 1.11 | 0 | Мва | 0,58; 1,11; | 0.58 | 1.11 | 0 | 0,58; 1,11; | 0.58 | 1.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,58; 1,11; | 0.58 | 1.11 | 0 | 0,29; 0,56; | 0.29 | 0.555 | 0 | 0,29; 0,56; | 0.29 | 0.555 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,29; 0,56; | 0.29 | 0.555 | 0 | 11194.3577 | 1119.4358 | 2798.5894 | 6716.6146 | 559.7179 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11194.3577 | 11194.3577 | 0 | 0 | 1119.4358 | 10074.9219 | 6535.7306 | 0 | 0 | 622.8932 | 5912.8373 | 11194.3577 | 0 | 0 | 0 | 11194.3577 | 125.3791 | 125.3791 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03424% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение по адресуБескудниково, мкр. 6, кк. 1,2,3,4,5,6 | 2009 | 2010 | нет | 10,42; 19,9; | 10.42 | 19.9 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 20000 | 50000 | 36000 | 14000 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 60000 | 0 | 10000 | 25000 | 25000 | 42978.375 | 0 | 5564.35 | 16651.525 | 20762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471.7224 | 4471.7224 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2252% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство РТП (по инд. проекту), 2хПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (ПС №214) до нов. РТП, 11хТП -1,2,3,4,6,8,12,13,15,16,19 (по тип. проекту 2 БКТП-630), 2хКЛ от нов. РТП до ТП 15 и и 4хКЛ до КЛ "ТП-8 - ТП- 26406", 2хКЛ от ТП 8 до РТП 21106, в т.ч. ПИР, г. Москва, Можайский кв-л 95 | 2009 | 2010 | нет | 1,18; 2,25; | 1.18 | 2.25 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 12000 | 72000 | 36000 | 0 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 60000 | 0 | 10000 | 25000 | 25000 | 42978.375 | 0 | 5564.35 | 16651.525 | 20762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471.7224 | 4471.7224 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2252% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов", Карамышевская наб, вл.12-16.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ,4 РКЛ 10 кВ со строительством РТП, ТП 10 кВ | 2009 | 2009 | нет | 2,6; 4,98; | 2.6 | 4.98 | 0 | МВА; км | 2,6; 4,98; | 2.6 | 4.98 | 0 | 2,6; 4,98; | 2.6 | 4.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,6; 4,98; | 2.6 | 4.98 | 0 | 1,3; 2,49; | 1.3 | 2.49 | 0 | 1,3; 2,49; | 1.3 | 2.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; 2,49; | 1.3 | 2.49 | 0 | 50000 | 5000 | 12500 | 30000 | 2500 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 5000 | 45000 | 29192.075 | 0 | 0 | 2782.175 | 26409.9 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 560.0101 | 560.0101 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1529% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЛР-7 до КТП-164, заход-выход КЛ-10 кВ с РП-12 на проектируемую КТП-250, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Дракино | 2008 | 2009 | нет | 0,94; | 0 | 0.94 | 0 | км | 0,94; | 0 | 0.94 | 0 | 0,94; | 0 | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,94; | 0 | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1521.62 | 152.162 | 456.486 | 912.972 | 0 | 1471.586 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.91 | 1417.91 | 0 | 417.91 | 0 | 1000 | 892.7389 | 0 | 229.7678 | 113.1692 | 549.802 | 1521.62 | 0 | 1521.62 | 0 | 0 | 69.0281 | 69.0281 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004677% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. КЛ-10 кВ РП 25- РП 9, стр-во КЛ-10 кВ до нов. ТП, в т.ч. ПИР, МО,Ленинский район,Сосенский с/о,район п.Мамыри, уч.77 | 2008 | 2009 | нет | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 | мва | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1561.47 | 156.147 | 468.441 | 936.882 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.47 | 1561.47 | 0 | 0 | 1561.47 | 0 | 1281.3423 | 0 | 0 | 858.4993 | 422.843 | 1561.47 | 0 | 0 | 1561.47 | 0 | 172.803 | 172.803 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006713% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Перевод КЛ-10 кВ из старого ЗРУ-10 кВ в новое ЗРУ-10 кВ ПС №677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР. Ленинский район, в районе Николо-Хованского кладбища | 2008 | 2009 | нет | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1010.349 | 101.0349 | 303.1047 | 606.2094 | 0 | 981.874 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.447 | 27.447 | 0 | 0 | 0 | 27.447 | 969.2851 | 954 | 0.19472 | 0 | 15.0904 | 1010.349 | 0 | 0 | 1010.349 | 0 | 171.7592 | 171.7592 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00455% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КЛ-10 кВ Серпуховской район, д. Зыбинка | 2008 | 2009 | нет | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 506.59 | 50.659 | 151.977 | 303.954 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.402 | 468.402 | 418.336 | 50.066 | 0 | 0 | 422.4802 | 37.99 | 370.9324 | 13.5578 | 0 | 506.59 | 0 | 506.59 | 0 | 0 | 84.2303 | 84.2303 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002193% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КЛ 10 кВ д, Былово Подольский р-н | 2007 | 2009 | нет | 1,23; | 0 | 1.23 | 0 | км | 1,23; | 0 | 1.23 | 0 | 1,23; | 0 | 1.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,23; | 0 | 1.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,23; | 0 | 1.23 | 0 | 1,23; | 0 | 1.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,23; | 0 | 1.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5725 | 572.5 | 1717.5 | 3435 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603.732 | 5603.732 | 0 | 3600 | 2003.732 | 0 | 3509.3889 | 0 | 1279.6604 | 1687.1219 | 542.6066 | 5725 | 0 | 0 | 0 | 5725 | 597.1688 | 597.1688 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01839% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | строительство КЛ-10 кВ, отпайки от ф.№9 с ПС-447 "Пущино", д. Лукьяново Серпуховского р-на | 2007 | 2009 | нет | 2,0; | 0 | 2 | 0 | км | 2,0; | 0 | 2 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4577.815 | 457.7815 | 1373.3445 | 2746.689 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.6962 | 704.333 | 905.3632 | 0 | 0 | 4577.815 | 0 | 4577.815 | 0 | 0 | 309.016 | 309.016 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008044% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Проект РТП-10 кВ с прокладкой 2-х КЛ 10 кВ от ПС №266 "Бор", строительство РТП-10 кВ (взамен ЗТП-903) с установкой 2-х тр-ров д. Калачево | 2008 | 2009 | нет | 8,2; | 0 | 8.2 | 0 | км | 8,2; | 0 | 8.2 | 0 | 8,2; | 0 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,2; | 0 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,2; | 0 | 8.2 | 0 | 8,2; | 0 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,2; | 0 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60519 | 6051.9 | 18155.7 | 36311.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36555.936 | 36555.936 | 0 | 15000 | 16555.936 | 5000 | 28643.8111 | 0 | 8247.03 | 13164.4567 | 7232.3244 | 60519 | 0 | 0 | 0 | 60519 | 4309.8111 | 4309.8111 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1501% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КЛ от яч. ЗРУ-10 кВ ПС-182 до КТП-1424 п. Сельхозтехника | 2008 | 2009 | нет | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 749.16 | 74.916 | 224.748 | 449.496 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.068 | 677.068 | 0 | 677.068 | 0 | 0 | 496.491 | 0 | 313.1423 | 183.3487 | 0 | 749.16 | 0 | 0 | 749.16 | 0 | 99.9362 | 99.9362 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002601% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж ячеек КЛ 10 кВ, строительство 2-х цепной КЛ 10 кВ, монтаж КРУ д/о Известия | 2008 | 2009 | да | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | км | 7,97; | 0 | 7.97 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,97; | 0 | 7.97 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1104.958 | 110.4958 | 331.4874 | 662.9748 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0233 | 293.82 | 0.20334 | 0 | 0 | 1104.958 | 0 | 0 | 0 | 1104.958 | 52.9285 | 52.9285 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001378% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж ячеек КЛ-10 кВ, стр-во 2-х цепной ВЛ -10 кВ, монтаж КРУ, п. Минзаг | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2785.316 | 278.5316 | 835.5948 | 1671.1896 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.316 | 0 | 0 | 0 | 2785.316 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КЛ-10 кВ. Замена трансформаторов в яч, ф.15 от ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР Чеховский район, д. Глуховка | 2008 | 2009 | да | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | км | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 398.937 | 39.8937 | 119.6811 | 239.3622 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.772 | 345.772 | 0 | 345.772 | 0 | 0 | 283.7405 | 0 | 190.1061 | 93.6344 | 0 | 398.937 | 0 | 398.937 | 0 | 0 | 57.1127 | 57.1127 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001487% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС № 357 "Елохово", реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Сенино | 2008 | 2009 | да | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 | км | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 | 0,52; | 0 | 0.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 770.844 | 77.0844 | 231.2532 | 462.5064 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.8882 | 480.71 | 145.1782 | 0 | 0 | 770.844 | 0 | 0 | 0 | 770.844 | 115.75 | 115.75 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003013% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж ячеек КЛ-10 кВ, строительство 2-х цепной КЛ -10 кВ, монтаж КРУ, д,Софьино Подольский р-он | 2007 | 2009 | нет | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | км | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14505.2 | 1450.52 | 4351.56 | 8703.12 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047.333 | 5047.333 | 0 | 5047.333 | 0 | 0 | 1958.9064 | 0 | 592.0987 | 1366.8077 | 0 | 14505.2 | 0 | 14505.2 | 0 | 0 | 394.2985 | 394.2985 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01026% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж ячеек КЛ 10 кВ, строительство 2-х цепной КЛ 10 кВ, монтаж КРУ д, Шаганино Подольский р-н | 2007 | 2009 | нет | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 | км | 2,6; | 0 | 2.6 | 0 | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,6; | 0 | 2.6 | 0 | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8389.321 | 838.9321 | 2516.7963 | 5033.5926 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.7529 | 0 | 1678.7529 | 0 | 0 | 8389.321 | 0 | 8389.321 | 0 | 0 | 337.9078 | 337.9078 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008796% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Прокладка КЛ 10 кВ ПС 555 "Игнатово", строительство БКТП-2х1000 кВ г. Дмитров | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16467.199 | 1646.7199 | 4940.1597 | 9880.3194 | 0 | 16081.25 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889.6757 | 4889.6757 | 0 | 4889.6757 | 0 | 0 | 3766.2806 | 0 | 2442.1662 | 1324.1144 | 0 | 16467.199 | 0 | 16467.199 | 0 | 0 | 758.0958 | 758.0958 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01973% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-664 до ЦРП-16, реконструкция ЦРП-16 (монтаж 2 яч.10 кВ), в т.ч. ПИР Мытищинский район, д. Крюково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7144.6354 | 714.4635 | 2143.3906 | 4286.7813 | 0 | 5977.18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144.6354 | 7144.6354 | 0 | 7144.6354 | 0 | 0 | 3526.4289 | 0 | 1591.6759 | 1934.753 | 0 | 7144.6354 | 0 | 7144.6354 | 0 | 0 | 709.8172 | 709.8172 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01848% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП " Подлипецкая слобода", в ТП-10 замена 3 н/в ячеек, в т.ч. ПИР, г. Дмитров парк " Зелёная Роща" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2416.3799 | 241.638 | 724.914 | 1449.8279 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.3799 | 2416 | 0 | 0 | 2416 | 0 | 1982.5696 | 0 | 0 | 1328.3216 | 654.248 | 2416.3799 | 0 | 0 | 0 | 2416.3799 | 267.3712 | 267.3712 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01039% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-24251 - ТП-22246, в т.ч. ПИР. Одинцовский район, вблизи д. Молоденово | 2008 | 2009 | да | 0,42; | 0.424 | 0 | 0 | МВА | 0,42; | 0.424 | 0 | 0 | 0,42; | 0.424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; | 0.424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; | 0.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 904.343 | 90.4343 | 271.3029 | 542.6058 | 0 | 882.6392 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.6054 | 862 | 0 | 345 | 517 | 0 | 746.8303 | 32.75 | 196.4048 | 377.6729 | 140.0026 | 904.343 | 0 | 0 | 0 | 904.343 | 121.4482 | 121.4482 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003895% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РП-39, РУ-10 кВ (монтаж 2 яч.). Строительство КЛ-10 кВ от РП-39, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР Рузский район, п. Тучково | 2009 | 2009 | Нет | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | км | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3697.58 | 369.758 | 1109.274 | 2218.548 | 0 | 3608.8381 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697.58 | 3697.58 | 0 | 0 | 3697.58 | 0 | 3034.2341 | 0 | 0 | 2032.9369 | 1001.2973 | 3697.58 | 0 | 0 | 3697.58 | 0 | 409.1997 | 409.1997 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0159% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-5957 луч Б до КТП ПЖКИЗ "Назарьево", в т.ч. ПИР. Одинцовский район, д. Назарьево | 2008 | 2010 | Нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1409.092 | 140.9092 | 422.7276 | 845.4552 | 0 | 1375.2738 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.092 | 1409.09 | 0 | 0 | 100 | 1309.09 | 801.8003 | 0 | 0 | 54.9802 | 746.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 11.0667 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004201% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-24715Б-ТП-24716Б, строительство КЛ-10кВ до нов. КТП-10кВ, сооружаемой заказчиком, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Барвиха, д.4 | 2008 | 2009 | да | 0,35; | 0.35 | 0 | 0 | МВА | 0,35; | 0.35 | 0 | 0 | 0,35; | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35; | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,35; | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 885.385 | 88.5385 | 265.6155 | 531.231 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.4655 | 798.6925 | 0 | 442.6925 | 356 | 0 | 734.7636 | 65.84 | 256.9097 | 315.6098 | 96.4041 | 885.385 | 0 | 0 | 885.385 | 0 | 127.0908 | 127.0908 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003813% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Рек. для электроснабжение АЗС на 81 км трассы Москва-Касимов (Егорьевск) | 2008 | 2009 | да | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4789 | 478.9 | 2765.4 | 1436.7 | 108 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.0574 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3815.829 | 3725.192 | 90.637 | 0 | 0 | 4789 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 688.7784 | 688.7784 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01793% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | 0 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 238.092; 22: 23.8092; 23: 71.4276; 24: 142.8552; 25: 0; 26: 350; 34: 25.092; 35: 25.092; 36: 0; 37: 19.98; 38: 0; 39: 5.112; 40: 16.3956; 41: 0; 42: 10.985; 43: 5.4105; 44: 0; 45: 238.092; 46: 0; 47: 19.98; 48: 0; 49: 218.112; 50: 3.3002; 51: 3.3002; 53: 0.0001176%
Ю | МО | Замена кабельной выкидки от МТП-18 д. Калиново | 2008 | 2009 | да | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 | км | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0.998 | 2.994 | 5.988 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 9.98 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 8.1896 | 0 | 5.487 | 2.7026 | 0 | 9.98 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 1.6484 | 1.6484 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 4.291e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | НН | 0 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена каб. выкидки ф.№2 д. Калиново | 2008 | 2009 | да | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 | км | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.206 | 0 | 5.498 | 2.708 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.6517 | 1.6517 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 4.299e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | НН | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена провода СИП-2А, п.Поварово "152(1196)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218.112 | 21.8112 | 65.4336 | 130.8672 | 0 | 350 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.112 | 0 | 0 | 0 | 218.112 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | НН | 0 | 0 | 6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 1277.5392 | 335.975 | 52 |  |  | 430.9542 | 285.015 | 48 |  | 249.1032 | 242.555 | 45 |  | 18.53 | 5.63 | 9 |  | 10.778 | 56.87 | 28 |  | 101.416 | 97.33 | 8 |  | 118.3792 | 82.725 | 0 |  | 237.287 | 171.275 | 7 |  | 92.304 | 118.165 | 7 |  | 5.652 | 0.88 | 5 |  | 5.137 | 20.16 | 2 |  | 55.625 | 53.09 | 0 |  | 25.89 | 44.035 | 0 | 21: 14130025.8386; 22: 1413155.3323; 23: 5795079.9454; 24: 6847848.1006; 25: 73942.2355; 26: 8498819.1755; 34: 9967223.5664; 35: 7398637.6249; 36: 312982.181; 37: 1801879.6401; 38: 3455258.6983; 39: 1828517.1056; 40: 5320494.2373; 41: 238392.1763; 42: 1337987.1278; 43: 1931079.5445; 44: 1813035.8887; 45: 4750220.8896; 46: 93423.5045; 47: 1042565.1934; 48: 1760396.299; 49: 1853835.8927; 50: 700487.0672; 51: 700487.0672; 53: 34.67%
|  | Уровень входящего напряжения ВН |  |  |  |  | 900 | 0.3 | 0 |  |  | 200 | 0.3 | 0 |  | 40 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0.3 | 0 |  | 15 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 4632082.2582; 22: 463208.2258; 23: 2642580.6775; 24: 1526293.3549; 25: 0; 26: 3160748.371; 34: 2868363.9784; 35: 1955911.292; 36: 58400; 37: 153133; 38: 1493643.1686; 39: 250735.1234; 40: 1191017.3907; 41: 18906.6579; 42: 180625.879; 43: 512528.4435; 44: 478956.4104; 45: 359048.9482; 46: 0; 47: 141276.0292; 48: 0; 49: 217772.919; 50: 142924.7662; 51: 142924.7662; 53: 9.164%
ДКП | М | ПС "МГУ" 110/20 кВ | 2007 | 2010 | нет | 160,0; | 160 | 0 | 0 | МВА | 160,0; | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1406060 | 140606 | 843636 | 421818 | 0 | 554134 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278922 | 1278958 | 0 | 0 | 1278958 | 0 | 834986.6523 | 3149.659 | 5376.0112 | 435647.3579 | 390813.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89338.3275 | 89338.3275 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 4.306% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | ВН | 0 | 0 | 9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДКП | М | ПС Бутово 220/110/20/10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 700,0; | 700 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2770460 | 277046 | 1662276 | 831138 | 0 | 2412680 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412489 | 500000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 224617.6844 | 6904.14 | 146358.5327 | 28623.1121 | 42731.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36463.9256 | 36463.9256 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.173% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | ВН | 0 | 0 | 9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС 220 кВ №182 Гулево ЗРУ-10кВ 3-е и 4-е РТ 3 и РТ 4 | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147000 | 14700 | 44100 | 88200 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.353 | 61064.353 | 8400 | 40000 | 12664.353 | 0 | 41939.5701 | 0 | 22409.6537 | 16100.4349 | 3429.4815 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 7751.5032 | 7751.5032 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2197% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | ВН | 0 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС 110 кВ №173 Н.Цементная строительство ЗРУ г.Подольск | 2006 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96513.31 | 9651.331 | 28953.993 | 57907.986 | 0 | 50902.9 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43955.4 | 43955.4 | 0 | 10000 | 29955.4 | 4000 | 34986.6092 | 0 | 5498.02 | 19177.5188 | 10311.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.8158 | 4966.8158 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1833% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Работы по реконструкции ОРУ-110 кВ и ячеек 24,61 в РУ-10 кВ ПС № 671 "Старбеево". Для объектов в г.Химки, ул. Кудрявцева, 8 Марта, Ленинский пр. | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15609.38 | 1560.938 | 4682.814 | 9365.628 | 0 | 15243.531 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13636.8499 | 13637 | 0 | 0 | 0 | 13637 | 7497.6499 | 0 | 0 | 0 | 7497.6499 | 15609.38 | 0 | 0 | 0 | 15609.38 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03928% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | ВН | 0 | 0 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №156 "Химки", ОРУ-110 кВ, ЛЭП-110 кВ "Н.Братцево-Химки", "Химки-Бутаково". КРУ-10 кВ, установка 2-х ячеек. В т.ч. ПИР г. Химки | 2007 | 2009 | да | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141276.0292 | 14127.6029 | 42382.8088 | 84765.6175 | 0 | 127787.94 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.8365 | 3133 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 10684.9304 | 8852.8589 | 983.6613 | 848.4101 | 0 | 141276.0292 | 0 | 141276.0292 | 0 | 0 | 1962.2831 | 1962.2831 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05108% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | ВН | 0 | 0 | 6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №260 "Дедовск", замена силового трансформатора Т-1 типа ТДТН-25000/115/11/6,6 на тр-р типа ТДТН-40000/115/11/6,6, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н г.Дедовск | 2008 | 2009 | Нет | 40,0; | 40 | 0 | 0 | МВА | 40,0; | 40 | 0 | 0 | 40,0; | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40,0; | 40 | 0 | 0 | 15,0; | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55163.539 | 5516.3539 | 16549.0617 | 33098.1234 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55163.539 | 55163.539 | 0 | 0 | 22065.4156 | 33098.1234 | 36304.2945 | 0 | 0 | 12131.6096 | 24172.6849 | 55163.539 | 0 | 0 | 0 | 55163.539 | 2441.911 | 2441.911 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1902% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | ВН | 0 | 0 | 7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уровень входящего напряжения СН1 |  |  |  |  | 51.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 948490; 22: 94849; 23: 546830.7; 24: 302286.815; 25: 4523.485; 26: 194643.24; 34: 425053.6619; 35: 121745.47; 36: 0; 37: 3750; 38: 102756; 39: 15239.47; 40: 91786.8143; 41: 0; 42: 6744.6354; 43: 57510.9468; 44: 27531.232; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 12933.6849; 51: 12933.6849; 53: 0.5704%
С | МО | ПС 35 Жостово перевод на 110 кВ | 2007 | 2010 | нет | 50,0; | 50 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 874279 | 87427.9 | 524567.4 | 262283.7 | 0 | 186900 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350842.6636 | 59756 | 0 | 0 | 59756 | 0 | 49995.3272 | 0 | 959.5536 | 32853.9683 | 16181.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806.1548 | 6806.1548 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2619% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН1 | 0 | 0 | 6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС 568 "Карповка" замена 2-х трансформаторов Т-1 Т-2 4000кВА и 3200кВАна 6300кВА д.Нововолково | 2007 | 2010 | да | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74211 | 7421.1 | 22263.3 | 40003.115 | 4523.485 | 7743.24 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74210.9983 | 61989.47 | 0 | 3750 | 43000 | 15239.47 | 41791.4871 | 0 | 5785.0818 | 24656.9785 | 11349.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6127.5301 | 6127.5301 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.219% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН1 | 0 | 0 | 7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  |  | 326.2792 | 335.675 | 52 |  |  | 230.9542 | 284.715 | 48 |  | 209.1032 | 242.255 | 45 |  | 18.53 | 5.63 | 9 |  | 10.778 | 56.87 | 28 |  | 101.416 | 97.33 | 8 |  | 78.3792 | 82.425 | 0 |  | 222.287 | 170.875 | 7 |  | 92.304 | 118.165 | 7 |  | 5.652 | 0.88 | 5 |  | 5.137 | 20.16 | 2 |  | 55.625 | 53.09 | 0 |  | 25.89 | 44.035 | 0 | 21: 8549453.5803; 22: 855098.1065; 23: 2605668.5679; 24: 5019267.9307; 25: 69418.7505; 26: 5143427.5645; 34: 6673805.9261; 35: 5320980.8629; 36: 254582.181; 37: 1644996.6401; 38: 1858859.5297; 39: 1562542.5122; 40: 4037690.0323; 41: 219485.5185; 42: 1150616.6134; 43: 1361040.1542; 44: 1306548.2463; 45: 4391171.9413; 46: 93423.5045; 47: 901289.1642; 48: 1760396.299; 49: 1636062.9737; 50: 544628.6161; 51: 544628.6161; 53: 24.93%
ЦЭС | М | Рек. ПС №838 "Академическая", монтаж яч. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Цюрупы ул, дом № 1А | 2008 | 2009 | да | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | МВА | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | 1785 | 178.5 | 535.5 | 1071 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 1785 | 0 | 500 | 1285 | 0 | 1482.4425 | 0 | 278.2175 | 852.0515 | 352.1735 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 227.5062 | 227.5062 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007767% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | РеконструкцияПС №578 "Пенягино" КРУ-10 кВ яч.№210 , ПС №110 "Рублево" ЗРУ-10 кВ в т.ч. ПИР | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15658 | 1565.8 | 4697.4 | 9394.8 | 0 | 15217 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15658 | 15658 | 0 | 1200 | 4458 | 10000 | 10107.185 | 0 | 655.7562 | 2765.0122 | 6686.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.5494 | 688.5494 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05296% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | РеконструкцияПС №578 "Пенягино" КРУ-10 кВ яч. №607, ПС №110 "Рублево", КРУ-10 кВ кабельное место №36 в т.ч. ПИР | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1392 | 139.2 | 417.6 | 835.2 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 300 | 300 | 792 | 872.838 | 0 | 152.6722 | 234.8917 | 485.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0108 | 78.0108 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004573% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №690 "Маяковская" установка 8 фид. яч., Реконструкция яч.№30, в т.ч. ПИР. Москва, Ленинградский пр., д.17 | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10416 | 1041.6 | 3124.8 | 6249.6 | 0 | 10417 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421.179 | 8420 | 0 | 1000 | 4000 | 3420 | 6055.5077 | 0 | 556.435 | 2499.805 | 2999.2677 | 10416 | 0 | 0 | 0 | 10416 | 615.1753 | 615.1753 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03173% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Рек-ция яч.16,47 в РУ-10кВ ПС334 Немчиновка, ПС70 Сетунь | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10000 | 30000 | 60000 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99921 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2476.0161 | 0 | 0 | 0 | 2476.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01297% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №46 "Бутырки", яч. №20, в т.ч. ПИР для объекта в г. Москва, Проспект Мира, д. 106 | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 924 | 92.4 | 277.2 | 554.4 | 0 | 898 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 61 | 100 | 624 | 139 | 532.4577 | 0 | 72.008 | 241.6983 | 218.7514 | 924 | 0 | 0 | 0 | 924 | 63.1444 | 63.1444 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00279% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №438 "Бакеево", яч. №107, №206, в т.ч. ПИР для объекта в г. Москва, мкр. 8, ул. Железнодорожная | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1506.662 | 150.6662 | 451.9986 | 903.9972 | 0 | 1464 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.662 | 1507 | 99 | 1408 | 0 | 0 | 918.7432 | 0 | 532.8597 | 385.8835 | 0 | 1507 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 184.9292 | 184.9292 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004814% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №110 "Рублево", монтаж 2 яч., замена ДГК и ТСН, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: Одинцовский район, 1 км Рублево-Успенского шоссе | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6517 | 651.7 | 1955.1 | 3910.2 | 0 | 14513 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5321 | 5321 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 1517.971 | 0 | 1517.971 | 0 | 0 | 6517 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 305.5448 | 305.5448 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007953% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ячейки №62 РУ-10 кВ ПС № 346 "Ломоносово" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6249 | 624.9 | 1874.7 | 3749.4 | 0 | 6044 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249 | 6249 | 513 | 5736 | 0 | 0 | 3433.7797 | 0 | 1861.7428 | 1572.0368 | 0 | 6249 | 0 | 6249 | 0 | 0 | 691.1683 | 691.1683 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01799% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Дооборудование яч.№ 106, 306б, 308 на ПС № 841 "Коньково". РеконструкцияПС №713 №Вернадская" РУ-10 кВ яч.31,33 в т.ч. ПИР, Реконструкция ПС "Ломоносово" РУ-10 кВ яч.55,69 в т.ч. ПИР | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24302 | 2430.2 | 7290.6 | 14581.2 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23480.4542 | 22796 | 760 | 22036 | 0 | 0 | 13276.2322 | 0 | 7236.9359 | 6039.2963 | 0 | 23618 | 0 | 23618 | 0 | 0 | 2672.3064 | 2672.3064 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06956% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №361 "Мазилово", РУ-10 кВ, яч. №8 (12 секция), в т.ч. ПИР г. Москва, ул. Ватутина, д.1 | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6783 | 678.3 | 2034.9 | 4069.8 | 0 | 6572 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6352 | 6762 | 0 | 6762 | 0 | 0 | 4209.6215 | 0 | 2356.394 | 1853.2275 | 0 | 7193 | 0 | 7193 | 0 | 0 | 847.3337 | 847.3337 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02206% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №361 "Мазилово" РУ-10 кВ, яч. №4. В т.ч. ПИР. г.Москва, ул.Нежинская | 2008 | 2010 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4039.4 | 403.94 | 1211.82 | 2423.64 | 0 | 3907 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909.4 | 3909 | 0 | 0 | 3909 | 0 | 2306.1296 | 0 | 0 | 1234.8095 | 1071.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5486 | 248.5486 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01208% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №809 "Строгино", ПС №661 "Ходынка", ПС №833 "Крылатское", ПС №70 "Сетунь" в т.ч. ПИР г. Москва, Митино-Строгинская линия метрополитена | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15095 | 1509.5 | 4528.5 | 9057 | 0 | 14670 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7513 | 7513 | 4546 | 2967 | 0 | 0 | 9141.3736 | 3168.2212 | 5160.0015 | 813.1509 | 0 | 15095 | 0 | 0 | 15095 | 0 | 1772.5858 | 1772.5858 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04614% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС№843 "Говорово" РУ-10 кВ, яч. №302, №306. В т.ч. ПИР | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2821 | 282.1 | 846.3 | 1692.6 | 0 | 2730 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 1693 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 1527.7962 | 0 | 1527.7962 | 0 | 0 | 2821 | 2821 | 0 | 0 | 0 | 307.5225 | 307.5225 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008005% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №760 "Ясенево".РУ-10 кВ, яч. №№12, 14. Реконструкция ПС "Говорово". РУ-10 кВ. В т.ч. ПИР. | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7012 | 701.2 | 2103.6 | 4207.2 | 0 | 8110 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570.9382 | 4570.6356 | 0.30264 | 0 | 0 | 7012 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 822.7753 | 822.7753 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02142% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №843 "Говорово", монтаж ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: г. Москва, ул. Академика Варги, вл. 8 | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1843 | 184.3 | 552.9 | 1105.8 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 1793 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №622 "Лефортово", РУ-10 кВ, яч. №3, №13 Реконструкция ПС №780 "Елоховская", РУ-10 кВ, яч. №25, №55 Реконструкция ПС №396 "Яузская", РУ-6 кВ, яч. №5, №16. В т.ч. ПИР г. Москва, наб. Академика Туполева | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24150 | 2415 | 7245 | 14490 | 0 | 23469 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24150 | 24150 | 1595 | 22555 | 0 | 0 | 19815.8708 | 0 | 13634.3347 | 6181.5361 | 0 | 24150 | 0 | 24150 | 0 | 0 | 3988.6375 | 3988.6375 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1038% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №810 "Ленинградская", яч. №36. Реконструкция ПС №305 "Н. Братцево", яч. №84, в т.ч. ПИР | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2356 | 235.6 | 706.8 | 1413.6 | 0 | 2291 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 2206 | 2103 | 103 | 0 | 0 | 1342.2288 | 0 | 1314.0001 | 28.2287 | 0 | 2253 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 270.1705 | 270.1705 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007032% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №378 "Н.Центральная" КРУ-10 кВ, яч. №615, 415 Реконструкция ПС №682 "Рижская". РУ-10 кВ, яч. №47. В т.ч. ПИР. | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13516 | 1351.6 | 4054.8 | 8109.6 | 0 | 13135 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12666 | 12666 | 0 | 12666 | 0 | 0 | 7700.3397 | 0 | 4229.0324 | 3471.3073 | 0 | 13516 | 0 | 13516 | 0 | 0 | 1549.9629 | 1549.9629 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04035% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №45 "Сокольники", яч. №5 Реконструкция ПС №48 "Стромынка", яч. №56, №60. В т.ч. ПИР г. Москва, ул.Ивантеевская | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3408 | 340.8 | 1022.4 | 2044.8 | 0 | 3408 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 3408 | 232 | 3176 | 0 | 0 | 2830.344 | 0 | 1959.9136 | 870.4304 | 0 | 3408 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 569.7058 | 569.7058 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01483% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №839 "Левобережная" КРУ-10 кВ, доп. ячейка. В т.ч. ПИР. Химкинский район | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1723 | 172.3 | 516.9 | 1033.8 | 0 | 1674 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.9939 | 1585 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №751 "Гавриково", РУ-10 кВ монтаж 2-х ячеек, в т.ч. ПИР. Ленинский район, Сосенский с/о (I) | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3695 | 369.5 | 1108.5 | 2217 | 0 | 3591 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 | 3465 | 0 | 2000 | 1465 | 0 | 2547.5939 | 0 | 922.3427 | 1223.746 | 401.5052 | 3695 | 0 | 0 | 3695 | 0 | 431.9755 | 431.9755 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01335% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №798 "Динамо", яч. №105, 207, в т.ч. ПИР. г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38 А | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2402 | 240.2 | 720.6 | 1441.2 | 0 | 2334 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 2402 | 159 | 0 | 2243 | 0 | 1445.1826 | 0 | 95.6636 | 734.7912 | 614.7278 | 2402 | 0 | 0 | 2402 | 0 | 167.1581 | 167.1581 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007572% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №221 "Каширская" монтаж яч. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: Москва, развязка МКАД и Каширского шоссе | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2031.335 | 203.1335 | 609.4005 | 1218.801 | 0 | 1974 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031.335 | 2031 | 134 | 1000 | 897 | 0 | 1549.5019 | 0 | 591.0926 | 712.5729 | 245.8363 | 2031 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 262.4083 | 262.4083 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008118% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС № 760 "Ясенево", РУ-10 кВ, яч. фид. 68, в т.ч. ПИР Для объекта по адресу: Московская обл, Ленинский район, пос Мамыри | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 783 | 78.3 | 234.9 | 469.8 | 0 | 742 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 783 | 720 | 63 | 0 | 0 | 650.2815 | 0 | 633.0154 | 17.2661 | 0 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 130.8919 | 130.8919 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003407% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС № 780 "Елоховская", установка ячеек №44, 77, в т.ч. ПИР Для объекта по адресу:107140, Москва г, Русаковская ул, дом № 13 | 2008 | 2010 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3303.9259 | 330.3926 | 991.1778 | 1982.3555 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.9259 | 3304 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 1838.4612 | 0 | 0 | 0 | 1838.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009632% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | ПС №112 Ростокино реконструкция яч.№18 | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9943 | 994.3 | 2982.9 | 5965.8 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070 | 6106 | 0 | 1000 | 5106 | 0 | 4068.8025 | 0 | 392.2964 | 2277.1302 | 1399.3759 | 9979 | 0 | 0 | 9979 | 0 | 537.3155 | 537.3155 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02132% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №46 "Бутырки", старое ЗРУ-10 кВ, яч. №7,18,32 г. Москва, 2-я Хуторская, вл. 38а | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5544 | 554.4 | 1663.2 | 3326.4 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 2228 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 1850.354 | 0 | 1239.7372 | 610.6168 | 0 | 5544 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 372.4485 | 372.4485 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009695% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция в РУ-10 кВ яч.44 и 59 на ПС 549 "Косино" | 2007 | 2010 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13099 | 1309.9 | 3929.7 | 7859.4 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13099.0042 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 597.96 | 0 | 400.6332 | 197.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3604 | 120.3604 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003133% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС №713 "Вернадская", РУ 10 кВ, яч. №14, 22, 37 Реконструкция ПС №731 "Тропарево", РУ 10 кВ, яч. №9,11, в т.ч. ПИР г. Москва, проспект Вернадского, д.105 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2651 | 265.1 | 795.3 | 1590.6 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 2500 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 1500.6713 | 0 | 0 | 272.7278 | 1227.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.896 | 54.896 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007863% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Рек.ПС №50 "Зюзино" РУ-10 кВ яч.№3,7 замена 2-х ДГК и ТСН Рек.ПС №841 "Коньково" РУ-10 кВ яч.110,206 в т.ч. ПИР | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17659 | 1765.9 | 5297.7 | 10595.4 | 0 | 17161.2523 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16244.4556 | 16244 | 0 | 8000 | 8244 | 0 | 9093.9187 | 0 | 2286.1398 | 4548.387 | 2259.3919 | 17659 | 0 | 0 | 17659 | 0 | 1375.6877 | 1375.6877 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04765% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Рек.ПС №622 "Лефортово" яч.12,43, замена ДГК и ТСН в т.ч. ПИР. Москва, Госпитальная пл., д.3 | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3436 | 343.6 | 1030.8 | 2061.6 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.6602 | 0 | 1856.6602 | 0 | 0 | 6802 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 373.7178 | 373.7178 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009728% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Рек.ПС №806 Владыкино, яч.№15,26 РУ-10 кВ, ПС №790 Свиблово, яч.№15 РУ-10 кВ, в т.ч.ПИР. Г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, 16/1 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1475 | 147.5 | 442.5 | 885 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 1475 | 0 | 0 | 400 | 1075 | 930.3676 | 0 | 0 | 222.574 | 707.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8008 | 44.8008 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004875% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Рек. ПС №500 Некрасовка, яч.№11,55,38, в т.ч.ПИР. г.Москва, п.Некрасовка, мкр.2 | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5027 | 502.7 | 1508.1 | 3016.2 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027 | 5027 | 0 | 0 | 2400 | 2627 | 3454.9547 | 0 | 0 | 1335.444 | 2119.5107 | 5027 | 0 | 0 | 0 | 5027 | 268.8048 | 268.8048 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0181% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Рек.ПС №164 Лосинка, яч.№22,34 в РУ-10 кВ, ПС №18 Бабушкин, яч.№40,45,62 в РУ-10 кВ. г.Москва, мкр.Свиблово, квартал 23 | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2363 | 236.3 | 708.9 | 1417.8 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 2363 | 0 | 0 | 2363 | 0 | 1962.4715 | 0 | 0 | 1314.8559 | 647.6156 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 2363 | 264.6608 | 264.6608 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01028% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Реконструкция ПС № 839 "Левобережная", монтаж яч. в КРУ-10 кВ, в т. ч. ПИР. Ленинградское ш., вл. 45-47 | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1727 | 172.7 | 518.1 | 1036.2 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 1434.2735 | 0 | 960.9632 | 473.3103 | 0 | 1727 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 288.6977 | 288.6977 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007515% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Замена РТ 3 на РТ 4 на ПС №46 "Бутырки", Реконструкция РУ-10 кВ 5, 6, 7, 8 секций, перевод центральной секции 6 кВ на 10 кВ | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266666 | 27000 | 81000 | 158666 | 0 | 190030 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 242000 | 0 | 50000 | 70000 | 122000 | 167545.07 | 0 | 27821.75 | 52653.7 | 87069.62 | 266666 | 0 | 0 | 0 | 266666 | 16198.501 | 16198.501 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.8778% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Замена 5-ти выключателей 220 кВ на ПС № 597 "Жулебино" | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119804 | 11980.4 | 35941.2 | 71882.4 | 0 | 15965.0987 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37244 | 37244 | 0 | 10000 | 17244 | 10000 | 28826.0356 | 0 | 6199.8936 | 12335.8151 | 10290.3269 | 119804 | 0 | 0 | 0 | 119804 | 3730.9601 | 3730.9601 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.151% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС | М | Установка двух дополнительных ячеек в РУ-110 кВ на ПС № 554 "Чоботы" для присоединения ГТС "Терешково" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64596 | 6459.6 | 19378.8 | 38757.6 | 0 | 1e-13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64596 | 64596 | 0 | 20000 | 20000 | 24596 | 46906.0753 | 0 | 11128.7 | 16610 | 19167.3753 | 64596 | 0 | 0 | 0 | 64596 | 5583.3842 | 5583.3842 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2458% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой № 2 кабельного коллектора от ПС 397 по адресу: ул. Архитектора Власова, д. 9, к. 1. Рек. ТП-11082 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6466.1346 | 646.6135 | 1616.5337 | 3879.6808 | 323.3067 | 6454.9339 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.9339 | 6454.9339 | 0 | 0 | 6454.9339 | 0 | 5360.8226 | 0 | 0 | 3591.7511 | 1769.0715 | 6466.1346 | 0 | 0 | 6466.1346 | 0 | 722.9656 | 722.9656 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02809% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение насосной станции ГУП «Мосинжпроект» по адресу: МКАД пересечение с магистралью Вешняки-Люберцы. Рек. ТП-23309 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 | Мва | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1549.9028 | 154.9903 | 387.4757 | 929.9417 | 77.4951 | 1547.218 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.218 | 1547.218 | 0 | 0 | 1547.218 | 0 | 1284.9645 | 0 | 0 | 860.9262 | 424.0383 | 1549.9028 | 0 | 0 | 1549.9028 | 0 | 173.2915 | 173.2915 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006732% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение комплекса помещений для обслуживания транспортного тоннеля на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы магистраль т.А. Рек-ция ТП-23309 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 | Мва | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1549.9028 | 154.9903 | 387.4757 | 929.9417 | 77.4951 | 1547.218 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.218 | 1547.218 | 0 | 0 | 1547.218 | 0 | 1284.9645 | 0 | 0 | 860.9262 | 424.0383 | 1549.9028 | 0 | 0 | 1549.9028 | 0 | 173.2915 | 173.2915 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006732% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение стационарного опрессовачного центра в камере-павильоне № 902 теплосети «Участок магистрали 4-транспортного кольца» по адресу: Энтузиастов шоссе – ул. Буракова. Рек ТП №12562 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 6502.297 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.7171 | 6488.7171 | 0 | 0 | 6488.7171 | 0 | 5388.8796 | 0 | 0 | 3610.5493 | 1778.3303 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 726.7494 | 726.7494 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02823% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой № 1 кабельного коллектора от ПС 397 «Семеновская» по адресу: ул. Архитектора Власова, д. 23 к. 1. Рек. ТП-11688 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 6656.756 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.4491 | 6488.4491 | 0 | 0 | 6488.4491 | 0 | 5388.657 | 0 | 0 | 3610.4002 | 1778.2568 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 726.7194 | 726.7194 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02823% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение щитовой №6 кабельного коллектора от п/с «Бабушкин»по адресу:ул.Енисейская,д.34. Рек-ция ТП-18230 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 6709.757 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.3571 | 6488.3571 | 0 | 0 | 6488.3571 | 0 | 5388.5806 | 0 | 0 | 3610.349 | 1778.2316 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 726.7091 | 726.7091 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02823% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений, н/о по адресу: Зюзино, кв. 14 Б, к. 2. Рек. ТП 22972 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 | Мва | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,57; | 0.565 | 0 | 0 | 0,57; | 0.565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,57; | 0.565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6768.3452 | 676.8345 | 1692.0863 | 4061.0071 | 338.4173 | 6756.621 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756.621 | 6756.621 | 0 | 0 | 6756.621 | 0 | 8631.3594 | 0 | 3019.9856 | 3759.6204 | 1851.7533 | 6768.3452 | 0 | 0 | 6768.3452 | 0 | 1364.633 | 1364.633 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение жилого домас подземным гаражом ЗАО "УКС Наука" по адресу: Открытое шоссе,д. 24 стр.1. Реконструкция ТП-13774 10 кВ. | 2007 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 9772.228 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6483.0431 | 6483.0431 | 0 | 0 | 6483.0431 | 0 | 5384.1673 | 0 | 0 | 3607.3921 | 1776.7752 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 726.1139 | 726.1139 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02821% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ, ИТП, н/о п адресу: Солнцево-1, к. 16 Г, Солнцевский пр-т. Рек. ТП 25548 10кВ. | 2007 | 2009 | нет | 0,97; | 0.97 | 0 | 0 | Мва | 0,97; | 0.97 | 0 | 0 | 0,97; | 0.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,97; | 0.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; | 0.485 | 0 | 0 | 0,49; | 0.485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; | 0.485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5843.5725 | 584.3573 | 1460.8931 | 3506.1435 | 292.1786 | 5843.5725 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833.4326 | 5833.4326 | 0 | 0 | 5833.4326 | 0 | 4844.6658 | 0 | 0 | 3245.9261 | 1598.7397 | 5843.5725 | 0 | 0 | 5843.5725 | 0 | 653.3562 | 653.3562 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02538% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение кабельного коллектора от ПС «Ново-Кузьминки» щит. № 1 по адресу: Волжский бульв. кв. 95, корп. 7. Рек-ция ТП 19975 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1709.9451 | 170.9945 | 427.4863 | 1025.9671 | 85.4973 | 1709.9451 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.978 | 822.7083 | 0 | 0 | 0 | 822.7083 | 457.7837 | 0 | 0 | 0 | 457.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002399% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР.Электроснабжение дошкольного общеобразовательного учреждения и 5 кВА на наружное освещение по адресу: ул. Профсоюзная, д. 34, к. 2. Рек. ТП-11689 10 кВ. | 2007 | 2009 | да | 1,26; 0,8; | 1.26 | 0.8 | 0 | МВА; км | 1,26; 0,8; | 1.26 | 0.8 | 0 | 1,26; 0,8; | 1.26 | 0.8 | 0 | 1,26; 0,8; | 1.26 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; 0,4; | 0.63 | 0.4 | 0 | 0,63; 0,4; | 0.63 | 0.4 | 0 | 0,63; 0,4; | 0.63 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8694.7422 | 869.4742 | 2173.6855 | 5216.8453 | 434.7371 | 6541.8271 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.3907 | 8683.3907 | 8683.3907 | 0 | 0 | 0 | 7211.556 | 0 | 7211.556 | 0 | 0 | 8694.7422 | 8694.7422 | 0 | 0 | 0 | 1451.578 | 1451.578 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03778% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» по адресу: ул. Госпитальный вал, вл. 3. Рек-ция РТП21100 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1709.6504 | 170.965 | 427.4126 | 1025.7902 | 85.4825 | 1706.6889 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.6889 | 822.569 | 0 | 0 | 0 | 822.569 | 457.7062 | 0 | 0 | 0 | 457.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002398% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение пешеходного перехода(Гормост),наружного освещения и внутреннего освещения(Моссвет) по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 67. Рек-ция ТП 11842, пркл. РКЛ. | 2007 | 2010 | нет | 0,95; | 0.95 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5712.241 | 571.2241 | 1428.0603 | 3427.3446 | 285.6121 | 5702.3462 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.3462 | 2748.3468 | 0 | 0 | 0 | 2748.3468 | 1529.2764 | 0 | 0 | 0 | 1529.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008013% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ корп. 1, ДОУ корп. 2, ИТП, н/о по адресу: ул. Кировоградская, д. 6А. Рек. ТП 18608 10 кВ. | 2007 | 2009 | да | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 | МВА | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0.085 | 0 | 0 | 0,09; | 0.085 | 0 | 0 | 0,09; | 0.085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 991.0212 | 99.1021 | 247.7553 | 594.6127 | 49.5511 | 1944.7888 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.6466 | 987.6466 | 987.6466 | 0 | 0 | 0 | 820.2405 | 0 | 820.2405 | 0 | 0 | 991.0212 | 991.0212 | 0 | 0 | 0 | 165.1021 | 165.1021 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004298% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ на 125 мест (после реконструкции) по адресу: ул. Партизанская, д. 13, стр. 4. Рек. ТП 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,22; | 0.22 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1347.2599 | 134.726 | 336.815 | 808.3559 | 67.363 | 1344.9262 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.9262 | 648.211 | 0 | 0 | 0 | 648.211 | 360.6873 | 0 | 0 | 0 | 360.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00189% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение ИТП для детского сада (ЗАО "ТУКС-2") по адресу: Петровско-Разумовская аллея,владение 24,стр.1. Рек-ция ТП 20683 10 кВ. | 2007 | 2010 | нет | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1722.254 | 172.2254 | 430.5635 | 1033.3524 | 86.1127 | 1719.2707 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.2707 | 828.633 | 0 | 0 | 0 | 828.633 | 461.0804 | 0 | 0 | 0 | 461.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002416% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ФОК, ИТП, н/о ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Фрязевская, к. 1, вл. 15. Рек. ТП 13013 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,97; | 0.97 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5845.4384 | 584.5438 | 1461.3596 | 3507.263 | 292.2719 | 5835.3129 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5835.3129 | 2812 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 2335.366 | 0 | 2335.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0741 | 470.0741 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01224% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение теннисного корта по адресу: Чоботовская аллея, вл. 4-6 Рек.ТП-23198 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1609.373 | 160.9373 | 402.3433 | 965.6238 | 80.4687 | 1609.373 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.373 | 775.6658 | 0 | 116.3499 | 217.1864 | 442.1295 | 122.043 | 0 | 4.5949 | 40.4645 | 76.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0698 | 9.0698 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006394% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы № 834 (на месте сноса существующей) по адресу: ул. Вишневая, д. 20 Рек. ТП 23772 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 1,03; | 1.03 | 0 | 0 | Мва | 1,03; | 1.03 | 0 | 0 | 1,03; | 1.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,03; | 1.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,52; | 0.515 | 0 | 0 | 0,52; | 0.515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,52; | 0.515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6186.5896 | 618.659 | 1546.6474 | 3711.9538 | 309.3295 | 5836.4053 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.1145 | 329.1145 | 0 | 329.1145 | 0 | 0 | 2970.1552 | 0 | 2879.9565 | 90.1988 | 0 | 6186.5896 | 0 | 0 | 6186.5896 | 0 | 597.8477 | 597.8477 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01556% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ, н/о ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул. Алексея Дикого, вл. 7 А Рек-я ТП 19208 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 | Мва | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5924.5166 | 592.4517 | 1481.1291 | 3554.7099 | 296.2258 | 5924.5166 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6049 | 94.6049 | 0 | 94.6049 | 0 | 0 | 372.5196 | 0 | 346.5918 | 25.9279 | 0 | 5924.5166 | 0 | 0 | 5924.5166 | 0 | 74.9826 | 74.9826 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001952% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ со встроенным бассейном по адресу: Можайский кв-л 95, к. 9 Рек. ТП 6518 10 кВ | 2007 | 2010 | нет | 2,51; | 2.51 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15063.5518 | 1506.3552 | 3765.8879 | 9038.1311 | 753.1776 | 15063.5518 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15063.5518 | 7260.1458 | 0 | 1089.0219 | 2032.8408 | 4138.2831 | 1142.3067 | 0 | 43.007 | 378.7425 | 720.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8919 | 84.8919 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005985% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение школы№ 136 по адресу: Красина 20 Рек. ТП№11967 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,21; | 1.21 | 0 | 0 | Мва | 1,21; | 1.21 | 0 | 0 | 1,21; | 1.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,21; | 1.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; | 0.605 | 0 | 0 | 0,61; | 0.605 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; | 0.605 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7285.0577 | 728.5058 | 1821.2644 | 4371.0346 | 364.2529 | 7285.0577 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7285.0577 | 7285.5173 | 0 | 6629.8621 | 655.6552 | 0 | 6050.6221 | 0 | 3689.0873 | 2181.8427 | 179.6921 | 7285.0577 | 0 | 0 | 7285.0577 | 0 | 1181.7301 | 1181.7301 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0317% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ОВД Академического района по адресу: ул. Б. Черемушкинская, д. 24, к. 2 Рек ТП-13299 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,09; | 1.09 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6535.2722 | 653.5272 | 1633.818 | 3921.1633 | 326.7636 | 6535.2722 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426.534 | 3097.382 | 0 | 464.6073 | 867.267 | 1765.5077 | 487.1895 | 0 | 18.3254 | 161.54 | 307.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2042 | 36.2042 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002553% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение детского сада по адресу: ул. Федора Полетаева, д. 29 Рек. ТП 14717 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 | Мва | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1609.5299 | 160.953 | 402.3825 | 965.7179 | 80.4765 | 1609.5299 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.3002 | 712.3002 | 0 | 498.6102 | 213.6901 | 0 | 409.8571 | 0 | 150.2484 | 201.0438 | 58.565 | 1609.5299 | 0 | 0 | 1609.5299 | 0 | 70.7098 | 70.7098 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002147% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ, ИТП н/о ЗАО « ТУКС-5» по адресу: ул.Амурская,к.20 , вл. 21 Рек. ТП- 13073 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,33; 0,6; | 0.33 | 0.6 | 0 | МВА; км | 0,33; 0,6; | 0.33 | 0.6 | 0 | 0,33; 0,6; | 0.33 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; 0,6; | 0.33 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; 0,3; | 0.165 | 0.3 | 0 | 0,17; 0,3; | 0.165 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; 0,3; | 0.165 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5855.0087 | 585.5009 | 1463.7522 | 3513.0052 | 292.7504 | 5855.0087 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.7422 | 534.7422 | 0 | 534.7422 | 0 | 0 | 776.7963 | 0 | 630.2421 | 146.5541 | 0 | 5855.0087 | 0 | 0 | 5855.0087 | 0 | 156.3574 | 156.3574 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00407% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение ДОУ по адресу: ул. Шестидесятилетия Октября просп., д. 16, к. 5,6 Рек.ТП-11478 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 | Мва | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,57; | 0.565 | 0 | 0 | 0,57; | 0.565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,57; | 0.565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6790.763 | 679.0763 | 1697.6907 | 4074.4578 | 339.5382 | 6790.763 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.2637 | 1985.2637 | 0 | 1389.6846 | 595.5791 | 0 | 1134.5641 | 0 | 413.331 | 558.0058 | 163.2274 | 6790.763 | 0 | 0 | 6790.763 | 0 | 195.5155 | 195.5155 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005944% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение ДОУ№1732 ЗАО"Ген. дирекция"Центр"по адресу: ул. Бакунинская 9/11, стр. 6 Реконструкция ТП12334 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 | Мва | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7322.7573 | 732.2757 | 1830.6893 | 4393.6544 | 366.1379 | 7322.7573 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.607 | 2314.607 | 0 | 1620.2249 | 694.3821 | 0 | 1922.2811 | 0 | 901.5498 | 830.4254 | 190.3058 | 7322.7573 | 0 | 0 | 7322.7573 | 0 | 348.6206 | 348.6206 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01007% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР,Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения по адресу ул. Дружбы, к. 3, вл. 4 Реконструкция ТП №11343 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,15; | 1.15 | 0 | 0 | Мва | 1,15; | 1.15 | 0 | 0 | 1,15; | 1.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,15; | 1.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,58; | 0.575 | 0 | 0 | 0,58; | 0.575 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,58; | 0.575 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6894.7032 | 689.4703 | 1723.6758 | 4136.8219 | 344.7352 | 6894.7032 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751.9248 | 2751.9248 | 0 | 1926.3474 | 825.5775 | 0 | 3998.278 | 0 | 2784.6915 | 987.3246 | 226.2619 | 6894.7032 | 0 | 0 | 6894.7032 | 0 | 759.2503 | 759.2503 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02095% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР.Электроснабжение ФОК по адресу:ул.Кравченко, вл. 6 Рек ТП -11587 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 | Мва | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; | 0.51 | 0 | 0 | 0,51; | 0.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; | 0.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6145.13 | 614.513 | 1536.2825 | 3687.078 | 307.2565 | 6145.13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.159 | 2011.159 | 0 | 1407.8113 | 603.3477 | 0 | 1151.7401 | 0 | 420.3862 | 565.9973 | 165.3565 | 6145.13 | 0 | 0 | 6145.13 | 0 | 198.5442 | 198.5442 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006034% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение щитовой №3 кабельного коллектора от ПС" Грач" по адресу: Щербинка м.р. ул.Гагарина напротив д.19 Строительство ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,93; | 1.93 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11570 | 1157 | 2892.5 | 6942 | 578.5 | 11570 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11570 | 5576.3666 | 0 | 836.455 | 1561.3826 | 3178.529 | 877.3834 | 0 | 33.033 | 290.9046 | 553.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2038 | 65.2038 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004597% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР,СМР. Электроснабжение наружного освещения( заказ №06-031) Транспортная развязка на пересечении Ленинградского шоссе с Фестивальной улицей по адресу: Ленинградское шоссе ,д84 Рек. ТП 15856 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,34; | 0.34 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2053.45 | 205.345 | 513.3625 | 1232.07 | 102.6725 | 2053.45 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.9528 | 621.2336 | 0 | 93.185 | 173.9454 | 354.1032 | 95.125 | 0 | 3.2871 | 31.6747 | 60.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0373 | 7.0373 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004984% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой№3 кабельного коллектора от подстанции Коньково обручевского района по адресу Островитянова, владение 18. Реконстркуция ТП 18321 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 | Мва | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; | 0.51 | 0 | 0 | 0,51; | 0.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,51; | 0.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6146.79 | 614.679 | 1536.6975 | 3688.074 | 307.3395 | 6146.79 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.6123 | 2164.6123 | 0 | 1515.2286 | 649.3837 | 0 | 3371.5164 | 0 | 2416.9321 | 776.6109 | 177.9733 | 6146.79 | 0 | 0 | 6146.79 | 0 | 642.8123 | 642.8123 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01766% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электро снабжение ДОУ по адресу: Ольховскаяд.45 стр.4 Рек. ТП-25443 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 | Мва | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,52; | 0.52 | 0 | 0 | 0,52; | 0.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,52; | 0.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6233.7593 | 623.3759 | 1558.4398 | 3740.2556 | 311.688 | 6233.7593 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4509 | 81.4509 | 0 | 81.4509 | 0 | 0 | 67.645 | 0 | 45.3221 | 22.3228 | 0 | 6233.7593 | 0 | 0 | 6233.7593 | 0 | 13.6159 | 13.6159 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003544% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР,Электроснабжение кабельного коллектора о ПС "Сокольники", щит №2 (кабельный коллектор от ПС "Сокольники" зак. 05-033) по адресу Проектируемый проезд 969 пр. у д. 5, корп. 1 Реконструкция ТП №21472 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,78; | 1.78 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10688.683 | 1068.8683 | 2672.1708 | 6413.2098 | 534.4342 | 10688.683 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10566.5904 | 5092.7555 | 0 | 763.9133 | 1425.9715 | 2902.8706 | 876.2123 | 29.6856 | 36.9534 | 278.3416 | 531.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8076 | 68.8076 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004574% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой №5 кабельного коллектора от п/с "Бабушкино" (заказ № 05-032) по адресу: ул. Енисейская пр-д Шокальского Реконстр. ТП 13343 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 11207.664 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 727.9071 | 0 | 53.8071 | 229.2282 | 444.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9708 | 56.9708 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003814% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение детского дошкольного учреждения, ИТП, Н.О. по адресу: ул. Новогиреевская, д.6 Реконстр. ТП 11777 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 10504.4 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6493.4403 | 6493.4403 | 0 | 1417.6871 | 607.5802 | 4468.173 | 3979.1803 | 0 | 747.5757 | 708.928 | 2522.6765 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 293.1724 | 293.1724 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02085% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение политехнического колледжа №2, наружного освещения по адресу: ул. Пресненский Вал, владение 15 стр. 1 Реконструкция ТП-12408 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,3; | 1.3 | 0 | 0 | Мва | 1,3; | 1.3 | 0 | 0 | 1,3; | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,65; | 0.65 | 0 | 0 | 0,65; | 0.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,65; | 0.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7770.03 | 777.003 | 1942.5075 | 4662.018 | 388.5015 | 7770.03 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.0991 | 4641.0991 | 0 | 3248.7694 | 1392.3297 | 0 | 6262.8214 | 0 | 4216.1176 | 1665.115 | 381.5888 | 7770.03 | 0 | 0 | 7770.03 | 0 | 1183.8039 | 1183.8039 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03281% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение школы и её наружного освещения после реконструкции ЗАО «ТУКС-5» по адресу: ул.Советской армии, д.9 Строительство ТП 17944 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,76; | 1.76 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10584.866 | 1058.4866 | 2646.2165 | 6350.9196 | 529.2433 | 10584.866 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6777.1766 | 3266.3804 | 0 | 489.9571 | 914.5865 | 1861.8368 | 2700.7905 | 0 | 770.9552 | 643.188 | 1286.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6458 | 284.6458 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01415% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение детского сада (взамен сущ. д/с №2195) ИТП,НО ЗАО "ТУКС-2"по адресу:Локомотивный пр. д. 7А Рек. ТП 11532 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,31; | 0.31 | 0 | 0 | Мва | 0,31; | 0.31 | 0 | 0 | 0,31; | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,31; | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.155 | 0 | 0 | 0,16; | 0.155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1840.778 | 184.0778 | 460.1945 | 1104.4668 | 92.0389 | 1840.778 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.102 | 950.102 | 0 | 665.0714 | 285.0306 | 0 | 971.4157 | 0 | 552.425 | 340.8738 | 78.1169 | 1840.778 | 0 | 0 | 1840.778 | 0 | 179.8076 | 179.8076 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00509% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение ДОУ на 125 мест по адресу: ул. Басовская д.3 Реконстукция ТП-10888 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6483.9921 | 648.3992 | 1620.998 | 3890.3952 | 324.1996 | 8792.3044 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1050 | 450 | 0 | 3156.6043 | 0 | 2495.111 | 538.164 | 123.3293 | 6483.9921 | 0 | 0 | 6483.9921 | 0 | 610.5528 | 610.5528 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01654% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой №6 кабельного коллектора от ТЭЦ 21 "Мосинжпроект" по адресу: ул.Софьи Ковалевской,д.8 Реконстркукция ТП-13451 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,33; | 1.33 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7952.926 | 795.2926 | 1988.2315 | 4771.7556 | 397.6463 | 7952.926 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.315 | 2629.2858 | 0 | 394.3929 | 736.2 | 1498.6929 | 1772.8826 | 0 | 219.454 | 517.7367 | 1035.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3854 | 148.3854 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009289% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой каб. Коллектора в т. "А" от ПГУ "Строгино"по адресу: ул.Твардовского д.6 Реконструкция ТП - 17582 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 17123.851 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.8248 | 981.8248 | 0 | 687.2773 | 294.5474 | 0 | 994.9345 | 0 | 561.9542 | 352.2552 | 80.7251 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 184.0166 | 184.0166 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005213% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение ДОУ+ИТП+н/освещение по адресу: Волжский бульв..д.34 Реконструкция ТП-14592 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 12504.0077 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.5943 | 540.1286 | 430.8698 | 804.2904 | 1357.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение кабельного коллектора от ТЭЦ-16(ЭЩ№1) ГУП Мосинжпроект по адресу:между ул. Берзарина и ул. Маршала Бирюзова Рек. ТП-19793 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 | Мва | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1084.2891 | 108.4289 | 271.0723 | 650.5735 | 54.2145 | 2305.852 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.2891 | 0 | 0 | 1084.2891 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение кабельного коллектора от п/с "Бабушкин" по адресу: ул. Грекова - ул. Широкая,д.11 Рек. ТП-13340 10 кВ. | 2008 | 2009 | нет | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 | Мва | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,94; | 0.935 | 0 | 0 | 0,94; | 0.935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,94; | 0.935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11207.6676 | 1120.7668 | 2801.9169 | 6724.6006 | 560.3834 | 11207.664 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.644 | 3282.644 | 0 | 2297.8508 | 984.7932 | 0 | 6496.529 | 0 | 5048.8978 | 1177.7339 | 269.8973 | 11207.6676 | 0 | 0 | 11207.6676 | 0 | 1253.3276 | 1253.3276 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03404% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение подземного пешеходного перехода - объекта"Реконструкция дороги на участке пр.5371,ул.Гоголя", 216-4078по адресу: г,Зеленоград. ул. Гоголя Реконстр. ТП- 13973 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 7707.875 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2112.387 | 0 | 261.4791 | 616.8826 | 1234.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.801 | 176.801 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01107% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение щитовой №2 проектируемого коллектора объекта :"Участок 4-го транспортного кольца от Измайловского ш. до Щёлковского ш." Заказ№06-005 по адресу:Измайловское шоссе до Щелковского ш. по Окружному пр.напротив д.4А Рек. ТП 17 10 | 2008 | 2010 | нет | 0,45; | 0.45 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2696.72 | 269.672 | 674.18 | 1618.032 | 134.836 | 2696.72 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.72 | 1299.732 | 0 | 194.9598 | 363.925 | 740.8472 | 204.4993 | 0 | 7.6993 | 67.8037 | 128.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1976 | 15.1976 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001071% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора от ГТЭС "Щербинка" (заказ№07-008) по адресу:Варшавское шоссе пересечение с ул. Типографская Рек. ТП№4463 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1236.728 | 123.6728 | 309.182 | 742.0368 | 61.8364 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.728 | 596.063 | 0 | 89.4094 | 166.8976 | 339.7559 | 401.9151 | 0 | 49.7505 | 117.3717 | 234.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6392 | 33.6392 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002106% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение ДОУ +н/о по адресу:ул Фестивальная, к.3, владение 39 Рек. ТП №13603 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,31; | 0.31 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1859.621 | 185.9621 | 464.9053 | 1115.7726 | 92.9811 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.6071 | 568.0506 | 0 | 85.2076 | 159.0542 | 323.7888 | 931.7129 | 0 | 596.0986 | 111.8557 | 223.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5006 | 142.5006 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004882% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение ДОУ по адресу: Академический 12 кв.к.21,кв 12 Рек. ТП №10950 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 0,42; | 0.42 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2499.13 | 249.913 | 624.7825 | 1499.478 | 124.9565 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.13 | 1204.5 | 0 | 180.675 | 337.26 | 686.565 | 812.1738 | 0 | 100.5339 | 237.18 | 474.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9767 | 67.9767 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004255% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение ДОУ+ИТП+Н/О по адресу: ул.Фонвизина,владение 17А Рек. ТП 11845. 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 10167.129 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 2030.5638 | 0 | 249.2056 | 593.9721 | 1187.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.719 | 169.719 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01064% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой № 1 кабельного коллектора от ПС «Коньково» Обручевского района Заказ №04-008 по адресу: ул.Академика Волгина,д.4. Реконструкция ТП 17649 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 | Мва | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,22; | 1.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,61; | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7316.8686 | 731.6869 | 1829.2172 | 4390.1212 | 365.8434 | 7316.8686 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9627 | 38.9627 | 0 | 38.9627 | 0 | 0 | 6059.1656 | 0 | 6048.4873 | 10.6783 | 0 | 7316.8686 | 0 | 0 | 7316.8686 | 0 | 1219.6191 | 1219.6191 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03175% | 4 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение щитовой №1 кабельного коллектора п/ст "Марфино" по адресу ул. Милашенкова д.7. корп.1. Реконструкция ТП 11845 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 260.4162 | 26.0416 | 65.1041 | 156.2497 | 13.0208 | 260.4162 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4162 | 125.5122 | 0 | 18.8268 | 35.1434 | 71.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение ФОК,ИТП ЗАО "УКС обьектов здравоохранения",ул.Габричевского,владение 1,корп.2.Рек.ТП 12431 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 | Мва | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1625.353 | 162.5353 | 406.3383 | 975.2118 | 81.2677 | 1625.353 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.7934 | 356.7934 | 0 | 249.7554 | 107.038 | 0 | 1277.7916 | 0 | 1120.4473 | 128.0089 | 29.3354 | 1625.353 | 0 | 0 | 1625.353 | 0 | 251.2955 | 251.2955 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006695% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение детского сада , ИТП,НО ЗАО "ТУКС-2" по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 4 А.Замена сборки н/н в ТП 18816. | 2008 | 2009 | нет | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 | Мва | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1059.465 | 105.9465 | 264.8662 | 635.679 | 52.9732 | 1059.465 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7538 | 452.7538 | 0 | 316.9277 | 135.8262 | 0 | 864.8331 | 0 | 665.1707 | 162.4372 | 37.2252 | 1059.465 | 0 | 0 | 1059.465 | 0 | 166.5851 | 166.5851 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004531% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР. Электроснабжение конечной станции в м/р/11 Южное Бутово по адресу: ул. Академика Семёнова пересечение с пр.653 .расширение сборки в ТП 23247 | 2008 | 2010 | нет | 0,22; | 0.22 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1316.66 | 131.666 | 329.165 | 789.996 | 65.833 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.66 | 634.5876 | 0 | 95.1881 | 177.6845 | 361.7149 | 427.8916 | 0 | 52.966 | 124.9576 | 249.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8134 | 35.8134 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002242% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Эл. снабжение пешеходного перехода , по адресу Ленинградский пр-кт , у юж. Вест. Ст. метро Аэропорт .Рек-ция 17347 | 2008 | 2010 | нет | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1717.52 | 171.752 | 429.38 | 1030.512 | 85.876 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.52 | 827.7892 | 0 | 124.1684 | 231.781 | 471.8398 | 558.1641 | 0 | 69.0916 | 163.0013 | 326.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7168 | 46.7168 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002924% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМРЭл. снабжение ДОУ+ИТП+Н\О ЗАО "ТУКС-5"по адресу ул. Кибальчича, д.2 Замена сборки н/н ТП 3777 | 2008 | 2010 | нет | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1822.921 | 182.2921 | 455.7303 | 1093.7526 | 91.1461 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.921 | 878.5891 | 0 | 131.7884 | 246.0049 | 500.7958 | 592.4176 | 0 | 73.3317 | 173.0043 | 346.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5837 | 49.5837 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003104% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение электрощитовой кабельного коллектора от ПС "Чагино" по адресу:ул. Ставропольская пересеч. С ул. Головачева. Рек-ция ТП-4810 (2х400) | 2008 | 2010 | нет | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1021.643 | 102.1643 | 255.4108 | 612.9858 | 51.0821 | 1021.643 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.643 | 492.399 | 0 | 73.8598 | 137.8717 | 280.6674 | 332.0162 | 0 | 41.0982 | 96.959 | 193.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7889 | 27.7889 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00174% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение задвижек теплосети (6 шт) Заказ №02-1406"Реконструкция теплосети по Полярной ул. для мкр.1,2.3 Южное Медведково по адресу:Дежнева пр.,д.13. Рек-ция ТП | 2008 | 2010 | нет | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163.421 | 16.3421 | 40.8552 | 98.0526 | 8.1711 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.421 | 78.7636 | 0 | 11.8145 | 22.0538 | 44.8953 | 53.109 | 0 | 6.574 | 15.5095 | 31.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4451 | 4.4451 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002783% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | пс | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение насосной станции по адресу; ул.Овчинниковская наб., д.6, т."А".Реконструкция ТП 20947 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,11; | 0.11 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 653.6836 | 65.3684 | 163.4209 | 392.2102 | 32.6842 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.6836 | 315.0544 | 0 | 47.2582 | 88.2152 | 179.581 | 212.4358 | 0 | 26.2961 | 62.0379 | 124.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7803 | 17.7803 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001113% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения + ИТП + н/о ЗАО "УКС Объектов Торговли и Агропрома" по адресу:ул.Перовская, д.52А, стр.1.Реконструкция ТП 20541 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1497.644 | 149.7644 | 374.411 | 898.5864 | 74.8822 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.644 | 721.8161 | 0 | 108.2724 | 202.1085 | 411.4352 | 486.7083 | 0 | 60.2466 | 142.1339 | 284.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7362 | 40.7362 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00255% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение детского образовательного учреждения ЗАО ""УКС КБН" по адресу:ул.Керченская кв. 41, корп.12.Реконструкция ТП 13124 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 1250 | 3000 | 2250 | 4781.6038 | 0 | 695.5438 | 2011.8863 | 2074.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.965 | 544.965 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02505% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение электрощитовой №1 кабельного коллектора от ПС"Руднево" ГУП"Мосинжпроект" по адресу: ул.Дмитриевского пересечение с ул. Салтыковская" | 2008 | 2010 | нет | 1,01; | 1.01 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6050 | 605 | 1512.5 | 3630 | 302.5 | 6050 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 2915.9047 | 0 | 437.3857 | 816.4533 | 1662.0657 | 458.7873 | 0 | 17.2731 | 152.1152 | 289.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0953 | 34.0953 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002404% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение котельной "Щербинка", ул. Типографская д.5Б. Рек. ТП 5774 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,42; | 0.42 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 250 | 625 | 1500 | 125 | 2500 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1204.9193 | 0 | 180.7379 | 337.3774 | 686.804 | 189.5815 | 0 | 7.1376 | 62.8575 | 119.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.089 | 14.089 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009933% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение центральной поликлиника ФСБ России, Варсонофьевский пер., д.5. Рек. ТП 17662 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,79; | 0.79 | 0 | 0 | Мва | 0,79; | 0.79 | 0 | 0 | 0,79; | 0.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,79; | 0.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.395 | 0 | 0 | 0,4; | 0.395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.395 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4725.9253 | 472.5925 | 1181.4813 | 2835.5552 | 236.2963 | 2080 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2080 | 0 | 13.9599 | 0 | 2066.0401 | 642.9787 | 0 | 4.2897 | 3.8259 | 634.8631 | 4725.9253 | 0 | 0 | 4725.9253 | 0 | 1.6335 | 1.6335 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003369% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение двореца игровых видов спорта, Новоясеневский просп., вл.30. Рек. ТП 18767 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 | Мва | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5127.2 | 512.72 | 1281.8 | 3076.32 | 256.36 | 4930 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3261 | 160.3261 | 0 | 160.3261 | 0 | 0 | 133.1508 | 0 | 89.211 | 44.4398 | 0 | 5127.2 | 0 | 0 | 5127.2 | 0 | 26.9019 | 26.9019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007003% | 4 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания,Волоколамское шоссе, д.28. Рек. ТП 12604 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,88; | 0.88 | 0 | 0 | Мва | 0,88; | 0.88 | 0 | 0 | 0,88; | 0.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,88; | 0.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; | 0.44 | 0 | 0 | 0,44; | 0.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; | 0.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5300 | 530 | 1325 | 3180 | 265 | 5300 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.8824 | 489.8824 | 0 | 489.8824 | 0 | 0 | 2468.7733 | 0 | 2334.5137 | 134.2596 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 496.927 | 496.927 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01293% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение продовольственного магазина автоматиз. системы "Утконос", ул. Белозерская, вл.23а. Рек. ТП 16295 10 кВ | 2008 | 2009 | да | 0,41; | 0.41 | 0 | 0 | Мва | 0,41; | 0.41 | 0 | 0 | 0,41; | 0.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,41; | 0.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0.205 | 0 | 0 | 0,21; | 0.205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0.205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2455.1271 | 245.5127 | 613.7818 | 1473.0763 | 122.7564 | 973.4876 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.3808 | 1446.3808 | 0 | 1012.4666 | 433.9143 | 0 | 1816.9262 | 0 | 1179.0788 | 518.9267 | 118.9207 | 2455.1271 | 0 | 0 | 2455.1271 | 0 | 341.783 | 341.783 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00952% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания ул. Чаянова, 16/18. | 2008 | 2010 | нет | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5450 | 545 | 1362.5 | 3270 | 272.5 | 5450 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 2626.7241 | 0 | 394.0086 | 735.4827 | 1497.2327 | 1771.1553 | 0 | 219.2402 | 517.2323 | 1034.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2409 | 148.2409 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00928% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение приюта д. бездомных животных, ул. 6-я Радиальная - ул. Дуговая. Рек. ТП 18996 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 | Мва | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 546 | 1365 | 3276 | 273 | 5250 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4476 | 182.4476 | 0 | 182.4476 | 0 | 0 | 151.5227 | 0 | 101.5202 | 50.0025 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 30.4992 | 30.4992 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007939% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение музея общепита, Б.Рогожский пер., д.17, 3, стр.1. Рек.ТП 15889 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | Мва | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4800 | 480 | 1200 | 2880 | 240 | 4800 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8494 | 26.8494 | 0 | 26.8494 | 0 | 0 | 1049.4322 | 1027.1338 | 14.9399 | 7.3585 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 189.3724 | 189.3724 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004929% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункц. здания с воссозданием главного фасада и устр-вом подземной автостоянки, ул. Николоямская, д.24, стр.1. Рек. РТП 16014 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,33; | 0.33 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1990 | 199 | 497.5 | 1194 | 99.5 | 1990 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.4024 | 871.5916 | 0 | 130.7387 | 244.0456 | 496.8072 | 736.4419 | 0 | 221.4902 | 171.6265 | 343.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1285 | 79.1285 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003859% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания Зимнего Гольф-центра, ул. Довженко, д.1. Рек.ТП 20990 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,87; | 0.87 | 0 | 0 | Мва | 0,87; | 0.87 | 0 | 0 | 0,87; | 0.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,87; | 0.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; | 0.435 | 0 | 0 | 0,44; | 0.435 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; | 0.435 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5200.3947 | 520.0395 | 1300.0987 | 3120.2368 | 260.0197 | 5100 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4891 | 51.4891 | 0 | 51.4891 | 0 | 0 | 2491.6244 | 0 | 2477.5131 | 14.1113 | 0 | 5200.3947 | 0 | 0 | 5200.3947 | 0 | 501.5266 | 501.5266 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01305% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение магазина, Перовский пр., д.9. Рек. ТП 14405 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 3857 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370.1308 | 3070.1974 | 0 | 460.5296 | 859.6553 | 1750.0125 | 1140.7641 | 0 | 116.8422 | 344.3204 | 679.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8251 | 92.8251 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005977% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение подземного гаража -стоянки с адм. помещениями, ул. 15-я Парковая, к.4, вл.48. Рек. ТП 13780 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,64; | 0.64 | 0 | 0 | Мва | 0,64; | 0.64 | 0 | 0 | 0,64; | 0.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,64; | 0.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,32; | 0.32 | 0 | 0 | 0,32; | 0.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,32; | 0.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3847.099 | 384.7099 | 961.7748 | 2308.2594 | 192.355 | 3847.099 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7501 | 396.7501 | 0 | 277.7251 | 119.025 | 0 | 229.1833 | 0 | 84.3136 | 112.2491 | 32.6206 | 3847.099 | 0 | 0 | 3847.099 | 0 | 39.5651 | 39.5651 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001201% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение продовольственного магазина, Коминтерна, д.48/5. Рек. ТП 25979 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 7120 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.3909 | 476.0334 | 435.5036 | 812.9401 | 1407.9138 | 441.6428 | 0 | 121.45 | 111.3172 | 208.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8525 | 46.8525 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002314% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, ул. Чаянова, д.7. Рек.ТП 14795 10 кВ с уст-кой КТПн | 2008 | 2009 | нет | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 | Мва | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5450 | 545 | 1362.5 | 3270 | 272.5 | 5450 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.4034 | 2717.4034 | 0 | 1902.1824 | 815.221 | 0 | 3159.4939 | 0 | 1961.1313 | 974.9391 | 223.4236 | 5450 | 0 | 0 | 5450 | 0 | 590.9869 | 590.9869 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01655% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение офиса Красносельского отделения СБ России №1569, Краногвардейский бульвар, д. 7 а, стр. 1. Рек. ТП-10835 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,72; | 0.72 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4327.681 | 432.7681 | 1081.9202 | 2596.6086 | 216.3841 | 4327.681 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.681 | 2085.8026 | 0 | 312.8704 | 584.0247 | 1188.9075 | 328.1794 | 0 | 12.3558 | 108.8109 | 207.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.389 | 24.389 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001719% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение адм. здания, ул. Красноярская, д. 1, к. 1. Рек.ТП17478 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 | Мва | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5100 | 510 | 1275 | 3060 | 255 | 5100 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4984.9754 | 4984.9754 | 2434.7579 | 1785.1523 | 765.0653 | 0 | 2964.7219 | 0 | 2020.4658 | 734.5786 | 209.6776 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 554.5491 | 554.5491 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01553% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, ул.Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 1,2. Рек. ТП 14403 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,95; | 0.95 | 0 | 0 | Мва | 0,95; | 0.95 | 0 | 0 | 0,95; | 0.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,95; | 0.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,48; | 0.475 | 0 | 0 | 0,48; | 0.475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,48; | 0.475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5684 | 568.4 | 1421 | 3410.4 | 284.2 | 5684 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.8252 | 754.8252 | 0 | 330.3864 | 0 | 424.4389 | 510.5585 | 0 | 183.8385 | 90.5473 | 236.1726 | 5684 | 0 | 0 | 5684 | 0 | 55.2298 | 55.2298 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002675% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение магазина Бурд Лазарь, Смоленский б-р, д. 7. Рек. ТП 15342 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,77; | 0.77 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4632.4593 | 463.2459 | 1158.1148 | 2779.4756 | 231.623 | 4632.4593 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4559.0907 | 2197.3346 | 0 | 329.6002 | 615.2537 | 1252.4807 | 1481.6252 | 0 | 183.4011 | 432.6806 | 865.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.008 | 124.008 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007763% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение помещения ул. 3-я Парковая,д.26/2. Стр-во ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 30 | 75 | 180 | 15 | 11805.288 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение рекламной установки крышная Калужская пл.,д.1. Рек. ТП 19805 10 кВ | 2007 | 2009 | нет | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 | Мва | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0.425 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5120 | 512 | 1280 | 3072 | 256 | 5120 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011.3657 | 5011.3657 | 4925.2856 | 86.0801 | 0 | 0 | 2976.358 | 0 | 2952.7665 | 23.5915 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 599.0962 | 599.0962 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01559% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение комплекса административных зданий ГУ ПФР, Шаболовка, д.4, стр.1-3. Рек. ТП 15344 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,97; | 0.97 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5832.684 | 583.2684 | 1458.171 | 3499.6104 | 291.6342 | 5832.684 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832.684 | 2811.1654 | 0 | 421.6748 | 787.1263 | 1602.3643 | 1895.5209 | 0 | 234.6346 | 553.5509 | 1107.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6499 | 158.6499 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009931% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение магазина-кафе ул. Ул. Новочеремушкинская, вл. 21-23. Рек. ТП 22465 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 | Мва | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; | 0.49 | 0 | 0 | 0,49; | 0.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; | 0.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5865.575 | 586.5575 | 1466.3937 | 3519.345 | 293.2788 | 5838.236 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865.575 | 0 | 0 | 5865.575 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение помещения ООО "Изумруд" Пришвина, д. 7/1. Стр-во ТП 15623 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,92; | 0.92 | 0 | 0 | Мва | 0,92; | 0.92 | 0 | 0 | 0,92; | 0.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,92; | 0.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.46 | 0 | 0 | 0,46; | 0.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5501.11 | 550.111 | 1375.2775 | 3300.666 | 275.0555 | 5501.11 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.2397 | 2725.2397 | 0 | 1907.6678 | 817.5719 | 0 | 3177.0466 | 0 | 1975.2282 | 977.7506 | 224.0678 | 5501.11 | 0 | 0 | 5501.11 | 0 | 594.3903 | 594.3903 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01665% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение сооружений для сбора и разделения компонентов люминасцентных ламп , ул. Дорожная , вл. 3. Рек. ТП 20402 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | Мва | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1197 | 119.7 | 299.25 | 718.2 | 59.85 | 1931.82 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 1197 | 1099.7702 | 97.2298 | 0 | 0 | 994.1085 | 0 | 967.4612 | 26.6473 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 200.0991 | 200.0991 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005209% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение спортзалой, гостиницы, административного помещения, тех. помещений (Ледового дворца) Талалихина, вл. 28, стр. 4. Рек. РТП 21066 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6461.732 | 646.1732 | 1615.433 | 3877.0392 | 323.0866 | 15758.3 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0949e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6461.732 | 0 | 0 | 6461.732 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение устройства электрообогрева турбопровода, 1-я Ямского поля,10-12. Рек. ТП 14753 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | Мва | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1276.9 | 127.69 | 319.225 | 766.14 | 63.845 | 1276.9 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4309 | 233.4309 | 0 | 163.4016 | 70.0293 | 0 | 730.4072 | 0 | 627.4653 | 83.7494 | 19.1926 | 1276.9 | 0 | 0 | 1276.9 | 0 | 143.1568 | 143.1568 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003827% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение нежилого помещения, ул. Неглинная, д. 18, стр. 1. Рек. ТП 17418 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1711.599 | 171.1599 | 427.8997 | 1026.9594 | 85.58 | 1711.599 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.599 | 824.9355 | 0 | 123.7403 | 230.9819 | 470.2132 | 129.795 | 0 | 4.8867 | 43.0348 | 81.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6459 | 9.6459 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006801% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение гостиницы ЗАО "КТ", ул. 3-я Парковая, к. 15, вл.. 49. Рек. ТП 13007 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 | Мва | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,91; | 0.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,46; | 0.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5482 | 548.2 | 1370.5 | 3289.2 | 274.1 | 5482 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.0473 | 439.0473 | 0 | 439.0473 | 0 | 0 | 364.6288 | 0 | 244.3013 | 120.3275 | 0 | 5482 | 0 | 0 | 5482 | 0 | 73.3943 | 73.3943 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00191% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение кафе, Ленинский пр-кт, д. 68/10. Рек. ТП 25665 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 5935.236 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.7902 | 0 | 469.9185 | 877.1813 | 1785.6904 | 633.6234 | 0 | 39.6646 | 202.8288 | 391.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8103 | 48.8103 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00332% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многотопливного автозаправочного комплекса Шелл, г. Зеленоград, пр. пр. № 5253. Рек. РТП 18131 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,38; | 0.38 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2276.21 | 227.621 | 569.0525 | 1365.726 | 113.8105 | 1550 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.9695 | 788.9665 | 0 | 118.345 | 220.9106 | 449.7109 | 303.8698 | 0 | 31.6338 | 91.4839 | 180.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7817 | 24.7817 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001592% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение магазина ООО "Вербена", Ленинский пр-т, 37 А. Рек. ТП 19899 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 | Мва | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15; | 0.145 | 0 | 0 | 0,15; | 0.145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15; | 0.145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1718.4645 | 171.8465 | 429.6161 | 1031.0787 | 85.9232 | 1718.4645 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.0922 | 602.0922 | 0 | 421.4645 | 180.6277 | 0 | 986.2779 | 0 | 720.758 | 216.0162 | 49.5037 | 1718.4645 | 0 | 0 | 1718.4645 | 0 | 188.5586 | 188.5586 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005168% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение универсально-спортивного комплекса самбо, М. Саввинский пер. д. 8, вл. 8 а. Рек. ТП 12536 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,93; | 0.93 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5596.78 | 559.678 | 1399.195 | 3358.068 | 279.839 | 5596.78 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596.78 | 2697.4673 | 0 | 404.6201 | 755.2909 | 1537.5564 | 424.4185 | 0 | 15.9791 | 140.7199 | 267.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5412 | 31.5412 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002224% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение беговая ул.(у Ипподрома), Эл. снабжение автоматизированной системы контроля и управления движением. Рек. ТП 245 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | Мва | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1276.9 | 127.69 | 319.225 | 766.14 | 63.845 | 1276.9 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.5469 | 629.5469 | 0 | 440.6828 | 188.8641 | 0 | 363.7689 | 0 | 133.8625 | 178.1454 | 51.761 | 1276.9 | 0 | 0 | 1276.9 | 0 | 62.8025 | 62.8025 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001906% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение дренажной насосной станции ОАО "Московская теплосетевая компания", М. Демидовский пер. Рек. ТП 10278 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 851.499 | 85.1499 | 212.8748 | 510.8994 | 42.5749 | 851.499 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.499 | 410.395 | 0 | 61.5593 | 114.9106 | 233.9252 | 276.7224 | 0 | 34.2537 | 80.8115 | 161.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1609 | 23.1609 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00145% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, Богоявленский пер., д. 6, стр. 2. Рек. ТП 22555 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7003.668 | 700.3668 | 1750.917 | 4202.2008 | 350.1834 | 7003.668 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.4618 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 116.8513 | 0 | 0 | 0 | 116.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006122% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома, Каховка ул., вл. 29-31. Рек. ТП 12676 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 | Мва | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6575.6932 | 657.5693 | 1643.9233 | 3945.4159 | 328.7847 | 6575.6932 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.188 | 3034.188 | 52.394 | 2087.2558 | 894.5382 | 0 | 3814.2665 | 0 | 2499.3088 | 1069.7961 | 245.1616 | 6575.6932 | 0 | 0 | 6575.6932 | 0 | 718.4073 | 718.4073 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01998% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение агенства "Роспечать",Маршала Жукова , д.4. Рек. ТП 12320 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,42; | 1.42 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8512.72 | 851.272 | 2128.18 | 5107.632 | 425.636 | 8512.72 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8512.72 | 4102.8563 | 0 | 615.4284 | 1148.7998 | 2338.6281 | 645.5419 | 0 | 24.3043 | 214.0354 | 407.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9742 | 47.9742 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003382% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального здания, Грузинский вал, д. 16, стр. 1. Рек. ТП 11979 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,13; | 1.13 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6798.5736 | 679.8574 | 1699.6434 | 4079.1442 | 339.9287 | 6798.5736 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339.7123 | 3055.5367 | 0 | 458.3305 | 855.5503 | 1741.6559 | 722.1435 | 0 | 54.3082 | 226.9877 | 440.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6206 | 56.6206 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003784% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Варшавское ш, д. 16, эл. снабжение нежилого помещения. Рек. ТП 12736 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | Мва | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1686 | 168.6 | 421.5 | 1011.6 | 84.3 | 1685.796 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.5497 | 490.5497 | 0 | 343.3848 | 147.1649 | 0 | 407.4015 | 0 | 191.0713 | 175.9975 | 40.3327 | 1686 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 73.8854 | 73.8854 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002135% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение ФОК, Рабочая, д. 30. Рек. ТП 18926 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 30 | 75 | 180 | 15 | 6596.674 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение предприятия, Южнопортовая, д. 7 А , стр. 1-17. Рек. ТП 4218 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,76; | 0.76 | 0 | 0 | Мва | 0,76; | 0.76 | 0 | 0 | 0,76; | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,76; | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,38; | 0.38 | 0 | 0 | 0,38; | 0.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,38; | 0.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4542.7503 | 454.275 | 1135.6876 | 2725.6502 | 227.1375 | 6192.914 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557.5318 | 0 | 3557.5318 | 0 | 0 | 4542.7503 | 0 | 0 | 4542.7503 | 0 | 716.0778 | 716.0778 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01864% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение ЦТП, ул. Нагорная, владение 31, корп.2 (м/р Котловка). Рек. ТП 11915 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | Мва | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1685.796 | 168.5796 | 421.449 | 1011.4776 | 84.2898 | 1685.796 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.8621 | 428.8621 | 0 | 300.2034 | 128.6586 | 0 | 356.1699 | 0 | 167.0437 | 153.8654 | 35.2608 | 1685.796 | 0 | 0 | 1685.796 | 0 | 64.5942 | 64.5942 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001866% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение нежилого помещения Жукова и Чаклиной, Ленинградское шоссе, д.22. Рек.ТП 14663 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | Мва | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 120 | 300 | 720 | 60 | 1720.2 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.4944 | 370.4944 | 0 | 259.3461 | 111.1483 | 0 | 561.7297 | 0 | 398.3433 | 132.9245 | 30.4619 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 106.9362 | 106.9362 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002943% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение помещения префектуры, г. Зеленоград Центральный пр-т, д.1. Рек.РТП 13956 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | Мва | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.125 | 0 | 0 | 0,13; | 0.125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1483.5334 | 148.3533 | 370.8834 | 890.12 | 74.1767 | 1483.5334 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2412 | 452.2412 | 0 | 316.5688 | 135.6723 | 0 | 374.9321 | 0 | 175.692 | 162.057 | 37.183 | 1483.5334 | 0 | 0 | 1483.5334 | 0 | 67.9838 | 67.9838 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001964% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение пристройки блока начальных классов к сущ. Школе№396, ул. Новорогожская, д.18, стр.1. Рек.ТП 23510 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,09; | 1.09 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6565 | 656.5 | 1641.25 | 3939 | 328.25 | 6565 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435.1424 | 3101.5309 | 0 | 465.2296 | 868.4287 | 1767.8726 | 487.3746 | 0 | 18.2798 | 161.6255 | 307.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2123 | 36.2123 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002554% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение нежилого помещения, Ленинский проспект, д.61/1. Рек. ТП 10597 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 25 | 60 | 5 | 6353.5 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение судоходной сигнализации и смотрового агрегата моста ГУП ДЗ "ГИДРОМОСТ" по адресу: Шелепихинский мост. Рек. ТП-57 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101.2926 | 10.1293 | 25.3231 | 60.7755 | 5.0646 | 1097.8233 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома (новое строительство) Б.Козихинский пер., д.25, стр.1. Рек. ТП 11342 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 | Мва | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,04; | 1.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,52; | 0.52 | 0 | 0 | 0,52; | 0.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,52; | 0.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6255.63 | 625.563 | 1563.9075 | 3753.378 | 312.7815 | 6255.63 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.8672 | 2312.8672 | 0 | 1619.0071 | 693.8602 | 0 | 5165.4384 | 0 | 4145.4744 | 829.8013 | 190.1628 | 6255.63 | 0 | 0 | 6255.63 | 0 | 1001.4484 | 1001.4484 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02706% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение помещений пенсионных служб ГУ ГУ Пенсионного фонда РФ № 8 г. Москвы и Моск.области, Каширское шоссе, д.13, к.1. Рек. ТП 11535 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | Мва | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1260 | 126 | 315 | 756 | 63 | 1260 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.1937 | 364.1937 | 0 | 254.9356 | 109.2581 | 0 | 210.3367 | 0 | 77.3668 | 103.0261 | 29.9438 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 36.3104 | 36.3104 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001102% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение магазина "шаговой доступности" ООО "Гарант-Трейд М" Задонский пр., владение 18. Рек. ТП 16599 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 | Мва | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,1; | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6612.0999 | 661.21 | 1653.025 | 3967.26 | 330.605 | 6505 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.5044 | 1601.5044 | 0 | 1601.5044 | 0 | 0 | 6209.0579 | 4879.05 | 891.0916 | 438.9163 | 0 | 6612.0999 | 0 | 0 | 6612.0999 | 0 | 1145.9396 | 1145.9396 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02983% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания ООО "Управляющая компания "Коммунальные системы", Дмитровское шоссе, д.100. Рек. ТП 13494 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,06; | 1.06 | 0 | 0 | Мва | 1,06; | 1.06 | 0 | 0 | 1,06; | 1.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,06; | 1.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; | 0.53 | 0 | 0 | 0,53; | 0.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; | 0.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6360.73 | 636.073 | 1590.1825 | 3816.438 | 318.0365 | 6360.73 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873.9993 | 2873.9993 | 0 | 2011.7995 | 862.1998 | 0 | 5700.2447 | 3313.3883 | 1119.4357 | 1031.122 | 236.2988 | 6360.73 | 0 | 0 | 6360.73 | 0 | 1029.2849 | 1029.2849 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02803% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Марфо-Мариинской обители милосердия, ул. Б.Ордынка, д.34, стр.1-13, д.36, стр.1. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 3,02; | 3.02 | 0 | 0 | Мва | 3,02; | 3.02 | 0 | 0 | 3,02; | 3.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,02; | 3.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,51; | 1.51 | 0 | 0 | 1,51; | 1.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,51; | 1.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18097.359 | 1809.7359 | 4524.3398 | 10858.4154 | 904.868 | 18097.359 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144.8118 | 5144.8118 | 0 | 3601.3682 | 1543.4435 | 0 | 4272.7662 | 0 | 2003.9273 | 1845.835 | 423.0039 | 18097.359 | 0 | 0 | 18097.359 | 0 | 774.8994 | 774.8994 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02239% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение комбината бытового обслуживания ООО "Микор +", МитиноN 5 м.р., к.50. Пр-ка КЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,95; | 0.95 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5723.2007 | 572.3201 | 1430.8002 | 3433.9204 | 286.16 | 5723.2007 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5723.2007 | 2758.398 | 0 | 413.7597 | 772.3514 | 1572.2869 | 1859.9408 | 0 | 230.2304 | 543.1604 | 1086.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.672 | 155.672 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009745% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение фитнес центра и магазина ГУП "Московское имущество", ул. Братиславская, д.30. Рек. ТП 18285 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,07; | 1.07 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6400 | 640 | 1600 | 3840 | 320 | 6400 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 3084.5934 | 0 | 462.689 | 863.6862 | 1758.2183 | 2079.8888 | 0 | 257.4564 | 607.3921 | 1215.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.081 | 174.081 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0109% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение объекта торговли с молочно раздаточным пунктом, ул.Адмирала Лазарева, к.29, компекс А Рек.РТП 20100 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1825 | 182.5 | 456.25 | 1095 | 91.25 | 1825 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 879.5911 | 0 | 131.9387 | 246.2855 | 501.3669 | 138.3945 | 0 | 5.2105 | 45.886 | 87.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 10.285 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007251% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания (Пенсионный Фонд РФ), ул. Сущевский вал, д.1. Рек.ТП 20693 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 | Мва | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5950 | 595 | 1487.5 | 3570 | 297.5 | 5950 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.809 | 13.809 | 0 | 13.809 | 0 | 0 | 1465.9682 | 0 | 1462.1836 | 3.7846 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 295.0774 | 295.0774 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007681% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение надстройки мансарды и пристройки с переходом социально-реабилитационного центра для несовершеннолетных "Отрадное", ул. Декабристов, 22 А. Рек. ТП 18703 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,72; | 1.72 | 0 | 0 | Мва | 1,72; | 1.72 | 0 | 0 | 1,72; | 1.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,72; | 1.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,86; | 0.86 | 0 | 0 | 0,86; | 0.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,86; | 0.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10311.808 | 1031.1808 | 2577.952 | 6187.0848 | 515.5904 | 10311.808 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.628 | 1629.628 | 0 | 1140.7396 | 488.8884 | 0 | 5973.9003 | 0 | 5255.2417 | 584.6714 | 133.9872 | 10311.808 | 0 | 0 | 10311.808 | 0 | 1175.4869 | 1175.4869 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0313% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение объектов малого предпринимательства, г. Зеленоград Сосновая аллея, д.6. Рек. ТП 11451 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,05; | 1.05 | 0 | 0 | Мва | 1,05; | 1.05 | 0 | 0 | 1,05; | 1.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,05; | 1.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; | 0.525 | 0 | 0 | 0,53; | 0.525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,53; | 0.525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6286.7458 | 628.6746 | 1571.6864 | 3772.0475 | 314.3373 | 6082.6 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6203.8552 | 6204.4654 | 6000.4654 | 204 | 0 | 0 | 3705.5416 | 0 | 3649.6323 | 55.9093 | 0 | 6286.7458 | 0 | 0 | 6286.7458 | 0 | 745.8699 | 745.8699 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01941% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение модуля 2-2-3 производственного корпуса 2-2 ОАО "Специализированная территория малого предпринимательства"- Зеленоград" , г.Зеленоград, д. 6, ул. Сосновая аллея. Рек. ТП 13920 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,01; | 1.01 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6082.6 | 608.26 | 1520.65 | 3649.56 | 304.13 | 6082.6 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999.7095 | 2891.6663 | 0 | 433.7499 | 809.6666 | 1648.2498 | 502.5343 | 0 | 24.2636 | 164.1677 | 314.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9284 | 37.9284 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002633% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение магазина ООО "Неострой", ул. Мусы - Джалиля, вл. 8 к. 1. Рек. ТП 17021 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,45; | 0.45 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2679.286 | 267.9286 | 669.8215 | 1607.5716 | 133.9643 | 2679.286 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.286 | 1291.3294 | 0 | 193.6994 | 361.5722 | 736.0577 | 203.1773 | 0 | 7.6495 | 67.3653 | 128.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0994 | 15.0994 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001065% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение реабилитационного центра Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" , ул. Совхозная, д. 55 к. 1. Рек. ТП 4871 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,63; | 1.63 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9761.4399 | 976.144 | 2440.36 | 5856.8639 | 488.072 | 9761.4399 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9761.4399 | 4704.699 | 0 | 705.7048 | 1317.3157 | 2681.6784 | 740.2356 | 0 | 27.8695 | 245.432 | 466.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0115 | 55.0115 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003878% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение новоарбатского моста ГУП «Гормост» Калининский мост стр. 1 Калининский мост стр. 2. Рек. ТП 11638 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 | Мва | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,98; | 0.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; | 0.49 | 0 | 0 | 0,49; | 0.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,49; | 0.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5894.4123 | 589.4412 | 1473.6031 | 3536.6474 | 294.7206 | 10600.6771 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5894.4123 | 0 | 0 | 5894.4123 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение нежилого помещения 900 «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ул. Садовая-Самотечная д. 7 стр. 1. Рек. ТП 13221 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,34; | 0.34 | 0 | 0 | Мва | 0,34; | 0.34 | 0 | 0 | 0,34; | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,34; | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2044.83 | 204.483 | 511.2075 | 1226.898 | 102.2415 | 2044.83 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.0064 | 461.0064 | 0 | 322.7045 | 138.3019 | 0 | 859.0794 | 0 | 655.7777 | 165.398 | 37.9037 | 2044.83 | 0 | 0 | 2044.83 | 0 | 165.2903 | 165.2903 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004501% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального комплекса с подземной автостоянкой,ул.Поварская,д.8/1/1,стр.1,2;д.10,стр.3 и Хлебный переулок,д.3 и Государственного унитарного предприятия города Москвы Обьединенный центр "Московский дом книги",ул.Новый Арбат,д.8.Пр | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 326400.725 | 32640.0725 | 81600.1812 | 195840.435 | 16320.0362 | 326400.725 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321657.4677 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 3872.7876 | 0 | 0 | 0 | 3872.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02029% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания (Северина С.И.), ул.Правды,д.33,стр.6.Реконструкция ТП 11582 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | Мва | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 120 | 300 | 720 | 60 | 7863.161 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.0147 | 700.0147 | 0 | 490.0103 | 210.0044 | 0 | 1074.4713 | 493.1091 | 272.6589 | 251.1485 | 57.5549 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 194.1942 | 194.1942 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005356% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение АЭС № 58 ул.. Плеханова, д. 7 А. Рек.ТП 16240 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1722.253 | 172.2253 | 430.5632 | 1033.3518 | 86.1127 | 1722.253 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.7289 | 824.2245 | 38.975 | 120.7874 | 225.4698 | 438.9922 | 145.4132 | 0 | 18.403 | 44.0005 | 83.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5609 | 12.5609 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007619% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение подземно-наземного гаража-стоянки ул. Покровка, вл. 40. Рек.ТП 19839 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 120 | 300 | 720 | 60 | 10688.683 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.9067 | 540.2408 | 0 | 81.0361 | 151.2674 | 307.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение Филиала № 1 «Центральный» ОАО «МОЭЮ" ,Нижний Сусальный пер.,д. З. Рек. ТП 600 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,33; | 0.33 | 0 | 0 | Мва | 0,33; | 0.33 | 0 | 0 | 0,33; | 0.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,33; | 0.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; | 0.165 | 0 | 0 | 0,17; | 0.165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; | 0.165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1995.5974 | 199.5597 | 498.8994 | 1197.3585 | 99.7799 | 3404.881 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.5974 | 1995.5974 | 1995.5974 | 0 | 0 | 0 | 809.0176 | 0 | 809.0176 | 0 | 0 | 1995.5974 | 0 | 0 | 1995.5974 | 0 | 162.8431 | 162.8431 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004239% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение салона красоты, Рублевское шоссе, д.48/1. Рек. ТП 22716 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,42; | 0.42 | 0 | 0 | Мва | 0,42; | 0.42 | 0 | 0 | 0,42; | 0.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; | 0.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2495.6195 | 249.562 | 623.9049 | 1497.3717 | 124.781 | 2495.6195 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.848 | 802.848 | 0 | 561.9936 | 240.8544 | 0 | 2068.5434 | 0 | 1714.491 | 288.0426 | 66.0098 | 2495.6195 | 0 | 0 | 2495.6195 | 0 | 403.08 | 403.08 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01084% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома, Старопименовский пер., д.4, стр.2. Рек. ТП 11700 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 120 | 300 | 720 | 60 | 10688.683 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 578.3613 | 0 | 86.7542 | 161.9412 | 329.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение физкультурно-оздоровительного комплекса ГУП "УКРиС", Бескудниковский бульвар., д.12. Рек. ТП 15679 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 7860.51 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.4309 | 2891.4309 | 0 | 2024.0016 | 867.4293 | 0 | 5791.5732 | 3390.2398 | 1126.2253 | 1037.376 | 237.732 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 1045.7437 | 1045.7437 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02847% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение дополнительного офиса №7811 мещанского огтделения Сбербанка России, ул.Летчика Бабушкина, д.37,к.2. Рек. ТП 6114 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1684.276 | 168.4276 | 421.069 | 1010.5656 | 84.2138 | 1684.276 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.276 | 811.7667 | 0 | 121.765 | 227.2947 | 462.707 | 547.3604 | 0 | 67.7543 | 159.8462 | 319.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8126 | 45.8126 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002868% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение управления социальной защиты населения района Котловка г.Москвы, ул.Ремизова, д.5. Рек.ТП11973 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,02; | 1.02 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6111.501 | 611.1501 | 1527.8753 | 3666.9006 | 305.575 | 6111.501 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111.501 | 2945.5462 | 0 | 441.8319 | 824.7529 | 1678.9614 | 1899.7688 | 0 | 232.8963 | 555.8305 | 1111.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7589 | 158.7589 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009954% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение цеха плановых ремонтов на территории трамвайного депо, ул.Б.Калитниковская, д.44. Рек. ТП 14536 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 10600.677 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422.2701 | 3095.3269 | 0 | 464.299 | 866.6915 | 1764.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжения ресторана быстрого обслуживвания ЗАО "Москва-Макдоналдс", ул.Лескова, д.1. Рек. ТП 19226 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,39; | 0.39 | 0 | 0 | Мва | 0,39; | 0.39 | 0 | 0 | 0,39; | 0.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,39; | 0.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0.195 | 0 | 0 | 0,2; | 0.195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0.195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2353.071 | 235.3071 | 588.2677 | 1411.8426 | 117.6535 | 2353.071 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.9547 | 393.9547 | 0 | 275.7683 | 118.1864 | 0 | 1872.0518 | 0 | 1698.3195 | 141.3415 | 32.3908 | 2353.071 | 0 | 0 | 2353.071 | 0 | 370.2962 | 370.2962 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009808% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение помещения ООО "Аквилон", ул.Пятницкая, д.21, стр.1. Рек. ТП 20934 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 10688.683 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3132.9387 | 446.2048 | 437.6601 | 816.9655 | 1432.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение снегосплавильной установки ГУП г.Москвы "Генеральная дирекция единого заказчика САО", ул.Б.Академическая, владение 79-81. Рек. ТП 13680 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,14; | 1.14 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6849.6271 | 684.9627 | 1712.4068 | 4109.7763 | 342.4814 | 6849.6271 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440.1838 | 2140.0253 | 0 | 321.0038 | 599.2071 | 1219.8144 | 3602.3525 | 2159.37 | 178.6177 | 421.3957 | 842.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.4603 | 509.4603 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01768% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение склада ЗАО "Производственное объединение "Братство", Шокальского пр., д.61. Рек. ТП 13343 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 | Мва | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,87; | 1.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,94; | 0.935 | 0 | 0 | 0,94; | 0.935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,94; | 0.935 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11207.664 | 1120.7664 | 2801.916 | 6724.5984 | 560.3832 | 11207.664 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6104.5926 | 6104.5926 | 0 | 4273.2148 | 1831.3778 | 0 | 5069.8641 | 0 | 2377.7663 | 2190.1813 | 501.9165 | 11207.664 | 0 | 0 | 11207.664 | 0 | 919.4593 | 919.4593 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02656% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания общественно-культурного центра Фонда "Фонд Ельцина",ул.Б.Филевская,вл.32-34.Реконструкция ТП 831 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,69; | 1.69 | 0 | 0 | Мва | 1,69; | 1.69 | 0 | 0 | 1,69; | 1.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,69; | 1.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; | 0.845 | 0 | 0 | 0,85; | 0.845 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; | 0.845 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10160.145 | 1016.0145 | 2540.0362 | 6096.087 | 508.0072 | 10160.145 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237.679 | 5237.679 | 0 | 3666.3753 | 1571.3037 | 0 | 4349.8924 | 0 | 2040.0995 | 1879.1535 | 430.6393 | 10160.145 | 0 | 0 | 10160.145 | 0 | 788.8868 | 788.8868 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02279% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-офисного центра К О О "Залимос Холдингс Лимитед", Чермянский пр., д.7 стр.1,2,3.(1 этап) Рек.ТП 13351 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | Мва | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2381.9792 | 238.1979 | 595.4948 | 1429.1875 | 119.099 | 2989.368 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.6983 | 0 | 1863.6983 | 0 | 0 | 2381.9792 | 0 | 0 | 2381.9792 | 0 | 375.1345 | 375.1345 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009765% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-офисного центра КОО "Залимос Холдингс Лимитед", Чермянский пр., д.7 стр.1,2,3. Рек.ТП 13351 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 11030.168 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8587 | 178.8587 | 0 | 178.8587 | 0 | 0 | 2634.8897 | 0 | 2585.8708 | 49.0189 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 530.3638 | 530.3638 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01381% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение магазина системы "Утконос", Керамический пр., владение 49 корпус 1. Рек. ТП 19893 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 | Мва | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,26; | 0.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1567.102 | 156.7102 | 391.7755 | 940.2612 | 78.3551 | 1567.102 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.3393 | 783.3393 | 0 | 548.3375 | 235.0018 | 0 | 1295.5421 | 0 | 950.093 | 281.0433 | 64.4058 | 1567.102 | 0 | 0 | 1567.102 | 0 | 247.8093 | 247.8093 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006788% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение продовольственного магазина автоматизированной системы "Утконос", ул.Широкая, вл.5/4. Рек. ТП 18035 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,34; | 0.34 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2027.097 | 202.7097 | 506.7742 | 1216.2582 | 101.3548 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.097 | 976.9953 | 0 | 146.5493 | 273.5587 | 556.8873 | 658.7713 | 0 | 81.5452 | 192.3817 | 384.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1374 | 55.1374 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003452% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисного помещения ООО "ПрофБизнесМенеджмент", ул.Дербеневская, д.14, к.2. Рек. ТП 4083 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,43; | 0.43 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2565.025 | 256.5025 | 641.2563 | 1539.015 | 128.2512 | 2565.025 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.025 | 1236.2593 | 0 | 185.4389 | 346.1526 | 704.6678 | 194.5126 | 0 | 7.3233 | 64.4925 | 122.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4554 | 14.4554 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001019% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение супермаркета ОАО "Седьмой континент", Дмитровское шоссе, д.155. Рек. ТП 13410 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 607.3936 | 60.7394 | 151.8484 | 364.4361 | 30.3697 | 10128.981 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 307.1385 | 0 | 302.1306 | 0 | 5.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8144 | 60.8144 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001609% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания ООО "Юнаты 16", ул. Красная пресня, д.46, стр.1. Рек. ТП 11653 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,27; | 0.27 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1593.2203 | 159.322 | 398.3051 | 955.9322 | 79.661 | 1593.2203 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.2203 | 767.8808 | 0 | 115.1821 | 215.0066 | 437.692 | 517.7689 | 0 | 64.0914 | 151.2046 | 302.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3358 | 43.3358 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002713% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания, Ленинский проспект, д.38 А.Реконструкция ТП 1664 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,67; | 0.67 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4003.8044 | 400.3804 | 1000.9511 | 2402.2826 | 200.1902 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.8044 | 1929.7045 | 0 | 289.4557 | 540.3173 | 1099.9316 | 1301.1668 | 0 | 161.0633 | 379.9811 | 760.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9041 | 108.9041 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006817% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение справочно-информационного узла ОАО "ГИСС", г. Зеленоград Привокзальная пл., ул. Новокрюковская. Рек. ТП 22053 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,09; | 1.09 | 0 | 0 | Мва | 1,09; | 1.09 | 0 | 0 | 1,09; | 1.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,09; | 1.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0.545 | 0 | 0 | 0,55; | 0.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,55; | 0.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6546.8263 | 654.6826 | 1636.7066 | 3928.0958 | 327.3413 | 11676.0585 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 798.7 | 342.3 | 1359 | 2056.7966 | 0 | 797.4256 | 409.3634 | 850.0076 | 6546.8263 | 0 | 0 | 6546.8263 | 0 | 242.9085 | 242.9085 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01078% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение индивидуального жилого дома Н.А. Зубовой, ул. Новогорская, д.66. Рек. ТП 22207 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 | Мва | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 80 | 200 | 480 | 40 | 4532.581 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6597 | 43.6597 | 19.5792 | 24.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение детского кинотеатра "Березка" ЗАО "УКС КБН", ул.Мартеновская,д.25.Реконструкция РТП 11152 | 2008 | 2009 | нет | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 | Мва | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0.045 | 0 | 0 | 0,05; | 0.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 554.056 | 55.4056 | 138.514 | 332.4336 | 27.7028 | 554.056 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.954 | 141.954 | 0 | 43.9657 | 18.8425 | 79.1458 | 299.5341 | 0.735 | 227.0614 | 22.5341 | 49.2036 | 554.056 | 0 | 0 | 554.056 | 0 | 50.3721 | 50.3721 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001569% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания, ул.М.Бронная, д.28. Рек. ТП 19842 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 80 | 200 | 480 | 40 | 2813.407 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.7687 | 376.0381 | 90.2122 | 49.9239 | 93.1913 | 142.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многоэтажного гаража-стоянки ГСК Копар, ул.Паршина,владение 2. Рек. ТП 14322 10кВ | 2008 | 2010 | нет | 2,03; | 2.03 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12173.2644 | 1217.3264 | 3043.3161 | 7303.9586 | 608.6632 | 12173.2644 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11656.5394 | 5618.0758 | 0 | 842.7114 | 1573.0612 | 3202.3032 | 3788.1727 | 0 | 468.9141 | 1106.264 | 2212.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.0597 | 317.0597 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01985% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение ООО "Монолитка", ул.Захарьинская,владение 8. Рек. ТП 22207 | 2008 | 2010 | нет | 1,91; | 1.91 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11453.1602 | 1145.316 | 2863.29 | 6871.8961 | 572.658 | 11453.1602 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11181.1496 | 5388.9532 | 0 | 808.343 | 1508.9069 | 3071.7033 | 3633.6793 | 0 | 449.7903 | 1061.1471 | 2122.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.129 | 304.129 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01904% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с подземной автостоянкой, помещениями, 2-й Хвостов пер.,д.8,стр.1.Рек. ТП 18946 10 кВ со строительством новой ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,37; | 1.37 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8220.339 | 822.0339 | 2055.0847 | 4932.2034 | 411.0169 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220.339 | 3961.9381 | 0 | 594.2907 | 1109.3427 | 2258.3047 | 2671.4673 | 0 | 330.6842 | 780.1514 | 1560.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5945 | 223.5945 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.014% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания ООО "Ренессанс Девелопмент" Коломенский проезд д.13 а. Рек. ТП 22422 10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,54; | 0.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 8296.41 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417.0163 | 6417.0163 | 0 | 1229.1996 | 526.7998 | 4661.0169 | 4118.7696 | 0 | 750.8288 | 630.0104 | 2737.9304 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 277.9422 | 277.9422 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02158% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офиса Федеральное налоговой службы ООО "ДКС", Хорошевское шоссе, владение 2-20 блок "Б".Строительство 2-х ТП | 2008 | 2010 | нет | 3,41; | 3.41 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20455.299 | 2045.5299 | 5113.8247 | 12273.1794 | 1022.7649 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20455.299 | 9858.7939 | 0 | 1478.8191 | 2760.4623 | 5619.5125 | 6647.6167 | 0 | 822.8667 | 1941.3104 | 3883.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.3874 | 556.3874 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03483% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисного здания ООО "Альберо", Старопетровский пр., д.2 А.Реконструкция ТП 2932 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,29; | 0.29 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1747.254 | 174.7254 | 436.8135 | 1048.3524 | 87.3627 | 1747.254 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.254 | 842.12 | 0 | 107.9993 | 201.5987 | 532.522 | 553.435 | 0 | 60.0946 | 141.7754 | 351.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6334 | 40.6334 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0029% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение нежилых помещений ООО "ЭНЕТОН+", Стрельбищенский пер.Реконструкция ТП 19774 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,55; | 1.55 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9318.888 | 931.8888 | 2329.722 | 5591.3328 | 465.9444 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9318.888 | 4491.4033 | 0 | 673.7105 | 1257.5929 | 2560.0999 | 3028.4766 | 0 | 374.8761 | 884.4092 | 1769.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4752 | 253.4752 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01587% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение кафе общественного питания ООО Дента А.Л.",Кроншатдский бульвар,вл.47.Реконструкция ТП 13692 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3298.903 | 329.8903 | 824.7257 | 1979.3418 | 164.9452 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.8104 | 1207.2378 | 0 | 181.0857 | 338.0266 | 688.1255 | 814.0199 | 0 | 100.7624 | 237.7191 | 475.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1312 | 68.1312 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004265% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение пристройки к СОШ №593,ул.Живописная,д.11,к.2. Рек. ТП 12950 | 2008 | 2009 | нет | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 | Мва | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,99; | 0.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5918.0131 | 591.8013 | 1479.5033 | 3550.8079 | 295.9007 | 11072.389 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.4259 | 462.4259 | 462.4259 | 0 | 0 | 0 | 4549.4734 | 0 | 4549.4734 | 0 | 0 | 5918.0131 | 0 | 0 | 5918.0131 | 0 | 915.7407 | 915.7407 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02384% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания, автотехцентра, Аминьевское шоссе, д.4а.Реконструкция ТП 18410 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,08; | 1.08 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6500 | 650 | 1625 | 3900 | 325 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301.4064 | 3037.0745 | 0 | 455.5612 | 850.3809 | 1731.1325 | 2047.8476 | 0 | 253.4902 | 598.0351 | 1196.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3993 | 171.3993 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение производственно-складской базы, Проектируемый проезд №3610.Реконструкция ТП 23506 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,97; | 1.97 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11792.465 | 1179.2465 | 2948.1163 | 7075.479 | 589.6233 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11792.465 | 5683.5875 | 0 | 852.5381 | 1591.4045 | 3239.6449 | 3832.3462 | 0 | 474.3821 | 1119.164 | 2238.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7569 | 320.7569 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02008% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания Мурановой О.В., Денисовский пер., д.23, стр.6.Реконструкция ТП10453 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,95; | 0.95 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5700 | 570 | 1425 | 3420 | 285 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 2747.216 | 0 | 412.0824 | 769.2205 | 1565.9131 | 1852.4009 | 0 | 229.2971 | 540.9586 | 1082.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0409 | 155.0409 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009706% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение дачного поселка "Серебряный бор" ОАО Фирма "Энергоконтроль",ул.Таманская,д.105.Реконструкция ТП 816 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,43; | 1.43 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8557.86 | 855.786 | 2139.465 | 5134.716 | 427.893 | 8557.86 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557.86 | 4125.2388 | 1026.242 | 544.4995 | 1016.3991 | 1538.0982 | 3004.4719 | 0 | 1155.2725 | 714.7883 | 1134.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4152 | 376.4152 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01574% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение жилого дома с подземной автостоянкой ООО "ПИК-ИНВЕСТ", Ореховый пр.,вл.41.Реконструкция ТП 15972 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,38; | 1.38 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8296.41 | 829.641 | 2074.1025 | 4977.846 | 414.8205 | 8296.41 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8186.2698 | 3945.5178 | 0 | 591.8277 | 1104.745 | 2248.9452 | 2660.3954 | 0 | 329.3136 | 776.918 | 1554.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6678 | 222.6678 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01394% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания Бутырского районного суда, ул.Образцова, д.30, стр.1.Реконструкция ТП 14764 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,92; | 1.92 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11506.7 | 1150.67 | 2876.675 | 6904.02 | 575.335 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11506.7 | 5545.858 | 0 | 831.8787 | 1552.8402 | 3161.1391 | 3739.4775 | 0 | 462.8864 | 1092.0435 | 2184.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9841 | 312.9841 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01959% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение нежилого здания, Рождественский бульвар, д.21, к.1.Реконструкция ТП 18634 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,55; | 0.55 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3294.956 | 329.4956 | 823.739 | 1976.9736 | 164.7478 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.956 | 1588.0624 | 0 | 238.2094 | 444.6575 | 905.1956 | 1070.8034 | 0 | 132.548 | 312.7078 | 625.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6233 | 89.6233 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00561% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение комплекса зданий Московской школы Управления Соколово ООО"Управляющая компания СКОЛКОВО менеджмент", Марфин дер.Прокладка 2 ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55172.2932 | 5517.2293 | 13793.0733 | 33103.3759 | 2758.6147 | 55172.2932 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27248.6988 | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 | 17144.2135 | 0 | 16602.8022 | 0 | 541.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.895 | 3341.895 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08983% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение магазина, ул.1-я Тверская-ямская, д.12.Реконструкция ТП 20663 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,84; | 1.84 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11058.799 | 1105.8799 | 2764.6998 | 6635.2794 | 552.94 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11058.799 | 5329.9842 | 0 | 799.4976 | 1492.3956 | 3038.091 | 3593.9175 | 0 | 444.8685 | 1049.5354 | 2099.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.8011 | 300.8011 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01883% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение магазина "Утконос", г.Зеленоград, к.403А.Реконструкция ТП 13901 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,48; | 0.48 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2882.326 | 288.2326 | 720.5815 | 1729.3956 | 144.1163 | 2882.3262 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.326 | 1389.1881 | 0 | 208.3782 | 388.9727 | 791.8372 | 936.7059 | 0 | 115.9489 | 273.5472 | 547.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3997 | 78.3997 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004908% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение физкультурно-оздоровительного комплекса, по адресу: ул. Новосибирская, владение 11.Реконструкция ТП 13191 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,55; | 1.55 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9290.771 | 929.0771 | 2322.6928 | 5574.4626 | 464.5385 | 9290.771 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9290.771 | 4477.8518 | 0 | 671.6778 | 1253.7985 | 2552.3755 | 3019.3391 | 0 | 373.745 | 881.7407 | 1763.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7104 | 252.7104 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01582% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания торгово-бытового назначения с обьектом ГО ООО "Фактор",Задонский пр.,вл.24.Реконструкция ТП 19764 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 1,38; | 1.38 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8296.41 | 829.641 | 2074.1025 | 4977.846 | 414.8205 | 8296.41 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8296.41 | 3998.6019 | 0 | 599.7903 | 1119.6085 | 2279.2031 | 2696.1891 | 0 | 333.7443 | 787.3709 | 1575.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6637 | 225.6637 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01413% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение физкультурно-оздоровительного комплекса, ул.Щорса напротив корпуса 1, вл.8. | 2008 | 2010 | нет | 5,32; | 5.32 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31925.4028 | 3192.5403 | 7981.3507 | 19155.2417 | 1596.2701 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31925.4028 | 15387.0138 | 0 | 2308.0521 | 4308.3639 | 8770.5978 | 10375.201 | 0 | 1284.2809 | 3029.8807 | 6061.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.376 | 868.376 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05436% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение магазина "ДИКСИ", ул.Академика Павлова, д.6.Реконструкция ТП 6853 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,82; | 0.82 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4937.4167 | 493.7417 | 1234.3542 | 2962.45 | 246.8708 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4937.4167 | 2379.6755 | 0 | 356.9513 | 666.3091 | 1356.415 | 1604.5746 | 0 | 198.6202 | 468.5856 | 937.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2985 | 134.2985 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008407% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение дошкольное образовательное учреждение ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов", Хомутовский туп., вл.10 стр.1.Реконструкция ТП 18382 10 кВ | 2008 | 2010 | нет | 0,2; | 0.2 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 120 | 300 | 720 | 60 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 578.3613 | 0 | 86.7542 | 161.9412 | 329.6659 | 389.9791 | 0 | 48.2731 | 113.886 | 227.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6402 | 32.6402 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002043% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №478 "Талеж", РУ-10 кВ, яч. №7 и №8 с заменой выключателей. строительство РП-10 кВ и 2-х КЛ-10 кВ.Чеховский р-н, д.Крюково, д.Люторецкое | 2009 | 2009 | нет | 2,54; | 0 | 2.54 | 0 | км | 2,54; | 0 | 2.54 | 0 | 2,54; | 0 | 2.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,54; | 0 | 2.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,54; | 0 | 2.54 | 0 | 2,54; | 0 | 2.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,54; | 0 | 2.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77458.96 | 7745.896 | 23237.688 | 46475.376 | 0 | 74911.955 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77458.96 | 77458.96 | 0 | 32700 | 44758.96 | 0 | 51151.5953 | 0 | 12739.0136 | 26291.9448 | 12120.6369 | 77458.96 | 0 | 0 | 77458.96 | 0 | 7856.3465 | 7856.3465 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.268% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек ПС №377"Лесная" монтаж 2яч.ЗРУ-10 кВ,ТДГК,ДГР,РТП №37 монтаж 2яч.,стр-во РП-10кВ,КВЛ-10кВ от нов.РП-10кВ до ПС №377"Лесная",монтаж 4яч. в нов. РП-10кВ,КВЛ-10кВ от нов.РП-10кВ до РТП№37,в т.ч. ПИР Ленинский район, д. Пенино, д. Десна, п/о "Ватутинки" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99699.75 | 9969.975 | 29909.925 | 59819.85 | 0 | 94321.211 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99699.75 | 87088.75 | 0 | 45000 | 42088.75 | 0 | 59193.3425 | 0 | 0 | 25301.88 | 33891.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092.8889 | 5092.8889 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3101% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция фид. 3 с ПС №277 "Есино" от ЛР №56 до оп. 19 и оп. 8, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Сатино-Русское | 2008 | 2009 | нет | 2,0; | 0 | 2 | 0 | км | 2,0; | 0 | 2 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 23.4 | 70.2 | 140.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 192.0204 | 0 | 128.6537 | 63.3667 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 38.6508 | 38.6508 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001006% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф. №4 и №5 ПС №755 "Молоково" с РП-31, в т.ч. ПИР. МО, Домодедовский р-н, д.Шестово | 2009 | 2009 | нет | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | км | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1825.94 | 182.594 | 547.782 | 1095.564 | 0 | 1765.903 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.94 | 1825.94 | 0 | 1625.94 | 0 | 200 | 1444.2068 | 0 | 893.9451 | 440.3013 | 109.9604 | 1825.94 | 0 | 1825.94 | 0 | 0 | 268.5638 | 268.5638 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007567% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф. 1 с РП-15, реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС № 727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д.Рыжково | 2008 | 2009 | нет | 2,76; | 0 | 2.76 | 0 | км | 2,76; | 0 | 2.76 | 0 | 2,76; | 0 | 2.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,76; | 0 | 2.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2191.133 | 219.1133 | 657.3399 | 1314.6798 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.647 | 1898.647 | 0 | 398.647 | 0 | 1500 | 1158.2875 | 35.98 | 189.6517 | 107.9528 | 824.703 | 2191.133 | 0 | 2191.133 | 0 | 0 | 66.3797 | 66.3797 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006049% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф. 2 ЦРП-10 оп. 12-64, в т.ч. ПИР. Чеховский район, д. Алексеевка | 2008 | 2010 | нет | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 | км | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,6; | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4486.58 | 448.658 | 1345.974 | 2691.948 | 0 | 4360.135 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486.58 | 4486.58 | 0 | 0 | 500 | 3986.58 | 2602.1297 | 0 | 0 | 274.901 | 2327.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3334 | 55.3334 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01363% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция Ф.14 с ЦРП-8,замена трансформаторов тока в ЦРП-8, расчет РЗ д. Голыгино | 2008 | 2009 | нет | 3,2; | 0 | 3.2 | 0 | км | 3,2; | 0 | 3.2 | 0 | 3,2; | 0 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,2; | 0 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3708.4 | 370.84 | 1112.52 | 2225.04 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708.4 | 3708.4 | 0 | 2500 | 808.4 | 400 | 2934.7938 | 0 | 1374.505 | 1121.4549 | 438.8339 | 3708.4 | 0 | 0 | 3708.4 | 0 | 502.3993 | 502.3993 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01538% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-я фид. Кулаковский с ЦРП-1 с переводом нагрузок, переход через а/д, установка КРУН, замена ТТ и наладка РЗА на ПС-702 и в ЦРП-1,д. Кулаково | 2008 | 2009 | нет | 3,0; | 0 | 3 | 0 | км | 3,0; | 0 | 3 | 0 | 3,0; | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,0; | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5557.13 | 555.713 | 1667.139 | 3334.278 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557.13 | 5557.13 | 0 | 3500 | 1507.13 | 550 | 4411.242 | 0 | 1924.307 | 1776.4161 | 710.5189 | 5557.13 | 0 | 0 | 5557.13 | 0 | 744.9 | 744.9 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02311% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф.17 д. Чернецкое | 2008 | 2009 | нет | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 398.94 | 39.894 | 119.682 | 239.364 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.94 | 398.94 | 0 | 358.94 | 0 | 40 | 316.5382 | 0 | 197.3459 | 97.2002 | 21.9921 | 398.94 | 0 | 398.94 | 0 | 0 | 59.2877 | 59.2877 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001658% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция фидера №3 от ЗРУ-6 кВ ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР. Калужская область, Жуковский район, Тарутинский сельсовет | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | км | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1026 | 102.6 | 307.8 | 615.6 | 0 | 179.419 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.447 | 28.447 | 0 | 28.447 | 0 | 0 | 841.1619 | 0 | 833.4585 | 7.7034 | 0 | 1026 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 169.3133 | 169.3133 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004407% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж КРН ф.7 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Былово | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 712.52 | 71.252 | 213.756 | 427.512 | 0 | 689.089 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.031 | 685.031 | 0 | 685.031 | 0 | 0 | 562.1364 | 0 | 376.6314 | 185.505 | 0 | 712.52 | 0 | 0 | 0 | 712.52 | 113.1496 | 113.1496 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002945% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция МТП-376 замена трансформатора на 160 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от МТП-376, в т.ч. ПИР, д.Воронино | 2008 | 2009 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | мва |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1098.265 | 109.8265 | 329.4795 | 658.959 | 0 | 1062.152 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.265 | 25.265 | 0 | 0 | 0 | 25.265 | 73.155 | 59 | 0.26426 | 0 | 13.8907 | 1098.265 | 0 | 0 | 0 | 1098.265 | 10.6732 | 10.6732 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003506% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС № 173 "Н.Цементная" г.Подольск | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4260.537 | 426.0537 | 1278.1611 | 2556.3222 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.721 | 62.721 | 0 | 62.721 | 0 | 0 | 2551.5172 | 0 | 2534.5324 | 16.9847 | 0 | 4260.537 | 0 | 4260.537 | 0 | 0 | 513.5821 | 513.5821 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01337% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена трансформатора 160 кВА на трасформатор 250 кВА в КТП-230 д. Щеглятьево | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | мва | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 | 0,09; | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 316.743 | 31.6743 | 95.0229 | 190.0458 | 0 | 307.816 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.998 | 271.998 | 264.816 | 0 | 0 | 7.182 | 237.1838 | 88.78 | 144.4551 | 0 | 3.9487 | 316.743 | 0 | 0 | 0 | 316.743 | 45.0571 | 45.0571 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001194% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка 2-х трансформаторов напряжения 10 кВ в РП-25 д. Горки | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135.93 | 13.593 | 40.779 | 81.558 | 0 | 131.464 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.93 | 135.93 | 0 | 135.93 | 0 | 0 | 111.5442 | 0 | 74.7346 | 36.8096 | 0 | 135.93 | 0 | 135.93 | 0 | 0 | 22.4522 | 22.4522 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005844% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена трансформатора в МТП-123 на 160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-123, установка автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ МТП-123. Серпуховской район, д. Глазово | 2008 | 2009 | да | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 352.842 | 35.2842 | 105.8526 | 211.7052 | 0 | 276.516 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.51 | 202.51 | 0 | 0 | 0 | 352.842 | 0 | 0 | 0 | 352.842 | 36.4518 | 36.4518 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009488% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС № 266 "Бор" (Строительство РТП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №266 "Бор" , ТП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР) Подольский район, с. Сынково | 2008 | 2009 | нет | 9,6; | 0 | 9.6 | 0 | км | 9,6; | 0 | 9.6 | 0 | 9,6; | 0 | 9.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,6; | 0 | 9.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,6; | 0 | 9.6 | 0 | 9,6; | 0 | 9.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,6; | 0 | 9.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49288.348 | 4928.8348 | 14786.5044 | 29573.0088 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31928.65 | 31928.65 | 30442.537 | 1486.113 | 0 | 0 | 42406.7363 | 16206.48 | 25797.8199 | 402.4364 | 0 | 49288.348 | 0 | 49288.348 | 0 | 0 | 8190.885 | 8190.885 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2132% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | "Строительство 2-х ЗТП-10 кВ, 2-х ЛЭП-10 кВ"Подольский район, с. Сынково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34433.98 | 3443.398 | 10330.194 | 20660.388 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34433.98 | 34433.98 | 0 | 34433.98 | 0 | 0 | 25796.1148 | 0 | 16471.4619 | 9324.6529 | 0 | 34433.98 | 0 | 0 | 34433.98 | 0 | 5192.371 | 5192.371 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1352% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗТП-379, замена трансформатора 320 кВА на трансформатор 400 кВА, в т.ч. ПИР. Подольский район, п. Знамя Октября | 2008 | 2009 | нет | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0.08 | 0 | 0 | 0,08; | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 33.79 | 101.37 | 202.74 | 0 | 326.785 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 337.9 | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 185.7781 | 0 | 0 | 0 | 185.7781 | 337.9 | 0 | 337.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009734% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция РП-2, РУ-10 кВ, замена МВ на ВВ, в т.ч. ПИР. Домодедовский район, д. Немцово | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158.31 | 15.831 | 47.493 | 94.986 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.31 | 158.31 | 0 | 158.31 | 0 | 0 | 129.9092 | 0 | 87.0392 | 42.87 | 0 | 158.31 | 0 | 158.31 | 0 | 0 | 26.1488 | 26.1488 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006806% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗТП-71, монтаж ошиновки 0,4 кВ, установка панелей ЩО-70, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Макарово | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 16 | 48 | 96 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 131.296 | 0 | 87.9683 | 43.3277 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 26.4279 | 26.4279 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006879% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗТП-280, монтаж яч., замена кабеля вых. с ЗТП-280, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Мещериново | 2008 | 2009 | нет | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 | км | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 885.97 | 88.597 | 265.791 | 531.582 | 0 | 856.835 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.97 | 885.97 | 0 | 885.97 | 0 | 0 | 727.027 | 0 | 487.1081 | 239.9189 | 0 | 885.97 | 0 | 885.97 | 0 | 0 | 146.3396 | 146.3396 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003809% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ТП-169, замена яч. ф. "на Прилуки - ТП-170", реконструкция РП-4 ф. "Туровский", замена выкатных элементов, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Прилуки | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1081.926 | 108.1926 | 324.5778 | 649.1556 | 0 | 1046.35 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.487 | 1007.487 | 0 | 0 | 0 | 1007.487 | 553.9184 | 0 | 0 | 0 | 553.9184 | 1081.926 | 0 | 1081.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002902% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция РП-6 замена трансформаторов 2х160 кВА на трансформаторы ТМГ 2х250/10/0,4, в т.ч. ПИР Серпуховской район, д. Васильевское | 2008 | 2009 | нет | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | МВА | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,18; | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 554.994 | 55.4994 | 166.4982 | 332.9964 | 0 | 539.352 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.663 | 524.663 | 0 | 524.663 | 0 | 0 | 430.5385 | 0 | 288.4608 | 142.0777 | 0 | 554.994 | 0 | 554.994 | 0 | 0 | 86.6609 | 86.6609 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002256% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №684 "Видное", ЗРУ-10 кВ, яч. №4 и №29, в т.ч. ПИР Ленинский район, г. Видное | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1280 | 128 | 384 | 768 | 0 | 1937.542 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1050.368 | 0 | 703.7466 | 346.6214 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 211.4233 | 211.4233 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005503% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №748 "Лазаревское", РУ-10 кВ, монтаж ячейки. КВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР. Серпуховский район, д.Всходы | 2008 | 2009 | нет | 11,0; | 0 | 11 | 0 | км | 11,0; | 0 | 11 | 0 | 11,0; | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11,0; | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33684.988 | 3368.4988 | 10105.4964 | 20210.9928 | 0 | 32577.357 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31190.988 | 31190.988 | 27276.182 | 3890.988 | 0 | 23.818 | 25588.8749 | 0 | 24522.1079 | 1053.6718 | 13.0952 | 33684.988 | 0 | 0 | 33684.988 | 0 | 5148.0208 | 5148.0208 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1341% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №721 "Ям" ЗРУ-10 кВ, яч. №4, №5. Перезавод ф. №4 и ф. №5 в РУ-10 кВ РП-25. В т.ч. ПИР. Ленинскиий район, промзона г.Видное | 2008 | 2009 | нет | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | км | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3965.88 | 396.588 | 1189.764 | 2379.528 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.88 | 3965.88 | 0 | 1965.88 | 0 | 2000 | 2712.8051 | 0 | 1080.8448 | 532.3564 | 1099.604 | 3965.88 | 0 | 3965.88 | 0 | 0 | 324.7132 | 324.7132 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01421% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №252 "Передельцы", 2 яч., 10 кВ. Строительство ПКЛ-10 кВ. РП-10 кВ. В т.ч. ПИР. Ленинский район, вблизи г. Московский | 2008 | 2009 | нет | 26,0; | 0 | 26 | 0 | км | 26,0; | 0 | 26 | 0 | 26,0; | 0 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26,0; | 0 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29283.28 | 2928.328 | 8784.984 | 17569.968 | 0 | 28320.386 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27763.383 | 27763.383 | 0 | 10000 | 17763.383 | 0 | 22782.6321 | 0 | 5498.02 | 12474.3235 | 4810.2886 | 29283.28 | 0 | 0 | 29283.28 | 0 | 3617.5632 | 3617.5632 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1194% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №751 "Гавриково", РУ-10 кВ монтаж 2-х ячеек, в т.ч. ПИР. Ленинский район, Сосенский с/о (II) | 2008 | 2009 | нет | 2,0; | 0 | 2 | 0 | км | 2,0; | 0 | 2 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3713.18 | 371.318 | 1113.954 | 2227.908 | 0 | 3591.084 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713.18 | 3713.18 | 0 | 3343.18 | 0 | 370 | 2946.8402 | 0 | 1838.0871 | 905.3265 | 203.4267 | 3713.18 | 0 | 3713.18 | 0 | 0 | 552.208 | 552.208 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01544% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС-182 "Гулево" уст. 2 -х яч. г. Подольск | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1522 | 152.2 | 456.6 | 913.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 1522 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 1248.9532 | 0 | 836.7986 | 412.1546 | 0 | 1522 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 251.3955 | 251.3955 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006544% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС-182 "Гулево", уст. 2 -х яч. К-140 М с ВВ г. Подольск | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1767 | 176.7 | 530.1 | 1060.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1767 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 1450.0002 | 0 | 971.5001 | 478.5001 | 0 | 1767 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 291.8633 | 291.8633 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007597% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №748 "Лазарево", РУ-10 кВ, монтаж 2 яч., в т.ч. ПИР. г. Серпухов | 2009 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3433.093 | 343.3093 | 1029.9279 | 2059.8558 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433.093 | 3433.093 | 0 | 1433.093 | 0 | 2000 | 2275.6001 | 0 | 787.9174 | 388.0787 | 1099.604 | 3433.093 | 0 | 3433.093 | 0 | 0 | 236.7104 | 236.7104 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01192% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ячейки отходящей линии 6 кВ типа КСО-298 ф. 16 с ПС-210 д. Васильево | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 561.74 | 56.174 | 168.522 | 337.044 | 0 | 545.908 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.74 | 561.74 | 0 | 561.74 | 0 | 0 | 460.9638 | 0 | 308.8458 | 152.1181 | 0 | 561.74 | 0 | 561.74 | 0 | 0 | 92.7851 | 92.7851 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002415% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена тр-ра в КТП-1419 д. Борисовка, в КТП-433 ТЦ Быковка, замена МТП-338 на КТП-338 д. Спирово | 2008 | 2009 | нет | 0,9; | 0.9 | 0 | 0 | МВА | 0,9; | 0.9 | 0 | 0 | 0,9; | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,9; | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 914 | 91.4 | 274.2 | 548.4 | 0 | 883.846 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 604.6848 | 0 | 357.1755 | 247.5094 | 0 | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 121.714 | 121.714 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003168% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №379 "Хомутово" (ЗРУ-10 кВ, установка 2 яч. - №№ 15, 16), в т.ч. ПИР. г. Домодедово | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3135.052 | 313.5052 | 940.5156 | 1881.0312 | 0 | 3046.698 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861.944 | 2861.944 | 0 | 0 | 2861.944 | 0 | 2348.5112 | 0 | 0 | 1573.5025 | 775.0087 | 3135.052 | 0 | 0 | 0 | 3135.052 | 316.7225 | 316.7225 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0123% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЦРП-2, РУ-6 кВ - установка доп.яч., в т.ч. ПИР Чеховский район, 72км + 300м Симферопольского шоссе | 2009 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633.233 | 63.3233 | 189.9699 | 379.9398 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.233 | 633.233 | 0 | 0 | 0 | 633.233 | 359.975 | 0 | 11.8222 | 0 | 348.1528 | 633.233 | 0 | 633.233 | 0 | 0 | 2.3796 | 2.3796 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001886% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф. 15,16 от ПС №702 "Гришенки", КЛ-10 кВ ввода ф.15,16 на ЦРП-13, выхода ф. 15,16 с ПС №702, в т.ч ПИР Чеховский район, с. Дубна | 2008 | 2009 | нет | 4,38; | 0 | 4.38 | 0 | км | 4,38; | 0 | 4.38 | 0 | 4,38; | 0 | 4.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,38; | 0 | 4.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6579.794 | 657.9794 | 1973.9382 | 3947.8764 | 0 | 6394.357 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6029.794 | 6029.794 | 0 | 2000 | 4029.794 | 0 | 4948.049 | 0 | 1099.604 | 2757.1848 | 1091.2602 | 6579.794 | 0 | 0 | 6579.794 | 0 | 776.3137 | 776.3137 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02592% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Поставка и монтаж ячеек в РУ-10 кВ, укомплектация доп., вводных и секц. ячеек на ПС 14 "Апаренки" | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17772.24 | 1777.224 | 5331.672 | 10663.344 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 855.0652 | 0 | 572.8937 | 282.1715 | 0 | 17772.24 | 0 | 0 | 17772.24 | 0 | 172.1118 | 172.1118 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00448% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена ячейки ф. 5 в РП-13, реконструкция КЛ-10 кВ ф. 5 от оп.1 до РП-13, установка ОПН-10 кВ, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Семенково | 2008 | 2009 | нет | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | км | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1486.33 | 148.633 | 445.899 | 891.798 | 0 | 1444.44 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.33 | 1486.33 | 0 | 1336.33 | 0 | 150 | 1179.0627 | 0 | 734.7169 | 361.8755 | 82.4703 | 1486.33 | 0 | 1486.33 | 0 | 0 | 220.7276 | 220.7276 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006178% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена разъединителей, замена ТСН, замена ячейки К104м, замена панели собственных нужд на ПС-617 "Сырово" г. Щербинка | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6175.52 | 617.552 | 1852.656 | 3705.312 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6175.52 | 6175.52 | 0 | 0 | 6175.52 | 0 | 5067.6317 | 0 | 0 | 3395.3132 | 1672.3185 | 6175.52 | 0 | 0 | 6175.52 | 0 | 683.4256 | 683.4256 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02655% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена ячеек ф. 1, 2 РУ-10 кВ ПС-748 на ячейки с ВВ, микропроцессорной защитой и ПНР, замена амперметров на индикаторные на ф. 1, 2, расчет релейной защиты г. Серпухов | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1703.98 | 170.398 | 511.194 | 1022.388 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.98 | 1703.98 | 0 | 1703.98 | 0 | 0 | 1398.286 | 0 | 936.8516 | 461.4344 | 0 | 1703.98 | 0 | 0 | 1703.98 | 0 | 281.454 | 281.454 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007326% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-250/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ ф.36 Летово до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Прокшино | 2008 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2991 | 299.1 | 897.3 | 1794.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 2991 | 0 | 0 | 300 | 2691 | 1725.6972 | 0 | 0 | 164.9406 | 1560.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2001 | 33.2001 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009042% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-400/10/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-6кВ ф.19 ПС813 Полет до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Пыхтино | 2008 | 2010 | нет | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3416.336 | 341.6336 | 1024.9008 | 2049.8016 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.336 | 3416.336 | 0 | 0 | 350 | 3066.336 | 1973.0877 | 0 | 0 | 192.4307 | 1780.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7334 | 38.7334 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01034% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Уст-ка 2-х яч. С ТТ в ЗРУ-10кВ ПС 252 Передельцы, строительство РП-10кВ и ЛЭП-10кВ, г.Московский | 2007 | 2010 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91449.21 | 9144.921 | 27434.763 | 54869.526 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904.391 | 5904.391 | 0 | 5904.391 | 0 | 0 | 4845.1433 | 0 | 3246.246 | 1598.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.2547 | 975.2547 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02539% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП-250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-214, в т.ч. ПИР. Раменский район, д. Заозерье | 2008 | 2010 | нет | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | км | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1530.386 | 153.0386 | 459.1158 | 918.2316 | 0 | 1487.255 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.26 | 1416.26 | 0 | 0 | 0 | 1416.26 | 778.6626 | 0 | 0 | 0 | 778.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00408% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена МВ на ВВ в ТП-298, в т.ч. ПИР, д.Сераксеево | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 398.937 | 39.8937 | 119.6811 | 239.3622 | 0 | 385.818 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.339 | 375.339 | 0 | 375.339 | 0 | 0 | 308.0032 | 0 | 206.3621 | 101.6411 | 0 | 398.937 | 0 | 398.937 | 0 | 0 | 61.9964 | 61.9964 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001614% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство отп. ф. 15 с ПС-702 ф. Кулаковский, уст. КРУН на ф. 15 с ПС-702, замена ТТ в РУ 10 кВ, замена МТП-259/100 на КТП-100/10/0,4 кВ д. Поповка | 2008 | 2009 | нет | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | мва | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 115.47 | 346.41 | 692.82 | 0 | 2195.092 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.7 | 1154.7 | 0 | 100 | 1054.7 | 0 | 947.5468 | 0 | 54.9802 | 606.956 | 285.6107 | 1154.7 | 0 | 0 | 1154.7 | 0 | 133.2378 | 133.2378 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004965% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП 160/6/0,4 с тр-ром 100 кВА, ВЛ 6 кВ отп. от ф. 15 с РП-7 д. Жарково | 2008 | 2009 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | мва | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 575.17 | 57.517 | 172.551 | 345.102 | 0 | 574.584 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.606 | 524.606 | 0 | 0 | 0 | 524.606 | 288.4294 | 0 | 0 | 0 | 288.4294 | 575.17 | 0 | 0 | 0 | 575.17 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001511% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП 10кВ КВЛ от п/ст 379 "Хомутово" до РП 10кВ, монтаж ячеек 15,16 | 2007 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54603 | 5460.3 | 16380.9 | 32761.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13751.113 | 13751.113 | 0 | 13751.113 | 0 | 0 | 9320.9821 | 0 | 5597.2082 | 3723.7739 | 0 | 54603 | 0 | 0 | 0 | 54603 | 1876.1739 | 1876.1739 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04884% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР. Ленинский район, д. Лопатино | 2008 | 2010 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 857.491 | 85.7491 | 257.2473 | 514.4946 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.491 | 857.491 | 0 | 0 | 0 | 857.491 | 471.4503 | 0 | 0 | 0 | 471.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00247% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ЗТП с трансформаторами 2х1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой ТП до ТП-1219, в т.ч. ПИР. Подольский район, п. Щапово | 2008 | 2009 | нет | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | км | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 15275.716 | 1527.5716 | 4582.7148 | 9165.4296 | 0 | 14845.204 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14277.654 | 14277.654 | 0 | 5000 | 7000 | 2277.654 | 11918.6679 | 0 | 3568.2192 | 5202.604 | 3147.8447 | 15275.716 | 0 | 0 | 0 | 15275.716 | 1765.4351 | 1765.4351 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06245% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП-160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ оп. 130, 132-138, строительство ВЛ-10 кВ от ПС №658 "Заповедник" до новой КТП-160 кВА, строительство КЛ-0,4 кВ от новой КТП-160 кВА до оп. 137, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Борисово | 2008 | 2009 | нет | 0,21; | 0 | 0.21 | 0 | км | 0,21; | 0 | 0.21 | 0 | 0,21; | 0 | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,21; | 0 | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 574.42 | 57.442 | 172.326 | 344.652 | 0 | 555.535 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.42 | 574.42 | 0 | 0 | 0 | 574.42 | 315.8173 | 0 | 0 | 0 | 315.8173 | 574.42 | 0 | 574.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001655% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП-100 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-29 до новой КТП-100 кВА, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Балково | 2008 | 2009 | нет | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 802.6 | 80.26 | 240.78 | 481.56 | 0 | 774.469 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.6 | 802.6 | 0 | 802.6 | 0 | 0 | 658.6136 | 0 | 441.2711 | 217.3425 | 0 | 802.6 | 0 | 802.6 | 0 | 0 | 132.569 | 132.569 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003451% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП-250 кВА, в т.ч. ПИР. Подольский район, д. Страдань | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1491.11 | 149.111 | 447.333 | 894.666 | 0 | 1442.079 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.148 | 47.148 | 0 | 47.148 | 0 | 0 | 982.3796 | 0 | 969.6121 | 12.7676 | 0 | 1491.11 | 0 | 1491.11 | 0 | 0 | 197.7383 | 197.7383 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005147% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство проходной КТП ПК-6/0,4 кВ 160 кВА с ПНР. Заход-выход ф. 3 на КТП ПК кабелем марки ААБ2лУ-3х150 мм2, в т.ч. ПИР. г. Щербинка | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 857.3 | 85.73 | 257.19 | 514.38 | 0 | 862.549 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.3 | 857.3 | 0 | 857.3 | 0 | 0 | 703.5004 | 0 | 471.3453 | 232.1551 | 0 | 857.3 | 0 | 857.3 | 0 | 0 | 141.6041 | 141.6041 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003686% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП 10 кВ, 2-х цепной ВЛ 10 кВ с ПС-377 до РП-32 п. Минзаг, д. Раево | 2008 | 2009 | нет | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | км | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,3; | 0 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7682.2 | 768.22 | 2304.66 | 4609.32 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689.14 | 4689.14 | 0 | 4689.14 | 0 | 0 | 3073.9017 | 0 | 1804.0919 | 1269.8097 | 0 | 7682.2 | 0 | 7682.2 | 0 | 0 | 618.7303 | 618.7303 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01611% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. В т.ч. ПИР. Раменский район, д.Никулино | 2007 | 2009 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3353.122 | 335.3122 | 1005.9366 | 2011.8732 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353.122 | 3353.122 | 0 | 3353.122 | 0 | 0 | 2751.5719 | 0 | 1843.5532 | 908.0187 | 0 | 3353.122 | 0 | 3353.122 | 0 | 0 | 553.8502 | 553.8502 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01442% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП-10/0,4кВ, 2-х цепной ВЛ-0,4 кВ (0,2 км) Ленинский район, д. Дальние Прудищи | 2008 | 2009 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1163 | 116.3 | 348.9 | 697.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1163 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 954.3578 | 0 | 639.4197 | 314.9381 | 0 | 1163 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 192.0979 | 192.0979 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №182 "Гулево". В т.ч. ПИР. Подольский район, с. Покров | 2008 | 2009 | нет | 3,4; | 0 | 3.4 | 0 | км | 3,4; | 0 | 3.4 | 0 | 3,4; | 0 | 3.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,4; | 0 | 3.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41239.1 | 4123.91 | 12371.73 | 24743.46 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33022.655 | 33022.655 | 1864.407 | 31158.248 | 0 | 0 | 27274.6491 | 176.2 | 18660.8579 | 8437.5912 | 0 | 41239.1 | 0 | 0 | 0 | 41239.1 | 5486.2273 | 5486.2273 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1428% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС №687 "Летово" до РП. В т.ч. ПИР. Ленинский район,вблизи д. Саларьево | 2008 | 2009 | нет | 14,0; | 0 | 14 | 0 | км | 14,0; | 0 | 14 | 0 | 14,0; | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14,0; | 0 | 14 | 0 | 14,0; | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31172.56 | 3117.256 | 9351.768 | 18703.536 | 0 | 54854.798 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25077.464 | 25077.464 | 13918.966 | 11077.464 | 0 | 81.034 | 20562.0105 | 30.03 | 17487.6727 | 2999.7551 | 44.5527 | 31172.56 | 0 | 0 | 0 | 31172.56 | 4129.2173 | 4129.2173 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1077% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП , ЛЭП-10 кВ от ф.1 с РП-32, в т.ч. ПИР Подольский район, с. Красное | 2008 | 2009 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1660.91 | 166.091 | 498.273 | 996.546 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.91 | 1660.91 | 0 | 0 | 1660.91 | 0 | 1362.9427 | 0 | 0 | 913.1716 | 449.7711 | 1660.91 | 0 | 0 | 0 | 1660.91 | 183.8078 | 183.8078 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007141% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП-10/0,4 кВ. ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Раменский район, д. Патрикеево | 2008 | 2009 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2088.02 | 208.802 | 626.406 | 1252.812 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.02 | 2088.02 | 0 | 1888.02 | 0 | 200 | 1659.2696 | 0 | 1038.0372 | 511.272 | 109.9604 | 2088.02 | 0 | 2088.02 | 0 | 0 | 311.8527 | 311.8527 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008694% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП-10/0,4 кВ. ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Раменский район, д. Бояркино | 2008 | 2009 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2457.86 | 245.786 | 737.358 | 1474.716 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.86 | 2457.86 | 0 | 2207.86 | 0 | 250 | 1949.2204 | 0 | 1213.8858 | 597.8841 | 137.4505 | 2457.86 | 0 | 2457.86 | 0 | 0 | 364.6821 | 364.6821 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01021% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10-кВ от ПС №677 "Теплый Стан" до нового РП, в т.ч. ПИР Ленинский район, д. Дудкино | 2008 | 2009 | нет | 1,33; | 0 | 1.33 | 0 | км | 1,33; | 0 | 1.33 | 0 | 1,33; | 0 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,33; | 0 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,33; | 0 | 1.33 | 0 | 1,33; | 0 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,33; | 0 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49477.14 | 4947.714 | 14843.142 | 29686.284 | 0 | 47850.231 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46131.849 | 46096.589 | 0 | 16000 | 30096.589 | 0 | 37855.7953 | 0 | 8796.832 | 20899.3188 | 8159.6444 | 49477.14 | 0 | 0 | 0 | 49477.14 | 5977.3897 | 5977.3897 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1983% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | УстановкаКТП-160 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ д. Плешкино | 2008 | 2009 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 776.68 | 77.668 | 233.004 | 466.008 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.68 | 776.68 | 0 | 0 | 776.68 | 0 | 514.2536 | 0 | 0 | 303.9302 | 210.3234 | 776.68 | 0 | 0 | 0 | 776.68 | 61.1766 | 61.1766 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002694% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПНР на ПС№687 "Летово", строительство РП 10 кВ, выполнение каб. выходов на ВЛ, Ленинский р-он пос. Коммунарка | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9773 | 977.3 | 2931.9 | 5863.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054.951 | 8054.951 | 0 | 6000 | 2054.951 | 0 | 4624.458 | 0 | 1819.8944 | 2248.087 | 556.4766 | 9773 | 0 | 0 | 0 | 9773 | 818.8236 | 818.8236 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02423% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП, установка реклоузера на ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР. Серпуховский район, д. Борисово | 2009 | 2009 | да | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 923.8 | 92.38 | 277.14 | 554.28 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.8 | 924 | 0 | 924 | 0 | 0 | 758.2344 | 0 | 508.017 | 250.2174 | 0 | 923.8 | 0 | 923.8 | 0 | 0 | 152.6212 | 152.6212 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003973% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №677 "Теплый стан", перевод ф. 27, 54 из старого ЗРУ-10 кВ в новое ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР. Ленинский район, п. Мосрентген | 2008 | 2009 | да | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | км | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,27; | 0 | 0.27 | 0 | 1336.358 | 133.6358 | 400.9074 | 801.8148 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.9137 | 977.31 | 66.6037 | 0 | 0 | 1336.358 | 0 | 0 | 0 | 1336.358 | 189.3221 | 189.3221 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004928% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №687 "Летово", яч. №5, 34, замена ТСН и ДГК, в т.ч. ПИР. Ленинский район, д. Городище | 2008 | 2010 | да | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7530 | 753 | 2259 | 4518 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721.567 | 6721.567 | 0 | 0 | 3000 | 3721.567 | 4507.925 | 0 | 0 | 1649.406 | 2858.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.0007 | 332.0007 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02362% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция РП-5, замена ячейки 10 кВ, в т.ч. ПИР. Подольский район, п. Курилово | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 749 | 74.9 | 224.7 | 449.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 | 0 | 70 | 679 | 0 | 614.6294 | 0 | 38.4861 | 392.2714 | 183.8718 | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 86.705 | 86.705 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00322% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена МТП-221/50 кВА на КТП-221 с трансформатором 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП-221 д. Плужково | 2008 | 2009 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.11 | 0 | 0 | 0,11; | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,11; | 0.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1305.614 | 130.5614 | 391.6842 | 783.3684 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.266 | 1102.266 | 0 | 1102.266 | 0 | 0 | 1080.577 | 175.08 | 607.0055 | 298.4914 | 0 | 1305.614 | 0 | 1305.614 | 0 | 0 | 213.7774 | 213.7774 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005565% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №379 "Хомутово", ЗРУ-10 кВ, установка яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. г. Домодедово | 2009 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2929.861 | 292.9861 | 878.9583 | 1757.9166 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929.861 | 2929.861 | 0 | 2929.861 | 0 | 0 | 2404.2439 | 0 | 1610.8434 | 793.4005 | 0 | 2929.861 | 0 | 2929.861 | 0 | 0 | 483.9382 | 483.9382 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0126% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Ре.ПС №677 "Теплый стан" перевод ф.44 (ПС№677"Теплый стан"-РТП-69) из РУ-10 кВ в ЗРУ-10 кВ, рек. РТП-69 монтаж яч.,стр-во ПКЛ-10 кВ от ПС №677 "Теплый стан" до РТП-69,в т.ч.ПИР,МО,Ленинский р-н,Московский с.о.,вблизи д. Румянцево | 2008 | 2010 | нет | 8,0; | 0 | 8 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26726 | 2672.6 | 8017.8 | 16035.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25107.619 | 25107.619 | 0 | 5000 | 10000 | 10107.619 | 17866.1891 | 0 | 2749.01 | 6852.01 | 8265.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.5413 | 1932.5413 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09361% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Комплекс работ в ЗРУ-10 кВ ПС №813 "Полет" д. Бурцево | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129667.195 | 12966.7195 | 38900.1585 | 77800.317 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84567.328 | 81460.982 | 18088.655 | 15000 | 48372.327 | 0 | 44673.5015 | 14741.2 | 0 | 22743.1721 | 7189.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231.2754 | 7231.2754 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2259% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция РП-13 замена яч. ф. №5, в т.ч. ПИР. Подольский район, с. Вороново | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 93.24 | 279.72 | 559.44 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 932.4 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 765.1274 | 0 | 0 | 512.6354 | 252.4921 | 932.4 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 103.1858 | 103.1858 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004009% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КТП-349 замена тр-ра 40 кВА на 100 кВА, в т.ч. ПИР Подольский район, с. Кленово | 2009 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 340.569 | 34.0569 | 102.1707 | 204.3414 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.569 | 340.569 | 0 | 0 | 340.569 | 0 | 279.4709 | 0 | 0 | 187.2455 | 92.2254 | 340.569 | 0 | 0 | 340.569 | 0 | 37.6897 | 37.6897 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001464% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗТП-613, монтаж 2 яч., замена МВ на ВВ в 3 яч., замена ВН на ВВ в 1 яч., монтаж 3-стороннего АВР, в т.ч. ПИР. Домодедовский район, д. Бехтеево | 2008 | 2009 | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | шт. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3320.841 | 332.0841 | 996.2523 | 1992.5046 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.841 | 3320.841 | 0 | 3320.841 | 0 | 0 | 2725.0821 | 0 | 1825.805 | 899.2771 | 0 | 3320.841 | 0 | 3320.841 | 0 | 0 | 548.5182 | 548.5182 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01428% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Уст-ка яч. На ПС-747, рек-ция ф.5 с ПС-747, уст-ка яч. В ТП-1330, строительство КВЛ от ЗТП-1330 д. Поливаново | 2007 | 2009 | да | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; | 0 | 1 | 0 | 2354.19 | 235.419 | 706.257 | 1412.514 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.32 | 2011.32 | 0 | 1000 | 711.32 | 300 | 1424.6017 | 0 | 477.885 | 610.7271 | 335.9895 | 2354.19 | 0 | 0 | 0 | 2354.19 | 219.1213 | 219.1213 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007464% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП 10 кВ д. Горки | 2008 | 2009 | да | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13539.4 | 1353.94 | 4061.82 | 8123.64 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.813 | 48.813 | 0 | 48.813 | 0 | 0 | 3244.335 | 3204.47 | 26.6465 | 13.2185 | 0 | 13539.4 | 0 | 13539.4 | 0 | 0 | 584.8288 | 584.8288 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена ячейки КСО-298 д. Безобразово | 2008 | 2009 | да | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 568 | 56.8 | 170.4 | 340.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 354.833 | 0 | 201.0197 | 153.8133 | 0 | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 71.4226 | 71.4226 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001859% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена кабелей вывода ф. 16, 19, монтаж разрядников, замена тр-ров тока д. Шаганино | 2008 | 2009 | да | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1318.62 | 131.862 | 395.586 | 791.172 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.714 | 1194.714 | 0 | 1194.714 | 0 | 0 | 791.2271 | 0 | 467.7009 | 323.5262 | 0 | 1318.62 | 0 | 1318.62 | 0 | 0 | 159.2621 | 159.2621 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004146% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция МТП-703, ВЛ 0,4 кВ, с. Вороново | 2008 | 2009 | да | 0,05; | 0 | 0.045 | 0 | км | 0,05; | 0 | 0.045 | 0 | 0,05; | 0 | 0.045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0 | 0.045 | 0 | 0,05; | 0 | 0.045 | 0 | 0,05; | 0 | 0.045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0 | 0.045 | 0 | 510 | 51 | 153 | 306 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 418.506 | 0 | 0 | 280.399 | 138.107 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 56.4401 | 56.4401 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002193% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена тр-ра на 250 кВА в КТП-706 с. Вороново | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15; | 0.15 | 0 | 0 | 0,15; | 0.15 | 0 | 0 | 0,15; | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.6 | 49.8 | 99.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 91.2671 | 0 | 0 | 0 | 91.2671 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004782% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Стр-во КТП-100 кВА, ВЛ 04,-10 кВ д. Безобразово | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1207 | 120.7 | 362.1 | 724.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 472.3695 | 0 | 0 | 0 | 472.3695 | 1207 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002475% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж ячейки в ЗТП-736 п. Красная Пахра | 2008 | 2009 | да | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 629.541 | 62.9541 | 188.8623 | 377.7246 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.5682 | 158.7 | 234.8682 | 0 | 0 | 629.541 | 0 | 0 | 0 | 629.541 | 75.8415 | 75.8415 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001974% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП 2х400/10/0,4 кВ пос. Щапово | 2008 | 2009 | да | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | МВА | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8013.334 | 801.3334 | 2404.0002 | 4808.0004 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.6711 | 1364.43 | 796.2411 | 0 | 0 | 8013.334 | 0 | 0 | 0 | 8013.334 | 405.8688 | 405.8688 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01056% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от ПС №377 "Лесная" до РП-32, в т.ч. ПИР, д. Рыжово | 2008 | 2009 | да | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 | км | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2191.13 | 219.113 | 657.339 | 1314.678 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.13 | 2191.13 | 0 | 1991.13 | 0 | 200 | 1743.8817 | 0 | 1094.7273 | 539.194 | 109.9604 | 2191.13 | 0 | 2191.13 | 0 | 0 | 328.8838 | 328.8838 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009137% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КТП-703 с заменой тр-ра на 250 кВА, ВЛ 0,4 кВ с. Вороново | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15; | 0.15 | 0 | 0 | 0,15; | 0.15 | 0 | 0 | 0,15; | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 493.917 | 49.3917 | 148.1751 | 296.3502 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.191 | 37.191 | 0 | 0 | 0 | 37.191 | 20.4477 | 0 | 0 | 0 | 20.4477 | 493.917 | 0 | 0 | 0 | 493.917 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001071% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция яч. тр-ра РП-22, монтаж ТМГ 630 кВА ПНР, ош., рек-ция ф.3 с ПС 592 и двух переходов, п. Знамя Октября | 2008 | 2009 | да | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 | МВА | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 | 0,63; | 0.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1182.8 | 118.28 | 354.84 | 709.68 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.14 | 975.14 | 0 | 0 | 0 | 975.14 | 511.7941 | 0 | 0 | 0 | 511.7941 | 1182.8 | 0 | 0 | 0 | 1182.8 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002682% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ф.8 с ПС-592 г. Щербинка | 2008 | 2009 | да | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 | км | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,5; | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 898 | 89.8 | 269.4 | 538.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.43 | 794.43 | 0 | 794.43 | 0 | 0 | 589.3211 | 0 | 374.1911 | 215.1301 | 0 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 118.6215 | 118.6215 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003088% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ф.14 с ПС-747, перехода через а/д д. Александровка | 2008 | 2009 | да | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | км | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 269.65 | 26.965 | 80.895 | 161.79 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.798 | 243.798 | 0 | 243.798 | 0 | 0 | 178.5025 | 0 | 112.4825 | 66.02 | 0 | 269.65 | 0 | 269.65 | 0 | 0 | 35.9299 | 35.9299 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009352% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ф. 3 с ПС-277 д. Сатино-Русское | 2008 | 2009 | да | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 | км | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 | 2,1; | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 974 | 97.4 | 292.2 | 584.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.809 | 860.809 | 0 | 0 | 0 | 860.809 | 411.3818 | 0 | 0 | 0 | 411.3818 | 974 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002155% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №596 "Красногорка", РУ-10 кВ, монтаж 2-х ячеек. В т.ч. ПИР. г. Подольск, ул.Тепличная | 2008 | 2009 | да | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2906.032 | 290.6032 | 871.8096 | 1743.6192 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.936 | 2671.936 | 1914.659 | 757.277 | 0 | 0 | 2192.5907 | 0 | 1987.5216 | 205.0691 | 0 | 2906.032 | 0 | 2906.032 | 0 | 0 | 441.3356 | 441.3356 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01149% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция перехода через автодорогу ф. Чепелево с ЦРП-1, установка КТП 100 кВА, строительство ВЛ-6кВ, замена ТТ в ячейке ЦРП-2, г. Чехов | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633 | 63.3 | 189.9 | 379.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 348.0247 | 0 | 0 | 0 | 348.0247 | 633 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001823% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена МТП-210/100 кВА на КТП с тр-ром 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Большое Петровское | 2008 | 2009 | да | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 363.464 | 36.3464 | 109.0392 | 218.0784 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.464 | 0 | 0 | 0 | 363.464 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена МТП-351/50 кВА на КТП с тр-ром 100 кВА д. Капустино | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 | 0,05; | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 373 | 37.3 | 111.9 | 223.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 205.0761 | 0 | 0 | 0 | 205.0761 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001074% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф.17 д. Чернецкое | 2008 | 2009 | да | 2,0; | 0 | 2 | 0 | км | 2,0; | 0 | 2 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1522 | 152.2 | 456.6 | 913.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 1522 | 0 | 1372 | 0 | 150 | 1208.3335 | 0 | 754.3283 | 371.5349 | 82.4703 | 1522 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 226.6194 | 226.6194 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006331% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф.17 д. Чернецкое | 2008 | 2009 | да | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 398.94 | 39.894 | 119.682 | 239.364 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.94 | 398.94 | 0 | 358.94 | 0 | 40 | 316.5382 | 0 | 197.3459 | 97.2002 | 21.9921 | 398.94 | 0 | 398.94 | 0 | 0 | 59.2877 | 59.2877 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001658% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена ячейки в РУ-10 кВ РП-4 фид, "Туровский" с МВ на ВВ с ПНР д, Прилуки Серпуховский р-н | 2008 | 2009 | да | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 763.944 | 76.3944 | 229.1832 | 458.3664 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0764 | 0 | 429.0764 | 0 | 0 | 763.944 | 0 | 0 | 0 | 763.944 | 86.3667 | 86.3667 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002248% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Монтаж СИП от РП, д. Липицы | 2008 | 2009 | да | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | км | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 | 0,28; | 0 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138 | 13.8 | 41.4 | 82.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 75.8727 | 0 | 0 | 0 | 75.8727 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003975% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена МТП-86 на КТП с тр-ром 100 кВА д. Высокие Дворики | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,04; | 0.037 | 0 | 0 | 0,04; | 0.037 | 0 | 0 | 0,04; | 0.037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 359 | 35.9 | 107.7 | 215.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.71 | 330.71 | 318.971 | 0 | 0 | 11.739 | 268.2017 | 0 | 261.7476 | 0 | 6.4541 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 52.6859 | 52.6859 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001405% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф."Якшинский" с РП-3 д. Липицы | 2008 | 2009 | да | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 | км | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 | 0,7; | 0 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 822.93 | 82.293 | 246.879 | 493.758 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.87 | 711.87 | 688.462 | 0 | 0 | 23.408 | 687.9966 | 110.2 | 564.9269 | 0 | 12.8698 | 822.93 | 0 | 822.93 | 0 | 0 | 133.5473 | 133.5473 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003544% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена трансф-ра в МТП-20/63 кВА на 100 кВА д. Шатово | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,04; | 0.037 | 0 | 0 | 0,04; | 0.037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,04; | 0.037 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386.43 | 38.643 | 115.929 | 231.858 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.462 | 382.462 | 0 | 382.462 | 0 | 0 | 313.8483 | 0 | 210.2784 | 103.5699 | 0 | 386.43 | 0 | 386.43 | 0 | 0 | 63.173 | 63.173 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001644% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена в РУ-10 кВ ТП-193 яч. Т-2, замена рубильника, работы на ф. Петровский с РП-3 с. Липицы | 2008 | 2009 | да | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | км | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,08; | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275.448 | 27.5448 | 82.6344 | 165.2688 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.448 | 275.448 | 0 | 275.448 | 0 | 0 | 226.0326 | 0 | 151.4419 | 74.5908 | 0 | 275.448 | 0 | 275.448 | 0 | 0 | 45.497 | 45.497 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001184% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена КТП-42/40 кВА на КТП-42/100 кВА с трансформатором 63 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-42 д. Коптево | 2008 | 2010 | нет | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | МВА | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 591 | 59.1 | 177.3 | 354.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 | 324.933 | 0 | 0 | 0 | 324.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001702% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство 2 КТП-250-10-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ ф. "Подмокловский" от ТП-207, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский , д. Лукьяново | 2008 | 2010 | нет | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | МВА | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2189.885 | 218.9885 | 656.9655 | 1313.931 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.46 | 2022.46 | 0 | 0 | 0 | 2022.46 | 1248.951 | 0 | 136.9985 | 0 | 1111.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5757 | 27.5757 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006544% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка КРН с ВВ и телемеханическим управлением между оп. № 30-31 ф.4 с ПС № 605 "Бронницы" | 2008 | 2009 | да | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1279.538 | 127.9538 | 383.8614 | 767.7228 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.538 | 1279.538 | 0 | 1279.538 | 0 | 0 | 1049.9889 | 0 | 703.4926 | 346.4963 | 0 | 1279.538 | 0 | 1279.538 | 0 | 0 | 211.347 | 211.347 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005501% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Работы по замене 2-х тр-ров на ТМГ-400/10/0,4 п. Воскресенское | 2008 | 2009 | да | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | МВА | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1731.95 | 173.195 | 519.585 | 1039.17 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.95 | 1731.95 | 0 | 1561.95 | 0 | 170 | 1375.2025 | 0 | 858.7632 | 422.9729 | 93.4663 | 1731.95 | 0 | 1731.95 | 0 | 0 | 257.9943 | 257.9943 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007205% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка КТПН-400 на участке ВЛ-10 кВ ф.23 (ПС 687) от КРН-67 до КРН-64, в т.ч. ПИР, Ленинский р-он, д. Сосенки | 2007 | 2009 | да | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 534.79 | 53.479 | 160.437 | 320.874 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.004 | 478.004 | 0 | 0 | 0 | 478.004 | 131.3725 | 0 | 0 | 0 | 131.3725 | 534.79 | 0 | 0 | 0 | 534.79 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006883% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП (тр-р) 100кВА), ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС №491 "Прудная" ВЛ-0.4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, д.Шишкино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1108.58 | 110.858 | 332.574 | 665.148 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.58 | 1108.58 | 0 | 200 | 500 | 408.58 | 799.0581 | 0 | 109.9604 | 329.0606 | 360.0371 | 1108.58 | 0 | 0 | 0 | 1108.58 | 88.3683 | 88.3683 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004187% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство 2 РП-10 кВ, строительство 8 ПКЛ-10 кВ от 2 нов. РП-10 кВ до ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР. Ленинский район, вблизи д. Румянцево | 2008 | 2010 | нет | 3,0; | 0 | 3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72344.5 | 7234.45 | 21703.35 | 43406.7 | 0 | 71313.456 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67048.323 | 20000 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 13704.02 | 0 | 2749.01 | 4103 | 6852.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.2068 | 1379.2068 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0718% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗРУ-10 кВ, установка 2-х яч., строительство РТП-10 кВ Серпуховской район, д. Радионовка | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4379.636 | 437.9636 | 1313.8908 | 2627.7816 | 0 | 4256.206 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.636 | 4379.636 | 0 | 1000 | 2879.636 | 500 | 3458.5303 | 0 | 549.802 | 1854.0276 | 1054.7007 | 4379.636 | 0 | 0 | 4379.636 | 0 | 483.8548 | 483.8548 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01812% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, строительство 4-х КЛ-10 кВ от ПС №677 "Теплый Стан" и ПС №843 "Говорово" до нового РП, в т.ч. ПИР. Ленинский район, Московский с.о., д. Румянцево | 2008 | 2010 | нет | 4,5; | 0 | 4.5 | 0 | км | 4,5; | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,5; | 0 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36931.08 | 3693.108 | 11079.324 | 22158.648 | 0 | 35890.259 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34488.08 | 32117.767 | 0 | 2000 | 5000 | 25117.767 | 19540.0901 | 0 | 1098.7379 | 3288.4408 | 15152.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.0733 | 883.0733 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1024% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от яч. ЗРУ-10 кВ ПС 843 Говорово до ТП.в т.ч. ПИРЛенинский район, вблизи д. Румянцево | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 1600 | 4800 | 9600 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14830 | 14507 | 0 | 14507 | 0 | 0 | 11904.4442 | 0 | 7975.9776 | 3928.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396.1861 | 2396.1861 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06237% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Ленинский район, Московский с.о., д. Румянцево | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 33.79 | 101.37 | 202.74 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 308.591 | 297.703 | 0 | 0 | 10.888 | 250.2813 | 0 | 244.2951 | 0 | 5.9862 | 337.9 | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 49.1729 | 49.1729 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001311% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка КРУН-10 кВ с ВВ на ВЛ-10 кВ ф.№139 ПС №243, после отпайки к ТП№569, в сторону ТП №458 Раменский район, с/п Константиновское, д. Ширяево | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 879 | 87.9 | 263.7 | 527.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.084 | 756.084 | 0 | 756.084 | 0 | 0 | 620.4425 | 0 | 415.6965 | 204.746 | 0 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 124.8858 | 124.8858 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003251% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №677 "Теплый Стан", ЗРУ-10 кВ. Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ. В т.ч. ПИР Ленинский район, вблизи д. Мамыри | 2008 | 2009 | нет | 3,6; | 3.6 | 0 | 0 | МВА | 3,6; | 3.6 | 0 | 0 | 3,6; | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,6; | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26307.584 | 2630.7584 | 7892.2752 | 15784.5504 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21477.82 | 21477.82 | 6449.696 | 14977.82 | 0 | 50.304 | 17611.0769 | 0 | 13527.4559 | 4055.9637 | 27.6572 | 26307.584 | 0 | 0 | 26307.584 | 0 | 3539.2786 | 3539.2786 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09227% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф.8 ПС №607 ВЛ-10 кВ от оп.44 жо МТП-192, в т.ч. ПИР. Раменский район, д. Рыболово | 2008 | 2010 | да | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1122.073 | 112.2073 | 336.6219 | 673.2438 | 0 | 1090.45 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.669 | 1025.669 | 0 | 0 | 0 | 1025.669 | 607.1674 | 43.4 | -0.14743 | 0 | 563.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7823 | 7.7823 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003157% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП на яч.КСО-298 на ф.36 ПС 687 д. Николо-Хова ПИР | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 435.883 | 43.5883 | 130.7649 | 261.5298 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.883 | 0 | 0 | 0 | 435.883 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | строительство РП-10кВ, прокладка ЛЭП-10кВ от яч.РУ-10 кВ ПС 687 "Летово" до РП-10кВ д. Ямонтово | 2007 | 2010 | нет | 2,0; | 0 | 2 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62994 | 6299.4 | 18898.2 | 37796.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55930.355 | 45930.355 | 0 | 30000 | 15930.355 | 0 | 34419.775 | 2383.36 | 9774.06 | 17005.3378 | 5257.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.2959 | 5819.2959 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1782% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №617 "Сырово", РУ-10кВ, установка ячейки. г. Подольск | 2008 | 2009 | да | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2723 | 272.3 | 816.9 | 1633.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723 | 2723 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 2234.4938 | 0 | 1497.1108 | 737.383 | 0 | 2723 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 449.7701 | 449.7701 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01171% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №687 "Летово", по адресу:Московская обл., Ленинский р-он, д.Ямонтово | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5862.6 | 586.26 | 1758.78 | 3517.56 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.72 | 5332.72 | 0 | 5332.72 | 0 | 0 | 3688.9514 | 0 | 2244.8615 | 1444.0899 | 0 | 5862.6 | 0 | 0 | 0 | 5862.6 | 742.5306 | 742.5306 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01933% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция РТП №14 (ф.104, ф.109 от РУ 10 кВ ПС №637 "Боброво"), РУ-10 кВ, замена МВ на ВВ в 2-х ячейках. Реконструкция ф.109 от ПС №637 "Боброво" до РТП №14 в т.ч. ПИР Ленинский р-н д. Лопатино | 2008 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6832.46 | 683.246 | 2049.738 | 4099.476 | 0 | 6639.896 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278.23 | 6278.23 | 0 | 6278.23 | 0 | 0 | 5151.9155 | 0 | 3451.7834 | 1700.1321 | 0 | 6832.46 | 0 | 6832.46 | 0 | 0 | 1037.0033 | 1037.0033 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02699% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР. Ленинский район, д. Картмазово | 2008 | 2009 | нет | 10,0; | 0 | 10 | 0 | км | 10,0; | 0 | 10 | 0 | 10,0; | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10,0; | 0 | 10 | 0 | 10,0; | 0 | 10 | 0 | 10,0; | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10,0; | 0 | 10 | 0 | 37459.6 | 3745.96 | 11237.88 | 22475.76 | 0 | 47133.425 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20835.855 | 20835.855 | 0 | 0 | 10000 | 10835.855 | 20356.7896 | 6193.19 | 0.024896 | 5498.02 | 8665.5548 | 37459.6 | 0 | 0 | 0 | 37459.6 | 2221.4482 | 2221.4482 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1032% | 14 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС "Серпухов" замена выкатных элементов на ячейках 12 и 15, монтаж КРАП и реакторов (г, Серпухов) | 2007 | 2009 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8853 | 885.3 | 2655.9 | 5311.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707.791 | 5707.791 | 0 | 5707.791 | 0 | 0 | 3240.8091 | 0 | 1695.1507 | 1545.6584 | 0 | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 0 | 652.3263 | 652.3263 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01698% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция яч. №3 и №23 РУ-10 кВ ПС №494 "Десна", строительство КЛ-10 кВ ф.23 от ПС "Десна" с КРУН-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ ф.з от ПС "Десна" с КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР Ленинский район, д. Станиславль | 2008 | 2009 | нет | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 | км | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2169.321 | 216.9321 | 650.7963 | 1301.5926 | 0 | 2108.184 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.565 | 1942.565 | 0 | 1642.565 | 0 | 300 | 1683.9771 | 170.97 | 903.2631 | 444.8033 | 164.9406 | 2169.321 | 0 | 2169.321 | 0 | 0 | 302.1202 | 302.1202 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008728% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Проектирование, строительство, монтаж и наладка оборудования на РТП 10кВ с установкой 2-х трансформаторов, прокладка 2-х КЛ от ПС 776 "Юбилейная" | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14506.341 | 1450.6341 | 4351.9023 | 8703.8046 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.2571 | 0 | 1070.2571 | 0 | 0 | 14506.341 | 14506.341 | 0 | 0 | 0 | 215.4267 | 215.4267 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005608% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | РТП-26 г. Дзержинский и КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 69 до РТП 26 | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11226.828 | 1122.6828 | 3368.0484 | 6736.0968 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11226.828 | 0 | 0 | 11226.828 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №252 "Передельцы". Реконструкция РТП-5, установка 4-х яч., ПКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР Ленинский район, д. Рассказовка | 2008 | 2010 | нет | 12,0; | 0 | 12 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98724.39 | 9872.439 | 29617.317 | 59234.634 | 0 | 95478.134 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94226.994 | 79226.994 | 0 | 35000 | 39226.994 | 5000 | 63659.6813 | 0 | 19243.07 | 31045.0098 | 13371.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10122.2361 | 10122.2361 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3335% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | строительство КЛЭП 10кВ, 3-х РП-10кВ, 2-х ЗТП-10кВ, ПС252 Передельцы, уст-ка яч. В ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР г.Московский | 2007 | 2010 | нет | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218641 | 21864.1 | 65592.3 | 131184.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175794.698 | 145794.698 | 18343.361 | 40000 | 87394.698 | 56.639 | 112759.1292 | 0 | 33697.642 | 55348.6997 | 23712.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17923.6929 | 17923.6929 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.5908% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | строительство РП-10кВ, строительство ЛЭП-10кВ до ПС 687 Летово, Сосенский с/о, ул.Сосновая стр.4,5 | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47999 | 4799.9 | 14399.7 | 28799.4 | 0 | 44507.895 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44893.759 | 44893.759 | 0 | 5000 | 14000 | 25893.759 | 22715.742 | 0 | 1956.9068 | 6833.3289 | 13925.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.3426 | 1769.3426 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.119% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Уст-ка 2-х яч.в ЗРУ-10кВ ПС252 Передельцы, строительство ЛЭП-10кВ, РП-10кВ, в т.ч.ПИР, д.Зименки | 2008 | 2009 | нет | 0,13; | 0.126 | 0 | 0 | МВА | 0,13; | 0.126 | 0 | 0 | 0,13; | 0.126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41128 | 4112.8 | 12338.4 | 24676.8 | 0 | 38136.177 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39488.721 | 39488.721 | 0 | 15000 | 24488.721 | 0 | 32404.4445 | 0 | 8247.03 | 17525.9178 | 6631.4967 | 41128 | 0 | 0 | 41128 | 0 | 5187.7078 | 5187.7078 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1698% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. ПС № 687 "Летово", РУ-10 кВ, яч. фид. 28, в т.ч. ПИР, Московская обл, Ленинский район, пос Мамыри | 2009 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 741.8095 | 74.1809 | 222.5428 | 445.0857 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.8095 | 741.8095 | 0 | 0 | 0 | 741.8095 | 407.8483 | 0 | 0 | 0 | 407.8483 | 741.8095 | 0 | 0 | 0 | 741.8095 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002137% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №252 "Передельцы", ЗРУ-10 кВ, монтаж 2 яч., строительство РП-10 кВ и 2 ПКЛ-10 кВ от ПС №252 "Передельцы" до новой РП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Ленинский район, вблизи д. Лапшинка | 2008 | 2010 | нет | 6,0; | 0 | 6 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54506.8 | 5450.68 | 16352.04 | 32704.08 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54506.8 | 12000 | 0 | 5000 | 5000 | 2000 | 9305.604 | 0 | 2749.01 | 4103 | 2453.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.2068 | 1379.2068 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04876% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство РП-10 кВ, строительство двухцепной ЛЭП от ПС № 567 "Полиграф" до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, вблизи д. Чепелево | 2008 | 2009 | нет | 8,0; | 0 | 8 | 0 | км | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23265 | 2326.5 | 6979.5 | 13959 | 0 | 21641.422 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23265 | 23265 | 0 | 10000 | 11000 | 2265 | 18477.9015 | 0 | 5498.02 | 8755.802 | 4224.0795 | 23265 | 0 | 0 | 23265 | 0 | 2869.0806 | 2869.0806 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09681% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №319 “Лаговская”, РУ-10 кВ, яч. №22, №17. Реконструкция РП №15, 2 ячейки. Реконструкция ЗТП №121, ЗТП №142, перевод на 10 кВ. В т.ч. ПИР п.Львовский | 2007 | 2009 | нет | 1,98; | 1.98 | 0 | 0 | МВА | 1,98; | 1.98 | 0 | 0 | 1,98; | 1.98 | 0 | 0 | 1,98; | 1.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4549.326 | 454.9326 | 1364.7978 | 2729.5956 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320.9612 | 0 | 4518.1153 | 802.8459 | 0 | 1584.585 | 1584.585 | 0 | 0 | 0 | 633.42 | 633.42 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01649% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Работы по сооружению сетей 10кВ д.Валуево | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1216.61 | 121.661 | 364.983 | 729.966 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.61 | 1216.61 | 0 | 1216.61 | 0 | 0 | 998.3502 | 0 | 668.8946 | 329.4556 | 0 | 1216.61 | 0 | 0 | 1216.61 | 0 | 200.9529 | 200.9529 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005231% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗТП №292, Строительство ВЛ-0,4 кВ. В т.ч. ПИР. Раменский район, д.Колупаево | 2007 | 2009 | нет | 2,02; | 0 | 2.02 | 0 | км | 2,02; | 0 | 2.02 | 0 | 2,02; | 0 | 2.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,02; | 0 | 2.02 | 0 | 2,02; | 0 | 2.02 | 0 | 2,02; | 0 | 2.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,02; | 0 | 2.02 | 0 | 980.9 | 98.09 | 294.27 | 588.54 | 0 | 950.543 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.543 | 950.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ТП-275, РУ-0,4 кВ, стр-во ЛЭП-0,4 кВ д. Дьяково | 2007 | 2009 | нет | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1114.929 | 111.4929 | 334.4787 | 668.9574 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.929 | 1114.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ д. Надеждино | 2007 | 2009 | нет | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1434.23 | 143.423 | 430.269 | 860.538 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.23 | 0 | 1434.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция КТП-467, замена тр-ра, РУ-0,4 кВ. Стр-во ВЛ-0,4 кВ д. Старомайково | 2007 | 2009 | нет | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 627.139 | 62.7139 | 188.1417 | 376.2834 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.022 | 31.022 | 0 | 31.022 | 0 | 0 | 25.4567 | 0 | 17.056 | 8.4007 | 0 | 627.139 | 0 | 627.139 | 0 | 0 | 5.124 | 5.124 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001334% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ЗТП №2, РУ 10 кВ, замена вводной яч. ф. №2 от ТП-139, установка ячейки. Реконструкция ЗТП №174, РУ 10 кВ, замена вводной ячейки от ТП №267, установка ячейки. Строительство ВЛ 10 кВ (0,6 км) от РУ 10 кВ ТП №139 до РУ 10 кВ ЗТП №2 г. Бронницы | 2007 | 2009 | нет | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | км | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3455 | 345.5 | 1036.5 | 2073 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455 | 3455 | 0 | 3455 | 0 | 0 | 2835.173 | 0 | 1899.5659 | 935.6071 | 0 | 3455 | 0 | 0 | 3455 | 0 | 570.6778 | 570.6778 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01485% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП-63кВа, строительство ВЛ 10кВ от ф.7 ПС № 272 "Лебедево" до новой КТП 63кВа д.Малыгино | 2007 | 2009 | нет | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | км | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,12; | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 427.75 | 42.775 | 128.325 | 256.65 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.069 | 12.069 | 0 | 12.069 | 0 | 0 | 269.2969 | 0 | 266.0286 | 3.2683 | 0 | 427.75 | 415.681 | 12.069 | 0 | 0 | 54.2054 | 54.2054 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001411% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена МТП-277/30 кВА на КТП с тр-ром д.Курниково | 2007 | 2009 | нет | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 360.66 | 36.066 | 108.198 | 216.396 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.008 | 140.008 | 140.008 | 0 | 0 | 0 | 243.6105 | 151.55 | 92.0605 | 0 | 0 | 360.66 | 0 | 360.66 | 0 | 0 | 45.8094 | 45.8094 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001192% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка ячейки в ЦРП-2 с ВВ, расчет и наладка РЗА 72 км Симферопольского шоссе | 2008 | 2009 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1695.694 | 169.5694 | 508.7082 | 1017.4164 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.537 | 1657.537 | 0 | 1657.537 | 0 | 0 | 1374.5804 | 14.4 | 911.3227 | 448.8577 | 0 | 1695.694 | 0 | 0 | 1695.694 | 0 | 276.3759 | 276.3759 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007194% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС № 529 "Сидорово" яч. 7, 31, строительство РП-10 кВ, строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС № 529 "Сидорово" до нов. РП, в т.ч. ПИР, Кузьминский с.о., д. Сидорово | 2007 | 2009 | нет | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36285.446 | 3628.5446 | 21771.2676 | 10885.6338 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30277.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7524.6523 | 7525 | -0.34771 | 0 | 0 | 6007.662 | 0 | 0 | 6007.662 | 0 | 1354.43 | 1354.43 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03526% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек-ция ф.1 с ПС-377 (перезавод ф.1) п. Минзаг (только ввод ОФ) | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 718.272 | 71.8272 | 215.4816 | 430.9632 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.272 | 0 | 0 | 718.272 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Замена тр-ров в ТП-38 с. Ям | 2007 | 2009 | да | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 719 | 71.9 | 431.4 | 215.7 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.464 | 0 | 359.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПС "Сырово" перевод фидера на напряжение 10 кВ, замена тр-ров в КТП-338 и КТП-339 г. Щербинка | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 512 | 51.2 | 153.6 | 307.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 306.7931 | 0 | 168.1446 | 138.6486 | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 61.7529 | 61.7529 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001607% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ ф. 10 ПС №658 "Заповедник" оп. 70-110, в т.ч. ПИР, д.Борисово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 923.8 | 92.38 | 277.14 | 554.28 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.8 | 791 | 765.333 | 25.667 | 0 | 0 | 649.0946 | 0 | 642.144 | 6.9506 | 0 | 923.8 | 0 | 0 | 923.8 | 0 | 130.653 | 130.653 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003401% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка двух панелей ЩО-70 в РУ 0,4 кВ ТП-372 п. Большевик | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 326 | 32.6 | 97.8 | 195.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 267.5156 | 0 | 179.2355 | 88.2801 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 53.8469 | 53.8469 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001402% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Работы по переводу сети 6кВ на сеть 10кВ с заменой тр-ров в ТП-6716 и ТП-6796 на 250кВА и в ТП-6911 на 400кВА д.Глухово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4874.8544 | 487.4854 | 1462.4563 | 2924.9126 | 0 | 4760.6 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874.8544 | 4874.8544 | 0 | 500 | 1300 | 3074.8544 | 3141.5974 | 0 | 272.2298 | 843.1964 | 2026.1713 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 224.5186 | 224.5186 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01646% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция фидера "Деревня", д.Тимонино "0199" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 307.4007 | 30.7401 | 92.2202 | 184.4404 | 0 | 300.2 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7388 | 67.7388 | 0 | 0 | 67.7388 | 0 | 178.3508 | 0 | 137.6666 | 22.3406 | 18.3435 | 307.4007 | 0 | 0 | 307.4007 | 0 | 32.2071 | 32.2071 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009345% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Рек. РУ-10кВ, ТП-279 с заменой 10 ячеек на новые, в т.ч. ПИР Московская обл, Красногорский р-н, д.Путилково,в т.ч. ПИР, 143441, Московская обл, Красногорский р-н, д. Путилково | 2009 | 2009 | да | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | МВА | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8027.851 | 802.7851 | 2408.3553 | 4816.7106 | 0 | 7839.7 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027.851 | 8027.851 | 0 | 8027.851 | 0 | 0 | 6587.6545 | 0 | 4413.7285 | 2173.926 | 0 | 8027.851 | 0 | 8027.851 | 0 | 0 | 1325.996 | 1325.996 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03452% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №474 "Парус", РУ-6 кВ, монтаж 1 яч., в т.ч. ПИР Мытищинский район, южнее д. Еремино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1250.124 | 125.0124 | 375.0372 | 750.0744 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.043 | 908.043 | 0 | 908.043 | 0 | 0 | 712.1112 | 0 | 466.215 | 245.8962 | 0 | 1250.124 | 0 | 1250.124 | 0 | 0 | 143.3373 | 143.3373 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003731% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №671 "Старбеево" (КРУ-10 кВ яч. №63), монтаж ячейки, в т.ч. ПИР. г. Химки | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4832.3618 | 483.2362 | 1449.7085 | 2899.4171 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832.3618 | 4832.3618 | 0 | 0 | 0 | 4832.3618 | 2656.8422 | 0 | 0 | 0 | 2656.8422 | 4832.3618 | 0 | 0 | 0 | 4832.3618 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01392% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №688 "Планерная" (РУ-10 кВ, Реконструкция 2 яч.), в т.ч. ПИР. г. Химки | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1499.0364 | 149.9036 | 449.7109 | 899.4218 | 0 | 1420.6 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.0364 | 1499.0364 | 0 | 0 | 1499.0364 | 0 | 1230.1093 | 0 | 0 | 824.1732 | 405.9361 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 165.8937 | 165.8937 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006445% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-209 - замена трансформатора на 250 кВА , ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район, д. Быково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1199.4061 | 119.9406 | 359.8218 | 719.6437 | 0 | 1171.295 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.716 | 950.716 | 0 | 0 | 0 | 950.716 | 654.6933 | 0 | 173.4638 | 0 | 481.2295 | 1199.4061 | 0 | 0 | 0 | 1199.4061 | 34.9157 | 34.9157 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00343% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-472 - замена трансформатора на 250 кВА; ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, Мишутинский с.о., д. Фролово | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1986.5862 | 198.6586 | 595.9759 | 1191.9517 | 0 | 1940.025 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.5862 | 1986.5862 | 0 | 0 | 0 | 1986.5862 | 972.8302 | 0 | 0 | 0 | 972.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005097% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция МТП-474 с заменой трансформатора на 100 кВА; ВЛ-0,4 кВ.в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район, д. Маньково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1507.9502 | 150.795 | 452.3851 | 904.7701 | 0 | 1472.607 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.9502 | 1507.9502 | 0 | 1507.9502 | 0 | 0 | 1146.7923 | 0 | 738.4424 | 408.3499 | 0 | 1507.9502 | 0 | 1507.9502 | 0 | 0 | 230.8321 | 230.8321 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006009% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-81 - замена трансформатора на 160 кВА; ЛЭП 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Пушкинский район, д. Дарьино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1135.8041 | 113.5804 | 340.7412 | 681.4825 | 0 | 1109.183 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.2423 | 670.2423 | 0 | 0 | 0 | 670.2423 | 357.5418 | 0 | 0 | 0 | 357.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001873% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-496 с заменой трансформатора на 160 кВА. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ.в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, с. Мишутино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1467.0272 | 146.7027 | 440.1082 | 880.2163 | 0 | 1432.644 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.0272 | 1467.0272 | 0 | 0 | 0 | 1467.0272 | 718.4024 | 0 | 0 | 0 | 718.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003764% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №837 "Куркино", РУ-10 кВ, яч. №103, 302. Строительство РТП с установкой 2-х трансформаторов. ПКЛ. В т.ч. ПИР Красногорский район, вблизи д. Путилково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53365.9791 | 5336.5979 | 16009.7937 | 32019.5875 | 0 | 52115.214 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39053.9067 | 39053.9067 | 0 | 7000 | 10000 | 22053.9067 | 20050.9155 | 0 | 7482.5404 | 4380.403 | 8187.9721 | 53365.9791 | 0 | 0 | 0 | 53365.9791 | 2387.8326 | 2387.8326 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1051% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС № 28 "Ангелово", яч. №211, 311, 411, 112 Реконструкция ПС № 578 "Пенягино", яч. №205, 302. Реконструкция РТП-82. В т.ч. ПИР Красногорский район, с. Ангелово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5015.8582 | 501.5858 | 1504.7575 | 3009.5149 | 0 | 4898.299 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542.894 | 4542.894 | 0 | 4542.894 | 0 | 0 | 2638.4453 | 0 | 1408.2387 | 1230.2066 | 0 | 5015.8582 | 0 | 5015.8582 | 0 | 0 | 531.0795 | 531.0795 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01382% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №671 "Старбеево", яч. №60, №61. Строительство РП-10 кВ, 2-х ПКЛ-10 кВ, в т.ч ПИР г. Москва, Молжаниновский район, Международное ш. | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103700.8507 | 10370.0851 | 31110.2552 | 62220.5104 | 0 | 50635.181 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56361.7454 | 56361.75 | 0 | 45000 | 11361.75 | 0 | 72205.0968 | 0 | 50893.9011 | 18234.4565 | 3076.7392 | 103700.8507 | 0 | 0 | 103700.8507 | 0 | 13914.5015 | 13914.5015 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3783% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №671 "Старбеево", яч. №18. Строительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ, В т.ч. ПИР. Химкинский район, вблизи д.Ивакино | 2008 | 2010 | нет | 23,0; | 0 | 23 | 0 | км | 23,0; | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107068.3976 | 10706.8398 | 32120.5193 | 64241.0385 | 0 | 104558.982 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91519.0321 | 91519.0321 | 0 | 10000 | 30000 | 51519.0321 | 39554.7916 | 0 | 3421.635 | 12019.1442 | 24114.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.9973 | 3107.9973 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2072% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №671 "Старбеево", яч. №53, №64. Строительство РП-10 кВ. ПКЛ-10 кВ. В т.ч. ПИР. г.Химки, Северо-западная промышленно-коммунальная зона | 2008 | 2009 | да | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | км | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17116.6044 | 1711.6604 | 5134.9813 | 10269.9626 | 0 | 16715.434 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040.5529 | 6040.5529 | 0 | 0 | 6040.5529 | 0 | 4710.6977 | 0 | 0 | 3074.928 | 1635.7697 | 17116.6044 | 0 | 0 | 17116.6044 | 0 | 618.9369 | 618.9369 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02468% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №840 "Омега", яч. №505, 605. В т.ч. ПИР. Солнечногорский район, д.Саврасово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 505.446 | 50.5446 | 151.6338 | 303.2676 | 0 | 660.007 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4407 | 19.4407 | 0 | 19.4407 | 0 | 0 | 97.5075 | 0 | 92.243 | 5.2645 | 0 | 505.446 | 0 | 505.446 | 0 | 0 | 19.6268 | 19.6268 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005109% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №438 "Бакеево", яч. №104, №106. Реконструкция ЦРП-49, замена ячеек. Строительство 2-х ПКЛ-10 КВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Николо-Черкизово | 2008 | 2009 | да | 6,0; | 0 | 6 | 0 | км | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 67592.0138 | 6759.2014 | 20277.6041 | 40555.2083 | 0 | 66007.826 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51548.4213 | 51548.4213 | 0 | 10000 | 10000 | 31548.4213 | 21484.3764 | 0 | 3117.1501 | 5825.1301 | 12542.0963 | 67592.0138 | 0 | 0 | 0 | 67592.0138 | 1799.9469 | 1799.9469 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1126% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №585, ф.7, ф.12. Строительство РП-10 кВ, ТП-2х1000кВА, КЛ-10 кВ. В т.ч. ПИР. г. Дмитров, МКР Аверьянова | 2008 | 2009 | да | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | км | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29817.301 | 2981.7301 | 8945.1903 | 17890.3806 | 0 | 29118.457 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636.3469 | 17636.3469 | 1.53 | 17634.8169 | 0 | 0 | 6424.9553 | 0 | 1649.4822 | 4775.4732 | 0 | 29817.301 | 0 | 29817.301 | 0 | 0 | 1293.2471 | 1293.2471 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03366% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена ТСН в ТП-171 г. Химки "0175" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96.6858 | 9.6686 | 29.0057 | 58.0115 | 0 | 94.419 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6858 | 96.6858 | 0 | 0 | 96.6858 | 0 | 56.0961 | 0 | 0 | 29.9138 | 26.1823 | 96.6858 | 0 | 0 | 96.6858 | 0 | 6.0212 | 6.0212 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002939% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП -342,п. Фирсановка "30(263)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209.2545 | 20.9255 | 62.7764 | 125.5527 | 0 | 204.35 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2545 | 209.2545 | 0 | 0 | 209.2545 | 0 | 121.4074 | 0 | 0 | 64.7416 | 56.6657 | 209.2545 | 0 | 0 | 209.2545 | 0 | 13.0315 | 13.0315 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006361% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Монтаж ячейки КСО-298 ,д. Лесная поляна "53(1002)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149.6588 | 14.9659 | 44.8976 | 89.7953 | 0 | 101.41 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5076 | 3.5076 | 0 | 0 | 3.5076 | 0 | 2.8784 | 0 | 0 | 1.9285 | 0.94986 | 149.6588 | 0 | 0 | 149.6588 | 0 | 0.38818 | 0.38818 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 1.508e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Монтаж и наладка КТП 160 д Кузнечикого "143(1166)" | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 61.44 | 184.32 | 368.64 | 0 | 600 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.5233 | 360.5233 | 0 | 0 | 0 | 360.5233 | 258.8396 | 0 | 145.8318 | 0 | 113.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3538 | 29.3538 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001356% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ-6кВ ЦРП-4 , г.Химки "213(561)" | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4096 | 409.6 | 1228.8 | 2457.6 | 0 | 4000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.1407 | 1584.1407 | 0 | 0 | 0 | 1584.1407 | 1947.4753 | 0 | 1442.8622 | 0 | 504.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4265 | 290.4265 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0102% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена трансформатора 250кВА, д.Клочково "219(936)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 209.2545 | 20.9255 | 62.7764 | 125.5527 | 0 | 204.35 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2545 | 209.2545 | 0 | 0 | 0 | 209.2545 | 64.7416 | 0 | 0 | 0 | 64.7416 | 209.2545 | 0 | 0 | 0 | 209.2545 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003392% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ 10 кВ г Химки ул Дружбы "65(203)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2150.4 | 215.04 | 645.12 | 1290.24 | 0 | 2100 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.4 | 2150.4 | 0 | 2150.4 | 0 | 0 | 1247.6402 | 0 | 665.3162 | 582.324 | 0 | 2150.4 | 0 | 2150.4 | 0 | 0 | 251.1313 | 251.1313 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006537% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-1023. Красногоский район, п. Светлые Горы "67(30)" | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1710.08 | 171.008 | 513.024 | 1026.048 | 0 | 1670 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.7068 | 1236.7068 | 0 | 0 | 0 | 1236.7068 | 568.403 | 0 | 183.0447 | 0 | 385.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8441 | 36.8441 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002978% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РТП (КСК - Инвест) д Подолино "242(232)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3659.2563 | 365.9256 | 1097.7769 | 2195.5538 | 0 | 3573.49 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659.2563 | 3659.2563 | 0 | 0 | 3659.2563 | 0 | 2123.0633 | 0 | 0 | 1132.144 | 990.9193 | 3659.2563 | 0 | 0 | 3659.2563 | 0 | 227.8836 | 227.8836 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01112% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка в РУ 10кВ ТП 284 ячейку КСО - 298 104км а/д Москва- Санкт Петербург "256(154)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 46.08 | 138.24 | 276.48 | 0 | 450 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 460.8 | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 300.9387 | 0 | 176.155 | 124.7837 | 0 | 460.8 | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 60.5745 | 60.5745 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001577% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка ячеек с ВВ в РУ-10 кВ ПС №830 "Красногорская", установка ТТ-10 кВ и счетчиков д. Аникеевка | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4239.0989 | 423.9099 | 1271.7297 | 2543.4593 | 0 | 4139.75 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3539 | 99.3539 | 0 | 0 | 0 | 99.3539 | 54.625 | 0 | 0 | 0 | 54.625 | 4239.0989 | 0 | 0 | 0 | 4239.0989 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002862% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция яч. №106 и №309 КРУ-10 кВ ПС №688 "Планерная" г. Химки | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1884.5082 | 188.4508 | 565.3524 | 1130.7049 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.5082 | 1884.5082 | 0 | 1884.5082 | 0 | 0 | 1093.3725 | 0 | 583.0515 | 510.321 | 0 | 1884.5082 | 0 | 1884.5082 | 0 | 0 | 220.0795 | 220.0795 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005729% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена тр-ра на КТП-1019 160 кВА на 250 кВА,строительство нового фидера Сергиево -Посадский р-он д. Ваулино | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 577.0843 | 57.7084 | 173.1253 | 346.2506 | 0 | 563.56 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2646 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 358.4558 | 321.0854 | 0 | 16.519 | 20.8514 | 577.0843 | 0 | 0 | 577.0843 | 0 | 61.1204 | 61.1204 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0017% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РП-16155, монтаж яч., в т.ч. ПИР. Красногорский район, вблизи д. Поздняково | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 638.3838 | 63.8384 | 191.5151 | 383.0303 | 0 | 623.42 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.3838 | 638.3838 | 0 | 0 | 638.3838 | 0 | 523.8577 | 0 | 0 | 350.9847 | 172.8731 | 638.3838 | 0 | 0 | 638.3838 | 0 | 70.648 | 70.648 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002745% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-24751, в т.ч. ПИР Красногорский район, с. Петрово-Дальнее | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 723.54 | 72.354 | 217.062 | 434.124 | 0 | 705.59 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.958 | 16.958 | 0 | 0 | 0 | 16.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.54 | 0 | 0 | 0 | 723.54 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №264 "Мцыри", РУ 10 кВ, установка 2 доп. ячеек, в т.ч. ПИР Красногорский р-н, д. Желябино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1969.3154 | 196.9315 | 590.7946 | 1181.5892 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.3154 | 1969.3154 | 0 | 1969.3154 | 0 | 0 | 1616.0202 | 0 | 1082.7335 | 533.2867 | 0 | 1969.3154 | 0 | 1969.3154 | 0 | 0 | 325.2806 | 325.2806 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008467% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №95 "Базарово", РУ-6 кВ. Монтаж ячейки. строительство КТПн-630 кВА, двухцепной КВЛ-6 кВ от яч. до ТП. В т.ч. ПИР. Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка | 2008 | 2009 | да | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | км | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,2; | 0 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7108.7891 | 710.8789 | 2132.6367 | 4265.2734 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6122 | 166.6122 | 0 | 166.6122 | 0 | 0 | 688.1065 | 0 | 642.9882 | 45.1183 | 0 | 7108.7891 | 0 | 7108.7891 | 0 | 0 | 138.5055 | 138.5055 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003605% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС №336 "Клязьма" КРУН 6 кВ оборудование 2-х яч. с ВВ, строительство РП и ЛЭП-6 кВ Пушкинский район, 26-й км Ярославского ш. | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62372.6766 | 6237.2677 | 18711.803 | 37423.606 | 0 | 60910.82 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62372.6766 | 57372.6766 | 0 | 0 | 25000 | 32372.6766 | 34564.8061 | 0 | 0 | 12111.5389 | 22453.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.8711 | 2437.8711 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1811% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС № 709 "Чирково", РУ-6 кВ, установка 2-х доп. ячеек с вакуумным выключателем г.Сергиев Посад | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1986.7372 | 198.6737 | 596.0211 | 1192.0423 | 0 | 1940.17 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.7372 | 1986.7372 | 0 | 1986.7372 | 0 | 0 | 1630.3165 | 0 | 1092.3121 | 538.0044 | 0 | 1986.7372 | 0 | 1986.7372 | 0 | 0 | 328.1583 | 328.1583 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008542% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №594 "Рогово", РУ-6 кВ, 2 яч. Строительство РП-6 кВ, ЛЭП- 6 кВ и ЗТП-6 кВ, в т.ч. ПИР Клинский район, д. Семенково | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125625 | 12562.5 | 37687.5 | 75375 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125625 | 50000 | 0 | 5000 | 25000 | 20000 | 35614.04 | 0 | 2749.01 | 15099.04 | 17765.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592.5447 | 3592.5447 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1866% | 14 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка 2-х ячеек в РУ 6 кВ ЦРП-17, строительство ЛЭП 6 кВ, в т.ч. ПИР д. Рыбаки | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30899.2495 | 3089.925 | 9269.7749 | 18539.5497 | 0 | 30175.05 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30899.2495 | 30899.2495 | 0 | 10000 | 20899.2495 | 0 | 25355.9242 | 0 | 5498.02 | 14198.4292 | 5659.475 | 30899.2495 | 0 | 0 | 30899.2495 | 0 | 3964.5998 | 3964.5998 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1329% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РТП "Доринда", установка 2-х ячеек. РТП-86, установка 2-х ячеек. В т.ч. ПИР. Химкинский район, мкр. 2Б | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4131.7847 | 413.1785 | 1239.5354 | 2479.0708 | 0 | 4034.95 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.7847 | 4131.7847 | 0 | 0 | 4131.7847 | 0 | 3142.2118 | 0 | 0 | 2023.3327 | 1118.879 | 4131.7847 | 0 | 0 | 4131.7847 | 0 | 407.2665 | 407.2665 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01646% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЦРП-93, замена 2-х ячеек, в т.ч. ПИР. Красногорский район, д.Марьино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1096.0587 | 109.6059 | 328.8176 | 657.6352 | 0 | 1070.37 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.0587 | 1096.0587 | 0 | 0 | 1096.0587 | 0 | 833.5498 | 0 | 0 | 536.7393 | 296.8105 | 1096.0587 | 0 | 0 | 1096.0587 | 0 | 108.0376 | 108.0376 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004367% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-25407 замена трансформаторов 2х630 кВА на 2х1000 кВА. В т.ч. ПИР. Красногорский район, вблизи д.Бузланово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2663.9094 | 266.3909 | 799.1728 | 1598.3456 | 0 | 2601.47 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663.9094 | 2663.9094 | 0 | 0 | 2663.9094 | 0 | 1732.3275 | 0 | 0 | 1010.9462 | 721.3813 | 2663.9094 | 0 | 0 | 2663.9094 | 0 | 203.4883 | 203.4883 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009076% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РТП-1, установка 2-х яч. РТП-2, установка 2-х яч., в т.ч. ПИР г.Химки, территория ООО "Миханики Русия" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2047.1962 | 204.7196 | 614.1588 | 1228.3177 | 0 | 1999.22 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.1962 | 2047.1962 | 0 | 0 | 2047.1962 | 0 | 1655.3208 | 0 | 0 | 1100.9442 | 554.3766 | 2047.1962 | 0 | 0 | 2047.1962 | 0 | 221.6036 | 221.6036 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008673% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Монтаж и наладка ячейки с ВВ ЦРП-26,строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-26 до ТП-255 и ТП-256 Мытищинский р-он п. Марфино | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5757.8026 | 575.7803 | 1727.3408 | 3454.6816 | 0 | 5622.85 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5757.8026 | 5757.8026 | 0 | 0 | 5757.8026 | 0 | 3340.9596 | 0 | 0 | 1781.7582 | 1559.2014 | 5757.8026 | 0 | 0 | 5757.8026 | 0 | 358.6412 | 358.6412 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0175% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция яч. №№ 103, 302, 304, 405 РУ-10 кВ на ПС №837 "Куркино" и яч. №№ 21, 37 РУ-10 кВ на ПС №444 "Бутаково".Реконструкция яч. №202 и 302 в РУ-10 кВ ПС №837 "Куркино", яч. №51 ПС №444 "Бутаково" строительство ЦРП-10 кВ и ЛЭП-10 кВ г. Химки | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250643.4724 | 25064.3472 | 75193.0417 | 150386.0834 | 0 | 199041.89 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38498.5064 | 38498.5064 | 0 | 0 | 0 | 38498.5064 | 33137.5019 | 0 | 14854.1141 | 0 | 18283.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.9104 | 2989.9104 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1736% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 13 "Тайнинская" установка блок-тр-ра 6/10 кВ, прокладка КЛ-10 кВ от РУ-6кВ ПС 13 до ЦРП 1015, п.Нагорное Мытищинского р-на | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11878.4 | 1187.84 | 3563.52 | 7127.04 | 0 | 11600 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11878.4 | 11878.4 | 0 | 0 | 0 | 11878.4 | 3675.3582 | 0 | 0 | 0 | 3675.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01926% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ПС 257 "Хвойная" строительство РТП 10/0,4кВ, замена выключателей, г.Мытищи | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37752.1706 | 3775.2171 | 11325.6512 | 22651.3024 | 0 | 36867.35 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12307.2676 | 12307.2676 | 0 | 0 | 12307.2676 | 0 | 8679.5389 | 0 | 0 | 5346.7554 | 3332.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.2217 | 1076.2217 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04548% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка 2-х ячеек с ВВ в РУ-10 кВ ЦРП-33 ПС № 416 "Красные Горки", строительство КЛ 10 кВ и ТП с ВВ, установка трансформаторов 2х1000 кВА д. Виноградово | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17769.731 | 1776.9731 | 5330.9193 | 10661.8386 | 0 | 12309.98 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10572.4896 | 10572.49 | 0 | 10572.49 | 0 | 0 | 12411.5446 | 5005.7713 | 4542.7641 | 2863.0091 | 0 | 17770 | 0 | 17770 | 0 | 0 | 2391.7099 | 2391.7099 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06226% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка комплекта токоограничивающих реакторов РБА-11-3200А,включая ПИР г. Лобня | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9856.832 | 985.6832 | 2957.0496 | 5914.0992 | 0 | 4206.13 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8794.8562 | 8794.8562 | 0 | 8794.8562 | 0 | 0 | 6835.5019 | 405.8271 | 4048.0453 | 2381.6295 | 0 | 9856.832 | 0 | 9856.832 | 0 | 0 | 1367.246 | 1367.246 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03559% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка блок-трансформаторов 6300 кВА 6/10, строительство КЛ 10 кВ и КЛ 0,4 кВ г. Мытищи | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31184.6676 | 3118.4668 | 9355.4003 | 18710.8006 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12721.7399 | 12721.7399 | 0 | 0 | 12721.7399 | 0 | 27105.7912 | 18260.2708 | 5184.2178 | 216.2809 | 3445.0217 | 31184.6676 | 0 | 0 | 31184.6676 | 0 | 4373.8881 | 4373.8881 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1319% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Стр-воТП-2*630 кВА,КЛ-10 кВ от РП (Каштановая роща, Регал),до нов.ТП,уст-ка 2-х яч.в нов.РП,Рек ПС № 664"Аксаково"РУ-10 кВ 2 яч.,стр-во РП-10 кВ,стр-во 2 КЛ-10кВ от ПС №664 "Аксаково" до нов.РП, в т.ч. ПИР,МО,Мытищинский р-н,вблизи д.Троице-Сельцо | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31729.9111 | 3172.9911 | 9518.9733 | 19037.9466 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31729.9111 | 31729.9111 | 0 | 0 | 15000 | 16729.9111 | 21507.1386 | 0 | 0 | 8247.03 | 13260.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.0034 | 1660.0034 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1127% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП№123, РУ-10 кВ замена 2-х ячеек, Строительство БКТП, 2-х КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР г.Дмитров | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8192 | 819.2 | 2457.6 | 4915.2 | 0 | 8000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192 | 8192 | 0 | 8192 | 0 | 0 | 4752.9152 | 0 | 2534.538 | 2218.3772 | 0 | 8192 | 0 | 8192 | 0 | 0 | 956.6905 | 956.6905 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0249% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | ЦРП и КЛ 10 кВ "Вешки" | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122129.1808 | 12212.9181 | 36638.7542 | 73277.5085 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.4027 | 2962.4027 | 0.74978 | 0 | 0 | 2961.6529 | 1630.9453 | 7.7596 | -0.21336 | 0 | 1623.3991 | 122129.1808 | 0 | 0 | 0 | 122129.1808 | 1.3538 | 1.3538 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008541% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена трансформаторов 2х630 кВА, замена ячеек в РУ-0,4 кВ, Реконструкция РУ-6 кВ ТП-47 в ячейках Т1 и Т2 г. Дмитров | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1289.8632 | 128.9863 | 386.959 | 773.9179 | 0 | 1259.631 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.8632 | 1289.8632 | 0 | 1289.8632 | 0 | 0 | 734.4568 | 0 | 385.1645 | 349.2924 | 0 | 1289.8632 | 0 | 1289.8632 | 0 | 0 | 147.8351 | 147.8351 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003848% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Стр-во РП-20 кВ, 2х ПКЛ-10 кВ от ПС "Ильинская" до нов. РП, в т.ч. ПИР, 143400, Московская обл, Красногорский р-н, г. Красногорск, сев.-зап. квартал микрорайона "Чернев" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74724.0975 | 7472.4097 | 22417.2292 | 44834.4585 | 0 | 72972.751 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74724.0975 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 41030 | 0 | 0 | 27490.1 | 13539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5533.3448 | 5533.3448 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.215% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | строительство 5 и 6 секций 10 кВ на ПС 215 "Н. Софрино", Пушкинский р-он, д. Никольское | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6709.8563 | 670.9856 | 2012.9569 | 4025.9138 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.9876 | 5949.9876 | 5049.489 | 900.4986 | 0 | 0 | 3897.4817 | 0 | 3653.6285 | 243.8532 | 0 | 6709.8563 | 0 | 6709.8563 | 0 | 0 | 784.5046 | 784.5046 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02042% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №53 "Герцево" и "Ильинская" до РТП-1. Монтаж ячеек КСО-298 в РТП-1. строительство БКТП. КЛ-10 кВ. в т.ч. ПИР. Красногорский район, вблизи д.Павшино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98147.021 | 9814.7021 | 29444.1063 | 58888.2126 | 0 | 95846.7 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98147.021 | 50500 | 0 | 0 | 20000 | 30500 | 32001.184 | 0 | 0 | 10528.8016 | 21472.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.2898 | 2119.2898 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1677% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС №664 "Аксаково". Реконструкция ЦРП-16 (2-х ячеек -10 кВ), в т.ч. ПИР. Мытищинский район, вблизи д. Крюково | 2008 | 2009 | да | 6,0; | 0 | 6 | 0 | км | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15953.9446 | 1595.3945 | 4786.1834 | 9572.3667 | 0 | 15580.024 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13191.8893 | 13191.8893 | 0 | 13191.8893 | 0 | 0 | 10206.3732 | 0 | 6634.0359 | 3572.3372 | 0 | 15953.9446 | 0 | 15953.9446 | 0 | 0 | 2054.3898 | 2054.3898 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.05348% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ строительство 2 ПКЛ-10 кВ от ПС №840 "Омега" до новой РП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, д. Брехово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42073.3008 | 4207.3301 | 12621.9902 | 25243.9805 | 0 | 35254.62 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42073.3008 | 30000 | 0 | 0 | 5000 | 25000 | 17848.05 | 0 | 0 | 2749.01 | 15099.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.3345 | 553.3345 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09351% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП-100/6-04, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР Дмитровский район, д. Бородино | 2009 | 2009 | да | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | км | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,4; | 0 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2152.3374 | 215.2337 | 645.7012 | 1291.4024 | 0 | 2101.89 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.3374 | 2152.3374 | 0 | 0 | 500 | 1652.3374 | 1318.7584 | 0 | 0 | 274.901 | 1043.8574 | 2152.3374 | 0 | 0 | 0 | 2152.3374 | 55.3334 | 55.3334 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00691% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП-100/6-04, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Талдомский район, д. Григорово | 2009 | 2010 | нет | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 | км | 2,5; | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5635.5662 | 563.5566 | 1690.6699 | 3381.3397 | 0 | 5503.48 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5635.5662 | 2100 | 0 | 0 | 600 | 1500 | 1317.063 | 0 | 0 | 329.8812 | 987.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4001 | 66.4001 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006901% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП-63/6-04, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Дмитровский район, с. Ольгово | 2009 | 2010 | нет | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 | км | 0,4; | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1319.7597 | 131.976 | 395.9279 | 791.8558 | 0 | 1288.83 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.7597 | 1319.7597 | 0 | 0 | 0 | 1319.7597 | 725.6065 | 0 | 0 | 0 | 725.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003802% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП-1000 кВА, реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-9 замена ячейки, строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-9 до новой КТП-1000 кВА, в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, п. Поварово | 2009 | 2010 | нет | 1,0; | 1 | 0 | 0 | МВА | 1,0; | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3702.1036 | 370.2104 | 1110.6311 | 2221.2622 | 0 | 3615.34 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702.1036 | 1700 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 1070.0624 | 0 | 0 | 274.901 | 795.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3334 | 55.3334 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005607% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство реклоузера ф. "32921", РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС №329 "Осиновка" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район,в районе д.Бережки | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32077.2362 | 3207.7236 | 9623.1709 | 19246.3417 | 0 | 31325.426 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32077.2362 | 32077.2362 | 0 | 15000 | 17077.2362 | 0 | 26322.58 | 0 | 8247.03 | 13451.0686 | 4624.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4367.5018 | 4367.5018 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1379% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП 10/0,4 кВ (63 кВА), ВЛ-10 кВ до нов. КТП, реконструкция ф.1 от КТП-338, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, д. Псарево | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1517.0275 | 151.7027 | 455.1082 | 910.2165 | 0 | 1481.47 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.0275 | 1517.0275 | 0 | 0 | 300 | 1217.0275 | 824.1269 | 0 | 0 | 146.9098 | 677.2171 | 1517.0275 | 0 | 0 | 0 | 1517.0275 | 29.5707 | 29.5707 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004318% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | строительство РП, прокладка КЛ-10 кВ, монтаж 2 БКТП 1000 кВ г. Дмитров | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29318.7747 | 2931.8775 | 8795.6324 | 17591.2648 | 0 | 9188.234 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1588 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29318.7747 | 0 | 0 | 29318.7747 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | строительство ТП 100 кВА, Реконструкция КЛ 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ г. Хотьково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3013.7889 | 301.3789 | 904.1367 | 1808.2733 | 0 | 2943.153 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6357 | 70.6357 | 0 | 0 | 0 | 70.6357 | 38.8356 | 0 | 0 | 0 | 38.8356 | 3013.7889 | 0 | 0 | 0 | 3013.7889 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002035% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Проект новой РТП-10 кВ, прокладка ЛЭП-10 кВ от 2-х ячеек ПС №420 "Долгопрудная" до РТП г. Долгопрудный | 2007 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33896.616 | 3389.6616 | 10168.9848 | 20337.9696 | 0 | 33092.01 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.0707 | 661.0707 | 0 | 0 | 661.0707 | 0 | 542.4746 | 0 | 0 | 363.458 | 179.0166 | 33896.616 | 0 | 0 | 33896.616 | 0 | 73.1586 | 73.1586 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002842% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство БКТП-2х630 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ РТП - БКТП, строительство КЛ-0,4 кВ до жилых домов.В т.ч. ПИР. г.Дмитров, ул. Большевистская | 2008 | 2010 | нет | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10117.9331 | 1011.7933 | 3035.3799 | 6070.7598 | 0 | 11659.57 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10117.9331 | 10117.9331 | 0 | 0 | 0 | 10117.9331 | 5562.8598 | 0 | 0 | 0 | 5562.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02915% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ПС №830 "Красногорская" до РП, в т.ч. ПИР г.Красногорск | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61389.9203 | 6138.992 | 18416.9761 | 36833.9522 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61389.9203 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 26752.162 | 0 | 0 | 0 | 26752.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1402% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ТП от ф. 24 ПС №555, в т.ч. ПИР. Дмитровский р-н, д.Шелепино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.7329 | 28.5733 | 85.7199 | 171.4397 | 0 | 279.04 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7329 | 285.7329 | 0 | 285.7329 | 0 | 0 | 165.7784 | 0 | 88.4025 | 77.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3687 | 33.3687 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008686% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС №836 "Слобода" до новой РП, в т.ч. ПИР. Красногорский район, вблизи д. Поздняково | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71179.4782 | 7117.9478 | 21353.8435 | 42707.6869 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36820.7561 | 30458 | 0 | 0 | 20000 | 10458 | 22469.2552 | 0 | 643.6686 | 10775.249 | 11050.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.4568 | 2298.4568 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1177% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ и ЛЭП-10 кВ от ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР. Красногорский район, р.п. Нахабино | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43935.8952 | 4393.5895 | 13180.7686 | 26361.5371 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43935.8952 | 43935.8952 | 0 | 0 | 20000 | 23935.8952 | 29572.0031 | 0 | 0 | 10996.04 | 18575.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.3379 | 2213.3379 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1549% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | строительство ТП с установкой трансформаторов 2*400 10/0,4 кВ п. Софрино | 2008 | 2009 | да | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2836.4778 | 283.6478 | 850.9433 | 1701.8867 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.4778 | 2836.4778 | 0 | 2836.4778 | 0 | 0 | 2327.6137 | 0 | 1559.5011 | 768.1125 | 0 | 2836.4778 | 0 | 2836.4778 | 0 | 0 | 468.5137 | 468.5137 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0122% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-326, в т.ч. ПИР. Мытищинский район, с. Троицкое | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 354.5605 | 35.456 | 106.3681 | 212.7363 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5605 | 354.5605 | 0 | 354.5605 | 0 | 0 | 290.9523 | 0 | 194.9381 | 96.0143 | 0 | 354.5605 | 0 | 354.5605 | 0 | 0 | 58.5643 | 58.5643 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001524% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-860, монтаж 2 яч. РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР г. Солнечногорск | 2009 | 2009 | да | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 339.9621 | 33.9962 | 101.9886 | 203.9772 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9621 | 339.9621 | 0 | 0 | 339.9621 | 0 | 278.9729 | 0 | 0 | 186.9118 | 92.061 | 339.9621 | 0 | 0 | 339.9621 | 0 | 37.6225 | 37.6225 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001462% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-18(замена трансформаторов), в т.ч. ПИР Пушкинский район, п. Софрино | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1388.4654 | 138.8465 | 416.5396 | 833.0792 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.4654 | 1388.4654 | 0 | 1388.4654 | 0 | 0 | 1139.3747 | 0 | 763.381 | 375.9936 | 0 | 1388.4654 | 0 | 0 | 1388.4654 | 0 | 229.339 | 229.339 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00597% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №71 "Поварово" монтаж секции 10 кВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Радумля | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63800.731 | 6380.0731 | 19140.2193 | 38280.4386 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63800.731 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 13704.02 | 0 | 0 | 5498.02 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.669 | 1106.669 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0718% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №765 "Сенеж" монтаж 2 яч., сторотельство РП-10 кВ, 2 ПКЛ-10 кВ от ПС №765 "Сенеж" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР г. Солнечногорск | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64518.9204 | 6451.892 | 19355.6761 | 38711.3523 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64518.9204 | 40000 | 0 | 0 | 15000 | 25000 | 26054.05 | 0 | 0 | 8247.03 | 17807.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.0034 | 1660.0034 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1365% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РП-309, РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР Сергиево-Посадский район, п. Богородское | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67.5743 | 6.7574 | 20.2723 | 40.5446 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5743 | 67.5743 | 0 | 67.5743 | 0 | 0 | 51.3901 | 0 | 33.0911 | 18.299 | 0 | 67.5743 | 0 | 67.5743 | 0 | 0 | 10.344 | 10.344 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002693% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ-10кВ ПС-541(монтаж 2 яч.), в т.ч. ПИР г. Ивантеевка | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2365.0994 | 236.5099 | 709.5298 | 1419.0596 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.0994 | 2365.0994 | 0 | 0 | 2365.0994 | 0 | 1798.6521 | 0 | 0 | 1158.1879 | 640.4642 | 2365.0994 | 0 | 0 | 2365.0994 | 0 | 233.1258 | 233.1258 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009424% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-1295, замена трансформатора на трансформатор 250 кВА, замена коммутационной аппаратуры 10-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, д. Лигачево | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 394.9392 | 39.4939 | 118.4818 | 236.9635 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.9392 | 394.9392 | 0 | 0 | 0 | 394.9392 | 217.1384 | 0 | 0 | 0 | 217.1384 | 394.9392 | 0 | 0 | 0 | 394.9392 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001138% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-640, замена двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА, напряжением 10/0,4 кВ, реконструкция камер трансформаторов, в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, пгт. Поварово | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 157.517 | 472.551 | 945.1021 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 1575.1702 | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 866.0317 | 0 | 0 | 0 | 866.0317 | 1575.1702 | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004538% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-1046 замена трансформатора на 630 кВА, напряжением 10/0,4 кВ, строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от ТП до жилого дома, в т.ч. ПИР. Дмитровский район, д. Ново-Синьково | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1613.6684 | 161.3668 | 484.1005 | 968.201 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.6684 | 1613.6684 | 0 | 0 | 1613.6684 | 0 | 1324.1762 | 0 | 0 | 887.1981 | 436.9782 | 1613.6684 | 0 | 0 | 1613.6684 | 0 | 178.5797 | 178.5797 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006938% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РТП-390, замена трансформаторов 2х1000 кВА на 2х1250 кВА напряжением 10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-390, в т.ч. ПИР. г. Мытищи, ул. Юбилейная | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4552.3425 | 455.2343 | 1365.7028 | 2731.4055 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.3425 | 4552.3425 | 0 | 4552.3425 | 0 | 0 | 3735.6523 | 0 | 2502.887 | 1232.7653 | 0 | 4552.3425 | 0 | 4552.3425 | 0 | 0 | 751.9308 | 751.9308 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01957% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-466 замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ, реконструкция фидера 1 ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Мытищинский район, п. Беляниново | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1249.792 | 124.9792 | 374.9376 | 749.8752 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.3858 | 1176.3858 | 0 | 0 | 1176.3858 | 0 | 1045.2026 | 0 | 51.2015 | 655.5599 | 338.4412 | 1249.792 | 0 | 0 | 1249.792 | 0 | 142.2605 | 142.2605 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005476% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РТП-1185, в РУ-10 кВ установить две ячейки, в т.ч. ПИР. г. Долгопрудный | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2598.6558 | 259.8656 | 779.5968 | 1559.1935 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.6558 | 2598.6558 | 0 | 0 | 2598.6558 | 0 | 2132.457 | 0 | 0 | 1428.7462 | 703.7108 | 2598.6558 | 0 | 0 | 2598.6558 | 0 | 287.5852 | 287.5852 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01117% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-463, замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА напряжением 10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Мытищинский район, д. Ховрино | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 687.0792 | 68.7079 | 206.1238 | 412.2475 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.0792 | 687.0792 | 0 | 0 | 0 | 687.0792 | 376.1163 | 0 | 0 | 0 | 376.1163 | 687.0792 | 0 | 0 | 0 | 687.0792 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001971% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЦРП-9, в РУ-10 кВ установить две ячейки, в т.ч. ПИР. Пушкинский район, д. Щеглово | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1926.2846 | 192.6285 | 577.8854 | 1155.7708 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926.2846 | 1926.2846 | 0 | 0 | 0 | 1926.2846 | 1059.0751 | 0 | 0 | 0 | 1059.0751 | 1926.2846 | 0 | 0 | 0 | 1926.2846 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005549% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-345, замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Солнечногорский район, д. Лигачево | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 415.8439 | 41.5844 | 124.7532 | 249.5063 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8439 | 415.8439 | 0 | 0 | 0 | 415.8439 | 228.6318 | 0 | 0 | 0 | 228.6318 | 415.8439 | 0 | 0 | 0 | 415.8439 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001198% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-703, замена трансформатора 320 кВА на 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ, ПК-10, кабелей 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. г. Солнечногорск, ул. Советская | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 157.517 | 472.551 | 945.1021 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 1575.1702 | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 866.0317 | 0 | 0 | 0 | 866.0317 | 1575.1702 | 0 | 0 | 0 | 1575.1702 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004538% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №533 "Вихрево" в РУ-6 кВ смонтировать ячейку, в т.ч. ПИР, Сергиево-Посадский район, д. Варавино | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1374.1575 | 137.4157 | 412.2472 | 824.4945 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.1575 | 1374.1575 | 0 | 1374.1575 | 0 | 0 | 1127.6336 | 0 | 755.5145 | 372.1191 | 0 | 1374.1575 | 0 | 1374.1575 | 0 | 0 | 226.9757 | 226.9757 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005908% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №282 в РУ-10 кВ, монтаж ячейки, строительство ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР. Талдомский район, д. Глебово | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1435.9818 | 143.5982 | 430.7945 | 861.5891 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.9818 | 1435.9818 | 0 | 0 | 0 | 1435.9818 | 789.5057 | 0 | 0 | 0 | 789.5057 | 1435.9818 | 0 | 0 | 0 | 1435.9818 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004137% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №160 "Перемилово" монтаж 2 яч., строительство РП-10 кВ, строительство 2 ПКЛ-10 кВ от новой РП-10 кВ до ПС №160 "Перемилово", в т.ч. ПИР. Дмитровский район, д. Курово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64536.0244 | 6453.6024 | 19360.8073 | 38721.6146 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64536.0244 | 35000 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 20597.06 | 0 | 0 | 2749.01 | 17848.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.3345 | 553.3345 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1079% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №840 "Омега", яч. №503, №603. Строительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 КВ, в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Брехово | 2008 | 2010 | нет | 4,0; | 0 | 4 | 0 | км | 4,0; | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36100.7329 | 3610.0733 | 10830.2199 | 21660.4398 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36100.7329 | 36100.7329 | 0 | 0 | 36100.7329 | 0 | 29624.2614 | 0 | 0 | 19848.2552 | 9776.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.156 | 3995.156 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1552% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №311 "Шуколово", РУ-10 кВ, яч. №11, №21. Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Дмитровский район, д. Деденево | 2008 | 2010 | нет | 3,0; | 0 | 3 | 0 | км | 3,0; | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50309.5163 | 5030.9516 | 15092.8549 | 30185.7098 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50309.5163 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 429 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3513 | 86.3513 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01747% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №95 "Базарово", яч. ф.№3 замена трансформаторов 150/5 на 300/5. Реконструкция ф.№ с ПС №95 (секц.пункт). В т.ч. ПИР. Дмитровский р-н, п.Некрасовский | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1459.7222 | 145.9722 | 437.9167 | 875.8333 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.7222 | 1459.7222 | 0 | 1459.7222 | 0 | 0 | 1197.8481 | 0 | 802.5582 | 395.2899 | 0 | 1459.7222 | 0 | 1459.7222 | 0 | 0 | 241.1088 | 241.1088 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006276% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ-6кВ ЦРП-4 , г.Химки "214(560)" | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4198.4 | 419.84 | 1259.52 | 2519.04 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198.4 | 4198.4 | 0 | 0 | 0 | 4198.4 | 1265.3635 | 0 | 0 | 0 | 1265.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00663% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №264 "Мцыри", ЗРУ-10 кВ, установка 2-х яч., замена ТСН+ДГК. Для объекта по адресу: Истринский район, д. Еремеево | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2156.13 | 215.613 | 646.839 | 1293.678 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.13 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 1185.3731 | 0 | 0 | 0 | 1185.3731 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006211% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №671 "Старбеево" , ячейки №9, 10, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: г. Химки, ул. 9 мая, стр. 11-а | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1923.0819 | 192.3082 | 576.9246 | 1153.8491 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.0819 | 1923.0819 | 0 | 0 | 0 | 1923.0819 | 1057.3143 | 0 | 0 | 0 | 1057.3143 | 1923.0819 | 0 | 0 | 0 | 1923.0819 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00554% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №28 "Ангелово", яч. № 101, 207, строительство РТП (2 трансформатора 1000 кВА и 2 трансформатора 630 кВА), 2х2 ПКЛ-10 кВ от ПС №28 "Ангелово" до новой РТП, в т.ч. ПИР. Красногорский район, д. Сабурово | 2009 | 2010 | нет | 3,26; | 3.26 | 0 | 0 | МВА | 3,26; | 3.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39043.4277 | 3904.3428 | 11713.0283 | 23426.0566 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39043.4277 | 23000 | 0 | 0 | 3000 | 20000 | 13457.84 | 0 | 0 | 1649.406 | 11808.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.0007 | 332.0007 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07051% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РП "Миронцево" монтаж яч., в т.ч. ПИР Солнечногорский район, д. Бережки (Егоров С.Н.) | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1217.4696 | 121.747 | 365.2409 | 730.4818 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.4696 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008642% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЦРП-16, монтаж яч. 10 кВ, строительство пристройки на 8 яч., в т.ч. ПИР. Мытищинский район, д. Крюково | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3174.5822 | 317.4582 | 952.3747 | 1904.7493 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174.5822 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 824.703 | 0 | 0 | 0 | 824.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004321% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ЦРП-19, монтаж 2 яч., в т.ч. ПИР. г. Дмитров, ул. Оборонная | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1639.5003 | 163.95 | 491.8501 | 983.7002 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.5003 | 1639.5003 | 0 | 0 | 0 | 1639.5003 | 901.4005 | 0 | 0 | 0 | 901.4005 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004723% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС№671 "Старбеево" монтаж 2 яч., в т.ч. ПИР г. Химки, 6,7,8 мкрн. Ново-Куркино | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3135.052 | 313.5052 | 940.5156 | 1881.0312 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.052 | 3135.052 | 0 | 0 | 0 | 3135.052 | 1723.6579 | 0 | 0 | 0 | 1723.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009031% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-2023, замена двух трансформаторов ТМГ-400 кВА на трансформаторы ТМГ-630 кВА напряжением 10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР. г. Дмитров | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1309.4021 | 130.9402 | 392.8206 | 785.6413 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.4021 | 1309.4021 | 0 | 0 | 0 | 1309.4021 | 719.9119 | 0 | 0 | 0 | 719.9119 | 1309.4021 | 0 | 0 | 0 | 1309.4021 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003772% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ 10кВ ЦРП 14 п Отрадное "26(269)" | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3450.88 | 345.088 | 1035.264 | 2070.528 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.88 | 3450.88 | 0 | 0 | 0 | 3450.88 | 1067.6741 | 0 | 0 | 0 | 1067.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005594% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка в РУ 10кВ ТП 921 ячейку КСО - 298 д Новая "330(139)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337.493 | 33.7493 | 101.2479 | 202.4958 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.493 | 337.493 | 0 | 337.493 | 0 | 0 | 195.81 | 0 | 104.4176 | 91.3924 | 0 | 337.493 | 0 | 337.493 | 0 | 0 | 39.4136 | 39.4136 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001026% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | замена деревянных опор №№17-21 на ж/б опоры СВ-95, д. Покровка "207(1246)" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 440.32 | 44.032 | 132.096 | 264.192 | 0 | 430 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.195 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 40.1142 | 0 | 0 | 0 | 40.1142 | 440.32 | 0 | 0 | 0 | 440.32 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002102% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Монтаж и наладка КТП-250, д. Черная Грязь "93(21)" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129.0235 | 12.9024 | 38.7071 | 77.4141 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0235 | 3.2696 | 0 | 0 | 0 | 3.2696 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 9.419e-06% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №759 "Ямуга". ЗРУ-10 кВ. Установка 2-х ячеек. В т.ч. ПИР. г.Клин | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10511.8997 | 1051.19 | 3153.5699 | 6307.1398 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10511.8997 | 10511.5447 | 0 | 2000 | 8511.5447 | 0 | 7202.4248 | 0 | 1174.8218 | 3722.6937 | 2304.9093 | 10511.8997 | 0 | 0 | 10511.8997 | 0 | 985.7964 | 985.7964 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03774% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ф.42 ПС №311 "Шуколово" перевод на напряжение 10 кВ, в т.ч. ПИР Дмитровский р-н, д.Гаврилково | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5183.5638 | 518.3564 | 1555.0691 | 3110.1383 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.7423 | 1266.7423 | 0 | 0 | 1266.7423 | 0 | 3007.454 | 0 | 2249.9006 | 414.5221 | 343.0313 | 5183.5638 | 0 | 0 | 5183.5638 | 0 | 536.3083 | 536.3083 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01576% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Стр-во КТПн 2х100 кВА. Строительство КВЛ от ф. №6 и ф. №8 ПС №148 "Вязовка" до КТПн. В т.ч. ПИР. Дмитровский р-н, д.Бунятино | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2589.193 | 258.9193 | 776.7579 | 1553.5158 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.4983 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 746.1313 | 0 | 572.0082 | 174.1231 | 0 | 2589.193 | 0 | 2589.193 | 0 | 0 | 150.185 | 150.185 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003909% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Стр-во ТП с тр-ром 25 кВА 6/0,4 кВ, стр-во отпайки от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №717 "Мелихово" до ТП, в т.ч. ПИР. Дмитровский р-н, д. Сычевки | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 688.9655 | 68.8966 | 206.6897 | 413.3793 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4592 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1016.4472 | 0 | 968.928 | 0 | 47.5192 | 687.623 | 687.623 | 0 | 0 | 0 | 195.0307 | 195.0307 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005326% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-469 с заменой трансформатора на 250 кВА, в т.ч. ПИР Мытищинский район, д.Беляниново | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 675.7429 | 67.5743 | 202.7229 | 405.4458 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.3368 | 602.3368 | 0 | 602.3368 | 0 | 0 | 513.9008 | 0 | 350.7892 | 163.1116 | 0 | 675.7429 | 0 | 675.7429 | 0 | 0 | 103.4405 | 103.4405 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002693% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №325 "Луговая", РУ-10 кВ, установка 2-х ячеек. Строительство РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ. В т.ч. ПИР. Дмитровский район, вблизи д.Рыбаки | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62457.8386 | 6245.7839 | 18737.3516 | 37474.7032 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62457.8386 | 62457.8386 | 0 | 0 | 30000 | 32457.8386 | 41712.6096 | 0 | 0 | 16133.4448 | 25579.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.4204 | 3247.4204 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2185% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС № 20 "Алабушево" (РУ-10 кВ яч. 8,22), строительство РП-10 кВ, 2 ПКЛ-10 кВт от ПС № 20 "Алабушево" до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Андреевка | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57037.6814 | 5703.7681 | 17111.3044 | 33424.0813 | 798.5275 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57037.6814 | 57037.6814 | 0 | 0 | 25000 | 32037.6814 | 38129.3813 | 0 | 0 | 13745.05 | 24384.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.6724 | 2766.6724 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1998% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ЦРП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ПС № 220 "Ельдигино" до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, вблизи д. Зимогорье | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34344.9595 | 3434.496 | 10303.4879 | 20126.1463 | 480.8294 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34344.9595 | 34344.9595 | 0 | 0 | 0 | 34344.9595 | 18882.9274 | 0 | 0 | 0 | 18882.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.09894% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-640 замена двух тр-ров 400 кВА на 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ, реконструкция камер тр-ров, в т.ч. ПИР, п. Поварово | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2376.643 | 237.6643 | 712.9929 | 1392.7128 | 33.273 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.643 | 2376.643 | 0 | 0 | 0 | 2376.643 | 1306.6831 | 0 | 0 | 0 | 1306.6831 | 2376.643 | 0 | 0 | 0 | 2376.643 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006846% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-6719, замена трансформаторов 2х400 на 2х630, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Воронковский с.о., п. Горки-6 | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1769.9533 | 176.9953 | 530.986 | 1037.1926 | 24.7793 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.9533 | 1769.9533 | 0 | 0 | 0 | 1769.9533 | 973.1239 | 0 | 0 | 0 | 973.1239 | 1769.9533 | 0 | 0 | 0 | 1769.9533 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005099% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №105 "Смена", РУ-10 кВ, монтаж 1 яч., в т.ч. ПИР г. Сергиев Посад | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1182.5497 | 118.255 | 354.7649 | 692.9741 | 16.5557 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.5497 | 1182.5497 | 0 | 1182.5497 | 0 | 0 | 970.4003 | 0 | 650.1682 | 320.2321 | 0 | 1182.5497 | 0 | 1182.5497 | 0 | 0 | 195.327 | 195.327 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005084% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №105 "Смена", РУ-10 кВ, монтаж 1 яч., в т.ч. ПИР г. Сергиев Посад | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 629.2139 | 62.9214 | 188.7642 | 368.7193 | 8.809 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2139 | 375.8216 | 0 | 375.8216 | 0 | 0 | 308.3992 | 0 | 206.6274 | 101.7717 | 0 | 629.2139 | 0 | 629.2139 | 0 | 0 | 62.0761 | 62.0761 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001616% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ, прокладка ЛЭП 10 кВ от ПС № 836 "Слобода" до РА | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97039.299 | 9703.9299 | 29111.7897 | 56865.0292 | 1358.5502 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97039.299 | 62680.5768 | 0 | 0 | 62680.5768 | 0 | 51435.6813 | 0 | 0 | 34461.9065 | 16973.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6936.6648 | 6936.6648 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2695% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Монтаж фидера ,д.Масюгино "0153" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241.4475 | 24.1448 | 72.4343 | 141.4883 | 3.3803 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.957 | 95.957 | 0 | 0 | 0 | 95.957 | 114.1004 | 0 | 83.5727 | 0 | 30.5278 | 241.4475 | 0 | 0 | 0 | 241.4475 | 16.8219 | 16.8219 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005978% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена деревянной опоры №6-26 на ж/б СВ-95-2-4А,д.Нипейцино "0225" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 718.9668 | 71.8967 | 215.69 | 421.3145 | 10.0655 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9668 | 718.9668 | 0 | 0 | 718.9668 | 0 | 417.1372 | 0 | 0 | 222.4425 | 194.6948 | 718.9668 | 0 | 0 | 718.9668 | 0 | 44.7743 | 44.7743 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002186% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка ж/б опоры СВ-95, д. Толстяково "33(1179)" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 48.64 | 145.92 | 285.0304 | 6.8096 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 486.4 | 0 | 0 | 486.4 | 0 | 282.2043 | 0 | 0 | 150.4882 | 131.7161 | 486.4 | 0 | 0 | 486.4 | 0 | 30.291 | 30.291 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001479% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена деревянных опор №№ 1,3 и ж/б опоры №2 на ж/б опоры СВ 110, д. Пешки "52(1249)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132.454 | 13.2454 | 39.7362 | 77.618 | 1.8544 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.454 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 18.9263 | 0 | 0 | 0 | 18.9263 | 132.454 | 0 | 0 | 0 | 132.454 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 9.916e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ф "Верх деревни" МТП 348 д Степаньково "89(1190)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 297.0986 | 29.7099 | 89.1296 | 174.0998 | 4.1594 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8455 | 80.8455 | 0 | 80.8455 | 0 | 0 | 172.3736 | 0 | 150.4808 | 21.8928 | 0 | 297.0986 | 0 | 297.0986 | 0 | 0 | 34.6962 | 34.6962 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009031% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ строительство КТП 400, д. Рузино "123(106)" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5335.08 | 533.508 | 1600.524 | 3126.3569 | 74.6911 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9351 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335.08 | 0 | 0 | 0 | 5335.08 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ф Деревня ТП 233 д Никрасино "57(165)" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 25.6 | 76.8 | 150.016 | 3.584 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 60.8638 | 0 | 0 | 0 | 60.8638 | 19.9567 | 0 | 0 | 0 | 19.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001046% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС "Аббакумово" до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Красногорский с.о., вблизи д. Новосельцово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25128.0806 | 2512.8081 | 7538.4242 | 14725.0552 | 351.7931 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25128.0806 | 25128.0806 | 0 | 0 | 0 | 25128.0806 | 13815.469 | 0 | 0 | 0 | 13815.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07239% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Комплекс работ на ПС №830 "Красногорская" п. Архангельское | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41779.6347 | 4177.9635 | 12533.8904 | 24482.8659 | 584.9149 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41779.6347 | 37437.2547 | 0 | 0 | 0 | 37437.2547 | 20569.5711 | 0 | 0 | 0 | 20569.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1078% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Установка дополнительной ячейки КСО-289 в РУ -10 кВ вблизи д/о "Лесное" "0173" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3930.8417 | 393.0842 | 1179.2525 | 2303.4732 | 55.0318 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.8417 | 3930.8417 | 0 | 0 | 0 | 3930.8417 | 1216.1703 | 0 | 0 | 0 | 1216.1703 | 3930.8417 | 0 | 0 | 0 | 3930.8417 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006372% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП 636 д Бухарово "121(210)" | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 378.2889 | 37.8289 | 113.4867 | 221.6773 | 5.296 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.2889 | 141.02 | 0 | 0 | 0 | 141.02 | 181.2914 | 0 | 136.292 | 0 | 44.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4335 | 27.4335 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009499% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство БКТП 2х630 кВА, отпайки от ф. №23, 22 до БКТП. В т.ч. ПИР. г. Талдом, севернее мкр. "Юбилейный" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6144 | 614.4 | 1843.2 | 3600.384 | 86.016 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4082 | 0 | 0 | 4082 | 0 | 2078.6457 | 0 | 0 | 973.2482 | 1105.3974 | 6144 | 0 | 0 | 6144 | 0 | 195.9003 | 195.9003 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01089% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-1055 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛ-6кВ л.805. Строительство ВЛ-0,4 кВ (совместно с реконстр. ВЛ-6 кВ), в т.ч. ПИР М.О., Мытищинский р-н, д.Витенево | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1453.5106 | 145.3511 | 436.0532 | 851.7572 | 20.3491 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.5106 | 1453.5106 | 0 | 0 | 1453.5106 | 0 | 1192.7508 | 0 | 0 | 799.143 | 393.6078 | 1453.5106 | 0 | 0 | 1453.5106 | 0 | 160.8555 | 160.8555 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006249% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ТП (тр-р 250 кВА), ВЛ-10кВ от ф.1 (ПС №393 " Станки 1") до нов. ТП, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, с/п Ермолинское | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3351.7709 | 335.1771 | 1005.5313 | 1964.1377 | 46.9248 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.7709 | 3351.7709 | 0 | 0 | 0 | 3351.7709 | 1842.8103 | 0 | 0 | 0 | 1842.8103 | 3351.7709 | 0 | 0 | 0 | 3351.7709 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009655% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ, , 2хКЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ (ПС № 830 "Красногорская") до нов РП, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50717.9099 | 5071.791 | 15215.373 | 29720.6952 | 710.0507 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50717.9099 | 27000 | 0 | 0 | 2000 | 25000 | 15386.25 | 0 | 0 | 1099.604 | 14286.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3338 | 221.3338 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08062% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ТП 250 кВА напряжением 6/0,4 кВ, строительство ВЛ 6 кВ от опоры 8 фид.25 до проектируемой ТП, в т.ч. ПИР, г. Дмитров | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1801.3594 | 180.1359 | 540.4078 | 1080.8156 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.3594 | 1801 | 0 | 0 | 1801 | 0 | 1477.9006 | 0 | 0 | 990.1934 | 487.7072 | 1801.3594 | 0 | 0 | 1801.3594 | 0 | 199.3111 | 199.3111 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007743% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №95 "Базарово", ячейки №№ 2, 7, строительство РП-6 кВ, в т.ч. ПИР. Дмитровский район, вблизи с. Игнатово | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32298.8179 | 3229.8818 | 9689.6454 | 19379.2907 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32298.8179 | 32298.8179 | 0 | 32298.8179 | 0 | 0 | 28554.4641 | 0 | 19808.0088 | 8746.4553 | 0 | 32298.8179 | 0 | 32298.8179 | 0 | 0 | 5747.5853 | 5747.5853 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1496% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена тр-ра на МТП-208 100 кВА на 160 кВА 10/0,4 кВ, раздел-е ф., рек-ция ВЛ 0,4 кВ г. Хотьково | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1325.6453 | 132.5645 | 397.6936 | 795.3872 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.6453 | 1326 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 1371.718 | 0 | 1012.6399 | 359.0781 | 0 | 1325.6453 | 0 | 1325.6453 | 0 | 0 | 276.1063 | 276.1063 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007187% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС № 709 "Чирково", РУ-10 кВ, монтаж яч. 113 и 213. Строительство РТП-10 кВ, 2хПКЛ от ПС № 709 "Чирково" до нов. РТП-10 кВ, в т.ч. ПИР, 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29491.9923 | 2949.1992 | 8847.5977 | 17695.1954 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29491.9923 | 28000 | 0 | 0 | 3000 | 25000 | 16206.85 | 0 | 0 | 1649.406 | 14557.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.0007 | 332.0007 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08491% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Наладка ячеек ПС № 95, монтаж 2 БКТП-250,КЛ-6кВ 2х1 (Дошкольное образовательное учреждение с плавательным бассейном, п.Икша) | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6144 | 614.4 | 1843.2 | 3686.4 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6144 | 6144 | 0 | 0 | 6144 | 0 | 5041.7664 | 0 | 0 | 3377.9835 | 1663.7829 | 6144 | 0 | 0 | 6144 | 0 | 679.9374 | 679.9374 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02642% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС-296 монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Александровский р-н, в районе д. Площево. | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2236.1704 | 223.617 | 670.8511 | 1341.7022 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.1704 | 2236.1704 | 0 | 0 | 0 | 2236.1704 | 1229.451 | 0 | 0 | 0 | 1229.451 | 2236.1704 | 0 | 0 | 0 | 2236.1704 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006442% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство БКТП-2х630, стр-во 2-х КЛ-10 кВ от КВЛ ф.3,4 ПС №463 "Фарфоровая". В т.ч. ПИР. Талдомский р-н, п. Вербилки | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5632 | 563.2 | 3379.2 | 1689.6 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 5632 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 3267.6292 | 0 | 1742.4949 | 1525.1343 | 0 | 5632 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 657.7247 | 657.7247 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01712% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Перевод ф.14 (от ПС №673 "Бараново" в сторону ТП-437) на ПС №25 "Встреча". РУ-10 кВ ТП-437 реконструкция ячеек. В т.ч. ПИР. Наро-Фоминский район, Марушкинский с/о | 2008 | 2009 | Нет | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | МВА | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,8; | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2335.325 | 233.5325 | 700.5975 | 1401.195 | 0 | 2279.2772 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.325 | 2335.325 | 0 | 2335.325 | 0 | 0 | 1776.0868 | 0 | 1143.6855 | 632.4013 | 0 | 2335.325 | 0 | 2335.325 | 0 | 0 | 357.4996 | 357.4996 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009306% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ф. "Школа", замена оп. 1;2;9;20, строительство фидера от КТП №40 до оп. 27, строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 27 до жилого дома, в т.ч. ПИР. Можайский район, ст. Бородино | 2008 | 2009 | Нет | 0,64; | 0 | 0.64 | 0 | км | 0,64; | 0 | 0.64 | 0 | 0,64; | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,64; | 0 | 0.64 | 0 | 0,64; | 0 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 639.828 | 63.9828 | 191.9484 | 383.8968 | 0 | 640 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.828 | 639.828 | 0 | 639.828 | 0 | 0 | 525.0429 | 0 | 351.7787 | 173.2641 | 0 | 639.828 | 0 | 0 | 639.828 | 0 | 105.6833 | 105.6833 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002751% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ф. 2 КТП-1073, замена провода оп. 7-15, замена опор, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Можайский район, д. Бородавкино | 2008 | 2009 | Нет | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241.444 | 24.1444 | 72.4332 | 144.8664 | 0 | 241 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.444 | 241.444 | 0 | 0 | 241.444 | 0 | 198.1289 | 0 | 0 | 132.7464 | 65.3826 | 241.444 | 0 | 0 | 241.444 | 0 | 26.7199 | 26.7199 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001038% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС №701 "Сухарево" ф.8, РП-11, ф.6,КТП-672, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Рузский район, п.Тучково | 2008 | 2009 | Нет | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | км | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 385 | 38.5 | 115.5 | 231 | 0 | 375.76 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 315.931 | 0 | 211.6738 | 104.2572 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 63.5922 | 63.5922 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001655% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Рек. фид.73 от ПС №836 "Слобода" до отп. на РП-80, в т.ч. ПИР, Московская обл, Истринский р-н, Обушковский с/о, в районе Воронино д, Захарово | 2009 | 2009 | Нет | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 | МВА | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1218.67 | 121.867 | 365.601 | 731.202 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.67 | 1219 | 0 | 0 | 487.6 | 731.4 | 802.2497 | 0 | 0 | 268.0835 | 534.1663 | 1218.67 | 0 | 0 | 0 | 1218.67 | 53.9612 | 53.9612 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004203% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-7, замена 2 яч., в т.ч. ПИР. г. Можайск, ул. Красных Партизан | 2008 | 2009 | Нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1747.736 | 174.7736 | 524.3208 | 1048.6416 | 0 | 1705.7903 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.736 | 1747.736 | 0 | 180 | 1000 | 567.736 | 1280.4504 | 0 | 98.9644 | 598.5456 | 582.9404 | 1747.736 | 0 | 0 | 0 | 1747.736 | 140.3983 | 140.3983 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006709% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Стр-во РП-10кВ и ЛЭП-10кВ, д.Воронино | 2007 | 2009 | Нет | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | МВА | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38670.286 | 3867.0286 | 11601.0858 | 23202.1716 | 0 | 37398.73 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36629.6263 | 36629.6263 | 0 | 36629.6263 | 0 | 0 | 24569.7091 | 0 | 14650.4796 | 9919.2295 | 0 | 38670.286 | 0 | 38670.286 | 0 | 0 | 4945.5139 | 4945.5139 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1287% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция КТП-2538, ВЛ 10-кВ от оп. 105 ф.10 ПС №724 "Збышки" до КТП-2538. Строительство ВЛ 0,4-10 кВ, в т.ч. ПИР Можайский район, д. Хотилово | 2009 | 2009 | да | 0,01; | 0.009 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.009 | 0 | 0 | 0,01; | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 768.37 | 76.837 | 230.511 | 461.022 | 0 | 749.9194 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.7877 | 679.7877 | 0 | 679.7877 | 0 | 0 | 537.6138 | 0 | 353.5286 | 184.0851 | 0 | 768.37 | 0 | 0 | 768.37 | 0 | 108.2136 | 108.2136 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002817% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция КТП-207 замена трансформатора на 40 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-207 до оп. 13, замена провода, в т.ч. ПИР. Можайский район, д. Арбеково | 2008 | 2009 | да | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 396.573 | 39.6573 | 118.9719 | 237.9438 | 0 | 387.0553 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.573 | 396.573 | 0 | 396.573 | 0 | 0 | 325.4278 | 0 | 218.0366 | 107.3912 | 0 | 396.573 | 0 | 0 | 396.573 | 0 | 65.5037 | 65.5037 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001705% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №551 "Пернатово" установка ячейки. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №551 "Пернатово" до ф. "Электрон", КРН-10 кВ. В т.ч. ПИР. Истринский район, д.Кострово и д.Леоново | 2008 | 2009 | Нет | 1,5; | 1.5 | 0 | 0 | МВА | 1,5; | 1.5 | 0 | 0 | 1,5; | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,5; | 1.5 | 0 | 0 | 1,5; | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11349.926 | 1134.9926 | 3404.9778 | 6809.9556 | 0 | 11077.5278 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11349.926 | 11349.926 | 0 | 4539.9704 | 6809.9556 | 0 | 9177.3975 | 0 | 2441.5441 | 4891.7311 | 1844.1224 | 11349.926 | 0 | 0 | 11349.926 | 0 | 1476.0783 | 1476.0783 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04808% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №551 "Пернатово", ЗРУ-10 кВ, установка яч., в т.ч. ПИР Истринский район, д. Лыщево, Верхуртово | 2008 | 2010 | Нет | 2,0; | 2 | 0 | 0 | МВА | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1028.079 | 102.8079 | 308.4237 | 616.8474 | 0 | 1003.4051 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.079 | 1028.079 | 0 | 0 | 411.2316 | 616.8474 | 580.493 | 0 | 0 | 187.6529 | 392.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7717 | 37.7717 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003041% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС460 "Кожино" ф.5,ТП-957, РУ-0,4кВ: Реконструкция ТП-957, в т.ч. ПИР п.Кожино, Рузский р-н | 2008 | 2009 | Нет | 2,0; | 0 | 2 | 0 | км | 2,0; | 0 | 2 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 0 | 2 | 0 | 1,26; | 0 | 1.26 | 0 | 1,26; | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5743.87 | 574.387 | 1723.161 | 3446.322 | 0 | 5606.0171 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5743.87 | 5744 | 0 | 0 | 2297.6 | 3446.4 | 3090.2001 | 0 | 0 | 987.2058 | 2102.9942 | 5743.87 | 0 | 0 | 0 | 5743.87 | 198.7097 | 198.7097 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01619% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС418 "Руза"ф.6, ТП-1166 РУ-0,4кВ: замена 2-х трансформаторов 250кВА на 400кВА п/о Устье, Рузский р-н | 2008 | 2009 | Нет | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | МВА | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,3; | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 889.24 | 88.924 | 266.772 | 533.544 | 0 | 867.8982 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.5461 | 889.24 | 428.6933 | 0 | 0 | 460.5467 | 944.8622 | 339.86 | 351.7927 | 0 | 253.2095 | 889.24 | 0 | 889.24 | 0 | 0 | 131.9854 | 131.9854 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004762% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС № 701 "Сухарево" Ф.8, РП-11, Ф.2,реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена КТП №690, п. Тучково | 2008 | 2009 | Нет | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | км | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 65 | 195 | 390 | 0 | 634.4 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 260 | 390 | 0 | 409.0482 | 0 | 93.2118 | 210.2252 | 105.6112 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 61.0773 | 61.0773 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002143% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС 732 "Мухино" РП-11 ф.4 ТП-1017: Реконструкция ТП-1017 (замена трансформаторов 250 кВА на 400кВА (2шт), замена панелей п.Тучково | 2008 | 2009 | Нет | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 | МВА | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 | 0,07; | 0.065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1447.6 | 144.76 | 434.28 | 868.56 | 0 | 1448 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.6 | 1448 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 1100.2925 | 0 | 708.177 | 392.1155 | 0 | 1447.6 | 0 | 0 | 1447.6 | 0 | 221.4724 | 221.4724 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005765% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС № 704 "Макарово" Ф.5, РП-34, Ф.1 замена КТП №138, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Холдеево | 2008 | 2009 | да | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | км | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1448 | 144.8 | 434.4 | 868.8 | 0 | 1348 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.4758 | 1448 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 1105.8853 | 59.21 | 654.5598 | 392.1155 | 0 | 1448 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 221.3378 | 221.3378 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005761% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Установка КТП с тр-м ТМГ-100/10/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опорой д.Малые Горки | 2008 | 2009 | Нет | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2435 | 243.5 | 730.5 | 1461 | 0 | 2435 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 2435 | 0 | 0 | 974 | 1461 | 1415.1154 | 0 | 0 | 460.5433 | 954.5721 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 92.7004 | 92.7004 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007414% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Рек. ПС №25"Встреча" установка 2х яч. Строительство 2хРП-10 кВ, 6хПКЛ-10 кВ от ПС №25 "Встреча" до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, вблизи деревни Мартемьяново | 2009 | 2009 | Нет | 9,0; | 0 | 9 | 0 | км | 9,0; | 0 | 9 | 0 | 9,0; | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,0; | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,0; | 0 | 9 | 0 | 9,0; | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9,0; | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169907.938 | 16990.7938 | 50972.3814 | 101944.7628 | 0 | 35076.464 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169907.938 | 110221.9957 | 0 | 110221.9957 | 0 | 0 | 90448.1696 | 0 | 60600.2737 | 29847.896 | 0 | 169907.938 | 0 | 0 | 169907.938 | 0 | 18205.8598 | 18205.8598 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.4739% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №683 "Ядрошино". Присоединение ЛЭП-10 кВ, ЗРУ- 10 кВ наладка двух двухкабельных ячеек, в т.ч. ПИР. Истринский р-н, западнее д.Шебаново | 2008 | 2009 | Нет | 2,0; | 2 | 0 | 0 | МВА | 2,0; | 2 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 561 | 56.1 | 168.3 | 336.6 | 0 | 547.536 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 447.1435 | 0 | 295.2259 | 151.9177 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 90.0033 | 90.0033 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002343% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №802"Духанино", 2 яч.10 кВ. Строительство РП-10 кВ и ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Сокольники | 2008 | 2009 | Нет | 8,0; | 0 | 8 | 0 | км | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,0; | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4008 | 400.8 | 1202.4 | 2404.8 | 0 | 71670.3093 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 4008 | 0 | 0 | 4008 | 0 | 3288.9648 | 0 | 0 | 2203.6064 | 1085.3584 | 4008 | 0 | 0 | 4008 | 0 | 443.5529 | 443.5529 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01723% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №64 "Барвиха" ЗРУ-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Одинцовский район, д.Жуковка | 2008 | 2009 | Нет | 6,0; | 0 | 6 | 0 | км | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2922.972 | 292.2972 | 876.8916 | 1753.7832 | 0 | 2852.8207 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.972 | 2923 | 0 | 2923 | 0 | 0 | 2247.2409 | 0 | 1455.6984 | 791.5426 | 0 | 2922.972 | 0 | 0 | 2922.972 | 0 | 452.3359 | 452.3359 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01177% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС №719 "Мордвиново",ф.4, КТП-126, в КТП №126 замена тр-ра на 100 кВА.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор на ж/б и провода на СИП 4х50 Можайский | 2008 | 2009 | Нет | 0,0; | 0.004 | 0 | 0 | МВА | 0,0; | 0.004 | 0 | 0 | 0,0; | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 587 | 58.7 | 176.1 | 352.2 | 0 | 572.912 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 | 0 | 46.96 | 540.04 | 0 | 481.6922 | 0 | 25.8187 | 309.6317 | 146.2418 | 587 | 0 | 0 | 587 | 0 | 67.5211 | 67.5211 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002524% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС №464 "Дорохово" ф.1, ТП-1500 в РУ-0,4 кв ТП-1500, замена ячейки на КСО-298 с вак.выкл. ВВ/ТЕL п.Дорохово | 2008 | 2009 | Нет | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 910 | 91 | 273 | 546 | 0 | 887.9188 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 0 | 72.8 | 837.2 | 0 | 637.4532 | 0 | 31.2822 | 379.459 | 226.7121 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 82.676 | 82.676 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00334% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РП-59 (монтаж трансформаторов ОЛС-10), в т.ч. ПИР Истринский район, д. Буньково | 2008 | 2009 | Нет | 0,02; | 0.018 | 0 | 0 | МВА | 0,02; | 0.018 | 0 | 0 | 0,02; | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114.834 | 11.4834 | 34.4502 | 68.9004 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.834 | 114.834 | 0 | 114.834 | 0 | 0 | 94.2328 | 0 | 63.136 | 31.0968 | 0 | 114.834 | 0 | 114.834 | 0 | 0 | 18.9676 | 18.9676 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004937% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РТП 16159 РУ-10 кВ, ТП22937 установка 2-х ячеек, ПКЛ-10 кВ. В т.ч. ПИР. Одинцовский район, д.Жуковка | 2008 | 2009 | Нет | 0,82; | 0.819 | 0 | 0 | МВА | 0,82; | 0.819 | 0 | 0 | 0,82; | 0.819 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,82; | 0.819 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,82; | 0.819 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2478.947 | 247.8947 | 743.6841 | 1487.3682 | 0 | 2419.4523 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.0548 | 2232.0548 | 0 | 992.5813 | 0 | 1239.4735 | 1419.4167 | 151.37 | 461.6113 | 268.789 | 537.6464 | 2478.947 | 0 | 0 | 2478.947 | 0 | 174.2652 | 174.2652 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007353% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РП-10 кВ (ПС №260 "Дедово") установка 2-х ячеек, перевод ф. 23 с ПС № 260 "Дедово" на 10 кВ с заводом на РП-10 кВ. В т.ч. ПИР. Истринский район, вблизи д.Аносино | 2008 | 2009 | Нет | 0,85; | 0.848 | 0 | 0 | МВА | 0,85; | 0.848 | 0 | 0 | 0,85; | 0.848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,85; | 0.848 | 0 | 0 | 3,49; | 3.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10199.548 | 1019.9548 | 3059.8644 | 6119.7288 | 0 | 9954.7589 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.548 | 10199.548 | 0 | 3399.8493 | 6799.6987 | 0 | 7408.6596 | 0 | 1548.8808 | 4018.434 | 1841.3448 | 10199.548 | 0 | 0 | 10199.548 | 0 | 1120.617 | 1120.617 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03882% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция КТП-1483 (ф.6, ПС №701 "Сухарево"), замена трансформатора 40 кВА на 100 кВА, щита учета. Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (0,55км). В т.ч. ПИР. Рузский район, д. Лызлово | 2008 | 2009 | Нет | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 | км | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 | 0,55; | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 505.109 | 50.5109 | 151.5327 | 303.0654 | 0 | 492.9864 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.109 | 505.109 | 0 | 168.3697 | 336.7393 | 0 | 353.8098 | 0 | 72.3424 | 190.279 | 91.1883 | 505.109 | 0 | 0 | 505.109 | 0 | 52.8618 | 52.8618 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001854% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция новой РП-10 кВ (2 яч. 10 кВ), в т.ч. ПИР Наро-Фоминский район, п. Первомайское | 2007 | 2009 | Нет | 1,0; | 1 | 0 | 0 | МВА | 1,0; | 1 | 0 | 0 | 1,0; | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; | 1 | 0 | 0 | 1,0; | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,0; | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2088 | 208.8 | 626.4 | 1252.8 | 0 | 2038.0344 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 2088 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 1521.1977 | 0 | 955.7715 | 565.4262 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 306.1943 | 306.1943 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00797% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РП-10 кВ (ПС №118 "Кубинка"), монтаж 2 яч., в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, г. Кубинка | 2009 | 2009 | Нет | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 | МВА | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1426.989 | 142.6989 | 428.0967 | 856.1934 | 0 | 1264.409 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.989 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 1141.4546 | 0 | 0 | 764.7746 | 376.68 | 1426.989 | 0 | 0 | 1426.989 | 0 | 153.9377 | 153.9377 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005981% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РТП-16156 монтаж 2 яч., в т.ч. ПИР Одинцовский район, д. Барвиха | 2008 | 2009 | Нет | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | МВА | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,5; | 2.5 | 0 | 0 | 1657.85 | 165.785 | 497.355 | 994.71 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.85 | 1657.85 | 0 | 0 | 663.14 | 994.71 | 1091.0662 | 0 | 0 | 364.5957 | 726.4705 | 1657.85 | 0 | 0 | 0 | 1657.85 | 73.3876 | 73.3876 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005717% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС 802 Духанино, строительство ТП и ЛЭП-10кВ, д.Дарна | 2007 | 2009 | Нет | 1,6; | 1.6 | 0 | 0 | МВА | 1,6; | 1.6 | 0 | 0 | 1,6; | 1.6 | 0 | 0 | 1,6; | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,6; | 1.6 | 0 | 0 | 1,6; | 1.6 | 0 | 0 | 1,6; | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22915 | 2291.5 | 6874.5 | 13749 | 0 | 19733.611 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870.6139 | 0 | 12870.6139 | 0 | 0 | 22915.3967 | 22915.3967 | 0 | 0 | 0 | 2590.6615 | 2590.6615 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06743% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС550 Каринская, строительство ТП-6кВ, КВЛ 6 кВ, для эл. Снаб. ООО "Жемчужина" д. Гигирево Одинцовский р. | 2007 | 2009 | Нет | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | МВА | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32000 | 3200 | 9600 | 19200 | 0 | 11454.5474 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17763.4041 | 17763 | 0 | 17763 | 0 | 0 | 23597.8929 | 0 | 18787.708 | 4810.1849 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 4749.9019 | 4749.9019 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1236% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Работы на яч.КСО в РУ-10кВ в ТП-1568 ПС836 д.Красновидово | 2006 | 2009 | Нет | 0,04; | 0.035 | 0 | 0 | МВА | 0,04; | 0.035 | 0 | 0 | 0,04; | 0.035 | 0 | 0 | 0,04; | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,04; | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 268 | 26.8 | 80.4 | 160.8 | 0 | 259.9888 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3119 | 161.3119 | 0 | 0 | 0 | 161.3119 | 88.6896 | 0 | 0 | 0 | 88.6896 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004647% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-160/10/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ ф.Бараново до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Першино | 2008 | 2010 | Нет | 0,01; | 0.007 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3073 | 307.3 | 921.9 | 1843.8 | 0 | 2999.248 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073 | 2300 | 0 | 0 | 1000 | 1300 | 1296.2698 | 0 | 0 | 445.8573 | 850.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7444 | 89.7444 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006792% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-160/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ ф.Еремеево до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Еремеево | 2008 | 2009 | Нет | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 | МВА | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2518 | 251.8 | 755.4 | 1510.8 | 0 | 2457.4118 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.1894 | 2270.1894 | 0 | 0 | 839.3333 | 1430.856 | 1393.2105 | 0 | 0 | 431.0636 | 962.1468 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 86.7666 | 86.7666 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-160/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ ф.17 ПС Духанино до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Духанино | 2008 | 2009 | Нет | 0,0; | 0.002 | 0 | 0 | МВА | 0,0; | 0.002 | 0 | 0 | 0,0; | 0.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.002 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2427 | 242.7 | 728.1 | 1456.2 | 0 | 2369.1522 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.0897 | 2188.0897 | 0 | 0 | 809 | 1379.0897 | 1453.9912 | 142.15 | -0.00070933 | 404.0273 | 907.8146 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 106.9115 | 106.9115 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007539% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-100/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-6кВ до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Рождественно | 2008 | 2010 | Нет | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 | МВА | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2353 | 235.3 | 705.9 | 1411.8 | 0 | 2296.528 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 2353 | 0 | 210 | 941 | 1202 | 1605.3726 | 0 | 115.4584 | 574.2313 | 915.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8242 | 138.8242 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008411% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-100/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Лужки | 2008 | 2010 | Нет | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1690 | 169 | 507 | 1014 | 0 | 1649.2546 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 1690 | 0 | 150 | 676 | 864 | 1024.3024 | 0 | 71.0612 | 360.869 | 592.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9411 | 86.9411 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005367% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-100/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ ф.42 ПС Полет до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Большое Свинорье | 2008 | 2010 | да | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3492 | 349.2 | 1047.6 | 2095.2 | 0 | 3408.2994 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 3492 | 0 | 263 | 949 | 2280 | 1979.0146 | 0 | 124.3306 | 519.85 | 1334.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6639 | 129.6639 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01037% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-160/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-10кВ ф.Крюково РП-71 до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Крюково | 2008 | 2010 | Нет | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3389 | 338.9 | 1016.7 | 2033.4 | 0 | 3307.664 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389 | 3389 | 0 | 0 | 1355.6 | 2033.4 | 1967.8781 | 0 | 0 | 640.3137 | 1327.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8856 | 128.8856 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01031% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-160/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-6кВ ф.33 РП-3 до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Чапаевка | 2008 | 2010 | Нет | 0,0; | 0.002 | 0 | 0 | МВА | 0,0; | 0.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0; | 0.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4638 | 463.8 | 1391.4 | 2782.8 | 0 | 4526.688 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 4638 | 0 | 0 | 1550.1153 | 3087.8847 | 2611.1476 | 0 | 0 | 732.4042 | 1878.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.422 | 147.422 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01368% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-100/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-6кВ ф.3 РП-31 ПС304 Истра до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Хмолино | 2008 | 2010 | Нет | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2304 | 230.4 | 691.2 | 1382.4 | 0 | 2248.704 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 2304 | 0 | 0 | 921.6 | 1382.4 | 1340.9115 | 0 | 0 | 436.5376 | 904.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8685 | 87.8685 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.007026% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Уст-ка КТП с тр-м ТМГ-160/6/0,4, строительство отпайки от ЛЭП-6кВ ф.73 ПС836 Слобода до нового КТП, строительство ВЛ-0,4кВ с заменой опор д.Захарово | 2008 | 2010 | Нет | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 | МВА | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2086 | 208.6 | 625.8 | 1251.6 | 0 | 2035.936 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 2086 | 0 | 0 | 834.4 | 1251.6 | 1210.6541 | 0 | 0 | 393.8801 | 816.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2822 | 79.2822 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006343% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Работы в яч.ЗРУ-10кВ ПС25 Встреча с установкой трансформаторов, строительство РТП с ВВ и АВР, строительство ЛЭП-10кВ г.Апрелевка | 2007 | 2009 | Нет | 10,0; | 10 | 0 | 0 | МВА | 10,0; | 10 | 0 | 0 | 10,0; | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10,0; | 10 | 0 | 0 | 10,0; | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132814 | 13281.4 | 39844.2 | 79688.4 | 0 | 128447.2576 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626.4726 | 7626.4726 | 0 | 1426.4726 | 0 | 6200 | 4579.3358 | 0 | 784.2775 | 386.2859 | 3408.7724 | 132814 | 0 | 132814 | 0 | 0 | 235.6169 | 235.6169 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02399% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Работы в ТП-6593, ТП-6395, строительство ЛЭП-10кВ, ПНР в ТП-6734 и КП-6кВ д.Жуковка | 2007 | 2010 | Нет | 0,36; | 0.36 | 0 | 0 | МВА | 0,36; | 0.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14398.943 | 1439.8943 | 4319.6829 | 8639.3658 | 0 | 16037.6936 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13825.0279 | 13825.0279 | 0 | 0 | 4799.6477 | 9025.3802 | 8900.763 | 0 | 0 | 2638.8559 | 6261.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.1621 | 531.1621 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.04663% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Работы в РП-81 ПС260, монтаж КРН-6кВ, строительство ВЛ-6кВ д.Лобаново | 2006 | 2009 | Нет | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1639 | 163.9 | 491.7 | 983.4 | 0 | 1585.0458 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.7304 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 1032.8034 | 0 | 925.5674 | 107.236 | 0 | 1639 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 207.8878 | 207.8878 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005411% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Работы в яч.29,30 в РУ-10кВ ПС 118 Кубинка | 2007 | 2009 | Нет | 2,0; | 2 | 0 | 0 | МВА | 2,0; | 2 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 | 61692.343 | 6169.2343 | 18507.7029 | 37015.4058 | 0 | 68713.5761 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59173.8786 | 59173.8786 | 0 | 30000 | 25821.8786 | 3352 | 47650.3699 | 0 | 16494.06 | 22320.8605 | 8835.4494 | 61692.343 | 0 | 0 | 0 | 61692.343 | 7812.8613 | 7812.8613 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2497% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ЗТП-2289 монтаж яч. РУ-10 кВ, ЗТП-2227 монтаж 2 яч. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, рп Лотошино | 2008 | 2009 | Нет | 0,81; | 0.81 | 0 | 0 | МВА | 0,81; | 0.81 | 0 | 0 | 0,81; | 0.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,81; | 0.81 | 0 | 0 | 0,81; | 0.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3707.697 | 370.7697 | 1112.3091 | 2224.6182 | 0 | 3618.7123 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.697 | 3707.07 | 0 | 0 | 1000 | 2707.07 | 2308.9525 | 0 | 0 | 549.802 | 1759.1505 | 3707.697 | 0 | 0 | 0 | 3707.697 | 110.6669 | 110.6669 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0121% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство КРУН-10 кВ на ф. 44 "Б" ПС №475 "Луч", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, Бужаровский с/о, д. Ефимоново | 2008 | 2010 | Нет | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 | МВА | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 758.329 | 75.8329 | 227.4987 | 454.9974 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.329 | 758.329 | 0 | 0 | 303.3316 | 454.9974 | 499.0724 | 0 | 0 | 166.7723 | 332.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5688 | 33.5688 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002615% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ТП-1087, РУ-10 кВ, уст. яч., в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, д. Юрлово | 2009 | 2010 | Нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1373.221 | 137.3221 | 411.9663 | 823.9326 | 0 | 1340.2637 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.221 | 1373 | 0 | 0 | 549.2 | 823.8 | 903.6004 | 0 | 0 | 301.9513 | 601.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7783 | 60.7783 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004734% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС № 683 "Ядрома", монтаж 2х яч., в т.ч. ПИР, для объектов рядом с д.Троица и д.Онуфриево МО. | 2009 | 2009 | Нет | 2,0; | 2 | 0 | 0 | МВА | 2,0; | 2 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,0; | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3847.798 | 384.7798 | 1154.3394 | 2308.6788 | 0 | 3755.4509 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847.798 | 3848 | 0 | 3848 | 0 | 0 | 3157.6688 | 0 | 2115.6381 | 1042.0307 | 0 | 3848 | 0 | 0 | 3848 | 0 | 635.5914 | 635.5914 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01654% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Стр-во КТП-160 кВА, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Онуфриево" до нов. КТП, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, 143573, Московская обл, Истринский р-н, с/о Онуфриевский, с. Онуфриево | 2009 | 2009 | Нет | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | МВА | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4407.284 | 440.7284 | 1322.1852 | 2644.3704 | 0 | 4301.4118 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407.284 | 4407.284 | 0 | 1762.9136 | 2644.3704 | 0 | 3616.6173 | 0 | 969.2534 | 1931.2736 | 716.0902 | 4407.284 | 0 | 0 | 0 | 4407.284 | 583.8326 | 583.8326 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01895% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Стр-во ТП-63 кВА, монтаж ячейки РТП № 67, ЛЭП-6 кВ от РУ-6кВ РТП-67 до нов. ТП, в т.ч. ПИР, 143591, Московская обл, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, Лобаново д, дом № 122 | 2009 | 2010 | Нет | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | МВА | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4276 | 427.6 | 1282.8 | 2565.6 | 0 | 4173.376 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276 | 4276 | 0 | 0 | 340 | 3936 | 2443.0247 | 0 | 0 | 186.9327 | 2256.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6267 | 37.6267 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0128% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Работы по установке КРУН-10 кВ на фид. 8 ПС №847 "Нудоль", в т.ч. ПИР Истринский р-н, д.Назарово | 2009 | 2009 | Нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1521.1 | 152.11 | 456.33 | 912.66 | 0 | 974.6678 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.1 | 1521.1 | 0 | 0 | 608.44 | 912.66 | 1001.0682 | 0 | 0 | 334.5215 | 666.5466 | 1521.1 | 0 | 0 | 0 | 1521.1 | 67.3342 | 67.3342 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005245% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС № 719 "Мордвиново", Ф.4: строительство ВЛ-10 кВ, установка КТП-160/10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, с/т "Парфенки",д. Сивково | 2008 | 2009 | Нет | 0,75; | 0 | 0.75 | 0 | км | 0,75; | 0 | 0.75 | 0 | 0,75; | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,75; | 0 | 0.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,17; | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 969 | 96.9 | 290.7 | 581.4 | 0 | 945.744 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 969 | 0 | 387.6 | 581.4 | 0 | 678.7475 | 0 | 166.5377 | 354.7678 | 157.442 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 104.931 | 104.931 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003556% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС-704 "Макарово" ф.5 РП-34 ф.1 строительство ВЛ-10 кВ от ф.1, установка КТП-250 с тр-ром 160 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ 100м д. Бурцево | 2008 | 2009 | Нет | 1,55; | 0 | 1.55 | 0 | км | 1,55; | 0 | 1.55 | 0 | 1,55; | 0 | 1.55 | 0 | 1,55; | 0 | 1.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,55; | 0 | 1.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1943.608 | 194.3608 | 583.0824 | 1166.1648 | 0 | 1598 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2998 | 203.2998 | 0 | 203.2998 | 0 | 0 | 1368.4539 | 1118.6 | 194.8007 | 55.0532 | 0 | 1943.608 | 0 | 1943.608 | 0 | 0 | 251.6398 | 251.6398 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00655% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС № 418 "Руза" Ф.3 строительство ВЛ-10 кВ, установка КТП-250кВА с тр-ром 250 кВА, д. Сытьково | 2008 | 2009 | Нет | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 | МВА | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13; | 0.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 731 | 73.1 | 219.3 | 438.6 | 0 | 713.456 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 512.0405 | 0 | 314.0872 | 197.9533 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 103.0661 | 103.0661 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002683% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство ф.23 от ПС260 Дедово и ф.24 от ПС836 Слобода до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР, Истринский р-н, д.Рождествено | 2008 | 2009 | Нет | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 | МВА | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,12; | 1.12 | 0 | 0 | 3,2; | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7731.961 | 773.1961 | 2319.5883 | 4639.1766 | 0 | 7546.3939 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7731.961 | 7731.96 | 0 | 3092.784 | 4639.176 | 0 | 6344.8464 | 0 | 1700.4188 | 3388.148 | 1256.2796 | 7731.961 | 0 | 0 | 0 | 7731.961 | 1024.2522 | 1024.2522 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03324% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС № 466 "Инструментальная", Ф.5 строительство ВЛ-10 кВ, установка КТП-160кВА с тр-ром 160 кВА,строительство 2-х цепн. ВЛ-0,4 кВ, д. Блазново | 2008 | 2009 | Нет | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 | км | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,65; | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1351 | 135.1 | 405.3 | 810.6 | 0 | 1318.576 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 1351 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 946.3257 | 0 | 580.4776 | 365.8481 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 190.4812 | 190.4812 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004958% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС №701 "Сухарево",ф.9, РП-40 ф.9. строительство ВЛ-0,4 кВ, установка КТП-250/10/04 с тр-ром 250 кВА, установка учета в РУ-0,4 кВ Рузский район, д.Васильевское | 2008 | 2009 | Нет | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | км | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1538 | 153.8 | 461.4 | 922.8 | 0 | 1501.5642 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 1538 | 0 | 615.2 | 922.8 | 0 | 1077.2531 | 0 | 264.3063 | 563.0544 | 249.8924 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 166.5353 | 166.5353 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005644% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №550 "Каринская", РУ-6 кВ, установка 2-х ячеек для присоединения ПКЛ 6 кВ. Строительство ТП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ. В т.ч. ПИР Одинцовский район, Каринский с/о, д. Дяденьково | 2007 | 2009 | Нет | 12,0; | 0 | 12 | 0 | км | 12,0; | 0 | 12 | 0 | 12,0; | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12,0; | 0 | 12 | 0 | 12,0; | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47635.64 | 4763.564 | 14290.692 | 28581.384 | 0 | 53057.0674 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46597.1557 | 46597.1557 | 0 | 15878.5467 | 30718.6091 | 0 | 39061.329 | 823.7 | 8730.0597 | 21189.0314 | 8318.5379 | 47635.64 | 0 | 0 | 47635.64 | 0 | 6170.5302 | 6170.5302 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2042% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС483 Ивановская, монтаж 2 яч., строительство РП-10кВ, строительство 4 ПКЛ-10кВ от ПС483 Ивановская до нов. РП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Лучинский с/о, д.Лукино | 2008 | 2010 | Нет | 13,6; | 13.6 | 0 | 0 | МВА | 13,6; | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13,6; | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66500 | 6650 | 19950 | 39900 | 0 | 209016.5439 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41822.6447 | 66500 | 0 | 0 | 22166.6667 | 44333.3333 | 58198.4009 | 15633.79 | 0.088875 | 12187.2777 | 30377.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267.2163 | 5267.2163 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2963% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №802 "Духанино", ЗРУ-10 кВ, установка яч. Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Еремеево | 2007 | 2009 | Нет | 2,25; | 2.25 | 0 | 0 | МВА | 2,25; | 2.25 | 0 | 0 | 2,25; | 2.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2,25; | 2.25 | 0 | 0 | 14,0; | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58428.12 | 5842.812 | 17528.436 | 35056.872 | 0 | 57025.8451 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38936.0684 | 38936.0684 | 0 | 38936.0684 | 0 | 0 | 48491.5336 | 16540.59 | 21407.1341 | 10543.8095 | 0 | 58428.12 | 0 | 0 | 58428.12 | 0 | 9408.5519 | 9408.5519 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2449% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС-704 "Макарово" ф.3; РП-06 ф.1 ЗТП-66 РУ-0,4кВ: прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ до РУ-10кВ ТП-249 г.Можайск, ул. Полосухина | 2008 | 2009 | Нет | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 | км | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 904.75 | 90.475 | 271.425 | 542.85 | 0 | 883.036 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.75 | 904.75 | 0 | 904.75 | 0 | 0 | 633.7431 | 0 | 388.7386 | 245.0045 | 0 | 904.75 | 0 | 0 | 0 | 904.75 | 127.563 | 127.563 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00332% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство РП-10 кВ, строительство 4 ПКЛ-10кВ от ПС836 Слобода до нов.РП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободской с.о. | 2008 | 2009 | Нет | 14,01; | 14.01 | 0 | 0 | МВА | 14,01; | 14.01 | 0 | 0 | 14,01; | 14.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14,01; | 14.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14,01; | 14.01 | 0 | 0 | 14,01; | 14.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14,01; | 14.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38107.269 | 3810.7269 | 11432.1807 | 22864.3614 | 0 | 55198.0001 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38107.269 | 38107.269 | 0 | 12702.423 | 25404.846 | 0 | 30813.0205 | 0 | 6831.2161 | 17102.223 | 6879.5815 | 38107.269 | 0 | 0 | 38107.269 | 0 | 4817.4423 | 4817.4423 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1614% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, строительство 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №64 "Барвиха" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Одинцовский район, с. Ромашково | 2008 | 2009 | Нет | 4,0; | 0 | 4 | 0 | км | 4,0; | 0 | 4 | 0 | 4,0; | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,0; | 0 | 4 | 0 | 4,0; | 0 | 4 | 0 | 4,0; | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,0; | 0 | 4 | 0 | 52634.895 | 5263.4895 | 15790.4685 | 31580.937 | 0 | 51371.6575 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52634.895 | 52634.895 | 0 | 17544.965 | 35089.93 | 0 | 43192.1948 | 0 | 9646.2568 | 24043.6551 | 9502.2829 | 52634.895 | 0 | 0 | 0 | 52634.895 | 6781.2739 | 6781.2739 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2263% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство КТП-10/0,4 - 100 кВА, строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ф. 6 ПС №288 до проектируемой КТП, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Рузский район, с. Архангельское | 2008 | 2010 | Нет | 0,42; | 0 | 0.42 | 0 | км | 0,42; | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,42; | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 801.299 | 80.1299 | 240.3897 | 480.7794 | 0 | 782.0678 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.299 | 801.299 | 0 | 0 | 320.5196 | 480.7794 | 527.3519 | 0 | 0 | 176.2223 | 351.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4709 | 35.4709 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002763% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Стр-во КТП-10/0,4-250 кВА,стр-во ВЛ-10 кВ отпайкой от ф.6 ПС№76"Цезарево" до проектируемой КТП-10/0,4-250 кВА,стр-во ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4-250 кВА до садовых домиков,в т.ч. ПИР.Можайский район,д.Ширино | 2008 | 2010 | Нет | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 | МВА | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02; | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1883.268 | 188.3268 | 564.9804 | 1129.9608 | 0 | 1838.0696 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.268 | 1883 | 0 | 0 | 753.2 | 1129.8 | 1239.2422 | 0 | 0 | 414.1109 | 825.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3543 | 83.3543 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006493% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ТП, ВЛ-10 кВ от ф.13 с ТП-1037, в т.ч. ПИР Наро-Фоминский район, п. Крекшино | 2008 | 2009 | Нет | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | МВА | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,65; | 0.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5385.135 | 538.5135 | 1615.5405 | 3231.081 | 0 | 5255.8918 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.135 | 5385.135 | 0 | 2154.054 | 3231.081 | 0 | 4419.0418 | 0 | 1184.3032 | 2359.7683 | 874.9703 | 5385.135 | 0 | 0 | 0 | 5385.135 | 713.3684 | 713.3684 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02315% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство КТП-250/10/0,4 кВА, ВЛ-10 кВ от ф.6 ПС №701, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Рузский район, д. Орешки | 2008 | 2010 | Нет | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | км | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1746.54 | 174.654 | 523.962 | 1047.924 | 0 | 1704.623 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.54 | 1747 | 0 | 0 | 698.8 | 1048.2 | 939.9145 | 0 | 0 | 300.2723 | 639.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4403 | 60.4403 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004925% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, строительство 4 ПКЛ-10 кВ от новой РП-10 кВ до ПС №110 "Рублево", в т.ч. ПИР. Одинцовский район, 1 км Рублево-Успенского шоссе | 2009 | 2009 | Нет | 8,2; | 8.2 | 0 | 0 | МВА | 8,2; | 8.2 | 0 | 0 | 8,2; | 8.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,2; | 8.2 | 0 | 0 | 8,2; | 8.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98902.041 | 9890.2041 | 29670.6123 | 59341.2246 | 0 | 54873.0614 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98902.041 | 98902.041 | 0 | 65934.694 | 0 | 32967.347 | 124401.4371 | 52169.52 | 36251.4205 | 17854.9833 | 18125.5133 | 98902.041 | 0 | 98902.041 | 0 | 0 | 20281.3211 | 20281.3211 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.6229% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство 2-х секционного РП-10кВ, строительство ЛЭП-10кВ, в т.ч.ПИР д.Афинеево, д.Першино, д.Милюково | 2007 | 2009 | Нет | 5,0; | 5 | 0 | 0 | МВА | 5,0; | 5 | 0 | 0 | 5,0; | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,0; | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,0; | 5 | 0 | 0 | 5,0; | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,0; | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48961 | 4896.1 | 14688.3 | 29376.6 | 0 | 47351.4532 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43427.7053 | 43427.7053 | 0 | 16320.3333 | 27107.372 | 0 | 31061.9672 | 0 | 8330.9141 | 15390.4309 | 7340.6221 | 48961 | 0 | 0 | 48961 | 0 | 4774.7509 | 4774.7509 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1627% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №782 "Мамоново" до нового РП. Реконструкция яч. №7 и №30 ПС №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР. Одинцовский район, д. Сколково | 2008 | 2010 | Нет | 10,0; | 10 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59645.427 | 5964.5427 | 17893.6281 | 35787.2562 | 0 | 58213.9368 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59645.427 | 59645.427 | 0 | 0 | 19881.809 | 39763.618 | 38177.1292 | 0 | 0 | 10931.0584 | 27246.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.2581 | 2200.2581 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Новинки | 2007 | 2009 | Нет | 3,0; | 3 | 0 | 0 | МВА | 3,0; | 3 | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53372.95 | 5337.295 | 16011.885 | 32023.77 | 0 | 49659.4061 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33653.3898 | 33653 | 0 | 33653 | 0 | 0 | 29203.1002 | 0 | 20089.9351 | 9113.1651 | 0 | 53372.95 | 0 | 53372.95 | 0 | 0 | 5878.146 | 5878.146 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.153% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР. Истринский район, в районе д. Лобаново и Исаково | 2008 | 2009 | Нет | 20,0; | 20 | 0 | 0 | МВА | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20,0; | 20 | 0 | 0 | 74221.057 | 7422.1057 | 22266.3171 | 44532.6342 | 0 | 72439.7516 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70568.5678 | 70568.5678 | 0 | 24740.3523 | 45828.2154 | 0 | 57908.5667 | 0 | 13602.2952 | 31896.0824 | 12410.1891 | 74221.057 | 0 | 0 | 0 | 74221.057 | 9158.1409 | 9158.1409 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3034% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство КТП, ВЛЗ-10 кВ от ф.7 ПС-11. Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ. Одинцовский район, п.Жаворонки | 2008 | 2009 | Нет | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | МВА | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 | 0,04; | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,47; | 0.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1932.839 | 193.2839 | 579.8517 | 1159.7034 | 0 | 794.1468 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.839 | 1932.839 | 0 | 0 | 0 | 1932.839 | 964.93 | 0 | 0 | 0 | 964.93 | 1932.839 | 0 | 1932.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005056% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, ПКЛ-10 кВ от ПС №836 "Слобода", в т.ч. ПИР. Истринский район, Павло-Слободской с/о, д. Черная, д. Исаково | 2008 | 2009 | Нет | 0,01; | 0.0072 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.0072 | 0 | 0 | 0,01; | 0.0072 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.0072 | 0 | 0 | 11,0; | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57189.372 | 5718.9372 | 17156.8116 | 34313.6232 | 0 | 55816.8271 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54375.0283 | 54375.0283 | 0 | 14297.343 | 40077.6853 | 0 | 46573.7352 | 1953.58 | 7860.7148 | 25906.4834 | 10852.957 | 57189.372 | 0 | 0 | 0 | 57189.372 | 7148.4749 | 7148.4749 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2429% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС №836 "Слобода" до нового РП, в т.ч. ПИР Истринский район, д. Чесноково, д. Козенки | 2008 | 2009 | Нет | 12,8; | 12.8 | 0 | 0 | МВА | 12,8; | 12.8 | 0 | 0 | 12,8; | 12.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12,8; | 12.8 | 0 | 0 | 12,8; | 12.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44360.418 | 4436.0418 | 13308.1254 | 26616.2508 | 0 | 43295.768 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44360.418 | 44360.418 | 0 | 17744.1672 | 26616.2508 | 0 | 35869.2349 | 0 | 9542.609 | 19118.9985 | 7207.6275 | 44360.418 | 0 | 0 | 0 | 44360.418 | 5769.1517 | 5769.1517 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1879% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС №67 "Усово" до РП, в т.ч. ПИР. Одинцовский район, д. Жуковка | 2008 | 2009 | Нет | 5,1; | 5.1 | 0 | 0 | МВА | 5,1; | 5.1 | 0 | 0 | 5,1; | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,1; | 5.1 | 0 | 0 | 12,0; | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52903.964 | 5290.3964 | 15871.1892 | 31742.3784 | 0 | 51634.2689 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52903.964 | 52903.964 | 0 | 48904 | 3999.964 | 0 | 39138.557 | 0 | 22936.2628 | 15119.112 | 1083.1823 | 52903.964 | 0 | 0 | 0 | 52903.964 | 7659.9761 | 7659.9761 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2051% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Рек-ция ТП-22837 монтаж 2-х яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка | 2008 | 2009 | Нет | 0,89; | 0.89 | 0 | 0 | МВА | 0,89; | 0.89 | 0 | 0 | 0,89; | 0.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,89; | 0.89 | 0 | 0 | 0,89; | 0.89 | 0 | 0 | 0,89; | 0.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,89; | 0.89 | 0 | 0 | 1263.985 | 126.3985 | 379.1955 | 758.391 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.985 | 1263.985 | 0 | 0 | 505.594 | 758.391 | 831.8553 | 0 | 0 | 277.9766 | 553.8787 | 1263.985 | 0 | 0 | 0 | 1263.985 | 55.9525 | 55.9525 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004358% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство КТП-160/10/0,4. Строительство ВЛ-10 кВ от ф.1 РП-34. Строительство ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ф."дачи1" КТП-61, в т.ч. ПИР Можайский район, д. Сергово | 2008 | 2009 | Нет | 0,44; | 0 | 0.44 | 0 | км | 0,44; | 0 | 0.44 | 0 | 0,44; | 0 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,44; | 0 | 0.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 628 | 62.8 | 188.4 | 376.8 | 0 | 612.5747 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 439.932 | 0 | 0 | 269.8709 | 170.0611 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 54.321 | 54.321 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002305% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПИР и строительство РТП на 20 яч в РУ 10кВ ф.55А и ф.66А ПС 475, ПНР д.Никольское | 2007 | 2009 | Нет | 0,59; | 0.59 | 0 | 0 | МВА | 0,59; | 0.59 | 0 | 0 | 0,59; | 0.59 | 0 | 0 | 0,59; | 0.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,59; | 0.59 | 0 | 0 | 0,59; | 0.59 | 0 | 0 | 0,59; | 0.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6094 | 609.4 | 1828.2 | 3656.4 | 0 | 5893.7256 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.5694 | 5545.5694 | 0 | 545.5694 | 0 | 5000 | 2277.4445 | 0 | 209.519 | 147.7391 | 1920.1864 | 6094 | 6094 | 0 | 0 | 0 | 71.9107 | 71.9107 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01193% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПИР и строительство РП-10кВ, завод в РП олтпаек ф.7, 19 ПС 802 д.Алексино | 2007 | 2009 | Нет | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 | МВА | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2246.0266 | 224.6027 | 673.808 | 1347.6159 | 0 | 1656.6246 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.2032 | 0 | 440.2032 | 0 | 0 | 2246.0266 | 0 | 2246.0266 | 0 | 0 | 88.6063 | 88.6063 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002306% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство РТП-10кВ с ВВ и АВР, прокл ЛЭП-10кВ от яч.ПС Ивановская до РТП-10 кВ с.Лучинское" ИРРС (КСК "Истра Ольгт Вайт") | 2007 | 2009 | Нет | 6,4; | 6.4 | 0 | 0 | МВА | 6,4; | 6.4 | 0 | 0 | 6,4; | 6.4 | 0 | 0 | 6,4; | 6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,4; | 6.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120306 | 12030.6 | 36091.8 | 72183.6 | 0 | 116349.637 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28903.1147 | 28903.1147 | 0 | 0 | 0 | 28903.1147 | 41543.9361 | 0 | 30063.012 | 0 | 11480.9241 | 120306 | 0 | 120306 | 0 | 0 | 6051.2334 | 6051.2334 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2177% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | строительство ТП-10кВ с тр-ром д.Свитино | 2007 | 2009 | Нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7450 | 745 | 2235 | 4470 | 0 | 809.8765 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420.3167 | 7430 | 0 | 3000 | 4430 | 0 | 6097.058 | 0 | 1649.406 | 3248.0169 | 1199.6351 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 7450 | 985.7778 | 985.7778 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.03195% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РП-10 кВ на ПС-701 на ПС №732 ЛЭП-10 кВ установка КТП 10/0,4 кВ. Рузский район, п. Тучково | 2009 | 2009 | Нет | 4,55; | 4.55 | 0 | 0 | МВА | 4,55; | 4.55 | 0 | 0 | 4,55; | 4.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,55; | 4.55 | 0 | 0 | 4,55; | 4.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40421.5228 | 4042.1523 | 12126.4568 | 24252.9137 | 0 | 28712.4746 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40421.5228 | 29186.5228 | 0 | 0 | 0 | 29186.5228 | 16046.8086 | 0 | 0 | 0 | 16046.8086 | 40421.5228 | 0 | 0 | 0 | 40421.5228 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.08408% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС418 Руза, монтаж яч., строительство КРУН-10кВ, строительство ПКЛ-10кВ от ПС418 Руза до нов. КРУН, в т.ч.ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д. Вертошино и д.Глухово | 2008 | 2009 | нет | 3,13; | 3.13 | 0 | 0 | МВА | 3,13; | 3.13 | 0 | 0 | 3,13; | 3.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,13; | 3.13 | 0 | 0 | 3,13; | 3.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6905.0142 | 690.5014 | 2071.5043 | 4143.0085 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.0142 | 6905.01 | 0 | 2762.004 | 4143.006 | 0 | 5666.2512 | 0 | 1518.5553 | 3025.7781 | 1121.9177 | 6905.0142 | 0 | 0 | 0 | 6905.0142 | 914.7062 | 914.7062 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02969% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Работы на ПС№836 "Слобода", Красногорский р-он д. Дмитровское | 2009 | 2009 | да | 3,0; | 3 | 0 | 0 | МВА | 3,0; | 3 | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 | ; |  | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3,0; | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2968 | 296.8 | 890.4 | 1780.8 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 2968.36 | 0 | 0 | 0 | 2968.36 | 1632.0103 | 0 | 0 | 0 | 1632.0103 | 2968 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008551% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС704 "Макарово" ф.3 РП-0,6 РУ-10кВ: уст-ка доп.яч.10 кВ КСО-298 г.Можайск, ул.Фрунзе | 2009 | 2009 | да | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 594.55 | 59.455 | 178.365 | 356.73 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.9033 | 541.352 | 0 | 541.352 | 0 | 0 | 422.0577 | 31.91 | 243.5507 | 146.597 | 0 | 594.55 | 0 | 0 | 594.55 | 0 | 84.2747 | 84.2747 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002194% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС 464 Ф 6 стр-во 2 БКТП 630 п.Дорохово | 2008 | 2009 | да | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | МВА | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1,26; | 1.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8487.3613 | 848.7361 | 5092.4168 | 2546.2084 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.9336 | 6001.63 | 0.30362 | 0 | 0 | 8487.3613 | 0 | 0 | 8487.3613 | 0 | 1080.3545 | 1080.3545 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02812% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС-732 «Мухино», РП-11, ф.4, ТП-677 установка дополнительного трансформатора, В РУ-10 кВ установка дополнит. ячейки, п. Тучково | 2009 | 2009 | да | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | МВА | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,4; | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 732 | 73.2 | 219.6 | 439.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 512.875 | 0 | 314.6509 | 198.2241 | 0 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 103.234 | 103.234 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002687% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС № 704 "Макарово" Ф.6, КТП-54 кВА: замена КТП №54, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, стр-во ВЛ-0,4 кВ,д. Игумново | 2008 | 2009 | да | 0,16; 0,4; | 0.16 | 0.4 | 0 | МВА; км | 0,16; 0,4; | 0.16 | 0.4 | 0 | 0,16; 0,4; | 0.16 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; 0,4; | 0.16 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; 0,4; | 0.16 | 0.4 | 0 | 0,16; 0,4; | 0.16 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; 0,4; | 0.16 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 535 | 53.5 | 321 | 160.5 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.9905 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 250.097 | 24.99 | 0.008206 | 0 | 225.0988 | 535 | 0 | 0 | 535 | 0 | 4.4999 | 4.4999 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001297% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС №701 "Сухарево" ф.8, РП-11, МТП-1570, строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП 4х35 Рузский район, д.Игнатьево | 2009 | 2009 | да | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 | км | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,14; | 0 | 0.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 9.7 | 29.1 | 58.2 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 68.1098 | 0 | 41.8424 | 26.2674 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 13.7095 | 13.7095 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003569% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Стр-во РП-10 кВ, стр-во 4 ПКЛ-10кВ от ПС836 Слобода до нов.РП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Павлово-Слободской с.о. | 2009 | 2009 | да | 6,0; | 0 | 6 | 0 | км | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6,0; | 0 | 6 | 0 | 56555.328 | 5655.5328 | 16966.5984 | 33933.1968 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56555.328 | 56555.328 | 0 | 0 | 26000 | 30555.328 | 38134.9804 | 0 | 0 | 14294.852 | 23840.1284 | 56555.328 | 0 | 0 | 0 | 56555.328 | 2877.3393 | 2877.3393 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1998% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №781 "Леоново", РУ-10 кВ. Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ, в т.ч. ПИР Наро-Фоминский район, д. Горчаково | 2009 | 2010 | нет | 4,0; | 0 | 4 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29447.363 | 2944.7363 | 8834.2089 | 17668.4178 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29447.363 | 29447.363 | 0 | 10000 | 19447.363 | 0 | 22920.4765 | 0 | 5075.5613 | 12578.6082 | 5266.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.5195 | 3553.5195 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1201% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Рек-ция ПС №483 Ивановская, монтаж 2 яч., стр-во РП-10кВ, стр-во 4 ПКЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до ПС №483 Ивановская, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н | 2009 | 2010 | нет | 9,0; | 0 | 9 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109639.406 | 10963.9406 | 32891.8218 | 65783.6436 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107721.718 | 90000 | 0 | 10000 | 25000 | 55000 | 60520.8912 | 0 | 7058.8012 | 16453.03 | 37009.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732.5789 | 4732.5789 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.3171% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция РП-81 (ПС № 145 "Нахабино") установка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, Истринский р-н, Павло-Слободский с/о, д. Новинки | 2009 | 2010 | нет | 3,5; | 3.5 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1979.694 | 197.9694 | 593.9082 | 1187.8164 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.694 | 697.9694 | 0 | 0 | 197.9694 | 500 | 437.3547 | 0 | 0 | 108.844 | 328.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9087 | 21.9087 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002291% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция фид.101/652, в т.ч. ПИР Ногинский район, 33-й км шоссе Москва-Н.Новгород | 2008 | 2009 | нет | 5,2; | 0 | 5.2 | 0 | км | 5,2; | 0 | 5.2 | 0 | 5,2; | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,2; | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,2; | 0 | 5.2 | 0 | 5,2; | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,2; | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6346 | 635 | 3807.3024 | 1903.6512 | 0 | 5943.539 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346 | 6345.504 | 0 | 2538.2016 | 3172.752 | 634.5504 | 5035.2856 | 0 | 1395.5083 | 2431.7253 | 1208.052 | 6346 | 0 | 0 | 6346 | 0 | 770.3647 | 770.3647 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02638% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция фид. 13,34,37,47 ПС 641 "Гранит" Замена ВМП-10К на ВВ 630А, монтаж микропроцессорной защиты SPAC, в т.ч. ПИР г. Красноармейск | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2760 | 276 | 1656 | 828 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 2760 | 0 | 276 | 2484 | 0 | 2264.856 | 0 | 151.7454 | 1440.4484 | 672.6622 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 320.4847 | 320.4847 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01187% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция фид.202,304 ПС 306 "Дроздово" замена МВ на ВВ, в т.ч. ПИР Балашихинский район, д. Новая | 2009 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1178.86 | 118 | 707.316 | 353.658 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.86 | 1179 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 967.4874 | 0 | 648.2166 | 319.2708 | 0 | 1179 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 194.7407 | 194.7407 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005069% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ПС №47 "Щелково", монтаж 2 яч., в т.ч. ПИР. г. Щелково | 2007 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3135.052 | 313.5 | 1881.0312 | 940.5156 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135.052 | 3135 | 0 | 315 | 580 | 2240 | 1969.8703 | 21.61 | 155.4545 | 404.1865 | 1388.6193 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 116.5371 | 116.5371 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01031% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ПС № 602 "Боровое" ф. 402 замена яч. С ВВ, ТП-3 замена яч. КСО-292 с ВВ, в т.ч. ПИР. Павлово-Посадский район, д. Заозерье | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1929.501 | 193 | 1157.7006 | 578.8503 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.501 | 1930 | 0 | 1737 | 0 | 193 | 1531.494 | 0 | 955.0061 | 470.3761 | 106.1118 | 1930 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 286.9081 | 286.9081 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.008024% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ПС №102 "Шиферная", установка трансформатора с ДГР, замена выкатных элементов яч. КВЭ-10 на вакуумные.В т.ч. ПИР. г. Воскресенск, ул. Московская | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4750.5467 | 475.1 | 2850.328 | 1425.164 | 0 | 4594.339 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244.0637 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 0 | 3910.2816 | 351.186 | 2409.2872 | 1149.8083 | 0 | 4751 | 0 | 4751 | 0 | 0 | 779.606 | 779.606 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02029% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №380 "Захарово", новая ячейка на месте №507, реконструкция яч. №807, в т.ч. ПИР г. Ногинск, ул. Поселковая | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2106.801 | 210.7 | 1264.0806 | 632.0403 | 0 | 2047.426 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.0899 | 1897.2888 | 1752.1166 | 0 | 145.1722 | 0 | 1045.7788 | 0 | 968.3145 | 38.1519 | 39.3123 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 202.5866 | 202.5866 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005479% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ПС №652 "Шульгино", РУ-10 кВ, установка 2-х яч. Строительство РП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС №652 "Шульгино", в т.ч. ПИР Ногинский район, г.Старая Купавна | 2008 | 2009 | да | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | км | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1; | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18541.57 | 1854.2 | 11124.942 | 5562.471 | 0 | 17931.884 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16389.7443 | 16390 | 0 | 0 | 16390 | 0 | 15180.6854 | 1524.2101 | 294.4647 | 8923.6314 | 4438.3792 | 18542 | 0 | 0 | 18542 | 0 | 2129.8223 | 2129.8223 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.07869% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Монтаж 3 и 4 секций на ПС №419 "Минеральная" с установкой 2-х яч. с ВВ и ТТ, прокладка 2-х КЛ-10 кВ г.Железнодорожный | 2007 | 2009 | нет | 4,9; | 0 | 4.9 | 0 | км | 4,9; | 0 | 4.9 | 0 | 4,9; | 0 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,9; | 0 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,9; | 0 | 4.9 | 0 | 4,9; | 0 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4,9; | 0 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68801 | 6880.1 | 41280.6 | 20640.3 | 0 | 65699.73 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48713.7678 | 48714 | 24611.3611 | 14800 | 9302.6389 | 0 | 38278.3707 | 18295.4334 | 9292.1049 | 8171.6963 | 2519.136 | 68801 | 0 | 0 | 68801 | 0 | 6808.3793 | 6808.3793 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1904% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ПС №51 "Егорьевск", ЗРУ-6кВ, установка 2-х ячеек, в т.ч. ПИР г. Егорьевск | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8151 | 653 | 4079 | 3190 | 229 | 7922.369 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847.3576 | 2967 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 4974.1195 | 2409.5063 | 2564.6132 | 0 | 0 | 8270.6424 | 8270.6424 | 0 | 0 | 0 | 949.9293 | 949.9293 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02473% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Рек-ция ТП95 - РП1005, замена кабеля АСБ 3х185 | 2007 | 2009 | нет | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | км | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 358 | 35.8 | 214.8 | 107.4 | 0 | 357.833 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 235.3592 | 0 | 138.4135 | 96.9457 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 47.3743 | 47.3743 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001233% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | ПС 84 на Ф 201, 305 замена выключателей ВМП на вакуумные ток 100 А | 2008 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1060 | 87 | 0 | 973 | 0 | 1060 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 695.9801 | 0 | 408.9342 | 287.0459 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 140.0903 | 140.0903 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003647% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ПС № 640 "Агат", яч.ф. 104, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г.Электроугли | 2009 | 2009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1392 | 139 | 570.9 | 612.6732 | 69 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 140 | 0 | 1252 | 803.2361 | 0 | 76.9723 | 37.9117 | 688.3521 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 23.1244 | 23.1244 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004208% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительтво КТП-100 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ КТП-246-ТП-233 до новой КТП-100 кВА, в т.ч. ПИР. Ногинский район, д. Ельня | 2008 | 2009 | нет | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 | МВА | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01; | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1207 | 120.7 | 724.2 | 362.1 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.3518 | 1101 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 1112.8031 | 0 | 209.3225 | 605.332 | 298.1486 | 1207 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 163.9777 | 163.9777 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00583% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительство КТП-250 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №19 "Краф" до КТП-250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. 2-я Алексеевка, уч.71 | 2008 | 2009 | да | 0,03; | 0.025 | 0 | 0 | МВА | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,03; | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1763 | 176.3 | 1057.8 | 528.9 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.0312 | 1606 | 0 | 1446 | 0 | 160 | 2145.2264 | 0 | 1665.6842 | 391.5739 | 87.9683 | 1763 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 414.0952 | 414.0952 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01124% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительство РП-6 кВ, строительство КВЛ-6 кВ от ПС №84 "Глухово" до новой РП-6 кВ,в т.ч. ПИР. Ногинский район, д. Молзино | 2008 | 2009 | нет | 5,8; | 0 | 5.8 | 0 | км | 5,8; | 0 | 5.8 | 0 | 5,8; | 0 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,8; | 0 | 5.8 | 0 | 5,8; | 0 | 5.8 | 0 | 5,8; | 0 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,8; | 0 | 5.8 | 0 | 43741 | 4374.1 | 26244.6 | 13122.3 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42899.5085 | 42900 | 0 | 12000 | 20000 | 10900 | 32515.6074 | 0 | 7168.742 | 14046.553 | 11300.3125 | 43741 | 0 | 0 | 0 | 43741 | 4270.3206 | 4270.3206 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1704% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Установка 2-х ячеек в РУ-10 кВ ПС №678 "Ларино", стр-во ЛЭП 10 кВ, РП 10 кВ г. Луховицы | 2007 | 2009 | нет | 8,6; | 0 | 8.6 | 0 | км | 8,6; | 0 | 8.6 | 0 | 8,6; | 0 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,6; | 0 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,6; | 0 | 8.6 | 0 | 8,6; | 0 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8,6; | 0 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99958 | 9995.8 | 59974.8 | 29987.4 | 0 | 52701 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94925.0213 | 94925.4351 | 48970.3762 | 0 | 45955.0589 | 0 | 46439.4957 | 816.7203 | 23211.5382 | 9966.6992 | 12444.538 | 99958 | 0 | 0 | 99958 | 0 | 6825.2912 | 6825.2912 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2429% | 2 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Строительство РП-10 кВ, 2 КЛ-10 кВ от ПС №419 "Минеральная" и ПС №696 "Прогресс" до новой РП, в т.ч. ПИР. г. Железнодорожный, мкр. Южное Кучино | 2008 | 2009 | нет | 7,5; | 0 | 7.5 | 0 | км | 7,5; | 0 | 7.5 | 0 | 7,5; | 0 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,5; | 0 | 7.5 | 0 | 7,5; | 0 | 7.5 | 0 | 7,5; | 0 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,5; | 0 | 7.5 | 0 | 34425.185 | 3442.5 | 20655.111 | 10327.5555 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33592.5579 | 33593 | 0 | 4800 | 17300 | 11493 | 24727.4359 | 0 | 3264.0246 | 10600.1053 | 10863.306 | 34425.185 | 0 | 0 | 0 | 34425.185 | 2790.6414 | 2790.6414 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1296% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | 0 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена ячейки ЗТП-781 в РУ-0,4 кВ,д. Татищево "0211" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 414.72 | 41.472 | 124.416 | 248.832 | 0 | 405 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.72 | 414.72 | 0 | 0 | 414.72 | 0 | 240.6163 | 0 | 0 | 128.311 | 112.3053 | 414.72 | 0 | 0 | 414.72 | 0 | 25.8271 | 25.8271 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001261% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена в РУ-0,4кВ МТП-454 шкафа ,д. Акатьево "23(1264)" | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 481.28 | 48.128 | 144.384 | 288.768 | 0 | 470 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9668 | 247.9668 | 0 | 0 | 247.9668 | 0 | 230.7788 | 0 | 84.8822 | 78.7477 | 67.1489 | 481.28 | 0 | 0 | 481.28 | 0 | 32.9362 | 32.9362 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001209% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-20 (замена трансформатора на 100 кВА), ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район, д. Бор | 2008 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1210.3693 | 121.0369 | 363.1108 | 726.2216 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.3693 | 1210.3693 | 0 | 1210.3693 | 0 | 0 | 993.2291 | 0 | 665.4635 | 327.7656 | 0 | 1210.3693 | 0 | 1210.3693 | 0 | 0 | 199.9221 | 199.9221 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005204% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция МТП-229 с заменой трансформатора на 63 кВА; ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район, д. Костромино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1146.9242 | 114.6924 | 344.0773 | 688.1545 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.9242 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 521.5543 | 0 | 0 | 0 | 521.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002733% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция КТП-935, приобрести, смонтировать и наладить одно н/в присоединение, произвести разделение фидера 2, в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район, д. Репихово | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136.8035 | 13.6804 | 41.0411 | 82.0821 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8035 | 136.8035 | 0 | 0 | 0 | 136.8035 | 75.2149 | 0 | 0 | 0 | 75.2149 | 136.8035 | 0 | 0 | 0 | 136.8035 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003941% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-706 РУ-0,4 кВ замена ячейки, в т.ч. ПИР г. Солнечногорск | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149.0782 | 14.9078 | 44.7234 | 89.4469 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0782 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 81.0999 | 0 | 0 | 0 | 81.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004249% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Замена шинного разъединителя 0,4кВ, п. Поварово "151(1159)" | 2009 | 2009 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 35.84 | 107.52 | 215.04 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 358.4 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 110.886 | 0 | 0 | 0 | 110.886 | 358.4 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000581% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция КТП №318, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Можайский район, д. Федоровское | 2008 | 2009 | да | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | км | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,36; | 0 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 669 | 66.9 | 200.7 | 401.4 | 0 | 652.944 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.1757 | 616.1757 | 0 | 0 | 616.1757 | 0 | 473.8878 | 31.43 | -0.00010431 | 275.5988 | 166.8592 | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 | 61.1313 | 61.1313 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002465% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция МТП №507 - установка КТП-250/10/0,4; ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. г. Руза | 2009 | 2009 | Нет | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | км | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 809.11 | 80.911 | 242.733 | 485.466 | 0 | 789.6914 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.11 | 809.11 | 0 | 0 | 809.11 | 0 | 663.9557 | 0 | 0 | 444.8503 | 219.1054 | 809.11 | 0 | 0 | 809.11 | 0 | 89.5417 | 89.5417 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003479% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | ПС-704 "Макарово" ф.22 строительство ВЛ-0,4 от оп. №22 ф. "ул. Вишневая" КТП №1652 до ж.д.-430м г. Можайск | 2008 | 2009 | да | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 | км | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,43; | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 304.202 | 30.4202 | 91.2606 | 182.5212 | 0 | 296.704 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.202 | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 212.9387 | 0 | 0 | 130.6162 | 82.3226 | 304.202 | 0 | 0 | 0 | 304.202 | 26.2911 | 26.2911 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001116% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | 0 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 2.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | АИИС КУЭ ОРЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | АИИС КУЭ розничного рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
|  | прочие средства учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 2.1.3 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 14.646 | 113.563 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 22397264.3302; 22: 1969546.6128; 23: 5187015.7529; 24: 13883831.2957; 25: 1356870.8486; 26: 8520451.4842; 34: 22051094.892; 35: 388779.8191; 36: 8000.6162; 37: 17934.225; 38: 122149.4313; 39: 240695.5465; 40: 267032.5726; 41: 2242.2543; 42: 34095.0765; 43: 69300.8144; 44: 161394.4274; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 21215.6477; 51: 21215.6477; 53: 1.822%
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-135/63 кВА оп. 6-30, строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. 30 до участка, замена МТП-135/63 кВА на КТП-160 кВА, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Фенино | 2008 | 2010 | нет | 0,16; | 0 | 0.16 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1954.25 | 195.425 | 586.275 | 1172.55 | 0 | 1889.986 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.25 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 107.2114 | 0 | 0 | 0 | 107.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005617% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-132, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Ивановское | 2008 | 2010 | нет | 0,25; | 0 | 0.25 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 384.24 | 38.424 | 115.272 | 230.544 | 0 | 371.607 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21.9921 | 0 | 0 | 0 | 21.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001152% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-277, в т.ч. ПИР. Серпуховской район, д. Щеболово | 2008 | 2010 | нет | 0,3; | 0 | 0.3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 426.1 | 42.61 | 127.83 | 255.66 | 0 | 412.093 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21.9921 | 0 | 0 | 0 | 21.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001152% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-160, в т.ч. ПИР. Раменский район, д. Никоновское | 2008 | 2010 | нет | 0,21; | 0 | 0.21 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 538.3424 | 53.8342 | 161.5027 | 323.0055 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.3424 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27.4901 | 0 | 0 | 0 | 27.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000144% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-37, в т.ч. ПИР. Раменский район, д. Федино | 2008 | 2010 | нет | 0,75; | 0 | 0.75 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1151.2712 | 115.1271 | 345.3813 | 690.7627 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.2712 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 63.2272 | 0 | 0 | 0 | 63.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003313% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-56, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Ильинское | 2008 | 2010 | нет | 0,18; | 0 | 0.18 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 383.629 | 38.3629 | 115.0887 | 230.1774 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.629 | 38.3629 | 0 | 0 | 0 | 38.3629 | 21.092 | 0 | 0 | 0 | 21.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001105% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-137 (ПС № 748 "Лазарево") , в т.ч. ПИР, МО, д.Рыжиково, Серпуховский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,2; | 0 | 0.2 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 336.542 | 33.6542 | 100.9626 | 201.9252 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.542 | 33.6542 | 0 | 0 | 0 | 33.6542 | 18.5031 | 0 | 0 | 0 | 18.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 9.695e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-128 (ПС № 591 "Топканово"), в т.ч. ПИР, МО, д. Малынь, Серебряно-Прудский р-н | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 411.513 | 41.1513 | 123.4539 | 246.9078 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.513 | 41.1513 | 0 | 0 | 0 | 41.1513 | 22.6251 | 0 | 0 | 0 | 22.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001185% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-56 (ПС № 244 "Глубоково"), в т.ч. ПИР, МО, д. Боршово, Серебряно-Прудский р-н | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6730.8399 | 673.084 | 2019.252 | 4038.5039 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730.8399 | 673.084 | 0 | 0 | 0 | 673.084 | 370.0629 | 0 | 0 | 0 | 370.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001939% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-138 (ПС № 432 "Пурлово"), в т.ч. ПИР, МО, д. Лошатово, Серебряно-Прудский р-н | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 782.9747 | 78.2975 | 234.8924 | 469.7848 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.9747 | 78.2975 | 0 | 0 | 0 | 78.2975 | 43.0481 | 0 | 0 | 0 | 43.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002255% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция МТП-122 (ПС № 400 "Ока") - замена тр-ра, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д. Глазово, Серпуховский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 661.8985 | 66.1898 | 198.5695 | 397.1391 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.8985 | 66.1898 | 0 | 0 | 0 | 66.1898 | 36.3913 | 0 | 0 | 0 | 36.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001907% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-23 (ПС № 400 "Ока"). Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от МТП-123, в т.ч. ПИР, МО, д. Глазово, Серпуховский р-н | 2009 | 2010 | нет | 1,67; | 0 | 1.67 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4579.7753 | 457.9775 | 1373.9326 | 2747.8652 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579.7753 | 457.9775 | 0 | 0 | 0 | 457.9775 | 251.797 | 0 | 0 | 0 | 251.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001319% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-242, в т.ч. ПИР, МО, д. Дракино, Серпуховский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.4065 | 25.2406 | 75.7219 | 151.4439 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4065 | 25.2406 | 0 | 0 | 0 | 25.2406 | 13.8774 | 0 | 0 | 0 | 13.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 7.271e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-253 (ПС №491 "Прудная"), в т.ч. ПИР, МО, д. Шебочеево, Домодедовский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 543.7314 | 54.3731 | 163.1194 | 326.2388 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.7314 | 54.3731 | 0 | 0 | 0 | 54.3731 | 29.8945 | 0 | 0 | 0 | 29.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001566% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-558 ( ПС №524 "Молчаново"), в т.ч. ПИР, МО, д. Никоново, Подольский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 403.8509 | 40.3851 | 121.1553 | 242.3105 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8509 | 40.3851 | 0 | 0 | 0 | 40.3851 | 22.2038 | 0 | 0 | 0 | 22.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001163% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-658 (ПС №727 "Лебедево"), в т.ч. ПИР, МО, д. Конаково, Подольский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 403.8509 | 40.3851 | 121.1553 | 242.3105 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8509 | 40.3851 | 0 | 0 | 0 | 40.3851 | 22.2038 | 0 | 0 | 0 | 22.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001163% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-700 (ПС №59 "Вороново"), в т.ч. ПИР, МО, д. Рыжово, Подольский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,15; | 0 | 0.15 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.4065 | 25.2406 | 75.7219 | 151.4439 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4065 | 25.2406 | 0 | 0 | 0 | 25.2406 | 13.8774 | 0 | 0 | 0 | 13.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 7.271e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-762 (ПС №527 "Кресты"), в т.ч. ПИР, МО, д. Богородское, Подольский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,18; | 0 | 0.18 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 484.62 | 48.462 | 145.386 | 290.772 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.62 | 48.462 | 0 | 0 | 0 | 48.462 | 26.6445 | 0 | 0 | 0 | 26.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001396% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-169 (ПС №14 "Апаренки"), в т.ч. ПИР, МО, с. Беседы, Ленинский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,6; | 0 | 0.6 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1009.6259 | 100.9626 | 302.8878 | 605.7756 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.6259 | 100.9626 | 0 | 0 | 0 | 100.9626 | 55.5094 | 0 | 0 | 0 | 55.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002908% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.Верхнее-Мячково | 2008 | 2010 | нет | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 304.4678 | 30.4468 | 91.3403 | 182.6807 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4678 | 30.4468 | 0 | 0 | 0 | 30.4468 | 16.7397 | 0 | 0 | 0 | 16.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 8.771e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-196, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Образцово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4038.504 | 403.8504 | 1211.5512 | 2423.1024 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.504 | 403.8504 | 0 | 0 | 0 | 403.8504 | 222.0378 | 0 | 0 | 0 | 222.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001163% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-0,4 кВ от фид. 9 (ПС № 605 "Бронницы"), в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.045 | 14.2045 | 42.6135 | 85.227 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.045 | 14.2045 | 0 | 0 | 0 | 14.2045 | 7.8097 | 0 | 0 | 0 | 7.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 4.092e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6719 до земельного участка, реконструкция ТП-6719, РУ-0,4 кВ, установка аппарата защиты, в т.ч. ПИР. Красногорский район, п. Горки-6 | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1052.8631 | 105.2863 | 315.8589 | 631.7179 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.8631 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 82.4703 | 0 | 0 | 0 | 82.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004321% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 с ПС №663 "Взлетная" на РП-10, КЛ-10кВ ф. №8, №5 (ввод в РП-10), в т.ч. ПИР. г. Домодедово, ул. Станционная | 2007 | 2010 | нет | 1,92; | 0 | 1.92 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3319.71 | 331.971 | 995.913 | 1991.826 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319.71 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 270.798 | 0 | 0 | 181.4347 | 89.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5201 | 36.5201 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001419% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ ф.27 от РП-38 "Мост", в т.ч. ПИР Подольский район, д. Лучинское | 2009 | 2010 | нет | 3,0; | 0 | 3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5011.792 | 501.1792 | 1503.5376 | 3007.0752 | 0 | 4870.545 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011.792 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 274.901 | 0 | 0 | 0 | 274.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00144% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Бегичево | 2008 | 2010 | нет | 1,1; | 0 | 1.1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2537.176 | 253.7176 | 761.1528 | 1522.3056 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.176 | 253.718 | 0 | 0 | 0 | 253.718 | 139.4947 | 0 | 0 | 0 | 139.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007309% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Ульянино | 2008 | 2010 | нет | 0,24; | 0 | 0.24 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 431.785 | 43.1785 | 129.5355 | 259.071 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.785 | 43.1785 | 0 | 0 | 0 | 43.1785 | 23.7396 | 0 | 0 | 0 | 23.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001244% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Филимонки | 2008 | 2010 | нет | 0,5; | 0 | 0.5 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1028.06 | 102.806 | 308.418 | 616.836 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.06 | 102.806 | 0 | 0 | 0 | 102.806 | 56.5229 | 0 | 0 | 0 | 56.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002961% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 от РП-21, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки | 2008 | 2010 | нет | 0,9; | 0 | 0.9 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1082.517 | 108.2517 | 324.7551 | 649.5102 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.517 | 108.2517 | 0 | 0 | 0 | 108.2517 | 59.517 | 0 | 0 | 0 | 59.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003118% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-6 кВ фид. 21 (с ПС № 14 "Апаренки") и КТПН-400 (тр-р 250 кВА), в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, Ленинский р-н, с. Беседы | 2009 | 2010 | нет | 0,45; | 0 | 0.45 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1539.874 | 153.9874 | 461.9622 | 923.9244 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.874 | 153.9874 | 0 | 0 | 0 | 153.9874 | 84.6626 | 0 | 0 | 0 | 84.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004436% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, д. Слобода, Ленинский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,48; | 0 | 0.48 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 619.8332 | 61.9833 | 185.95 | 371.8999 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.8332 | 61.9833 | 0 | 0 | 0 | 61.9833 | 34.0786 | 0 | 0 | 0 | 34.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001786% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, с.п. Никоновское, Раменский р-н | 2009 | 2010 | нет | 4,3; | 0 | 4.3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3388.8694 | 338.8869 | 1016.6608 | 2033.3216 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.8694 | 338.8869 | 0 | 0 | 0 | 338.8869 | 186.3207 | 0 | 0 | 0 | 186.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009762% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ (отп. на КТП-639), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Лапшинка | 2009 | 2010 | нет | 0,67; | 0 | 0.665 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1701.408 | 170.1408 | 510.4224 | 1020.8448 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.408 | 170.1408 | 0 | 0 | 0 | 170.1408 | 93.5438 | 0 | 0 | 0 | 93.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004901% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, д. Голубино, Домодедовский р-н | 2009 | 2010 | нет | 1,23; | 0 | 1.225 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3803.8212 | 380.3821 | 1141.1464 | 2282.2928 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3803.8212 | 380.3821 | 0 | 0 | 0 | 380.3821 | 209.1349 | 0 | 0 | 0 | 209.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001096% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ВЛ-10 кВ от фид. 5 (ПС № 615 "Бугры"), КТП-160 кВА, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, Подольский р-н, д. Косовка | 2009 | 2010 | нет | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2349.567 | 234.9567 | 704.8701 | 1409.7402 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.567 | 234.9567 | 0 | 0 | 0 | 234.9567 | 129.1797 | 0 | 0 | 0 | 129.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006768% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф.5 (ПС № 635 "Степановская"), в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Никитское | 2009 | 2010 | нет | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1846.586 | 184.6586 | 553.9758 | 1107.9516 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846.586 | 184.6586 | 0 | 0 | 0 | 184.6586 | 101.5257 | 0 | 0 | 0 | 101.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005319% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино | 2008 | 2010 | нет | 2,0; | 0 | 2 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3977.2631 | 397.7263 | 1193.1789 | 2386.3579 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.2631 | 397.7263 | 0 | 0 | 0 | 397.7263 | 218.6707 | 0 | 0 | 0 | 218.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001146% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТП-160 кВА с тр-ром 100 кВА, ВЛ-6 кВ от ф.7 до новой КТП, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Талдомский район, д. Малое Страшево | 2009 | 2010 | нет | 1,3; | 0 | 1.3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2087.9707 | 208.7971 | 626.3912 | 1252.7824 | 0 | 2039.03 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.9707 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 137.4505 | 0 | 0 | 0 | 137.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007202% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Реконструкция ПС №781 "Леоново", монтаж яч. Строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от ПС №781 "Леоново" до нового РП, в т.ч. ПИР. | 2009 | 2010 | Нет | 2,25; | 2.25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29590.45 | 2959.045 | 8877.135 | 17754.27 | 0 | 28880.2792 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29590.45 | 2959.045 | 0 | 0 | 1479.5225 | 1479.5225 | 2027.5406 | 0 | 0 | 813.4444 | 1214.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7342 | 163.7342 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01062% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ВЛ | СН2 | 0 | ПИР | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | Кабельные заходы 220 кВ "Омега - Радищево 1, 2" на ПС "Сигма" | 2007 | 2010 | нет | 27,2; | 0 | 27.2 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 280000 | 800000 | 2600000 | 320000 | 156800 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845794.0027 | 23000 | 174.5494 | 0 | 22825.4506 | 0 | 23835.3359 | 0 | 8093.2383 | 9486.4405 | 6255.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538.5256 | 3538.5256 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1249% | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | ВН | 0 | ПИР | 8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | КЛ 220 кВ "Бутырки - Белорусская 1, 2" | 2007 | 2010 | нет | 14,0; | 0 | 14 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 147000 | 420000 | 1365000 | 168000 | 122480.65 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020871.2944 | 77000 | 0 | 0 | 30000 | 47000 | 51072.5477 | 30.1043 | -0.086621 | 16668.135 | 34374.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.4469 | 3360.4469 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2676% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | ВН | 0 | ПИР | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | КЛ 220 кВ "Сити 2 - Белорусская 1, 2" | 2007 | 2010 | нет | 6,0; | 0 | 6 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900000 | 63000 | 180000 | 585000 | 72000 | 65621.6775 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864235.1204 | 44000 | 7788.3225 | 2000 | 20000 | 14211.6775 | 32647.0766 | 0 | 7581.0719 | 11676.83 | 13389.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.3268 | 3876.3268 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1711% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | ВН | 0 | ПИР | 8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВКС | М | Кабельные заходы ВЛ 220 кВ "ТЭЦ-26 - Боброво I" и "ТЭЦ-26 - Ясенево" на ПС "Бутово" 220/110/20/10 кВ | 2008 | 2009 | нет | 12,0; | 0 | 12 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2006000 | 140420 | 401200 | 1303900 | 160480 | 1797880.4951 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003880.4951 | 32500 | 37.7443 | 0 | 10000 | 22462.2557 | 20835.1319 | 0 | 31.3467 | 5564.35 | 15239.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.3298 | 1126.3298 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.1092% | 18 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | да | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | ВН | 0 | ПИР | 8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение административного комплекса с подземной автостоянкой ЗАО "Инвестстрой" ОАО "Москапстрой" по адресу: ул. Поклонная, д. 7 Прокладка РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 739016.42 | 73901.642 | 184754.105 | 443409.852 | 36950.821 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739016.42 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006341% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение административного здания ("Центр развития предпринимательства и Фининсово- казначейсеого управления ЦАО"),заказ №05/7219-07 (ПСД) от 31.07.2007по адресу:Скорняжный пер.,владение 8. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ. | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55584.7458 | 5558.4746 | 13896.1864 | 33350.8475 | 2779.2373 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55584.7458 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 145.2295 | 0 | 0 | 0 | 145.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007609% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР.СМР.Электроснабжение участка 4-го транспортного кольца от Измайловского ш. до Щёлковского щоссе ГУП"Мосинжпроект" по адресу: Измайловское шоссе-Щёлковское ш. +ПРИЛОЖЕНИЕ. Пр- ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом БРТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 695251.425 | 69525.1425 | 173812.8563 | 417150.855 | 34762.5713 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695251.425 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 2420.4922 | 0 | 0 | 0 | 2420.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение МВК ЭСТЕЙТ, 4-й Сыромятнический пер., д.1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34689 | 3468.9 | 8672.25 | 20813.4 | 1734.45 | 34689 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33986.0849 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение помещения здания "Верхние торговые ряды" (ГУМ), Красная пл., д.3/2/2/1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РП/РТП 10 кВ,рек. ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56100 | 5610 | 14025 | 33660 | 2805 | 56100 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55666.1517 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального комплекса, Кутузовский пр-кт, вл. 74. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ со стр-вом СП, ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71910 | 7191 | 17977.5 | 43146 | 3595.5 | 71910 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71558.2189 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение здания гостиницы с подземной авотстоянкой ул. Тверская, д.16/2, стр.2. Пр-ка ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со строительством РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53000 | 5300 | 13250 | 31800 | 2650 | 53000 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52590.1255 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 432.5388 | 0 | 335.7191 | 0 | 96.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5752 | 67.5752 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002266% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение административного здания, Вернадского пр., д. 41, стр. 1. Пр-ка ПКЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ между РТП со строительством СП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271345.928 | 27134.5928 | 67836.482 | 162807.5568 | 13567.2964 | 271345.928 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271345.928 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение многофункционального комплекса с размещением отделения банка ОАО " Москвы" , ул. Веневская на пересечение ул. Поляны . Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,РКЛ 10 кВ со ст-вом ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69996.733 | 6999.6733 | 17499.1833 | 41998.0398 | 3499.8367 | 69996.733 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69996.733 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003819% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение конноспортивного комплекса "Битца" (для ФХУ Мэрии Москвы ) , Балаклавский просп., вл. 33. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,2-х КЛ 10 кВ со ст-вом РТП 10 кВ ТП 10 кВ,рек.ТП 17234 И 17235 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174500 | 17450 | 43625 | 104700 | 8725 | 174500 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174500 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение жилого дома со встроенным нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, Новые Черемушки кв. кв-л 24-25, корп. 1В-3. Пр-ка 4-х ПКЛ 20 кВ,2-х РКЛ 20 кВ, 2-х КЛ 20 кВ между РТП 10 кВ со стр-вом СП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146203.2478 | 14620.3248 | 36550.812 | 87721.9487 | 7310.1624 | 146203.2478 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141818.1066 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с подземной автостоянкой ул. М.Никитская, д.15, стр.1. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ,2-х КЛ 10 кВ,4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ,РПТ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244523.433 | 24452.3433 | 61130.8582 | 146714.0598 | 12226.1717 | 244523.433 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238202.4888 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение комплекса «Океанариум» (в т.ч. перевод с 6 кВ на10 кВ- 2650 кВА мощность) ул. Братьев Фонченко (Поклонная гора) . Пр-ка 6-и ПКЛ 10 кВ,3 РКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП 10 кВ, СП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 656564.29 | 65656.429 | 164141.0725 | 393938.574 | 32828.2145 | 656564.29 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656564.29 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 1936.3938 | 0 | 0 | 0 | 1936.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01015% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение жилых домов с подземными гаражами-стоянками в рамках реконструкции кв. 1-2 Фили-Давыдково — 2-я очередь 1-этап ,Фили-Давыдково кв. 1-2 «Давыдково» .Прокладка 4-х ПКП 20 кВ, 2-х Кл 20 кВ,2-х РКЛ 20 кВ между СП со строительством 2-х СП ,ТП 10 | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 557792.6313 | 55779.2631 | 139448.1578 | 334675.5788 | 27889.6316 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557792.6313 | 80000 | 0 | 15000 | 25000 | 40000 | 55477.4 | 0 | 8346.525 | 18021.85 | 29109.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5307.5584 | 5307.5584 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.2907% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисного здания , Настасьинский пер., д. 7 , стр. 1.Прокладка 6-и ПКЛ 10 кВ, 1 ПКЛ 10 кВ,4-х РКЛ 10 кВ направлением ПС 655 — РТП 16027 в РТП 26051со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173697 | 17369.7 | 43424.25 | 104218.2 | 8684.85 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173697 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального комплекса с подземной автостоянкой по адресу:Зюзино,кв 14Б, к 17. Прокладка З-х ПКЛ 1 0 кВ,Строительство РТП, прокладка 4-х РКЛ 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 242789.318 | 24278.9318 | 60697.3295 | 145673.5908 | 12139.4659 | 242789.318 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239102.2619 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания комерческого банка, ул. Садово-Сухаревская, вл. 2/34 стр. 2. Пр-ка З-х ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством РП10 кВ , ТП 10 кВ взамен ТП 984 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141927 | 14192.7 | 35481.75 | 85156.2 | 7096.35 | 141927 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141927 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. снабжение административного здания ООО «Медстройинвест",Можайское шоссе, д. 6 стр. 1. Пр-ка 4-х ПКЛ 20 кВ,2 РКЛ 20 кВ, 2-х КЛ 20 кВ между РТП со строительством 2-к СП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220905 | 22090.5 | 55226.25 | 132543 | 11045.25 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220905 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального жилого комплекса ЗАО "Прима-Мех", ул.Измайловский пр., д.1. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ,2-х КЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 282228.915 | 28222.8915 | 70557.2287 | 169337.349 | 14111.4458 | 282228.915 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282228.915 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение гостинично-офисного комплекса "Пекин", ул.Б.Садовая, вл.5 стр.1,2. ул.Гашека, вл.12, стр.1,5,6,7, 2-я Брестская, вл.1. Пр-ка РКЛ 20 кВ,6 ПКЛ 20 кВ со стр-вом 2СП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 243770.417 | 24377.0417 | 60942.6042 | 146262.2502 | 12188.5209 | 243770.417 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233095.9632 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение колледжа, просп. Вернадского, вл.76. Пр-ка ПКЛ 10 кВ ,РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ ,СП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 395699.399 | 39569.9399 | 98924.8497 | 237419.6394 | 19784.9699 | 395699.399 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386562.081 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение проектируемого музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, ул. Кадашевская наб.,вл.10-12, М.Толмачевский пер., вл.3-5. Пр-ка РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ взамен ТП 19492,19493 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52380 | 5238 | 13095 | 31428 | 2619 | 52380 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52380 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилой застройки, боровское шоссе пересечение с ул.Чоботовская. Пр-ка 3-хПКЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ между РТП со строительством ТП 10 кВ,РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 411850.93 | 41185.093 | 102962.7325 | 247110.558 | 20592.5465 | 411.8509 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411850.93 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 1210.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006341% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания с подземной автостоянкой, Бутиковский пер., владение 17-19. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,2 РКЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 283948.62 | 28394.862 | 70987.155 | 170369.172 | 14197.431 | 283948.62 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283948.62 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение учебных корпусов "А" и"Б" (Финансовая академия при Правительстве РФ), ленинградский просп., д.51. Пр-ка 2-хПКЛ 20кВ,4 РКЛ 20 кВ, 2 КЛ 20кВ,со стр-вом СП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 249403.208 | 24940.3208 | 62350.802 | 149641.9248 | 12470.1604 | 249403.208 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249403.208 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального делового комплекса, ул.Миклухо-Маклая, вл.16/10,Эл.снабжение жилой застройки,автостоянки,д/сада и ИТП,Новые Черемушки,кв.32,корп.3,4,5. Пр-ка 4-х ПКЛ 10 кВ,, 2-х КЛ 10 кВ, 2-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 474723.144 | 47472.3144 | 118680.786 | 284833.8864 | 23736.1572 | 474723.144 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460498.4068 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 2545 | 1416.1271 | 0 | 0 | 0 | 1416.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00742% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение вентиляции и кондиционирования торговых площадей здания, Красная пл., д.3. Пр-ка 4-х ПКЛ 20кВ, 2-х КЛ 20 кВ,РКЛ 20 кВ между СП со строит-вом 2 СП 10 кВ, ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 208040.701 | 20804.0701 | 52010.1753 | 124824.4206 | 10402.0351 | 208040.701 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200671.2533 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение здания учебного комплекса некоммерческого партнерства "Негосударственной образовательной организации "Гуманитарно-экологический институт", проспект Вернадского, владение 93 пересеч. С ул.Лобачевского. Пр-ка 6-ти РКЛ 10кВ со строительством ТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1000 | 2500 | 6000 | 500 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 48.4098 | 0 | 0 | 0 | 48.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжения ресторана ООО "Конфуций", Лубянский пр., д.25/12, стр.1. Пр-ка 2-х РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП 10 кВ взамен ТП 801 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28876.964 | 2887.6964 | 7219.241 | 17326.1784 | 1443.8482 | 28876.964 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27192.1288 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл. Снабжение жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой ООО "Строй-Инвест", ул.Базовская, вл.20А. Пр-ка 3-х ПКЛ 10кВ, рек. ТП 13408 10 кВ, РТП 21035 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58086.601 | 5808.6601 | 14521.6503 | 34851.9606 | 2904.3301 | 58086.601 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57059.4999 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1136.6692 | 894.62 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0316 | 161.0316 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00546% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального комплекса с двухуровневой автостоянкой, ул.Б.Никитская, д.9/15/2. Пр-ка 3-х ПКЛ 10кВ,2 РКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170937.3366 | 17093.7337 | 42734.3341 | 102562.402 | 8546.8668 | 170937.3366 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170937.3366 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с нежилыми помещением, подземной автостоянкой и учебно-спортивным комплексом /ООО "Авангард Строй"/, Нагорный бульвар. Д. 39 А, стр.1. Пр-ка 2-х ПКЛ 10 кВ,4 РКЛ 10 кВ со стр-вом БРТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104119 | 10411.9 | 26029.75 | 62471.4 | 5205.95 | 104119 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104119 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение Российско-корейского многофункционального культурного центра, ул. Профсоюзная, вл. 65. Пр-ка 4-х ПКЛ 20кВ,2 РКЛ 20 кВ, 2-х КЛ 20 кВ между СП со стр-вом СП 10 кВ,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152882.935 | 15288.2935 | 38220.7337 | 91729.761 | 7644.1467 | 152882.935 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149481.315 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 2946.5309 | 0 | 2740.65 | 0 | 205.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.6517 | 551.6517 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.01544% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение "ГУК Московский театр "Школа современной пьесы", ул.Неглинная, д.29/14, стр.1,3. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со стр-вом ТП взамен ТП 344 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39674.5856 | 3967.4586 | 9918.6464 | 23804.7514 | 1983.7293 | 39674.5856 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39674.5856 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 72.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003819% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение жилого дома с подземной автостоянкой, Смоленский , владение 24. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ,4 РКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП, со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156401.8581 | 15640.1858 | 39100.4645 | 93841.1149 | 7820.0929 | 156401.8581 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156401.8581 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-офисного здания ЗАО "Монтаж-Инвест", Преображенская пл., владение 8. Пр-ка 4-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со стр-вом РТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193844.554 | 19384.4554 | 48461.1385 | 116306.7324 | 9692.2277 | 193844.554 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193844.554 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального комплекса жилого и общественно-делового назначения ЗАО "Гарус", 4-й Котельнический пер.,д.3.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП,ТП 10 кВ взамен ТП 1723 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106694.5426 | 10669.4543 | 26673.6357 | 64016.7256 | 5334.7271 | 106694.5426 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106694.5426 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение городской поликлиники и офисных помещений, ул. Трубная, д.19/12, стр.1.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством ТП, РП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 217523.7288 | 21752.3729 | 54380.9322 | 130514.2373 | 10876.1864 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217523.7288 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение выставочно-делового центра частых коллекций с подземной автостоянкой, ул.Солянка, владение 14, стр.2.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 4-х КЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175313.5593 | 17531.3559 | 43828.3898 | 105188.1356 | 8765.678 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175313.5593 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение 2-х жилых домов ООО Юнинетстрой, ул. Филевская, вл.6, корпус 2, корп.3.Прокладка 4-х ПКЛ 20 кВ, 2-х КЛ кВ,2-х РКЛ 20 кВ между СП со строительствомо 2-х СП, ТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 235066.264 | 23506.6264 | 58766.566 | 141039.7584 | 11753.3132 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235066.264 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение гостиничного комплекса, ул. Тверская, д.10, стр. 1,2,3,4.Прокладка 3 ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ между РТП со строительством РТП,ТП 10 кВ взамен ТП 14019 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205428.8136 | 20542.8814 | 51357.2034 | 123257.2881 | 10271.4407 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205428.8136 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение 2*-х жилых домов с подземной автостоянкой, ул.Осташковская, к.1,2, владение 15. Пр-ка 3-х ПКЛ 10 кВ, 1 КЛ 10 кВ, 2 РКЛ 10 кВ между РТП со стр-вом 2-х ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119777.127 | 11977.7127 | 29944.2817 | 71866.2762 | 5988.8564 | 119777.127 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119777.127 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания ОАО "ЛУКОЙЛ", Уланский пер., владение 5-7, стр.2, вл.7-9, Костянский пер., д.6, стр.1.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ со строительством РП,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189813.717 | 18981.3717 | 47453.4293 | 113888.2302 | 9490.6859 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189813.717 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение "Реконструкция крытого пешеходного перехода от станции метро "Театральная" на Никольскую улицу", ул. Никольская, д.7-9, Театральная пл., д.6.Проладка 3-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ со строительством РТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138740.301 | 13874.0301 | 34685.0753 | 83244.1806 | 6937.015 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138740.301 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 629.328 | 0 | 0 | 0 | 629.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003297% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-учебного корпуса с подземной автостоянкой, Ленинский проспект., владение 53.Прокладка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ со строительством РТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110878 | 11087.8 | 27719.5 | 66526.8 | 5543.9 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110878 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административно-жилого комплекса с многоэтажным гаражом-стоянкой, Тетеринский пер., владение 18.Прокладка 2-х ПКЛ 10 кВ, 2-х КЛ 10 кВ строительством РТП,ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158364.4068 | 15836.4407 | 39591.1017 | 95018.6441 | 7918.2203 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158364.4068 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисно-административного комплекса, ул.Можайский Вал, вл.8.Прокладка 4-х ПКЛ 20 кВ, 2-х КЛ 20 кВ,РКЛ 20 кВ со строительствомом 2-х СП,ТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 30000 | 75000 | 180000 | 15000 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисно-гостиничного здания ООО "УКС МФП ЦЕНТР", 1-й Земельный пер., владение 7/2 стр.1-2.Прокладка ПКЛ 20 кВ со строительством СП,ТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131918.249 | 13191.8249 | 32979.5623 | 79150.9494 | 6595.9124 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131918.249 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 290.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001522% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение офисного центра с подземной автостоянкой и встроенной прачечной ОАО Фабрика "Снежка", ул. Сергея Макеева, влад.13.Прокладка 4-х ПКЛ 20 кВ,2-х КЛ 20 кВ со строительством 2-х СП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230355.059 | 23035.5059 | 57588.7648 | 138213.0354 | 11517.753 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230355.059 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение гостиницы в составе многофункционального комплекса, Ленинградский проспект, владение 34.Прокладка 6-ти ПКЛ 20 кВ,РКЛ 20 кВ со строительством 2-х СП,ТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149671.215 | 14967.1215 | 37417.8037 | 89802.729 | 7483.5607 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149671.215 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение спорткомплекса с центром фигурного катания ЗАО "Сити ХХI век",ул.Таллинская,вл.40,крн.14-14А.Прокладка 6 ПКЛ 10 кВ, 3 КЛ 10 кВ,6 РКЛ 10 кВ между РТП со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46084.822 | 4608.4822 | 11521.2055 | 27650.8932 | 2304.2411 | 46084.822 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46084.822 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 66.7722 | 0 | 0 | 0 | 66.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003498% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального делового комплекса, Рязанский проспект, владение 20, корп.1,2,3.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ,2-х РКЛ 10 кВ со строительством РТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207738.799 | 20773.8799 | 51934.6997 | 124643.2794 | 10386.9399 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207738.799 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение конференц-центра с представительским организациями, ул.Бакунинская, д.14.Прокладка 4-х ПКЛ 20 кв, 2-х КЛ 20 кВ,2 РКЛ 20 кВ со строительством 2-х СП,ТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296639.436 | 29663.9436 | 74159.859 | 177983.6616 | 14831.9718 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296639.436 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 968.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.005073% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение гостиницы в составе многофункционального комплекса, Курского вокзала пл.Прокладка 3-х ПКЛ 10 кВ,КЛ 10 кВ, РКЛ 10 кВ,6 РКЛ 10 кВ со строительством РТП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173276.737 | 17327.6737 | 43319.1842 | 103966.0422 | 8663.8368 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173276.737 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 726.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.003805% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Электроснабжение многофункционального коммерческого делового центра с 3-х уровневой подземной автостоянкой,ул.Серпуховский вал.,вл.19.Прокладка 4-х ПКЛ 20 кВ, 2-х КЛ 20кВ,2 РКЛ 20 кВ между СП со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331246.618 | 33124.6618 | 82811.6545 | 198747.9708 | 16562.3309 | 331246.618 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331246.618 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение административного здания ООО "ВИЗО СТРОЙ", ул.Старая Басманная, д.20, стр.1, стр.14.Прокладка 4-х ПКЛ 20 кВ со строительством СП | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 565736.1111 | 56573.6111 | 141434.0278 | 339441.6667 | 28286.8056 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565736.1111 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 484.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002536% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство ТП (тр-ры 2х630 кВА), 2хРКЛ от РП 20007 до ТП 21925, 2хРКЛ от нов.ТП до ТП 10556, в т.ч. ПИР, Б. Андроньевская ул. д.7/14 | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5532.3221 | 553.2322 | 1383.0805 | 3319.3933 | 276.6161 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532.3221 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.7901 | 0 | 0 | 0 | 7.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 4.082e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство СП по индив. проекту, 2хПКЛ от нов. СП до ПКЛ ПС №881 "Ваганьковская", РУ-20 кВ - СП1 (хлебозавода им. Зотова)", ТП, 2хРКЛ-10 кВ от нов. СП до нов. ТП, в т.ч. ПИР, Зорге ул., владение 9 | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21911.617 | 2191.1617 | 5477.9042 | 13146.9702 | 1095.5809 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21911.617 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21.1445 | 0 | 0 | 0 | 21.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001108% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Строительство РТП, СП-1,2, 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС № 881 "Ваганьковская"до нов. СП-1, 2хПКЛ от РУ-20 кВ ПС № 1 "Белорусская"до нов. СП-2, 2хПКЛ между нов. СП, в т.ч. ПИР, Ленинградский просп., владение 35 | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87817.24 | 8781.724 | 21954.31 | 52690.344 | 4390.862 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87817.24 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 85.1346 | 0 | 0 | 0 | 85.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004461% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС №764 "Загорново" до ТП-351, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Загорново | 2009 | 2010 | нет | 1,0; | 0 | 1 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4140.713 | 414.0713 | 1242.2139 | 2484.4278 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140.713 | 414.0713 | 0 | 0 | 0 | 414.0713 | 227.6572 | 0 | 0 | 0 | 227.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001193% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 (ПС № 592 "Знаменская"), ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Подольский р-н, п. Дубровицы | 2009 | 2010 | нет | 0,5; | 0.5 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9358.1894 | 935.8189 | 2807.4568 | 5614.9136 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9358.1894 | 935.8189 | 0 | 0 | 0 | 935.8189 | 514.5151 | 0 | 0 | 0 | 514.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002696% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-74 до РП-75, монтаж 2-х ячеек в РП-75 в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,с/п Внуковское | 2008 | 2010 | нет | 0,8; | 0 | 0.8 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5127.93 | 512.793 | 1538.379 | 3076.758 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127.93 | 512.793 | 0 | 0 | 0 | 512.793 | 281.9346 | 0 | 0 | 0 | 281.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001477% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | КЛ | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР. СМР. Электроснабжение центра протонно-лучевой терапии КГБ им. Боткина (ЗАО"УКС объектов здравоохранения)" по адресу:ул.2-ой Боткинский пр,владение 5 Строительство РТП 10 кВ, СП-1,СП-2. | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158946.438 | 15894.6438 | 39736.6095 | 95367.8628 | 7947.3219 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158946.438 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | ПИР, СМР. Электроснабжение павильона ("Павильон антарктических пингвинов и пингвинов Гумбольга на территории Московского зоопарка", заказ №5-05/5587-П, РД по адресу ул. Б. Грузинская, владение 1. Строительство РТП, СП1 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220864.889 | 22086.4889 | 55216.2222 | 132518.9334 | 11043.2445 | 1e-15 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220864.889 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 242.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001268% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МКС | М | Эл.снабжение многофункционального здания, Б.Каретный пер., владение 24/12, стр.2. Пр-ка 4-х РКЛ 10 кВ со строительством ТП 10 кВ | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19811.619 | 1981.1619 | 4952.9047 | 11886.9714 | 990.581 | 19811.619 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18840.4896 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КРУН-10 кВ ф. 11 ПС № 613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР. Серпуховский район, д. Станково | 2008 | 2010 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 912.419 | 91.2419 | 273.7257 | 547.4514 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.419 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49.4822 | 0 | 0 | 0 | 49.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002593% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПИР и строительство РП на яч.КСО-298 ф.36 ПС 687 и ф.14 от РПТ-25, д.Никулино-Хованское | 2008 | 2010 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10935.86 | 1093.586 | 3280.758 | 6561.516 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10935.86 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция РТП-26 монтаж 2-х яч. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР Ленинский район, г. Московский | 2009 | 2010 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2185.693 | 218.5693 | 655.7079 | 1311.4158 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.693 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 109.9604 | 0 | 0 | 0 | 109.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005761% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство 2 РП-10 кВ, 8 ПКЛ-10 кВ от ПС №687 "Летово" до нов. 2 РП-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Ленинский р-н, д. Мамыри | 2009 | 2010 | нет | 3,0; | 0 | 3 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56118.99 | 5611.899 | 16835.697 | 33671.394 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53576.617 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5055.202 | 0 | 2086.2712 | 0 | 2968.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.9351 | 419.9351 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02649% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Стр-во РП-10 кВ, 2хКВЛ-10 кВ от 2х яч. РУ-10кВ ПС №773 "Былово" до нов. РП, в т.ч. ПИР, 142150, Московская обл, Подольский р-н, Краснопахромской с/о,вблизи д. Юрово | 2008 | 2010 | нет | 1,3; | 1.3 | 0 | 0 | мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48956.79 | 4895.679 | 14687.037 | 29374.074 | 0 | 47964.321 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48956.79 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2749.01 | 0 | 0 | 0 | 2749.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0144% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Стр-во РП-10 кВ, 2х КВЛ-10 кВ от ПС №252" Передельцы" ПС № 677 "Теплый стан" до нов. РП, рек. ПС №252 "Передельцы" монтаж ячейки, в т.ч. ПИР, 142784, Московская обл, Ленинский р-н, п. Московский | 2008 | 2010 | нет | 8,0; | 0 | 8 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47662.762 | 4766.2762 | 14298.8286 | 28597.6572 | 0 | 46395.875 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47662.762 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2749.01 | 0 | 0 | 0 | 2749.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0144% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | ПИР б/л по ПС-320 "Н.Домодедово", г. Домодедово | 2007 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8560 | 856 | 2568 | 5136 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.225 | 934.225 | 0 | 934.225 | 0 | 0 | 766.625 | 0 | 513.6388 | 252.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3101 | 154.3101 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004017% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция фидера №11 ПС № 226 "Бор", установка КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Красное | 2008 | 2010 | нет | 1 | 0 | 0 | 1 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 826.261 | 82.6261 | 247.8783 | 495.7566 | 0 | 799.092 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.261 | 82.6261 | 0 | 0 | 0 | 82.6261 | 45.428 | 0 | 0 | 0 | 45.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000238% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС № 721 "Ям", ЗРУ-10кВ, монтаж 2 яч., строительство РП-10 кВ и 2 КЛ-10 кВ от ПС № 721 "Ям" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, 142712, Московская обл, Ленинский р-н, восточнее Белеутово д | 2008 | 2010 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34311.595 | 3431.1595 | 10293.4785 | 20586.957 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34311.595 | 3431.1595 | 0 | 0 | 0 | 3431.1595 | 1886.4584 | 0 | 0 | 0 | 1886.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.009884% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС № 687 "Летово" монтаж 4-х ячеек в нов. РУ-10 кВ , в т.ч. ПИР, Московская обл, Ленинский р-н, Сосенский с/о, вблизи д. Николо-Хованское | 2009 | 2010 | нет | 4 | 0 | 0 | 4 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2007.018 | 200.7018 | 602.1054 | 1204.2108 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.018 | 200.7018 | 0 | 0 | 0 | 200.7018 | 110.3463 | 0 | 0 | 0 | 110.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005782% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС-687 "Летово" яч. ф. 23, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, с.п. Сосенское, Ленинский р-н | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 312.4893 | 31.2489 | 93.7468 | 187.4936 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.4893 | 31.2489 | 0 | 0 | 0 | 31.2489 | 17.1807 | 0 | 0 | 0 | 17.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 9.002e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №309 "Болятино" яч. ф. 126, 127, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пгт. Октябрьский | 2009 | 2010 | нет | 2 | 0 | 0 | 2 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2274.539 | 227.4539 | 682.3617 | 1364.7234 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274.539 | 227.4539 | 0 | 0 | 0 | 227.4539 | 125.0546 | 0 | 0 | 0 | 125.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006552% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство ТП-160 кВА, ВЛ-10 кВ от ф. 4 ПС №605 "Бронницы" до нов. ТП-160 кВА, КРН-10 кВ, ВЛ-,04 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Заворово | 2009 | 2010 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2244.275 | 224.4275 | 673.2825 | 1346.565 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.275 | 224.4275 | 0 | 0 | 0 | 224.4275 | 123.3907 | 0 | 0 | 0 | 123.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006465% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. ПС № 658 "Заповедник" замена 2х яч., в т.ч. ПИР, 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, д. Борисово | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2038.957 | 203.8957 | 611.6871 | 1223.3742 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038.957 | 203.8957 | 0 | 0 | 0 | 203.8957 | 112.1023 | 0 | 0 | 0 | 112.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005874% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Стр-во ВЛЗ-10 кВ фид.10 ПС №658 "Заповедник". Рек. ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС-748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, д. Борисово | 2008 | 2010 | нет | 3,25; | 0 | 3.25 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4305 | 430.5 | 1291.5 | 2583 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 236.6898 | 0 | 0 | 0 | 236.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00124% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КТП-160 кВА (замена тр-ра на 250 кВА), в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, Ленинский р-н, д. Большое Саврасово | 2009 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 483.488 | 48.3488 | 145.0464 | 290.0928 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.488 | 48.3488 | 0 | 0 | 0 | 48.3488 | 26.5823 | 0 | 0 | 0 | 26.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001393% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство 2 КТП-250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Расторопово | 2009 | 2010 | нет | 2,92; | 0 | 2.92 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5365.342 | 536.5342 | 1609.6026 | 3219.2052 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365.342 | 536.5342 | 0 | 0 | 0 | 536.5342 | 294.9876 | 0 | 0 | 0 | 294.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001546% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ПС №776 "Юбилейная" установка шкафа сер.К-104 в РУ-10 кВ, РТП-30 монтаж яч. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский | 2008 | 2010 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1653.602 | 165.3602 | 496.0806 | 992.1612 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.602 | 165.3602 | 0 | 0 | 0 | 165.3602 | 90.9154 | 0 | 0 | 0 | 90.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004763% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. КТП (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), стр-во ВЛ-0,4 кВ от рек. КТП, в т.ч. ПИР, 142144, Московская обл, Подольский р-н, с. Ознобишино | 2008 | 2010 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1260.066 | 126.0066 | 378.0198 | 756.0396 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.066 | 126.0066 | 0 | 0 | 0 | 126.0066 | 69.2787 | 0 | 0 | 0 | 69.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.000363% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. фид.10 от ПС №385 "Ефремово" от оп. 10 до оп. 33, в т.ч. ПИР, 142140, Московская обл, Подольский р-н, д. Шарапово | 2009 | 2010 | нет | 0,51; | 0 | 0.508 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1154.541 | 115.4541 | 346.3623 | 692.7246 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.541 | 115.4541 | 0 | 0 | 0 | 115.4541 | 63.4769 | 0 | 0 | 0 | 63.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003326% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. ТП №29, монтаж яч. РУ-10кВ от ПС №477 "Пущино", в т.ч. ПИР, 142290, Московская обл, г Пущино | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 679.342 | 67.9342 | 203.8026 | 407.6052 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.342 | 67.9342 | 0 | 0 | 0 | 67.9342 | 37.3504 | 0 | 0 | 0 | 37.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001957% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. фид.1 от ТП-130 ПС №385 "Ефремово" до оп. 23, в т.ч. ПИР, Ч.142304, Московская обл, Чеховский р-н, д. Хлевино | 2009 | 2010 | нет | 1,98; | 0 | 1.98 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4546.072 | 454.6072 | 1363.8216 | 2727.6432 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4546.072 | 454.6072 | 0 | 0 | 0 | 454.6072 | 249.9439 | 0 | 0 | 0 | 249.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.00131% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП (тр-р 63 кВА), ВЛ-10 кВ от ф.17 с ПС №447 "Пущино" до нов. КТП, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, д. Шепилово, Серпуховский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1834.206 | 183.4206 | 550.2618 | 1100.5236 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.206 | 183.4206 | 0 | 0 | 0 | 183.4206 | 100.845 | 0 | 0 | 0 | 100.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005284% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КТП-137 (ПС № 613 "Пролетарий")- замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-137, в т.ч. ПИР, МО, д. Рыжиково, Серпуховский р-н | 2009 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1907.5331 | 190.7533 | 572.2599 | 1144.5199 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.5331 | 190.7533 | 0 | 0 | 0 | 190.7533 | 104.8766 | 0 | 0 | 0 | 104.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005495% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. ЗТП-52 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) от ПС № 321 "Поповка", ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-52 до жилого дома, т.ч. ПИР, 142833, Московская обл, Ступинский р-н, с. Семеновское, Больничная ул, уч.46 | 2008 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 794.738 | 79.4738 | 238.4214 | 476.8428 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.738 | 79.4738 | 0 | 0 | 0 | 79.4738 | 43.6949 | 0 | 0 | 0 | 43.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002289% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция РП "Морозово" (ПС № 607 "Рыболово") замена 5 яч. , в т.ч. ПИР, МО, д. Першино, Раменский р-н | 2009 | 2010 | нет | 5 | 0 | 0 | 5 | шт. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7968.0785 | 796.8078 | 2390.4235 | 4780.8471 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968.0785 | 796.8078 | 0 | 0 | 0 | 796.8078 | 438.0865 | 0 | 0 | 0 | 438.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.002295% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Рек. фид.1285 РТП-7 ПС-755 "Молоково"от оп. 6 до оп. 22 , в т.ч. ПИР, 142714, Московская обл, Ленинский р-н, с. Молоково | 2008 | 2010 | нет | 1,8; | 0 | 1.8 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1585.735 | 158.5735 | 475.7205 | 951.441 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.735 | 158.5735 | 0 | 0 | 0 | 158.5735 | 87.184 | 0 | 0 | 0 | 87.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004568% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП (тр-р 250 кВА), ВЛ-10 кВ от ф.2 с ПС № 663 "Взлетная" до нов. КТП. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ - перевод ф.1 и 3 с КТП-208, в т.ч. ПИР, мкр. Востряково, г. Домодедово | 2009 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1234.0728 | 123.4073 | 370.2218 | 740.4437 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.0728 | 123.4073 | 0 | 0 | 0 | 123.4073 | 67.8496 | 0 | 0 | 0 | 67.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003555% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КТП-196 (замена РУ-0,4 кВ) , в т.ч. ПИР, МО, д. Образцово, Домодедовский р-н | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.4411 | 13.8441 | 41.5323 | 83.0646 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4411 | 13.8441 | 0 | 0 | 0 | 13.8441 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 3.988e-05% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф. 6, 7 от РУ-10 кВ ПС № 773 "Былово"до ТП №687, в т.ч. ПИР, Московская обл, Подольский р-н, с. Никольское | 2009 | 2010 | нет | 5,0; | 5 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14592.45 | 1459.245 | 4377.735 | 8755.47 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14592.45 | 1459.245 | 0 | 0 | 0 | 1459.245 | 802.2958 | 0 | 0 | 0 | 802.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004204% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП (тр-р 250 кВА), ВЛ-10-0,4 кВ от фид. 11 ПС № 491 "Прудная", в т.ч. ПИР, мкр. Барыбино, г.Домодедово | 2009 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1277.9295 | 127.793 | 383.3789 | 766.7577 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.9295 | 127.793 | 0 | 0 | 0 | 127.793 | 70.2608 | 0 | 0 | 0 | 70.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003681% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП-10 кВ (тр-р 400 кВА), ЛЭП-10 КВ от ф.44 с ПС № 677 "Теплый стан", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Дудкино | 2009 | 2010 | нет | 0,53; | 0 | 0.525 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1348.0137 | 134.8014 | 404.4041 | 808.8082 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.0137 | 134.8014 | 0 | 0 | 0 | 134.8014 | 1392.0297 | 1317.53 | 0.38568 | 0 | 74.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.233 | 237.233 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.006563% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП (тр-р 250 кВА), ВЛ-10 кВ от фид. 139 (ПС № 243 "Нащекино") до нов. КТП, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: МО, Раменский р-н, д. Нестерово | 2009 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4059.402 | 405.9402 | 1217.8206 | 2435.6412 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059.402 | 405.9402 | 0 | 0 | 0 | 405.9402 | 223.1867 | 0 | 0 | 0 | 223.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001169% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство БМКТП-10 кВ (тр-р 100 кВА), ВЛ-10 кВ от ф.1 ЗТП-88, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2990.248 | 299.0248 | 897.0744 | 1794.1488 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.248 | 299.0248 | 0 | 0 | 0 | 299.0248 | 164.4044 | 0 | 0 | 0 | 164.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008614% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТП (тр-р 160 кВА), ВЛ-10 кВ от ф.3 с РП-27, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТП, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Булатово | 2008 | 2010 | нет | 0,16; | 0.16 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1033.3751 | 103.3375 | 310.0125 | 620.025 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.3751 | 103.3375 | 0 | 0 | 0 | 103.3375 | 56.8152 | 0 | 0 | 0 | 56.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0002977% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство КТПН-250 кВА, ВЛ-6 кВ от фид. 17 РТП-8, ВЛ-0,4 кВ от нов. КТПН, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров | 2008 | 2010 | нет | 0,25; 0,2; | 0.25 | 0.2 | 0 | МВА; км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1507.678 | 150.7678 | 452.3034 | 904.6068 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.678 | 150.7678 | 0 | 0 | 0 | 150.7678 | 82.8924 | 0 | 0 | 0 | 82.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004343% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция ф.41 и ф.26 от ПС № 677 "Теплый стан" (перевод из стар. РУ-10 кВ в нов. ЗРУ-10 кВ ), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о. Сосенский | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2128.955 | 212.8955 | 638.6865 | 1277.373 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.955 | 212.8955 | 0 | 0 | 0 | 212.8955 | 899.9028 | 0 | 782.8524 | 0 | 117.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5764 | 157.5764 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004715% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Установка КРН на отпайке к МТП №34, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1343.9513 | 134.3951 | 403.1854 | 806.3708 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.9513 | 134.3951 | 0 | 0 | 0 | 134.3951 | 73.8907 | 0 | 0 | 0 | 73.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0003871% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Строительство БМКТП-10 кВ (тр-р 250 кВА), ВЛ-0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от нов. БМКТП, в т.ч. ПИР. МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Малынь | 2009 | 2010 | нет | 0,25; | 0.25 | 0 | 0 | Мва |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2813.8256 | 281.3826 | 844.1477 | 1688.2953 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.8256 | 281.3826 | 0 | 0 | 0 | 281.3826 | 154.7047 | 0 | 0 | 0 | 154.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008106% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ю | МО | Реконструкция КРУ-10 кВ, замена выкатного элемента ячейки ф.134 , в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское | 2008 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 579.9496 | 57.995 | 173.9849 | 347.9698 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.9496 | 57.995 | 0 | 0 | 0 | 57.995 | 31.8857 | 0 | 0 | 0 | 31.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0001671% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Рек. ПС №669 "Рогачево", монтаж 2х яч., в т.ч. ПИР, 141834, Московская обл, Дмитровский р-н, п. Луговой | 2009 | 2010 | нет | 0,28; | 0.28 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2843.2499 | 284.325 | 852.975 | 1705.9499 | 0 | 2776.61 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.2499 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008642% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ, 4 ПКЛ-10 кВ от ПС №836 "Слобода" до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Красногорский р-н, д. Грибаново, д. Дмитровское; Одинцовский район, с. Успенское | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77158.6634 | 7715.8663 | 23147.599 | 46295.1981 | 0 | 75350.257 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77158.6634 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4398.416 | 0 | 0 | 0 | 4398.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02305% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство 3 КТП с тр-ми 250 кВА, в т.ч. ПИР Дмитровский район, д. Филимоново | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2888.0306 | 288.8031 | 866.4092 | 1732.8183 | 0 | 2820.34 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.0306 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008642% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство КТПП-630 кВА напряжением 10/0,4, реконструкция КЛ 879, в т.ч. ПИР. Мытищинский район, п. Вешки | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2850.2495 | 285.025 | 855.0749 | 1710.1497 | 0 | 2783.45 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.2495 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 137.4505 | 0 | 0 | 0 | 137.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007202% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Строительство РП-10 кВ, 2хПКЛ-10 кВ от ПС № 28 "Ангелово" до нов. РП, в т.ч. ПИР, 143442, Московская обл, Красногорский р-н, Отрадное п | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35515.0337 | 3551.5034 | 10654.5101 | 21309.0202 | 0 | 31063.013 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35515.0337 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 824.703 | 0 | 0 | 0 | 824.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.004321% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №62 "Павшино", КРУ-10 кВ, яч. 46, ПС №830 "Красногорская", КРУ-10 кВ, яч. №219, 346, в т.ч. ПИР. Для объекта по адресу: г. Красногорск, 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1881.8877 | 188.1888 | 564.5663 | 1129.1326 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.8877 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 109.9604 | 0 | 0 | 0 | 109.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0005761% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-135, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-135, в т.ч. ПИР. Красногорский район, д. Гаврилково | 2009 | 2010 | нет | 1,2; | 0 | 1.2 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4596.5716 | 459.6572 | 1378.9715 | 2757.943 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596.5716 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 252.9089 | 0 | 0 | 0 | 252.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.001325% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция МТП-354, замена трансформатора 25 кВА на 63 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. Сергиево-Посадский район, д. Ивнягово | 2009 | 2010 | нет | 0,06; | 0.063 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1457.8413 | 145.7841 | 437.3524 | 874.7048 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.8413 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 80.2711 | 0 | 0 | 0 | 80.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004206% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | НН | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ПС №467 "Растовцы" монтаж яч., в т.ч. ПИР Талдомский район, юго-восточнее д. Малое Страшево | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1635.9866 | 163.5987 | 490.796 | 981.5919 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.9866 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 90.1675 | 0 | 0 | 0 | 90.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004724% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Реконструкция ТП-1026 замена 2 яч. 10 кВ, 5 панелей 0,4 кВ, в т.ч. ПИР Красногорский район, д. Коростово | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3416.371 | 341.6371 | 1024.9113 | 2049.8226 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.371 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 174.0821 | 0 | 0 | 0 | 174.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0009121% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С | МО | Стр-во ТП с тр-ми 2х400 кВА 6/0,4 кВ. Реконструкция ЦРП №16 РУ-6 кВ монтаж 2-х ячеек, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР. Дмитровский район, г. Яхрома | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6858.754 | 685.8754 | 2057.6262 | 4115.2524 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.754 | 731.2274 | 0 | 0 | 731.2274 | 0 | 3938.3788 | 0 | 3583.4642 | 156.8997 | 198.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.8791 | 752.8791 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.02063% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство ТП-2х1600 кВА, реконструкция ф. 5008 перевод на 10 кВ, РТП-5008, ТП-6724, ТП-6718, ТП-6758, ТП-6759, ТП-6953, ТП-6910, ТП-6760, ТП-6761, ТП-6961, ТП-6706, ТП-6101, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха | 2008 | 2010 | Нет | 2,0; | 2 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65555.765 | 6555.5765 | 19666.7295 | 39333.459 | 0 | 63982.4276 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65555.765 | 6555.577 | 0 | 0 | 2622.2308 | 3933.3462 | 4314.3642 | 0 | 0 | 1441.7077 | 2872.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1941 | 290.1941 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0226% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
З | МО | Строительство РТП-10/6 с тр-ми 2х6,3 МВА, строительство ВКЛ-10 кВ, работы на ПС №118 "Кубинка". Одинцовский район, д. Власово, д. Никифоровское, д. Бушарино, д. Волково, д. Рязань, с. Троицкое | 2009 | 2010 | Нет | 0,1; | 0.1 | 0 | 0 | МВА |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42591 | 4259.1 | 12777.3 | 25554.6 | 0 | 182675.968 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42591 | 18314 | 0 | 0 | 9000 | 9314 | 12506.2558 | 0 | 0 | 4948.218 | 7558.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.0021 | 996.0021 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.06553% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция фид.17,19 ПС 47 "Щелково". Замена ВМН-133 на ВВ 630А, замена ШР и КР на РВ-10-630, Монтаж микропроцессорной защиты SPAC-801-01, в т.ч.ПИР г. Щелково. | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1680.962 | 168 | 1008.5772 | 504.2886 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.962 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 92.3667 | 0 | 0 | 0 | 92.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0004839% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция фид.306 ПС 84 "Глухово". Замена ВМП-10П на ВВ 630А. 3 и 2 секции замена ВМП-10Э на ВВ 3000А, в.т.ч. ПИР г. Ногинск | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3027.24 | 303 | 1816.344 | 908.172 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027.24 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 150.0959 | 0 | 0 | 0 | 150.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0007864% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция ПС № 226 "Горелово", РУ-10 кВ, уст. яч. Строительство ТП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ до нов. ТП, в т.ч. ПИР, 141132, Московская обл, Щелковский р-н, д.Мишнево | 2009 | 2010 | нет | 4,0; | 0 | 4 | 0 | км |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9771.806 | 977.1806 | 5863.0836 | 2931.5418 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9771.806 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 164.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0008642% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В | МО | Реконструкция фид. 104, 107 от ПС 270 "Дулёво" в т.ч. ПИР. МО. Орехово-Зуевский р-он, г. Ликино-Дулёво | 2009 | 2010 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1611 | 161.1 | 966.6 | 483.3 | 0 | 1e-18 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 132.1166 | 0 | 0 | 88.5181 | 43.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8174 | 17.8174 | 4 кв. 2009г.- 1 кв. 2010 | 0.0006922% | 18 | да | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | ПС | СН2 | 0 | ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Здания |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Сооружения (кроме электрических линий) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Земельные участки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Транспортные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Инвентарь |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Прочие основные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
| 2.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 2.1.6 | Объекты непроизводственной сферы, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 53: 0%
| 2.2 | Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.
Объекты интеллектуальной собственности | bar: 21 to 26; 34 to 51
патенты | bar: 21 to 26; 34 to 51
авторские права | bar: 21 to 26; 34 to 51
товарные знаки и знаки обслуживания | bar: 21 to 26; 34 to 51
прочие объекты интеллект собственности | bar: 21 to 26; 34 to 51
Деловая репутация | bar: 21 to 26; 34 to 51
Организационные расходы | bar: 21 to 26; 34 to 51
Прочие объекты нематериальынх активов | bar: 21 to 26; 34 to 51
| 4 | Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. | bar: 21 to 26; 34 to 51
Инвестиции в ценные бумаги | bar: 21 to 26; 34 to 51
акции | bar: 21 to 26; 34 to 51
облигации | bar: 21 to 26; 34 to 51
векселя | bar: 21 to 26; 34 to 51
прочие ценные бумаги | bar: 21 to 26; 34 to 51
Вклады в уставный капитал других организаций | bar: 21 to 26; 34 to 51
Вклады по договорам совместной деятельности | bar: 21 to 26; 34 to 51
Займы, выданные другим организациям | bar: 21 to 26; 34 to 51
займы предприятиям Группы | bar: 21 to 26; 34 to 51
внешние займы | bar: 21 to 26; 34 to 51
Прочие долгосрочные финансовые вложения | bar: 21 to 26; 34 to 51
| 5 | Приобретение основных средств, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0%
|  | Оплата кредиторской задолженности прошлого года | [56 empty] | 40: 1000502; 41: 1000502
| Раздел Д - Справочная информация |  |  |  |  | тыс. руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7
|  |  | План по начислению амортизации в планируемом году | Справочно, амортизация, учтенная в тарифе | Доля амортизации, включенная в тариф, % | Справочно, прибыль на инвестиции, включенная в тариф |  |  |  | Справочно, лизинг на инвестиции, включенный в тариф
|  | Всего по ОАО МОЭСК, в т.ч.: | 10822579.18 | 10745088 | 99.28% | 6036219.19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС | 8813044.98 | 0 | 0 | 6036219.19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие | 2009534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тыс. руб.
Раздел Е - Приобретение оборудования в лизинг
|  | Закупка оборудования в лизинг, наименование объекта, укрупненная расшифровка по объектам* | Год заключения договора дизинга | Реквизиты договора | Исходная цена оборудования для лизинговой компании без НДС, тыс. руб. | Балансодержатель оборудования |  |  |  | ВНД | ЧДД |  |  |  | Срок окупаемости, лет |  |  |  | Дисконтированный срок окупаемости |  |  |  | Индекс доходности |  |  |  | Наименование лизингодателя |  |  |  | Наименование банка-кредитора |  |  |  | Срок лизинга, лет |  |  |  | Год начала лизинговых платежей |  |  |  | Маржа лизинговой компании, % |  |  |  | Лизинговые платежи всего за весь период действия договора, тыс. руб. без НДС |  |  |  | Уплаченная на начало планируемого периода сумма в счет лизинговых платежей, тыс. руб., без НДС (себестоимость) |  |  |  | Уплаченная на начало планируемого периода сумма в счет лизинговых платежей, тыс. руб., без НДС (финансирование) | Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС (Себестоимость) | Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС | Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС | Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС (Себестоимость) | Остаток лизинговых платежей, всего, тыс. руб., без НДС (Финансирование) | Факт платежи (себестоимость) за 2006 г., тыс. руб. без НДС | Факт платежи (финансирование) за 2006 г., тыс. руб. без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2006 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2006 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | Факт освоение, Мва | Факт освоение, км | Факт платежи (себестоимость) за 2007 г., тыс. руб. без НДС | Факт платежи (финансирование) за 2007 г., тыс. руб. без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2007 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2007 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | Факт освоение, Мва | Факт освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2008 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2008 г., тыс. руб., без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2008 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2008 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | Факт освоение МВА* (постановка на забаланс) | Факт освоение МВА* (по включению) | Факт освоение км* (постановка на забаланс) | Факт освоение км* (по включению) | Платежи (себестоимость) за 2009 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2009 г., тыс. руб., без НДС | Факт освоение кап. вложений в 2009 г., тыс. руб. (стоимость оборудования) | Факт освоение кап. вложений в 2009 г., тыс. руб. (сстоимость лизинга) | План освоение, Мва (забаланс) | План освоение, км (забаланс) | Платежи (себестоимость) за 2010 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2010 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2010 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2011 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2011 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2011 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2012 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2012 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2012 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2013 г., тыс. руб. без НДС | Платежи (финансирование) за 2013 г., тыс. руб. без НДС | Освоение кап. вложений в 2013 г., тыс. руб. | Факт освоение, Мва | Факт освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2014 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2014 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2014 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2015 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2015 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2015 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2016 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2016 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2016 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2017 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2017 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2017 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2018 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2018 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2018 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Платежи (себестоимость) за 2019 г., тыс. руб., без НДС | Платежи (финансирование) за 2019 г., тыс. руб., без НДС | Освоение кап. вложений в 2019 г., тыс. руб. | План освоение, Мва | План освоение, км | Наименование объекта генерации, мощность которого выдается | Выдаваемая мощность объекта генерации, МВт | Период ввода объекта генерации, мощность которого выдается | Объект включени в Соглашение (Да/Нет) | Критерий включения объекта в инвестиционную программу | Приоритет критерия
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121
|  | Итого, по всему ОАО МОЭСК |  |  | 24635553.5007 | [41 empty] | 38740665.9238 | 0 | 0 | 0 | 5783171.9491 | 0 | 0 | 0 | 12119883.3851 | 0 | 0 | 0 | 32957493.9747 | 26620782.5387 | 0 | 282110.316 | 150052.07 | 218679.69 | 0 | 0 | 2022556.3278 | 4616391.9384 | 12768711.8251 | 19034943.0437 | 2201 | 30.5 | 3760615.6213 | 7221381.1307 | 6435994.45 | 10115518.4204 | 750 | 590 | 43.4 | 7.2 | 6607446.8651 | 7567439.8278 | 5280795.1556 | 8737126.7697 | 0 | 48.6 | 5544357.719 | 7164604.8284 | 0 | 0 | 0 | 4754038.7186 | 5619254.0117 | 0 | 0 | 0 | 3327045.6361 | 3986487.4018 | 0 | 0 | 0 | 2597540.6659 | 1408251.4488 | 0 | 0 | 0 | 2241686.3966 | 252872.4946 | 0 | 0 | 0 | 2136021.3347 | 241852.2902 | 0 | 0 | 0 | 2094969.1293 | 200473.4858 | 0 | 0 | 0 | 2046743.5754 | 117287.6614 | 0 | 0 | 0 | 1190988.2663 | 58685.1741 | 0 | 0 | 0 | 416655.6535 | 3573.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрические сети не относящиеся к ЕНЭС, в т.ч.:
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:
| 1.1. | Профильные объекты, в т.ч.:
| 1.1.1. | Сети среднего напряжения, в т.ч.:
| 1.1.2. | Сети низкого напряжения, в т.ч.:
| 1.2. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
| 1.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
| 2. | Новое строительство и расширение, в.т.ч.:
| 2.1. | Профильные объекты, в т.ч.:
| 2.2. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
|  | Замена выключателей и разъединителей 220 кВ на ПС 220 кВ "Борисово" | 2007 | 52/03-07 от 19.12.07 | 12985 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 18553.2807; 30: 3874.9786; 34: 4062.3523; 38: 14678.3021; 39: 14490.9284; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 3874.9786; 53: 4062.3523; 54: 12985; 55: 18553.2807; 60: 4070.3877; 61: 4256.1358; 66: 3644.0997; 67: 3818.2663; 71: 3242.8198; 72: 3423.5612; 76: 2842.3905; 77: 2981.9041; 81: 878.6044; 82: 11.061; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: нет
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Карачарово (замена ячеек 110 кВ) | 2007 | 58/03-07 от 19.12.07 | 59036 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 85386.0778; 30: 17905.7039; 34: 18755.713; 38: 67480.3739; 39: 66630.3648; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 17905.7039; 53: 18755.713; 54: 59036; 55: 85386.0778; 60: 18815.6194; 61: 19660.5593; 66: 16796.6975; 67: 17588.9841; 71: 14891.6186; 72: 15713.7965; 76: 12990.6096; 77: 13625.3523; 81: 3985.8287; 82: 41.6725; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: нет
|  | ПС "Угреша" 110/10/6 кВ | 2006 | 39/06-03 от 28.04.07 | 829628 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2007; 22: 0.2; 26: 1167707.3514; 30: 550074.6555; 34: 639642.6103; 38: 617632.6959; 39: 528064.7411; 41: 0; 46: 299085.2777; 47: 366952.2629; 48: 829628; 49: 1167707.3514; 50: 206; 52: 250989.3778; 53: 272690.3474; 60: 222854.0087; 61: 244595.6894; 66: 194932.7489; 67: 216858.8271; 71: 171852.8476; 72: 66520.5197; 76: 27993.0906; 77: 89.7049; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС Каширская, Трансформаторы ТРДН-40000/110/10 | 2006 | № РБ/355/06 | 53612 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 77842.786; 30: 31734.735; 34: 37803.227; 38: 46108.051; 39: 40039.559; 41: 968.73; 46: 14366.516; 47: 20026.73; 48: 53612; 49: 77842.786; 50: 80; 52: 17368.219; 53: 16807.767; 60: 15519.165; 61: 14967.178; 66: 13759.614; 67: 13388.975; 71: 12230.599; 72: 11683.406; 76: 4598.673; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: нет
|  | ПС "Сокольники" 110/10/6 кВ | 2006 | № РБ/265/06 | 296626.7527 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 438777.57; 30: 193718.649; 34: 217762.809; 38: 245058.921; 39: 221014.761; 41: 15045.209; 46: 97677.489; 47: 109768.613; 48: 296626.7527; 49: 438777.57; 50: 63; 52: 96041.16; 53: 92948.987; 60: 85826.944; 61: 82746.394; 66: 76262.254; 67: 73816.546; 71: 67912.394; 72: 64451.823; 76: 15057.331; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Маяковская" | 2006 | № РБ/297/06 | 97520 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 143158.414; 30: 63258.989; 34: 70236.503; 38: 79899.425; 39: 72921.911; 41: 3020.391; 46: 31907.842; 47: 36599.732; 48: 97520; 49: 143158.414; 50: 80; 52: 31351.147; 53: 30616.38; 60: 27990.699; 61: 27259.676; 66: 24843.879; 67: 24393.711; 71: 22097.391; 72: 21268.524; 76: 4967.456; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС "Омега" 220/110/10 кВ | 2006 | БА-3/2006 | 684463.3448 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 6; 18: 2006; 22: 0.7; 26: 944989.3; 30: 453040.4653; 34: 570450.3; 38: 491948.8347; 39: 374539; 41: 39747; 42: 0; 46: 204434.6644; 47: 282247.8; 48: 684463.3448; 49: 944989.3; 50: 500; 52: 248605.8008; 53: 248455.5; 60: 219966.3661; 61: 224903.9; 66: 151154.7; 67: 143144; 71: 94952.5661; 72: 5724.6; 76: 25875.2025; 77: 766.5; 101: 0; 102: 0; 119: да
|  | Расширение ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки | 2007 |  | 23591.57 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 33730.0221; 30: 5468.115; 34: 7372.5225; 38: 28261.9071; 39: 26357.4997; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 5468.115; 53: 7372.5225; 54: 23591.57; 55: 33730.0221; 60: 7512.7653; 61: 7732.4091; 66: 6705.53; 67: 6942.3362; 71: 5980.7596; 72: 6229.0594; 76: 5257.5346; 77: 5433.763; 81: 2805.3176; 82: 19.932; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС "Полет" 110/10 кВ | 2006 | 41/06-03 от 28.04.2006 | 586403.32 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2007; 22: 0.2; 26: 825864.5831; 30: 356280.4488; 34: 456306.0395; 38: 469584.1343; 39: 369558.5436; 41: 0; 46: 177675.78; 47: 265061.5452; 48: 586403.32; 49: 825864.5831; 50: 0; 52: 178604.6688; 53: 191244.4943; 60: 158609.1546; 61: 171337.4774; 66: 138825.0309; 67: 151683.9416; 71: 122374.1651; 72: 46475.7108; 76: 49775.7837; 77: 61.4138; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС 110кВ "Т.Стан" | 2006 | 42/06-03 от 28.04.2006 | 546845.7801 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2007; 22: 0.2; 26: 767286.6378; 30: 360741.4476; 34: 426375.9551; 38: 406545.1902; 39: 340910.6827; 41: 0; 46: 195575.8934; 47: 249780.1214; 48: 546845.7801; 49: 767286.6378; 50: 160; 52: 165165.5542; 53: 176595.8337; 60: 146669.2008; 61: 158126.2831; 66: 128313.5713; 67: 139892.0544; 71: 113140.1137; 72: 42840.664; 76: 18422.3044; 77: 51.6812; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС "Говорово" 220/10 кВ с заходами КЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы I" | 2006 | № РБ/272/06 | 997412.66 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 1465017.461; 30: 583444.751; 34: 715686.432; 38: 881572.71; 39: 749331.029; 41: 31187.221; 46: 259360.226; 47: 370957.959; 48: 997412.66; 49: 1465017.461; 50: 300; 51: 2; 52: 324084.525; 53: 313541.252; 60: 270235.452; 61: 279251.21; 66: 237611.174; 67: 249539.42; 71: 212357.313; 72: 220540.399; 76: 88258.57; 77: 0; 81: 16246.716; 82: 0; 86: 16246.716; 87: 0; 91: 16246.716; 92: 0; 96: 16246.716; 97: 0; 101: 8123.337; 102: 0; 119: да
|  | Увеличение пропускной способности КЛ-110 кВ "Елоховская-РижскаяI иII" до 800А, | 2006 | БА-2/2006 | 6952566.9676 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 11; 18: 2006; 22: 0.7; 26: 10747605.8; 30: 1655256.2; 34: 4532982.4; 38: 9092349.6; 39: 6214623.4; 41: 152979.2; 46: 107888; 47: 2109456.4; 48: 6952566.9676; 49: 10747605.8; 51: 5.6; 52: 1547368.2; 53: 2270546.8; 60: 1448210.7; 61: 2025506.3; 66: 1215740; 67: 1674466; 71: 1093541; 72: 1492597.2; 76: 952724.5; 77: 673270.1; 81: 900644.8; 82: 110882.2; 86: 923661.3; 87: 94537; 91: 866431.8; 92: 78191.8; 96: 849325.4; 97: 61846.6; 101: 833169.3; 102: 3326.2; 106: 8900.8; 119: да
|  | Реконструкция КВЛ-220 кВ "Бутырская" от ПП-206 до ПС "Бескудниково" до 1200А | 2006 |  |  | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [28 empty] | 51: 3.1; 119: да
|  | Увеличение пропускной способности КЛ-110 кВ "Н.Братцево-Войковская" и "Войковская-Свобода" до 600А, "Гражданская-ВойковскаяIиII" до 800А, | 2006 |  |  | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [28 empty] | 51: 17.4; 119: да
|  | Реконструкция каб.участков КВЛ-220 кВ "Очаково-Пресня 1и2" от ПС Очаково до пп-204 с увеличением пропускной способности до 1000А по каждой цепи. | 2006 |  |  | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [28 empty] | 51: 2.4; 119: да
|  | Реконструкция каб. участка КВЛ-110 кВ "Угреша-Сабурово" | 2007 | БА-23/2007 | 511315.35 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 900021.22; 30: 5174.137; 34: 204307.8; 38: 894847.083; 39: 695713.42; 41: 0; 46: 0; 47: 2748.9; 52: 5174.137; 53: 201558.9; 54: 511315.35; 55: 829722.22; 58: 4.4; 60: 198466.0631; 61: 222637.2; 66: 116943.5; 67: 135957.1; 71: 100545.7; 72: 126958.2; 76: 84200; 77: 120385.4; 81: 69968.6; 82: 68576.82; 86: 67139.6; 87: 9601.2; 91: 65875.7; 92: 8270.8; 96: 64612; 97: 6940.5; 101: 63348; 102: 5610.1; 106: 62154.3; 107: 776.1; 111: 1593.6201; 112: 0; 119: да
|  | КВЛ 110кВ Очаково-Мазилово 1,2 | 2007 | БА-34/2007 от 15.05.2007 | 904832.41 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 1614652.3663; 30: 9571.6666; 34: 318312.4; 38: 1605080.6997; 39: 1296339.9663; 41: 0; 46: 0; 47: 2729.5; 52: 9571.6666; 53: 315582.9; 54: 904832.41; 55: 1480201.3663; 58: 8.6; 60: 366553.5334; 61: 362316.5757; 66: 210121; 67: 289741.5941; 71: 180015.6; 72: 233004.1966; 76: 150005.4; 77: 228229.2247; 81: 123890; 82: 126286.5951; 86: 118774.8; 87: 7473.9036; 91: 116542.5; 92: 15049.1111; 96: 114310.2; 97: 12624.6186; 101: 112077.8; 102: 10199.8261; 106: 109969.5001; 107: 1414.3206; 111: 2820.3662; 112: 0; 119: да
|  | КВЛ 110кВ Мазилово-Крылатское 1,2 | 2007 | БА-24/2007 от 10.04.2007 | 1595677.61 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 2840710.8881; 30: 15687.4207; 34: 586351.3; 38: 2825023.4674; 39: 2254359.5881; 41: 0; 46: 0; 47: 8281.4; 52: 15687.4207; 53: 578069.9; 54: 1595677.61; 55: 2607384.8881; 58: 15.4; 59: 7.2; 60: 637884.7034; 61: 588236.619; 66: 375303.8759; 67: 528045.6102; 71: 318003.5; 72: 417835.8601; 76: 264615; 77: 404309.7079; 81: 218157.9; 82: 225904.1855; 86: 209075.1; 87: 30785.248; 91: 205122.5; 92: 26516.3548; 96: 201170; 97: 22247.4617; 101: 197217.5; 102: 18347.2485; 106: 193484.7; 107: 2490.2926; 111: 4988.6882; 112: 0; 119: да
|  | КВЛ 110 кВ Рублево - Сетунь 1,2 | 2007 | БА-25/2007 от 10.04.2007г | 1488301.1294 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 2639661.5697; 30: 0; 34: 579131.6; 38: 2639661.5697; 39: 2060529.9697; 41: 0; 46: 0; 47: 7717.7; 52: 0; 53: 571413.9; 60: 335304.3; 61: 362254.4; 62: 1488301.1294; 63: 2649661.5697; 65: 16.4; 66: 386425.1; 67: 527506.9; 71: 325706.6; 72: 424989.2; 76: 267021.8333; 77: 400428.9; 81: 216053.1333; 82: 236813.1697; 86: 206556.7333; 87: 21291.8; 91: 202728.1667; 92: 27593.2; 96: 198899.6333; 97: 23535.6; 101: 195071.2333; 102: 19478; 106: 191242.6333; 107: 15420.4; 111: 114652.203; 112: 859.4; 119: да; 120: 10; 121: 1
|  | КВЛ-220 ТЭЦ-27-Бутырки | 2007 | БА-35/2007 от 15.05.07 | 1230042.09 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 2231545.7471; 30: 13014.463; 34: 486334.5; 38: 2218531.2841; 39: 1745211.2471; 41: 0; 46: 0; 47: 5068; 52: 13014.463; 53: 481266.5; 54: 1230042.09; 55: 2025223.7471; 58: 15; 60: 524491.337; 61: 470002.5488; 66: 285526.1; 67: 425039.1916; 71: 245155.1; 72: 307761.2352; 76: 204912.5; 77: 296777.0052; 81: 169885.6; 82: 167453.7458; 86: 162986.6; 87: 14054.3431; 91: 159948.8; 92: 20723.8243; 96: 156911; 97: 17393.5055; 101: 153873.2; 102: 14063.0868; 106: 151004.1; 107: 1942.7608; 111: 3836.9471; 112: 0; 116: "ТЭЦ-27 Мосэнерго" (бл.3); 117: 450; 118: 2007; 119: да
|  | ПС Степановская. Трансформаторы ТДНС-16000/35/10 | 2006 | № РБ/354/06 | 30373 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 44124.613; 30: 17992.62; 34: 21446.815; 38: 26131.993; 39: 22677.798; 41: 564.158; 46: 8145.24; 47: 11357.556; 48: 30373; 49: 44124.613; 50: 32; 52: 9847.38; 53: 9525.101; 60: 8799.426; 61: 8481.944; 66: 7802.286; 67: 7587.563; 71: 6935.791; 72: 6608.291; 76: 2594.49; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: нет
|  | ПС 110 кВ Подрезково | 2007 |  | 70787.51 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 102561.01; 30: 17333.731; 34: 18407.595; 38: 85227.279; 39: 84153.415; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 17333.731; 53: 18407.595; 54: 70787.51; 55: 102561.01; 56: 80; 60: 22799.9425; 61: 24735.0506; 66: 20273.7665; 67: 22057.0032; 71: 17996.482; 72: 19803.8595; 76: 15724.0922; 77: 17392.5079; 81: 8432.9963; 82: 164.9943; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС 35 кВ Жостово. Перевод на 110 кВ | 2007 |  | 253606.15 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 367413.1; 30: 62095.6795; 34: 65942.9474; 38: 305317.4205; 39: 301470.1526; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 62095.6795; 53: 65942.9474; 54: 253606.15; 55: 367413.1; 56: 50; 57: 50; 60: 81678.2612; 61: 88611.0564; 66: 72633.6014; 67: 79022.2961; 71: 64474.9113; 72: 70950.0939; 76: 56333.7575; 77: 62311.09; 81: 30196.8921; 82: 575.6192; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС 220 кВ Уча | 2007 |  | 99260.1 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 143430.79; 30: 0; 34: 24153.5317; 38: 143430.79; 39: 119277.2583; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 0; 53: 24153.5317; 54: 99260.1; 55: 143430.79; 60: 45263.5685; 61: 36307.122; 66: 28641.6331; 67: 30870.8622; 71: 25418.6116; 72: 27681.6916; 76: 22202.4536; 77: 24270.6777; 81: 20238.2399; 82: 146.9034; 86: 1666.2818; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 116: ТЭЦ-27 Мосэнерго (бл.4) (IPO); 117: 450; 118: 2008; 119: да
|  | ПС 110 кВ Пушкино | 2007 |  | 29559.09 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 42829.17; 30: 7237.5672; 34: 7685.9859; 38: 35591.6028; 39: 35143.1841; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 7237.5672; 53: 7685.9859; 54: 29559.09; 55: 42829.17; 56: 40; 57: 40; 60: 9520.0167; 61: 10328.0693; 66: 8465.8157; 67: 9210.4506; 71: 7514.8788; 72: 8269.5943; 76: 6565.986; 77: 7262.6745; 81: 3524.9023; 82: 72.3921; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | Реконструкция ПС 110 кВ Хлебниково. Перевод на 220 кВ | 2007 |  | 1363158.45 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 1995461.83; 30: 21000; 34: 278571.721; 38: 1974461.83; 39: 1716890.109; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 21000; 53: 278571.721; 54: 1363158.45; 55: 1995461.83; 56: 500; 57: 500; 60: 613253.0413; 61: 503696.3762; 66: 400201.8826; 67: 450229.9565; 71: 353468.9148; 72: 403493.851; 76: 306438.8488; 77: 355738.178; 81: 278275.9966; 82: 3731.7428; 86: 22823.1414; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 116: "ТЭЦ-27 Мосэнерго" (бл.3); 117: 450; 118: 2007; 119: да
|  | Реконструкция ПС 110 кВ "Леоново". | 2006 | 40/06-03 от 28.04.08 | 47000 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2007; 22: 0.2; 26: 65934.8984; 30: 26533.5236; 34: 60774.1325; 38: 39401.3748; 39: 5160.7659; 41: 0; 46: 11699.0094; 47: 55932.4495; 48: 47000; 49: 65934.8984; 50: 80; 52: 14834.5142; 53: 4841.683; 60: 13232.9686; 61: 3248.034; 66: 11649.1491; 67: 1674.6896; 71: 10120.8717; 72: 231.207; 76: 4398.3854; 77: 6.8354; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС Встреча (по договору финансовой аренды 2006г.) | 2006 | 38/06-03 от 28.04.06 | 966405 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2007; 22: 0.2; 26: 1355867.5099; 30: 633637.6834; 34: 726273.158; 38: 722229.8266; 39: 629594.3519; 41: 0; 46: 341855.8198; 47: 402308.0594; 48: 966405; 49: 1355867.5099; 50: 500; 52: 291781.8636; 53: 323965.0987; 60: 258911.4068; 61: 291142.1666; 66: 226291.4113; 67: 258737.2496; 71: 199337.9445; 72: 79577.6669; 76: 37689.064; 77: 137.2688; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС 110 кВ Мамоново | 2007 |  | 57016.12 | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" | [20 empty] | ЗАО "Газпромбанк Лизинг" |  |  |  | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |  |  |  | 14: 5; 18: 2008; 22: 0.2; 26: 81442.22; 30: 17014.2785; 34: 17833.1849; 38: 64427.9415; 39: 63609.0351; 41: 0; 46: 0; 47: 0; 52: 17014.2785; 53: 17833.1849; 54: 57016.12; 55: 81442.22; 56: 80; 60: 17872.0841; 61: 18688.5862; 66: 16000.2749; 67: 16765.9269; 71: 14238.2746; 72: 15032.7941; 76: 12480.0092; 77: 13093.5124; 81: 3837.2987; 82: 28.2155; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС 110кВ Игнатово | 2006 | № РБ/267/06 | 295192 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 439363.1; 30: 191044.878; 34: 219506.58; 38: 248318.222; 39: 219856.52; 41: 18953.616; 46: 95174.577; 47: 107972.675; 48: 295192; 49: 439363.1; 50: 120; 52: 95870.301; 53: 92580.289; 60: 85703.939; 61: 82412.002; 66: 76259.111; 67: 73256.728; 71: 67962.812; 72: 64187.787; 76: 18392.357; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | ПС "Панфиловская" с заходом ВЛ 110 кВ | 2006 | № РБ/273/06 | 248754 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 371884.819; 30: 164033.045; 34: 186145.382; 38: 207851.774; 39: 185739.437; 41: 15210.628; 46: 82683.785; 47: 92839.412; 48: 248754; 49: 371884.819; 50: 80; 52: 81349.26; 53: 78095.342; 60: 72757.793; 61: 69515.164; 66: 64714.959; 67: 62101.471; 71: 57690.937; 72: 54122.802; 76: 12688.085; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: нет
|  | ПС "Карачарово" | 2006 | № РБ/299/06 | 48922 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 71194.6; 30: 32699.033; 34: 34794.212; 38: 38495.567; 39: 36400.388; 41: 1237.728; 42: 48922; 43: 71194.6; 46: 17235.722; 47: 18262.225; 52: 15463.311; 53: 15294.259; 60: 13788.34; 61: 13618.186; 66: 12234.595; 67: 12161.937; 71: 10870.965; 72: 10620.261; 76: 1601.663; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: нет
|  | ПС "Борисово" | 2006 | № РБ/300/06 | 17256 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 25185.51; 30: 11567.11; 34: 12303.674; 38: 13618.4; 39: 12881.836; 41: 419.298; 42: 17256; 43: 25185.51; 46: 6097.146; 47: 6472.471; 52: 5469.964; 53: 5411.905; 60: 4877.278; 61: 4818.827; 66: 4327.661; 67: 4303.304; 71: 3845.202; 72: 3759.707; 76: 568.261; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: нет
|  | ПС "Восточная" | 2006 | № РБ/296/06 | 83874.07 | ООО "РБ Лизинг" | [20 empty] | ООО "РБ Лизинг" |  |  |  | РосБанк |  |  |  | 14: 5.4; 18: 2006; 22: 0.2; 26: 122299.58; 30: 56159.008; 34: 59751.805; 38: 66140.572; 39: 62547.775; 41: 2117.237; 42: 83874.07; 43: 122299.58; 46: 29601.604; 47: 31365.627; 52: 26557.404; 53: 26268.941; 60: 23680.554; 61: 23390.388; 66: 21011.923; 67: 20888.433; 71: 18669.773; 72: 18268.95; 76: 2778.318; 77: 0; 81: 0; 82: 0; 86: 0; 87: 0; 91: 0; 92: 0; 96: 0; 97: 0; 101: 0; 102: 0; 106: 0; 107: 0; 111: 0; 112: 0; 119: да
|  | Автотранспорт | 2006 | БА-12-14/2006 | 135909 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | АКБ "Банк Москвы" ООО |  |  |  | 14: 3.5; 18: 2006; 22: 0.7; 26: 179518.2; 30: 111389.2687; 34: 117047.7; 38: 68128.9313; 39: 62470.5; 41: 659.9; 46: 42091.736; 47: 52484.8; 48: 135909; 49: 179518.2; 52: 69297.5327; 53: 63903; 60: 57606.7; 61: 62470.5; 66: 10522.2313; 67: 0; 119: нет
|  | КЛ 110 кВ Н.Кунцево-Сетунь | 2007 | БА-71/2007 от 27.12.2007 | 1247494.0261 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | ВЭБ |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 1968603.3; 30: 0; 34: 104137.1; 38: 1968603.3; 39: 1864466.2; 46: 0; 47: 0; 52: 0; 53: 104137.1; 60: 245562.336; 61: 388873.8; 62: 1247494.0261; 63: 1968603.3; 65: 13.4; 66: 289611.864; 67: 441182.1; 71: 245212.203; 72: 404075.9; 76: 200944.659; 77: 426035.2; 81: 166812.99; 82: 120554.3; 86: 162050.85; 87: 22844.2; 91: 158987.472; 92: 19785; 96: 155924.094; 97: 16725.6; 101: 152860.71; 102: 13666.2; 106: 149797.332; 107: 10607; 111: 40838.79; 112: 116.9; 119: да; 120: 10; 121: 1
|  | КЛ-110 кВ «Карачарово-Выхино» | 2007 | БА-74/2007 от 27.12.2007 | 1350000 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | ВЭБ |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 2184603.5; 30: 0; 34: 104394.1; 38: 2184603.5; 39: 2080209.4; 46: 0; 47: 0; 52: 0; 53: 104394.1; 60: 95592.993; 61: 269797.9; 62: 1350000; 63: 2184603.5; 65: 12.4; 66: 343051.446; 67: 535164.9; 71: 289751.964; 72: 490507.8; 76: 236623.08; 77: 495447.3; 81: 192900.135; 82: 184067.6; 86: 186004.788; 87: 27730.5; 91: 182521.512; 92: 24249.9; 96: 179038.233; 97: 20769.3; 101: 175554.957; 102: 17288.6; 106: 172071.681; 107: 13807.9; 111: 131492.711; 112: 1377.7; 119: да; 120: 10; 121: 1
|  | КЛ 110 кВ "ТЭЦ 20-Семеновская» | 2007 | БА-75/2007 от 27.12.2007 | 1195000 | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" | [20 empty] | ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" |  |  |  | ВЭБ |  |  |  | 14: 10; 18: 2009; 22: 0.6; 26: 1934258.4; 30: 0; 34: 93651.6; 38: 1934258.4; 39: 1840606.8; 46: 0; 47: 0; 52: 0; 53: 93651.6; 60: 84626.817; 61: 238575.1; 62: 1195000; 63: 1934258.4; 65: 6.4; 66: 303703.233; 67: 473514.5; 71: 256528.095; 72: 434043.8; 76: 209503.947; 77: 438381.5; 81: 170804.715; 82: 162920.3; 86: 164700.486; 87: 24554.3; 91: 161616.168; 92: 21472.3; 96: 158531.853; 97: 18390.3; 101: 155447.538; 102: 15308.4; 106: 152363.22; 107: 12226.4; 111: 116432.328; 112: 1219.9; 119: да; 120: 10; 121: 1
|  | Автотранспорт | 2007 |  | 225127 | ЗАО "ФИНБИ" | [20 empty] | ЗАО "ФИНБИ" |  |  |  | КБ "Промэнергобанк" ОАО |  |  |  | 14: 3.5; 18: 2007; 22: 0.2; 26: 302178.6983; 30: 95187.6971; 34: 95187.6971; 38: 206991.0012; 39: 206991.0012; 52: 95187.6971; 53: 95187.6971; 54: 225127; 55: 302178.6983; 60: 162939; 61: 162939; 66: 44052; 67: 44052; 119: нет
| 2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
В бумажном виде оформляется на листах формата А3
| Раздел Ж - Справочная информация в части объектов приобретаемых в лизинг |  |  |  |  | тыс. руб. | bar: 35 to 37
тыс. руб. | bar: 35 to 37
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |  | 2010 | 2011 |  |  |  | 2012 | bar: 35 to 37
План уплаты НДС в составе лизинговых платежей | bar: 35 to 37
в т. ч. | bar: 35 to 37
Электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС | bar: 35 to 37
Прочие | bar: 35 to 37
Зам. генерального директора по капитальному строительству
ОАО "МОЭСК"
"___"___________ 200_ г.
__________________(_____________)